СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА ПЕРИОД 2026 – 2028. ГОДИНА

Увод

- Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за претходну календарску годину

Средњорочни план рада Градске управе Града Бијељина за период 2026-2028. године  усмјерен је на остварене резултате из претходног периода , али  се, поред тога, односи и на наставак имплементације раније започетих, али и нових пројеката који су интегрисани у Стратегији развоја града Бијељина за паериод од 2024. до 2030. године. Средњорочним планом су обухваћене друштвена и економска сфера, али и аспекти заштите и побољшања животне средине и простора.

С обзиром на то да је Стратегија развоја града Бијељина израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему, у Средњорочном плану рада је неопходно реално планирање које ће као крајњи циљ довести до имплементације планираних пројеката, а самим тим и унапређење квалитета живота у граду.

У 2025. години укупна вриједност имплементираних пројеката износила је 12.833.550,83 КМ, односно 53,57% у односу на пројектовани финансијски оквир који је износио 23.954.308 КМ. Од тог износа, 93,64% (12.016.229,38 КМ) је реализовано из буџета Града, а 6,36% (817.321,45 КМ) из екстерних извора.

Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, највеће препреке су се односиле на ограничена финансијска средства како из властитих тако и екстерних извора, што упућује да би у наредном периоду још више пажње требало посветити реалнијем планирању средстава за реализацију стратешких пројеката, као и константном унапређењу пословног окружења са циљем привлачења нових инвестиција.

- Кратак опис усмјерења средњорочног плана рада јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и спроведеног процеса консултација

Средњорочним планом рада Града Бијељина, који се односи на период 2026-2028. година, планирано је да се за стратешке мјере издвоји укупно 72.350.265 КМ. Од наведеног износа, у току 2026. године за реализацију пројеката планирано је укупно 29.503.433 КМ, за 2027. годину 19.566.390 КМ, док је током 2028. године планиран износ од 23.280.442 КМ.

2026. - буџет 13.971.941 КМ; остали извори – 15.531.491 КМ, укупно 29.503.433 КМ

2027. - буџет 15.016.978 КМ; остали извори – 4.549.412 КМ, укупно 19.566.390 KM

2028. – буџет 15.179.000 КМ; остали извори – 8.101.442 КМ, укупно 23.280.442 KM

Пројекти који су интегрисани у Средњорочни план рада Града Бијељина односе се на сљедеће области:

- пројекти из области пронаталитетне политике и подршке младима,

- пројекти који се односе на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре и проширења водоводне мреже,

- пројекти који ће допринијети побољшању услова рада у образовању и практичној примјени инклузије у наведеној области,

- пројекти чијом реализацијом ће се унаприједити постојећи капацитети и развити и успоставити нове услуге из области социјалне и здравствене заштите,

- пројекти којима ће се успоставити нови и развити постојећи програмски садржаји из области културе, али и изградити и адаптирати објекти из наведене области,

- пројекти који се односе на изградњу нове и реконструкцију постојеће спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима,

- пројекти и активности чијом реализацијом ће доћи до побољшања квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе и до веће подршке цивилном сектору,

- пројекти који ће допринијети унапређењу пословног окружења, развоју предузетништва и пољопривреде,

- активности којима ће се унаприједити туристичка понуда у краду кроз обједињавање и развој локалних и регионалних брендова

- пројекти из области заштите животне средине којима ће се доћи на виши ниво систем управљања отпадом, унаприједити квалитет ваздуха, воде и тла, али и пројекти који ће утицати на унапређење одрживе урбане мобилности, енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије

- пројекти који ће утицати на подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа.

Битно је нагласити да Град Бијељина, у складу са Глобалном агендом 2030 и Циљевима одрживог развоја, промовише партнерство јавног, цивилног, приватног сектора и академске заједнице и реализује низ пројеката у партнерству, због чега представља позитиван примјер имплементације наведене Агенде, не само у БиХ него и у региону.

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године град Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности кроз које ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.

- Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и потреба ЈЛС за наредни средњорочни период

Градску управу града Бијељина чине Кабинет градоначелника, Стручна служба Скупштине града, десет одјељења и 8 самосталних одсјека:

- Одјељење за привреду

- Одјељење за пољопривреду

- Одјељење за просторно уређење

- Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

- Одјељење за финансије

- Одјељење за друштвене дјелатности

- Одјељење за инспекцијске послове

- Одјељење за борачно-инвалидску и цивилну заштиту

- Одјељење за општу управу

- Одјељење комуналне полиције

- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

- Територијална ватрогасна јединица

- Одсјек за информационе технологије

- Одсјек за послове мјесних заједница

- Одсјек заједничких послова

- Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

- Одсјек за управљање људским ресурсима

- Јединица за интерну ревизију

Како би рад Градске управе био ефикаснији, неопходно је да се унаприједи и синхронизује сарадња између организационих јединица. У наредном периоду план је да се дио процеса рада Градске управе дигитализује, што ће довести до ефикаснијег рада службеника, а самим тим и до унапређења рада Градске управе, али и повећања нивоа задовољства грађана радом ове институције.

- Могући ризици за реализацију средњорочног плана рада

Као евентуални ризик за реализацију Средњорочног плана рада Градске управе свакако може представљати нестабилна политичка ситуација у граду и окружењу. Поред тога, пријетњу за реализацију планираних пројеката и активности представља и нестабилна економска ситуација, недостатак подршке виших нивоа власти, али и неизвјесност реализације других извора финансирања као што су донације и грантови.

Имајући у виду искуства из претходних година, као могући ризик за реализацију Средњорочног плана рада и развој града могу представљати елементарне непогоде као што су поплаве, суше, град и слично.

А.

| Мисија ГРАДА БИЈЕЉИНА | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 13.971.942 | 15.016.978 | 15.179.000 |
|  | Кредит | 15.406.746 | 4.491.815 | 8.066.705 |
|  | Донације/Грант | 124.745 | 57.597 | 34.737 |
|  | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Укупно | 29.503.433 | 19.566.390 | 23.280.442 |

Напомена: Унијети сажети опис мисије ЈЛС која се утврђује на основу стратешких циљева и приоритета из стратешких докумената, те надлежности ЈЛС.

Б.

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Полазна вриједност (2022) | Циљна вриједност по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1. Мјере пронаталитетне политике | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  | Број позитивно ријешених захтјева за суфинансирање вантјелесне оплодње | 35 | 35 | 70 | 140 |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за субвенције за новорођенчад | 634 | 634 | 1200 | 1800 |
|  |  |  | Испоручени уџбеници за ученике који похађају основне школе на подручју Града Бијељина | 3.951 | 3.951 | 8000 | 12000 |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за превоз ученика ОШ и СШ | 954 | 954 | 1500 | 2700 |
|  |  |  | Број родитеља који примају субвенцију чија дјеца иду у приватне вртиће | 1.103 | 1.103 | 1200 | 1.300 |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за куповину прибора за ученика ОШ | 6.489 | 6.489 | 12.500 | 20.000 |
| 2. Мјере подршке младима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  | Број корисника успостављеног Омладинског центра | 0 | 0 | 10 | 25 |
|  |  |  | Број одобрених захтјева за куповину/изградњу сеоских кућа купљених од стране младих уз суфинансирање Града | 11 | 15 | 20 | 35 |
| 3. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  | Дужина реконструисаних улица (у метрима) | 440 | 1.000 | 2000 | 3000 |
|  |  |  | Дужина изграђених бициклистичких стаза (у метрима) | 440 | 1.000 | 1.800 | 2.700 |
| 4. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  | Дужина изграђене фекалне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима | 0 | 2.074 | 1.000 | 1.200 |
|  |  |  | Дужина изграђене кишне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) | 0 | 921 | 800 | 1.000 |
|  |  |  | Дужина изграђене водоводне мреже (у километрима) | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. Побољшање услова рада у области образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број реконструисаних објеката образовања | 2 | 5 | 8 | 12 |
|  |  |  | Број новоизграђених објеката образовања | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број корисника Студентског центра | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  |  |  | Број дигитализованих књига | 304 | 0 | 500 | 600 |
|  |  |  | Број корисника/чланова дигиталне библиотеке | 0 | 0 | 200 | 500 |
| 6. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број ученика са потешкоћама у развоју који настављају школовање након завшеног основног образовања | 48% (12/25) | 50% | 55% | 65% |
|  |  |  | Успостављен Центар за рану интервенцију | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Успостављен цјелодневни боравак за дјецу са потешкоћама | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број наставника / ОШ са унапријеђеним инклузивним наставним процесом | 0 | 16 / 2 | 32 / 4 | 48 / 6 |
|  |  |  | Број уведених стручних занимања у средњим школама за дјецу са потешкоћама у развоју | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број реконструисаних здравствених амбуланти | 6 | 3 | 8 | 10 |
|  |  |  | Број новоизграђених здравствених амбуланти | 0 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  | Број корисника прихватилишта за дјецу у ризику | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 8. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број ромских породица са неријешеним стамбеним статусом | 22 | 0 | 18 | 15 |
|  |  |  | Број изграђених стамбених јединица за социјалне категорије | 30 | 0 | 32 | 35 |
|  |  |  | Број корисника права/услуге становања у заједници уз подршку | 0 |  | 2 | 4 |
|  |  |  | Број корисника права/услуге након 30. године живота | 0 | 5 | 15 | 25 |
|  |  |  | Броj пружалаца услуга персоналне асистенције са добијеном лиценцом | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број корисника услуга персоналне асистенције | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9. Успостављање нових и развој постојећих програмских садржаја у области културе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  | Броj одржаних културних манифестација у граду Бијељина | 14 | 15 | 16 | 18 |
|  |  |  | Број посјета у склопу туристичке понуде кроз повезивање Семберског етно-домаћинства и вјерског туризма | 400 | 600 | 1000 | 2000 |
|  |  |  | Успостављен Етно музеј на отвореном | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Иградња и адаптација објеката у области културе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  | Број посјетилаца културних програма | 5.938 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
|  |  |  | Број организованих културних догађаја у Музеју Семберије | 30 | 40 | 55 | 70 |
|  |  |  | Број сталних поставки Музеја | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  |  |  | Изграђена спомен кућа Филипа Вишњића | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број реконструисаних / новоизграђених објеката домова културе | 25 | 5 | 32 | 36 |
| 11. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  | Број изграђених мултифункционалних спортских дворана | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број новоизграђених спортских терена | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | Број атлетских стадиона у граду | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број изграђених базена у граду | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  | Број услуга Градске управе које се пружају електронским путем путем МИА апликације | 2 | 2 | 10 | 15 |
|  |  |  | Број корисника електронских услуга Градске управе путем МИА апликације | 1.300 | 1.300 | 3.000 | 5.000 |
| 13. Подршка ангажману цивилног секотра | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  | Број уписаних ОЦД у регистар | 88 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  | Број подржаних пројеката ОЦД | 59 | 80 | 120 | 200 |
| 14. Унапређење пословног окружења | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  | Број регистрованих привредних субјеката | 1.266 | 1.270 | 1.275 | 1.280 |
|  |  |  | Број радних мјеста | 24.900 | 24900 | 25.000 | 25.100 |
| 15. Подршка иновативном развоју привреде | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  | Подржане и спроведене иницијативе привредног сектора | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  | Остварени контакти са дијаспором | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  | Број одржаних обука у ИнЦОР-у | 6 | 2 | 5 | 9 |
|  |  |  | Број људи који су прошли обуке у ИнЦОР-у | 102 | 122 | 150 | 180 |
| 16. Подршка развоју пољопривреде | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  | Број корисника подстицаја за набавку система „Кап по кап“ | 50 | 80 | 130 | 160 |
|  |  |  | Количина откупљене пшенице (у тонама) | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
|  |  |  | Количина откупљеног поврћа (у тонама) | 3.500 | 4.500 | 8.000 | 12.000 |
|  |  |  | Количина откупљеног воћа (у тонама) | 100 | 200 | 300 | 400 |
|  |  |  | Подигнуте нове површине под пластеницима (m2) | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 |
|  |  |  | Број утовљених грла јунади | 1.800 | 2.500 | 4.000 | 6.000 |
|  |  |  | Број утовљених грла свиња | 3.000 | 4.500 | 7.000 | 10.000 |
|  |  |  | Број јуница у властитом узгоју | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|  |  |  | Број назимица у властитом узгоју | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|  |  |  | Број приплодних оваца у властитом узгоју | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|  |  |  | Број приплодних коза у властитом узгоју | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | Број пчелињих друштава | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 35.000 |
|  |  |  | Површина под засадима цвијећа (m2) | 2.000 | 1.000 | 3.500 | 4.500 |
| 17. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  | Број пријављених туристичких посјета – годишњи просјек | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
|  |  |  | Број подржаних локалних произвођача у оквиру Семберске куће | 0 | 3 | 6 | 9 |
|  |  |  | Број ноћења – годишњи просјек | 88.738 | 90.000 | 91.000 | 93.000 |
| 18. Подршка развоју предузетништва | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  | Број привредних субјеката који се баве производним и прерађивачким дјелатностима | 6 | 8 | 13 | 18 |
|  |  |  | Укупан број реализованих програма за запошљавање и самозапошљавање | 3 | 6 | 9 | 13 |
|  |  |  | Број запослених кроз програме запошљавања | 0 | 15 | 30 | 45 |
|  |  |  | Број запослених кроз програме самозапошљавања | 67 | 80 | 100 | 120 |
| 19. Подршка женском и омладинском предузетништву | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  | Број регистрованих жена предузетница | 816 | 820 | 825 | 850 |
|  |  |  | Број регистрованих младих предузетника | 63 | 78 | 90 | 110 |
|  |  |  | Број предузетника и запослених код предузетника | 3.508 | 3.550 | 3.580 | 3.610 |
| 20. Унапређење система управљања отпадом | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1. Унаприједити систем управљања отпадом |  | Израђена студија изводљивости и пројектно техничка докуменација за одрживо рјешење депоније | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број успостављених зелених острва | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  |  |  | Годишња количина прикупљеног амбалажног отпада (тона) | 214 | 216 | 220 | 225 |
|  |  |  | Годишња количина прикупљеног комуналног отпада (тона) | 25.834 | 32.000 | 25.850 | 25.900 |
| 21. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1. Унаприједити систем управљања отпадом |  | Количина прикупљених стерилисаних оштрих предмета (тона) | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  | Количина прикупљеног стерилисаног инфективног отпада (тона) | 0 | 0 | 2 | 5 |
|  |  |  | Систем одлагања анималног отпада | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број нових контејнера за одвоз анималног отпада | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. Унапређење квалитетa ваздуха, воде и тла | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  | Повећање броја садница у урбаном подручју града и у парковима | 0 | 4.500 | 5500 | 6.000 |
|  |  |  | Повећање броја укључених екстерних партнера у процес озелењавања града | 8 | 10 | 13 | 17 |
|  |  |  | Број поклоњених садница од стране екстерних партнера | 250 | 300 | 370 | 450 |
|  |  |  | Број дрвореда | 57 | 59 | 62 | 64 |
|  |  |  | Завршена биолошка истраживања врста барског система Дринице | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Студија заштите барског система Дринице | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Дијелови тока Дринице проглашени заштићеним подручјем ниже категорије | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Ревитализован стари дрински ток, Дриница и систем бара и језера која га окружују, у дијелу од Амајлија до Међаша | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број паркова у граду | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | м2 парковских површина у урбаном дијелу града | 41.122 | 41.122 | 41.122 | 55.122 |
| 23. Унапређење одрживе урбане мобилности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  | Годишњи број превезених путника кроз систем јавног превоза | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 |
|  |  |  | Број успостављених градских линија јавног превоза | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број изграђених паркинг гаража | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број паркинг мјеста у јавним гаражама | 0 | 0 | 200 | 200 |
|  |  |  | Дужина изграђених пјешачко-бициклистичких стаза (у метрима) | 8.620 | 8.620 | 10.000 | 12.000 |
|  |  |  | Број шеталишта у граду затворених за аутомобилски саобраћај | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  | Број особа које учествују у EMW активностима | 3.300 | 4.000 | 5.000 | 6.500 |
| 24. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3. Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  | Дужина дринског насипа насип (у метрима) | 0 | 200 | 700 | 1.000 |
|  |  |  | Увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  |  |  | Повећање површине под системом за наводњавање (ha) | 2.478,70 | 2.500 | 3.000 | 5.000 |
|  |  |  | Број едукованих радника за пружање интегрисаних услуга из области СРЗ (сексуално и репродуктивно здравље) | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  |  |  | Број едукованих радника изван система здравствене заштите који пружају услуге у области РЗН (родно засновано насиље) | 7 | 9 | 9 | 11 |
|  |  |  | Број едукација у сврху упознавања људи о елементарним непогодама и несрећама које се могу десити | 10 | 13 | 16 | 19 |
|  |  |  | Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа – DRAS | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 25. Јачање капацитета служби спасавања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3. Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  | Број обучених припадника служби заштите и спасавања | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  | Број комплета опреме за заштиту и спасавање | 2 | 5 | 10 | 12 |
|  |  |  | Набављено ново ватрогасно возило. | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  | Изграђен и функционалан нови ватрогасни дом | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. Унапређење енергетске ефикасности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4. Обезбиједити енергетски одржив развој града |  | Израђена студија изводљивости – превођење топлане на еколошки прихватљиве изворе енергије | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Нови објекти прикључени на систем даљинског гријања | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27. Подршка коришћењу обновљивих извора енергије | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4. Обезбиједити енергетски одржив развој града |  | Број објеката колективног становања који су добиле субвенцију за мјере енергетске ефикасности | 3 | 4 | 6 | 10 |
|  |  |  | Број стамбених објеката који су добили субвенцију за мјере енергетске ефикасности | 19 | 25 | 35 | 50 |
|  |  |  | Израђена студија изводљивости за стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28. Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  | Степен извршења Годишњег плана рада Градске управе | - | 85% | 90% | 90% |

Напомена: У колону „Мјера“ уноси се назив мјере из стратегије развоја или секторске стратегије. Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузимају мјере, оне се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. У колону „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет“ уноси се назив стратегије развоја или секторске стратегије, те стратешки циљ и приоритет којем мјера припада. У колону „Назив и шифра програма“ уноси се назив и шифра програма из захтјева за ДОБ или буџета РОУ или ЈЛС којем мјера припада. У колону „Индикатори“ преузимају се одговарајући индикатори из стратегије развоја или секторске стратегије. Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузимају индикатори, они се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. Полазна вриједност преузима се заједно са припадајућим индикатором из стратегије развоја или секторске стратегије, док се циљна вриједност посебно процјењује за средњорочни период. У Табелу Б. додаје се онолико празних редова колико је мјера, односно индикатора са припадајућим полазним и циљним вриједностима.

Б.

| 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.1.1.1. Суфинансирање вантјелесне оплодње | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за суфинансирање вантјелесне оплодње | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и Комисија именована Рјешењем Градоначелника |  | Буџет | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1.1.1.2. Субвенције за новорођенчад | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за субвенције за новорођенчад | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1.1.1.3. Бесплатни уџбеници за ученике основних школа | 2026-2028. | Испоручени уџбеници за ученике који похађају основне школе на подручју Града Бијељина | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 860.040 | 900.000 | 900.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 860.040 | 900.000 | 900.000 |
| 1.1.1.4. Субвенције за превоз ученика ОШ и СШ | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за превоз ученика ОШ и СШ | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 500.000 | 705.000 | 705.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 500.000 | 705.000 | 705.000 |
| 1.1.1.5. Субвенције за дјецу у приватним вртићима | 2026-2028. | Број родитеља који примају субвенцију чија дјеца иду у приватне вртиће | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.1.1.6. Субвенције за куповину прибора за ученике ОШ | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за куповину прибора за ученика ОШ | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Укупно за мјеру 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике |  |  |  |  | Буџет | 4.470.040 | 4.715.000 | 4.715.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.470.040 | 4.715.000 | 4.715.000 |

| 1.1.2. Мјере подршке младима | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - 0005210 Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.1.2.1. Формирање омладинског центра | 2027. | Број корисника успостављеног Омладинског центра | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 150.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 150.000 | 100.000 |
| 1.1.2.2. Подршка младима приликом куповине кућа на селу | 2026-2028. | Број одобренх захјева за куповину/изградњу сеоских кућа купљених од стране младих уз суфинансирање Града | Град Бијељина – Одјељење за пољопривреду – 0005151 |  | Буџет | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| Укупно за мјеру : 1.1.2. Мјере подршке младима |  |  |  |  | Буџет | 200.000 | 350.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 350.000 | 350.000 |

| 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.2.1.1. Реконструкција Рачанске улице, Димитрија Туцовића и дио Београдске и Ж. Мишића | 2026-2028. | Дужина реконструисаних улица (у метрима) Дужина изграђених бициклистичких стаза (у метрима) Дужина | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.520.288 | 2.548.500 | 2.548.500 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.520.288 | 2.548.500 | 2.548.500 |
| 1.2.1.2. Наставак реконструкције улице Стефана Дечанског | 2026-2028. | Дужина реконструисане улице Дужина изграђених бициклистичких стаза Дужина изграђене водоводне линије | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.574.890 | 0 | 3.574.890 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.574.890 | 0 | 3.574.890 |
| Укупно за мјеру : 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 7.095.178 | 2.548.500 | 6.123.390 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 7.095.178 | 2.548.500 | 6.123.390 |

| 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.2.2.1. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | 2026-2028. | Дужина изграђене фекалне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) Дужина изграђене кишне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.886.630 | 1.943.315 | 1.943.315 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.886.630 | 1.943.315 | 1.943.315 |
| 1.2.2.2. Суфинансирање изградње водоводних мрежа на подручју града | 2026-2028. | Дужина изграђене водоводне мреже (у километрима) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
| Укупно за мјеру : 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже |  |  |  |  | Буџет | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.886.630 | 1.943.315 | 1.943.315 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.236.630 | 2.243.315 | 2.243.315 |

| 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Инд икатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.1.1. Реконструкција и изградња објеката предшколског васпитања и образовања, основних и средњих школа | 2026-2028. | Број реконструисаних објеката образовања Број новоизграђених објеката образовања | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности Град |  | Буџет | 1.258.176 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.258.176 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.3.1.2. Изградња Студентског центра | 2026-2028. | Број корисника Студентског центра | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.3.1.3. Успостављање дигиталне библиотеке | 2026-2028. | Број дигитализованих књига Број корисника/чланова дигиталне библиотеке | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ |  | Буџет | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1.3.1.4. Изградња школских спортских сала | 2026-2028. | Број изграђених школских спортских сала | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања |  |  |  |  | Буџет | 1.338.176 | 1.110.000 | 1.110.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.338.176 | 1.110.000 | 1.110.000 |

| 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.2.1. Унапређење средњошколског образовања за дјецу са потешкоћама | 2026-2028. | Број ученика са потешкоћама у развоју који настављају школовање након завшеног основног образовања | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Средње школе са подручја града Бијељина, Министрство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Центар за социјални рад |  | Буџет | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.3.2.2. Успостављање цјелодневног боравка за дјецу са потешкоћама, дјецу у ризику и на маргинама друштва | 2026-2028. | Успостављен Центар за рану интервенцију | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, УГ „Бијељинска дјеца сунцокрети“, Министарство здравља и социјалне заштите, Центар за социјални рад |  | Буџет | 0 | 10.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 10.000 | 15.000 |
| 1.3.2.3. Успостављање центра за рану интервенцију за дјецу са потешкоћама – Центар за рани раст и развој дјеце предшколског и основног школског узраста | 2026-2028. | Успостављен цјелодневни боравак за дјецу са потешкоћама | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Центар за социјални рад, Дом здравља Бијељина, предшколске установе и основне школе са подручја града, Министарство просвјете и културе |  | Буџет | 0 | 5.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 5.000 | 10.000 |
| Укупно за мјеру 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања |  |  |  |  | Буџет | 20.000 | 25.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 25.000 | 35.000 |

| 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.3.1.Реконструкција и изградња амбуланти на подручју града (МЗ Дворови, Ченгић, Бањица, Модран, Главичице) | 2026-2028. | Број реконструисаних здравствених амбуланти амбуланти | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 50.000 | 130.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 130.000 | 130.000 |
| 1.3.3.2. Изградња прихватилишта за дјецу у ризику | 2026-2028. | Број корисника прихватилишта за дјецу у ризику | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 70.000 | 100.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 100.000 | 0 |
| Укупно за мјеру 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите |  |  |  |  | Буџет | 120.000 | 230.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 120.000 | 230.000 | 130.000 |

| 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.4.1. Унапређење система социјалног становања | 2026-2028. | Број ромских породица са неријешеним стамбеним статусом Број изграђених стамбених јединица | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 180.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 180.000 | 0 | 0 |
| 1.3.4.2. Деинституционализација особа са менталним потешкоћама | 2026-2028. | Број корисника права/услуге становања у заједници уз подршку | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Центар за социјални рад и Градска организација Црвеног крста Бијељина |  | Буџет | 0 | 20.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 20.000 | 30.000 |
| 1.3.4.3. Проширење права за родитеље- његоватеље дјеце са потешкоћама након навршене 30. године | 2026-2028. | Број корисника права/услуге након 30. године живота | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Центар за социјални рад Бијељина |  | Буџет | 0 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1.3.4.4. Успостављање услуге персонална асистенција | 2026-2028. | Броj пружалаца услуга персоналне асистенције са добијеном лиценцом Број корисника услуга персоналне асистенције | Одјељење за друштвене дјелатности Градске управе Бијељина преко Центра за социјални рад, Удружење из реда особа са инвалидитетом |  | Буџет | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Укупно за мјеру 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите |  |  |  |  | Буџет | 180.000 | 55.000 | 65.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 180.000 | 55.000 | 65.000 |

| 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.4.1.1. Културни садржаји у организацији града и установа културе | 2026-2028. | Броj одржаних културних манифестација у граду Бијељина | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и установе културе са подручја Бијељине |  | Буџет | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.4.1.2. Проширење етно садржаја на подручју града (Семберско етно домаћинство) | 2026-2028. | Број посјета у склопу туристичке понуде кроз повезивање Семберског етно-домаћинства и вјерског туризма Успостављен Етно музеј на отвореном | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Коло српских сестара „Св. Ангелина српска“, Српска православна црква и ЈУ „Музеј Семберије“ |  | Буџет | 1.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.000 | 15.000 | 15.000 |
| Укупно за мјеру 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе |  |  |  |  | Буџет | 51.000 | 215.000 | 215.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 51.000 | 215.000 | 215.000 |

| 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.4.2.1. Изградња амфитеатра на отвореном | 2026-2028. | Број посјетилаца културних програма | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ “Музеј Семберије” |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2. Изградња нове сталне поставке Музеја | 2026-2028. | Број организованих културних догађаја у Музеју Семберије Број сталних поставки Музеја | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ “Музеј Семберије” |  | Буџет | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 1.4.2.3. Изградња спомен парка Магдалене Живановић | 2026-2028. | Број паркова у граду Површина парковских површина у урбаном дијелу града (m2) | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Удружења из области културе |  | Буџет | 0 | 12.000 | 12.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 1.4.2.4. Изградња Парка ћирилице | 2026-2028. | Број паркова у граду Површина парковских површина у урбаном дијелу града (m2) | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 75.000 | 80.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 75.000 | 80.000 |
| 1.4.2.5. Изградња спомен куће Филипа Вишњића у Међашима | 2026-2028. | Изграђена спомен кућа Филипа Вишњића | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.4.2.6. Изградња и реконструкција домова културе у мјесним заједницама | 2026-2028. | Број реконструисаних / новоизграђених објеката домова културе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за послове мјесних заједница |  | Буџет | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 500.000 | 255.000 | 255.000 |
| Укупно за мјеру 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе |  |  |  |  | Буџет | 550.000 | 422.000 | 427.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 550.000 | 422.000 | 427.000 |

| 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.4.3.1. Изградња мултифункционалнe спортскe дворанe (Градски стадион) | 2026-2028. | Број изграђених мултифункционалних спортских дворана Број изграђених спортских сала | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.4.3.2. Изградња и реконструкција спортских терена и дјечијих игралишта | 2026-2028. | Број новоизграђених спортских терена | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.4.3.3. Изградња атлетског стадиона | 2026-2028. |  | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. Изградња градског затвореног базена | 2026-2028. |  | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима |  |  |  |  | Буџет | 300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |

| 1.5.1. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе | Назив и шифра програма Одсјек за информационе технологије |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.5.1.1. Изградња дигиталне инфраструктуре | 2026-2028. | Број услуга које се пружају електронским путем | Влада Републике Српске, Град Бијељина - Одсјек за ИТ и Одјељење за општу управу, Агенција за ИКТ Републике Српске, Међународни донатори |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.2. Јачање дигиталних капацитета, дигиталне инфраструктуре и људи | 2026-2028. | Број корисника електронских услуга | Влада Републике Српске, Град Бијељина - Одсјек за ИТ и Одјељење за општу управу, Агенција за ИКТ Републике Српске, Међународни донатори |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 1.5.1. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.5.2.1. Умрежавање ОЦД кроз дигитализацију и унапређење јединственог регистра удружења грађана и партнерске пројекте | 2026-2028. | Број уписаних ОЦД у регистар Број подржаних пројеката ОЦД | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Одсјек за ИТ |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.2. Подршка реализацији пројектних активности ОЦД | 2026-2028. | Број подржаних пројеката ОЦД | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Укупно за мјеру 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора |  |  |  |  | Буџет | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

| 2.1.1. Унапређење пословног окружења | Назив и шифра програма Одсјек за локални економски развој и европске интеграције – 0005126, Одјељење за привреду – 0005150, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.1.1.1. Привлачење страних и домаћих инвеститора | 2026-2028. | Број регистрованих привредних субјеката Број радних мјеста | Одјељење за привреду |  | Буџет | 120.000 | 74.000 | 74.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 120.000 | 74.000 | 74.000 |
| 2.1.1.2. Успостављање Индустријске зоне 4 | 2026-2028. | Урађена студија изводљивости за успостављање Индустријске зоне 4 | Град Бијељина - Одјељење за СКП и заштиту животне средине и Одјељење за просторно уређење |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3. Промоција и унапређење образовања у складу са потребама привреде – пројекат URBACT TN – Предузетничка академија за младе | 2026-2028. | Број образовних установа укључених у програме предузетничког образовања, финансијске писмености и развоја иновативних вјештина Број ученика, студената, наставника и васпитача обухваћених активностима пројекта Entrepreneurship+ Academy Број развијених и имплементираних програма за развој предузетничких компетенција, критичког размишљања и финансијске писмености Број успостављених партнерстава између образовних установа и привредних субјеката Број усвојених локалних механизама и политика за развој предузетничког образовања и иновација | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | Буџет | 4.302 | 2.978 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 54.714 | 52.597 | 29.737 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 59.016 | 55.575 | 29.737 |
| Укупно за мјеру 2.1.1. Унапређење пословног окружења |  |  |  |  | Буџет | 124.302 | 76.978 | 74.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 54.714 | 52.597 | 29.737 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 179.016 | 129.575 | 103.737 |

| 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде | Назив и шифра програма: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026 | Година 2027 | Година 2028 |
| 2.1.2.2. Комуникација, сарадња и подршка МСП и предузетништву, успостављање привредне сарадње са дијаспором | 2026-2028. | Подржане и спроведене иницијативе привредног сектора Остварени контакти са дијаспором | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Подручна привреда комора |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3. Подршка привреди на путу дигиталне трансформације - ИнЦОР | 2026-2028 | Број одржаних обука у ИнЦОР-у Број људи који су прошли обуке у ИнЦОР-у | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Укупно за мјеру 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде |  |  |  |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде | Назив и шифра програма Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2.Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.2.1.1. Подршка набавци система за наводњавање | 2026-2028. | Број корисника подстицаја за набавку система „Кап по кап“ | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.2.1.2. Подршка организованом откупу пшенице, поврћа и воћа | 2026-2028. | Количина откупљене пшенице (у тонама) Количина откупљеног поврћа (у тонама) Количина откупљеног воћа (у тонама) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 1.300.000 | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.300.000 | 800.000 | 800.000 |
| 2.2.1.3. Подршка пластеничкој производњи | 2026-2028. | Подигнуте нове површине под пластеницима (m2) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.2.1.4. Подршка сточарству | 2026-2028. | Број утовљених грла јунади Број утовљених грла свиња Број јуница у властитом узгоју Број назимица у властитом узгоју Број приплодних оваца у властитом узгоју Број приплодних коза у властитом узгоју Број пчелињих друштава | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 2.2.1.5. Подршка подизању нових засада воћа и цвијећа | 2026-2028. | Површина под засадима цвијећа (m2) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Укупно за мјеру 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде |  |  |  |  | Буџет | 2.130.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.130.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |

| 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | Назив и шифра пројекта: Туристичка организација Града Бијељина - 00050510 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.2.2.1. Успостављање Семберске куће | 2026-2028. | Број подржаних локалних произвођача у оквиру Семберске куће | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Туристичка организација Града Бијељина |  | Буџет | 20.000 | 50.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 50.000 | 0 |
| 2.2.2.2. Унапређење туристичке понуде Града | 2026-2028. | Број пријављених туристких посјета – годишњи просјек Број ноћења – годишњи просјек | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Туристичка организација Града Бијељина |  | Буџет | 112.000 | 125.000 | 140.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 112.000 | 125.000 | 140.000 |
| Укупно за мјеру 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова |  |  |  |  | Буџет | 132.000 | 175.000 | 140.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 132.000 | 175.000 | 140.000 |

| 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду | Одјељење за привреду - 0005150 Развојна агенција Града Бијељина - 0005910 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.3.1.1. Развој постојећих МСП | 2026-2028. | Број привредних субјеката који се баве производним и прерађивачким дјелатностима Укупан број реализованих програма за набавку опреме Број привредних субјеката којима су одобрене субвенције за набавку опреме | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2.3.1.2. Подршка запошљавању и самозапошљавању | 2026-2028. | Укупан број реализованих програма за запошљавање и самозапошљавање Број запослених кроз програме запошљавања Број запослених кроз програме самозапошљавања | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 330.000 | 290.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 330.000 | 290.000 | 300.000 |
| Укупно за мјеру 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду |  |  |  |  | Буџет | 580.000 | 440.000 | 450.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 580.000 | 440.000 | 450.000 |

| 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву | Назив и шифра пројекта: Развојна агенција Града Бијељина - 0005910 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.3.2.1. Подршка женском предузетништву | 2026-2028. | Број регистрованих жена предузетница | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 60.000 | 50.000 | 60.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2.3.2.2. Подршка младим предузетницима - оснивање нових МСП и предузетника (2 јавна позива) | 2026-2028. | Број регистрованих младих предузетника Број предузетника и запослених код предузетника | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 150.000 | 150.000 | 170.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 150.000 | 170.000 |
| Укупно за мјеру 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву |  |  |  |  | Буџет | 210.000 | 200.000 | 230.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 210.000 | 200.000 | 230.000 |

| 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1.Унаприједити систем управљања отпадом |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.1.1.1. Формирање нове депоније | 2026-2028. | Израђена студија изводљивости и пројектно техничка докуменација за нову депонију | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Кабинет градоначелника |  | Буџет | 0 | 100.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 100.000 | 200.000 |
| 3.1.1.2. Увођење поступка раздвајања (селекције) отпада | 2026-2028. | Број успостављених зелених острва Годишња количина прикупљеног амбалажног отпада (тона) Годишња количина прикупљеног комуналног отпада (тона) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, даваоци услуга одвоза и депоновања комуналног отпада |  | Буџет | 0 | 40.000 | 180.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 40.000 | 180.000 |
| Укупно за мјеру 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом |  |  |  |  | Буџет | 0 | 140.000 | 380.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 140.000 | 380.000 |

| 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1.Унаприједити систем управљања отпадом |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.1.2.1. Одлагање инфективног отпада | 2026-2028. | Количина прикупљених стерилисаних оштрих предмета (у тонама) Количина прикупљеног стерилисаног инфективног отпада (у тонама) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Одјељење за инспекцијске послове, здравствене установе са подручја Бијељине, АД Комуналац |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.2. Одлагање анималног отпада | 2026-2028. | Систем одлагања анималног отпада Број нових контејнера за одвоз анималног отпада | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Одјељење за инспекцијске послове, АД Комуналац или неко друго предузеће са којим Град Бијељина потпише уговор |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.2.1.1. Изградња нових дрвореда и зелених оаза у оквиру стратешког концепта „Green BijeljINa“ и пројекат URBACT Pioneers Accelerator | 2026-2028. | Повећање броја садница у урбаном подручју града и у парковима Повећање број укључених екстерних партнера у процес озелењавања града Број поклоњених садница од стране екстерних партнера Број дрвореда | Град Бијељина - Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 33.423 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 80.031 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 113.454 | 50.000 | 50.000 |
| 3.2.1.2. Успостављање заштићених подручја | 2026-2028. | Завршена биолошка истраживања врста барског система Дринице Студија заштите барског система Дринице Дијелови тока Дринице проглашени заштићеним подручјем ниже категорије Ревитализован стари дрински ток, Дриница и систем бара и језера које га окружују, у дијелу од Амајлија до Међаша | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Еколошко удружење „Еко пут“ |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.3. Изградња нове зелене оазе – инклузивног парка у граду | 2026-2028. | Број паркова у граду м2 парковских површина у урбаном дијелу града | Град Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 862.318 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 862.318 | 100.000 | 100.000 |
| Укупно за мјеру 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла |  |  |  |  | Буџет | 33.423 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 862.318 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 80.031 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 975.772 | 150.000 | 150.000 |

| 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.2.2.1. Успостављање јавног превоза | 2026-2028. | Годишњи број превезених путника кроз систем јавног превоза Број успостављених градских линија јавног превоза | Градска управа - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, |  | Буџет | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.2.2.2. Изградња јавних паркинг гаража | 2026-2028 | Број изграђених паркинг гаража Број паркинг мјеста у јавним гаражама | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.3. Изградња бициклистичких и пјешачких стаза | 2026-2028. | Дужина изграђених пјешачко-бициклистичких стаза (у метрима) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.4. Европска седмица мобилности | 2026-2028. | Број шеталишта у граду затворених за аутомобилски саобраћај Број особа које учествују у EMW активностима | Град Бијељина - Одсјек за локални економски развој и европске интеграције |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Укупно за мјеру 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности |  |  |  |  | Буџет | 1.510.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.515.000 | 2.015.000 | 2.015.000 |

| 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.3.1.1.Изградња дринског насипа | 2026-2028. | Дужина дринског насипа (у метрима) | Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, ЈУ „Воде РС“ |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 1.287.620 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.287.620 | 0 | 0 |
| 3.3.1.2.Противградна опрема и системи наводњавања | 2026-2028. | Увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација Повећање површине под системом за наводњавање (ha) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, ЈП „Противградна превентива Републике Српске“, Завод за водопривреду |  | Буџет | 5.000 | 20.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.1.3. Унапређење спремности локалног система здравствене заштите, социјалне заштите и образовања на изазове природних и других катастрофа | 2026-2028. | Број едукованих радника за пружање интегрисаних услуга из области СРЗ (сексуално и репродуктивно здравље) Број едукованих радника изван система здравствене заштите који пружају услуге у области РЗН (родно засновано насиље) | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, Одјељење за дрдуштвене дјелатности, Дом здравља Бијељина, Центар за социјални рад |  | Буџет | 3.000 | 5.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.1.4. Просторно-планска документација усклађена са налазима из Процjене угрожености Града Бијељина | 2026-2028. | Број едукација у сврху упознавања људи о елементарним непогодама и несрећама које се могу десити Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа - DRAS Извршено дигитално мапирање рањивих популација | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| 3.3.1.5. Израда процјене потреба институција за заштитом од природних и других несрећа | 2026-2028. | Организација радионица за управљање ризицима од несрећа у институцијама; Организација вјежби за едукације. | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| 3.3.1.6. Осигурати одрживост мултисекторске локалне Платформе за смањење ризика од катастрофа | 2026-2028. | Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа – DRAS Центар за социјални рад има израђену и усвојену процјену ризика и план заштите и спасавања Број школских објеката са примијењеним моделом отпорних школа на ванредне ситуације | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
| Укупно за мјеру 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа |  |  |  |  | Буџет | 15.000 | 33.000 | 13.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 1.287.620 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.302.620 | 33.000 | 13.000 |

| 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | Назив и шифра програма Територијална ватрогасно-спасилачка јединица - 0005125 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних редурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3. Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.3.2.1. Јачање људских капацитета ЦЗ и спасавања | 2026-2028. | Број обучених припадника служби заштите и спасавања | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 32.000 | 30.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 32.000 | 30.000 | 35.000 |
| 3.3.2.2. Унапређење материјално техничке опремљености службе ЦЗ и спасавања | 2026-2028. | Број комплета опреме за заштиту и спасавање | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 119.000 | 120.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 119.000 | 120.000 | 130.000 |
| 3.3.2.3. Изградња ватрогасног дома | 2026-2028. | Изграђен и функционалан нови ватрогасни дом | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица |  | Буџет | 850.000 | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 850.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3.3.2.4.Специајално ватрогасно возило, ауто љества са корпом Л-32, метра | 2026-2028. |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 2.250.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.250.000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања |  |  |  |  | Буџет | 1.001.000 | 950.000 | 965.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 2.250.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.251..000 | 950.000 | 965.000 |

| 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.4.1.1. Изградња топловода за прикључење јавних објеката на систем даљинског гријања | 2026-2028. | Нови објекти прикључени на систем даљинског гријања | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1.2. Пребацивање градске топлане на еколошки прихватљиве изворе енергије | 2026-2028. | Израђена студија изводљивости – превођење топлане на еколошки прихватљиве изворе енергије | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2025. | Година 2026. | Година 2027. |
| 3.4.2.1. Подршка објектима колективног становања и домаћинствима у замјени система гријања на еколошки и енергетски прихватљиве системе | 2025-2027. | Број објеката колективног становања које су добиле субвенцију за мјере енергетске ефикасности Број стамбених објеката који су добили субвенцију за мјере енергетске ефикасности | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Кабинет градоначелника |  | Буџет | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3.4.2.2. Стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | 2025-2027. | Израђена студија изводљивости за стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Кабинет градоначелника |  | Буџет | 7.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије |  |  |  |  | Буџет | 307.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 307.000 | 300.000 | 300.000 |

В.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе | Назив и шифра програма (преноси се из Табеле Б.): ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ – 0005400, ЈУ Економска школа – 000815055, ЈУ Пољопривредна и медицинска школа – 000815056, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ – 000815057, ЈУ Средња стручна школа „ Јања“ – 000815059, ЈУ Музичка школа „С.С.Мокрањац“ - 840011 |
| --- | --- |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| Подршка функционисању Скупштине града | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Скупштине | Стручна служба Скупштине града |  | Буџет | 1.639.000 | 1.356.000 | 1.366.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.639.000 | 1.356.000 | 1.366.000 |
| Подршка раду градоначелника | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду градоначелника | Кабинет градоначелника |  | Буџет | 266.000 | 500.000 | 550.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 266.000 | 500.000 | 550.000 |
| Територијална ватрогасно-спасилачка јединица | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду ТВСЈ | Град Бијељина - Територијална ватрогасно-спасилачка јединица |  | Буџет | 174.000 | 200.000 | 220.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 174.000 | 200.000 | 220.000 |
| Одсјек за локални економски тазвој и европске интеграције | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | Буџет | 354.775 | 360.000 | 360.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 354.775 | 360.000 | 360.000 |
| Одјељење за општу управу | Континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за општу управу | Град Бијељина – Одјељење за општу управу |  | Буџет | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Одјељење за финансије | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за финансије | Град Бијељина - Одјељење за финансије |  | Буџет | 19.132.023 | 19.056.424 | 19.150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 19.132.023 | 19.056.424 | 19.150.000 |
| Одјељење за привреду | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за привреду | Град Бијељина - Одјељење за привреду |  | Буџет | 779.000 | 840.000 | 860.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 779.000 | 840.000 | 860.000 |
| Одјељење за пољопривреду | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за пољопривреду | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду |  | Буџет | 5.777.638 | 4.405.510 | 5.505.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 5.777.638 | 4.405.510 | 5.505.000 |
| Провођење интерне ревизије | континуирано | Припремљен извјештај о интерној ревизији | Град Бијељина – Јединица за провођење интерне ревизије |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Одјељење за просторно уређење | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за просторно уређење | Град Бијељина Одјељење за просторно уређење |  | Буџет | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за СКП | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 12.505.947 | 2.500.000 | 2.900.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 12.505.947 | 2.500.000 | 2.900.000 |
| Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 1.232.250 | 1.469.250 | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.232.250 | 1.469.250 | 1.500.000 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за друштвене дјелатности | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 5.827.960 | 5.959.000 | 6.209.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 5.827.960 | 5.959.000 | 6.209.000 |
| Одјељење за инспекцијске послове | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за инспекцијске послове | Град Бијељина - Одјељење за инспекцијске послове |  | Буџет | 164.500 | 120.750 | 150.750 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 164.500 | 120.750 | 150.750 |
| Одјељење комуналне полиције | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења комуналне полиције | Град Бијељина - Одјељење комуналне полиције |  | Буџет | 82.000 | 50.000 | 70.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 82.000 | 50.000 | 70.000 |
| Одсјек заједничких послова | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај Одсјека заједничких послова | Град Бијељина – Одсјек заједничких послова |  | Буџет | 2.072.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.072.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| Одсјек за послове мјесних заједница | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одсјекa за послове мјесних заједница | Град Бијељина Одсјек за послове мјесних заједница |  | Буџет | 849.000 | 580.000 | 680.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 849.000 | 580.000 | 680.000 |
| Одсјек за информационе технологије | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одсјекa за информационе технологије | Град Бијељина - Одсјек за информационе технологије |  | Буџет | 307.720 | 411.888 | 440.688 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 307.720 | 411.888 | 440.688 |
| Подршка раду Туристичке организације Града Бијељина | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Туристичке организације | Град Бијељина- Туристичка организација Града Бијељина |  | Буџет | 1.078.400 | 1.100.000 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.078.400 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| Подршка раду Центра за социјални рад | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Центра за социјални рад | Град Бијељина- Одјељење за друштвене дјелатности Центар за социјални рад |  | Буџет | 4.153.400 | 4.300.000 | 4.500.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.153.400 | 4.300.000 | 4.500.000 |
| Подршка раду Дјечијег вртића "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду вртића | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Вртић "Чика Јова Змај" |  | Буџет | 6.904.500 | 6.364.344 | 6.564.344 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 6.064.344 | 6.364.344 | 6.564.344 |
| Подршка раду Гимназије "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду гимназије | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Гимназија |  | Буџет | 249.000 | 277.000 | 297.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 249.000 | 277.000 | 297.000 |
| Подршка раду Економске школе | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду економске школе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Економска школа |  | Буџет | 188.530 | 199.200 | 219.200 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 188.530 | 199.200 | 219.200 |
| Подршка раду Пољопривредне и медицинске школе | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду пољопривредне и медицинске школе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Пољопривредна и медицинска школа |  | Буџет | 1.008.220 | 955.099 | 1.000.099 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.008.220 | 955.099 | 1.000.099 |
| Подршка раду ЈУ Техничке школе „Михајло Пупин“ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду ЈУ Техничке школе „Михајло Пупин“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ |  | Буџет | 426.300 | 455.110 | 475.110 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 426.300 | 455.110 | 475.110 |
| Подршка раду ЈУ Средња стручна школа „Јања“ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду ЈУ Средња стручна школа „Јања“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Средња стручна школа „Јања“ |  | Буџет | 171.000 | 183.000 | 203.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 171.000 | 183.000 | 203.000 |
| Подршка раду ЈУ Музичка школа „С.С Мокрањац““ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду ЈУ Музичка школа „Стеван Мокрањац“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Средња стручна школа „Јања“ |  | Буџет | 95.100 | 100.900 | 110.900 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 95.100 | 100.900 | 110.900 |
| Подршка раду Центра за културу „Семберија“ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду Центра за културу „Семберија“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Центар за Културу „Семберија“ |  | Буџет | 1.861.995 | 1.706.495 | 1.956.495 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.861.995 | 1.706.495 | 1.956.495 |
| Подршка раду ЈУ Музеја „Семберија“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Музеја | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ „Музеј Семберије“ |  | Буџет | 508.500 | 569.100 | 589.100 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 508.500 | 569.100 | 589.100 |
| Подршка раду ЈУ Градско позориште „Семберија“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду ЈУ Градско позориште „Семберија“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Градско позориште „Семберија“ |  | Буџет | 728.000 | 735.000 | 745.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 728.000 | 735.000 | 745.000 |
| ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ |  | Буџет | 314.000 | 320.000 | 325.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 314.000 | 320.000 | 325.000 |
| Подршка раду Развојне агенције Града Бијељина | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Развојне агенције Града Бијељина | Град Бијељина -Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 973.526 | 980.382 | 985.638 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 973.526 | 980.382 | 985.638 |
| Подршка раду СКУД „Семберија“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду СКУД „Семберија“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ СКУД „ Семберија“ |  | Буџет | 428.495 | 438.495 | 450.495 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 428.495 | 438.495 | 450.495 |
| Буџетска резерва | континуирано |  |  |  | Буџет | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Укупно за мјеру : Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  |  | Буџет | 81.638.279 | 59.400.947 | 62.640.819 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 81.638.279 | 59.400.947 | 62.640.819 |

Напомена: У колону „Редни број и мјера“ уноси се одговарајућа мјера из Табеле Б. У колону „Назив и шифра програма“ уноси се назив одговарајућег програма и припадајуће шифре из захтјева за ДОБ или буџета РОУ или ЈЛС. У колону „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет“ уноси се назив стратегије развоја или секторске стратегије, те стратешког циља и приоритета којем мјера припада. Уколико се мјера дефинише на основу надлежности РОУ или ЈЛС у ову колону се не уноси ништа.

У колону „Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност“ уноси се назив кључног стратешког пројекта из стратегије развоја или секторске стратегије, пројекат и активност који доприноси реализацији мјере (преузима се из акционог плана за спровођење стратешког документа). Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузима мјера, пројекти и активности се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. У колону „Рок извршења“ уноси се одговарајућа година извршења у периоду који обухвата средњорочни план рада, док се за пројекте дугорочног карактера у напомени наводи крајња година завршетка пројекта. У колону „Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности“ утврђује се корист која треба да настане њиховим спровођењем. У колону „Носилац (најмањи организациони дио)“ уписује се најмањи организациони облик у РОУ или ЈЛС који ће бити носилац реализације. У колону „ПЈИ“ уноси се ознака одговарајућег статуса пројекта кандидован (К), одобрен (О) или у имплементацији (И). У колону „Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ“ уносе се износи планираних финансијских средстава према њиховом извору.