ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Бијељина, мај 2026. године

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2025. ГОДИНУ

    - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

У 2025. години Кабинет градоначелника је извршавао све планиране активности у складу са Планом рада Кабинета градоначелника за 2025. годину. У оквиру реализације Плана рада, посебна пажња је посвећена координацији и комуникацији између одјељења, одсјека и служби Градске управе, као и између Градске управе, јавних установа, јавних предузећа и других партнера у реализацији планираних активности, као што су организације цивилног сектора, фондације,  удружења грађана, спортски клубови  итд. Посебна пажња је посвећена сарадњи са привредним сектором кроз активан рад Привредног савјета, на који су изношене различите теме од важности за привреду, што утицало да Град Бијељина поново добије BFC SEE сертификат, који представља важно признање за Град, који је испунио захтјевне стандарде у области привредног амбијента, ефикасности локалне администрације и подршке инвеститорима. У области привреде посебно је потребно истаћи да су током 2025. године урађени сви кораци на оснивању Слободне зоне Бијељина која ће бити покретач извозно оријентисане привреде.

Приоритети у раду Кабинета у 2025. години су као и до сада били у великој мјери посвећени медијском извјештавању јавности о свим догађајима, активностима, пројектима који су реализовани на нивоу Града Бијељина. Нарочита пажња је посвећена сарадњи са међународним организацијама у сврху промоције Града Бијељина, али и представљању припремљених пројеката за које је потребно обезбиједити финансирање, како би били пронађени механизми за обезбјеђивање дијела средстава путем међународних донатора.

Град Бијељина је успјешно презентован и на међународнбим конференцијама, као што су  Свјетски форум градоначелника који се одржава у Женеви, у организацији Уједињених нација, затим на Источном економском форуму, који се одржава у Владивостоку под покровитељством предсједника Руске Федерације Владимира Путина, али и на другим сличним догађајима гдје постоји прилика за размјену добрих пракси и размјену искустава.

Настављена је сарадња у оквиру Б40 мреже Балканских градова, којом је током 2025. године пресједавала Софија, оставарен запажен одлазак привредника као чланова Привредног савјета на Самит Б40 и пратећи Сајам привреде у Измир (Турска).  Нарочиту пажњу у 2025. години смо посветили комуникацији и координацији између различитих одјељења у циљу припремања пројектно-техничке документације за велике капиталне пројекте као што су: реконструкција Рачанске улице, са припадајућим улицама Београдском и Живојина Мишића и проширење канализације у овом дијелу града, наставак реконструкције Улице Стефана Дечанског, реконструкција локалног пута Бијељина-Амајлије, изградња спортске сале на Ковиљушама, реконструкција дјечијих игралишта и спортских терена, изградња нових вртића, бициклистичких стаза, реконструкција школских објеката и домова културе и друго. Сви ови прокјекти се доводе на ниво спремности ревидованих пројеката, до издавања грађевинске дозволе.

Настављена је сарадња са братским и партнерским градовима у правцу размјене искустава на нивоу локалне самоуправе и заједничког конкурисања на предприступне прекограничне фондове.

Током 2025. године настављено је са унапређивањем градских манифестација којима координира Кабинет, прије свега двије најважније манифестације Зимски корзо и Пантелински дани, које представљају важан дио туристичке понуде Града Бијељина, а скоро све трошкове одржавања ових манифестација сноси искључиво Градска управа. Поред наведених манифестација потребно је истаћи и неке друге, као што су Дучићеви и Магини сати, Вишњићеви дани, Колективна вјенчања, али и манифестације које организују уз помоћ и подршку Града Бијељине партнерске организације као што су Мајске музичке свечаности,  фестивали „Примавера“, „БН класик фест“, као и многи други догађаји из области културе, и спорта.

Кабинету градоначелника су се често обраћала бројна удружења грађана у циљу подршке организацији њихових програмских активности, укључујући организацију превоза, као и одласке на стратишта у завичаје избјеглих и расељених особа која су пребивалиште нашли у Бијељини, као и подршку вјерским организацијама из предратних општина.

Изражено је такође и повећање захтјева социјално угрожених особа и лица са озбиљним здравственим проблемима према Градоначелнику у циљу помоћи и подршке у превазилажењу поменутих животних стања, на која је немогуће оглушити се без одређене подршке, као и обезбјеђивање подршке лицима која су имала штету због пожара или другог штетног догађаја, што је такође током 2025. године изискивало реализацију већих финансијских средстава.

    - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Ризици који су били најизраженији током реализације Плана рада за 2025. годину су свакако прије свега финансијски ризик, јер је супротно приједлогу Буџета града за 2025. годину који је упућен од стране Градоначелника, буџет Кабинета драстично смањен што је отежавало реализацију планираних активности, и приморало управу да извршава реалокације како би могла да изврши планиране активности.

Потребно је истаћи да је у 2025. години дошло до примјене измијењеног Закона о буџетском систему којим су од Бијељине узети вишемилионски износи, те је наконм Одлуке Уставног суда којим је стављен поменути Закон ван снаге потребно било и покренути тужбу за намирење накнаде штете, јер је Министарство финансија одбијало да добровољно плати износ који је одузет од Града.

Такође, ризик који често наступа када постоји финансијски ризик је и ризик репутације, јер  због кашњења у измирењу одређених обавеза, долази до неразумијевања од стране партнера у реализацији активности, јер и они имају обавезе према својим добављачима што повлачи израженији ризик у овој области.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 266.000 | 1.577.902,89 | 593,19% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 266.000 | 1.577.902,89 | 593,19% |

В.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 0005120 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Информисање јавности | Број објављених информација за медије и одржаних конференција за медије |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 30.000 | 6,996.40 | 23,32% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 6,996,40 | 23,32% |
| Консултанске услуге и услуге комерцијалне ревизије | Број урађених анализа процеса рада у Градској управи или јавним установама и предузећима у циљу унапређења процеса рада или добијања нових знања и/или документа |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 20.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0 |
| Трошкови репрезентације | Број одржаних пријема, састанака са међународним организацијама, обиљежавање значајних датума као што је Слава града, као и учешће у другим догађајима од значаја за град. |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 30.000 | 163.158,35 | 543,86% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 163.158,35 | 543,86% |
| Пантелински дани и Зимски корзо | Организација и одржавање двије највеће градске манифестације Пантелински дани и Зимски корзо |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 50.000 | 501.305,03 | 1002,61% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 501.305,03 | 1002,61% |
| Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | Број израђених идејних рјешења или припрема пројеката у циљу остваривања стратешких циљева и мјера |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 20.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0 |
| Текуће помоћи – ванредне помоћи | Помоћи за грађане услед настанка несрећног случаја, изненадне болести или штете од ванредних ситуација или елементарних непогода |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 35.000 | 373.259,13 | 1066,45% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 35.000 | 373.259,13 | 1066,45% |
| Текући трошкови за остварење планираних активности и промоцију Града (дневнице за службена путовања, режијски материјал, путни трошкови, афирамција општина у окружењу и покровитељства промотивних догађаја) | Сарадња са братским општинама, као и одласци на промотивне догађаје у циљу промовисања активности града на регионалном и међунарадном нивоу |  | Град Бијељина – Кабинет Градоначелника | Буџет | 81.000 | 533.183,98 | 658,25% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 81.000 | 533.183,98 | 658,25% |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 266.000 | 1.577.902,89 | 593,19% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 266.000 | 1.577.902,89 | 593,19% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

- Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Теритотијална ватрогасно спасилачка јединица града Бијељина је у 2025 години била је посвећена обављању своје основне дјелатност а која се односи на спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, гашење пожара и спасавање људи угрожених пожаром и елементарним непогодама, спровођење мјера заштите од пожара утврђених планом заштите од пожара града Бијељине. Поред основне дјелатности, Територијална ватрогасно спасилачка јединица обавља и друге послове везане за пружање помоћи грађанима Бијељине, а односи се на снабдјевање грађана водом за пиће,ватрогасно обезбеђење разних културних,спортских и других манифестација које се одржавају на подручју града Бијељина,као и пружање других помоћи грађанима у складу са својом опремљеношћу и оспособљеношћу. ТВСЈ је у 2025. години имала 406 интервенција, од тога 155 интервенција на гашењу пожара на отвореном простору.

Територијална ватрогасно спасилачка јединица је теорески и практично оспособљавала своје ватрогасце кроз предавања и ватрогасне вјежбе на основу плана и програма за стручно оспособљавање ватрогасаца у ТВСЈ све са циљем бржег, стручнијег и квалитетнијег пружања услуга грађанима. Поред основне дјелатности ТВСЈ је  активно радила на реализацији послова и задатака планираних планом рада за 2025.годину.

Стратешки циљ ТВСЈ је изградња новог ватрогасног дома. За његову изградњу   буџетом су планирана финансијска средства 700.000,00 КМ. Расписана је јавна набавка за изградњу пете фазе изградње ватрогасног дома. Након спроведеног поступка  јавне набавке и е- аукције изабран је најповољнији понуђач ДОО „Призма“ из Бијељине, вриједност предвиђених радова је  547.560,00 КМ.

Територијална ватрогасно спасилачка јединица у 2025. години добила је ново навално ватрогасно возило, примопредаја возила је извршена у августу мјесецу 2025.године. Вриједност навалног ватрогасног возила је 488.826,00 КМ.Финансијска сретства  за набавку ватрогасног возила су обезбјеђена у буџету за 2024 године.

У извјештајној години врешено је редовно одржавање ватрогасних возила и заједничке ватрогасне опреме. Извршена је набавка личне опреме за ватрогасце , као и набавка заједничке ватрогасне опреме. Обезбјеђене су употребне дозволе за ватрогасну опрему за коју је то прописано. За све ватрогасце урађен је систематски љекарски преглед.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Успјешност реализација Плана рада за 2025. годину прати и разни ризици који утичу на извршење плана рада ТВСЈ за 2025 годину, а који се односе на поштовање рокова покретања и завршетка јавне набавке, квалитета урађених радова и испоручене робе.

Најчешћи ризици за успјешно и квалитетно извршење плана рада су:  квалитетно и на вријеме планирање и усвајање буџета града Бијељина, доношење плана јавних набавки, покретање јавне набавке, жалбе које се често дешавају на расписану јавну набавку, а у неким случајевима се дешава и понављање јавне набавке.

Поред горе наведених ризика који утичу на успјешно и квалитетно извршење плана рада ТВСЈ за 2025. годину успјели смо да у потпуности реализујемо план рада Територијално ватрогасно спасилачке јединице у потпуности.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 934.000 | 683.915,33 | 73,22 |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 934.000 | 683.915,33 | 73,22 |

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Подићи ниво заштите од елементарних непогода | Територијална ватрогасно-спасилачка јединица 0005125 | Изграђен и функционалан нови ватрогасни дом | 1 | 0 | Изграђена пета фаза. Извођач радова ДОО „ПРИЗМА“ из Бијељине |

В.

| Редни број и мјера: 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | Назив и шифра програма: Територијална ватрогасно-спасилачка јединица - 0005125 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултатакључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да/Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.3.2.3. Изградња ватрогасног дома | Изграђен и функционалан нови ватрогасни дом | У току је изградња пете фазе. | Да | Град Бијељина - Територијална ватрогасно-спасилачка јединица |  |  | Буџет | 750.000 | 547.560 |  | 73,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 750.000 | 547.560 |  | 73,00 |
| Укупно за мјеру 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања |  |  |  |  |  |  | Буџет | 750.000 | 547.560 | 73.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 750.000 | 547.560 | 73,00 |  |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Територијална ватрогасно-спасилачка јединица - 0005125 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Одржавање ватрогасних возила у исправном стању | Исправна ватрогасна возила | Редовно одржавање и поправка насталих кварова на ватрогасним возилима | Град Бијељина ТВСЈ | Буџет | 50.000 | 44.264,01 | 88,52 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 44.264,01 | 88,52 |
| Одржавање постојећих ватрогасних објеката | Уграђена гаражна врата и други грађевински радови | Одржавањe објеката за смјештај радника и ватрогасних возила | Град Бијељина ТВСЈ | Буџет | 20.000 | 19.956,17 | 99,78 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 19.956,17 | 99,78 |
| Набавка личне и заједничке ватрогасне опреме | Набављена лична и заједничка ватрогасна опрема | Извршена набавка личне и заједничке опреме за ватрогасце | Град Бијељина ТВСЈ | Буџет | 110.000 | 109.816,20 | 99,63 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 110.000 | 109.816,20 | 99,83 |
| Уговорене услуге-материјални трошкови | Уговорене услуге-материјални трошкови |  | Град Бијељина ТВСЈ | Буџет | 4.000 | 2.227,65 | 55,68 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 2.227,56 | 55,68 |
| Прибављање релевантних употребних дозвола за ватрогасну опрему,обезбеђење здравља на раду и у радној средини | По истеку рокова обезбеђене употребне дозволе,испуњени услови предвиђени актом |  | Град Бијељина ТВСЈ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вођење евиденције о насталим пожарима и другим догађајима | Попуњена књига пожара |  | Град Бијељина ТВСЈ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 184.000 | 176.263,94 | 95,79 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 184.000 | 176.263,94 | 95,79 |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДСЈЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

- Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Извјештавање о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2025. годину, као и обједињавање реализованих активности осталих организационих јединица унутар Градске управе представља једну од кључних активности Одсјека у оквиру надлежности које се односе на праћење, анализу и извјештавање о реализацији Стратегије развоја града Бијељина за период 2024-2030. година.

Одсјек, у сарадњи са другим организационим јединицама Градске управе и екстерним партнерима, активно доприноси примјени принципа Глобалне агенде 2030 и Циљева одрживог развоја, кроз промоцију и јачање партнерства између јавног, приватног и цивилног сектора, као и академске заједнице. Реализација пројеката у партнерству представља важан сегмент рада Одсјека и доприноси позиционирању Бијељине као позитивног примјера имплементације принципа одрживог развоја у БиХ и региону.

Полазећи од стратешког опредјељења да Бијељина до 2030. године постане „Град будућности“, Одсјек учествује у припреми, координацији и праћењу реализације програма, пројеката и активности које Градска управа реализује у циљу стварања предуслова за одржив привредни, друштвени и еколошки развој.

Током 2025. године, активности Одсјека обухватале су припрему укупно 11 пројектних приједлога. У истом извјештајном периоду, Одсјек аплицирао је са 10 пројеката, те започео и/или реализовао укупно три пројекта. Сви пројекти били су у складу са стратешким циљевима Града, финансијски подржани од стране различитих међународних донатора, те су подразумијевали континуирану реализацију планираних активности, као и координацију и сарадњу са екстерним партнерима, укључујући организације цивилног друштва, привредна друштва и јавне установе.

Реализовани и аплицирани пројекти били су усмјерени на области заштите животне средине и управљања отпадом, енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, одрживог урбаног и локалног развоја, јачања капацитета младих кроз предузетничко образовање, дигитализације јавне управе, увођења системског приступа интеграцији родне равноправности и социјалне инклузије у локалне планске документе, као и очувања и валоризације културног насљеђа.

У циљу јачања пројектних и пословних капацитета на локалном нивоу, Одсјек је организовао обуку „Управљање пројектним циклусом (Project Cycle Management – PCM)“, одржану у просторијама Иновационог центра за одрживи развој – ИнЦОР. Кроз наведену обуку пружена је подршка представницима привредног сектора, док су кроз више едукативних догађаја намијењених младима унапријеђена њихова знања и вјештине у области припреме и писања пројектних приједлога.

У сарадњи са Научно-технолошким парком реализован је програм „CampUp“, интензивни вишедневни стартап камп, који је окупио 40 младих узраста од 18 до 35 година. Поред наведеног, Одсјек за ЛЕР и ЕИ је за службенике у Градској управи организовао обуку из области дигиталног маркетинга, са циљем унапређења интерних капацитета и дигиталних вјештина.

С циљем обезбјеђивања релевантних података за доношење квалитетних одлука на локалном нивоу, током године је спроведено анкетирање 1.340 грађана на тему урбане мобилности. Као и претходних година, обиљежена је Европска седмица мобилности кроз организацију седмодневних активности, реализованих у партнерству са девет спонзора и десет партнерских организација, уз директно учешће више од 2.100 грађана.

Поред наведеног, Бијељини је у току 2025. године потврђен статус заједнице са повољним пословним окружењем чиме је град стекао право за коришћење назива „Повољно пословно окружење – Bussiness Friendly City“, а улога Одсјека у процесу ресертификације била је континуирана комуникација са координатором и члановима радне групе за БФЦ, успостављање и достављање доказа у сврху анализирања потребних доказа и предузимања неопходних корака ка успјешној ресертификацији града.

Кроз реализацију активности у оквиру стратешког концепта „Green BijeljINa“, усмјереног на унапређење одрживог еколошког развоја и стварање здравијег и квалитетнијег животног окружења за грађане, постављено је 17 паркинг постоља са укупно 85 паркинг мјеста за бицикле на 13 јавних локација на подручју града. Поред тога, у оквиру Пројекта "ProSUMP" који се реализује у сарадњи са Њемачком агенцијом за међународну сарадњу (GIZ) унапријеђена је урбана мобилност кроз инсталацију паметних паркинга за бицикле, при чему је постављено пет паркинга са укупно 15 сигурних мјеста за бицикле, електричне бицикле и електричне тротинете.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Одсјек за ЛЕР и ЕИ је трајно опредијељен ка остварењу одрживог развоја града, у складу са принципима Агенде 2030 и Циљевима одрживог развоја. У том смислу, Одсјек ће и у наредном периоду наставити са интензивним радом у партнерству са свим нивоима власти, надлежним институцијама, приватним и цивилним сектором, академском заједницом и грађанима, водећи се утврђеним стратешким циљевима града, као и потребама и захтјевима грађана, односно локалне заједнице.

Кроз стављање интереса грађана у фокус свог дјеловања, те примјену принципа транспарентности и одговорности у раду, Одсјек доприноси изградњи заједнице засноване на толеранцији, инклузивности и дугорочној усмјерености ка задовољавању потреба свих грађана.

Реализовани и планирани пројекти, у складу са стратешким опредјељењем Града Бијељина да до 2030. године постане „Град будућности“, усмјерени су на унапређење услова живота и рада становништва. Полазећи од чињенице да се конкретни и одрживи резултати могу постићи искључиво интегрисаним приступом и кроз синергију свих релевантних актера, Одсјек за ЛЕР и ЕИ значајан дио свог рада заснива на истраживању потреба и захтјева грађана. С тим у вези, контакти и сарадња са приватним, јавним и невладиним сектором додатно су интензивирани кроз успостављање партнерстава у оквиру различитих пројеката и активности.

Одјек за ЛЕР и ЕИ план рада углавном успјешно реализује, под условом да одобрени буџет прати. динамику реализације планираних активности. Највећи потенцијални ризик за извршење планираних активности представља неблаговремено измиривање насталих финансијских обавеза, нарочито када су у питању међународни пројекти

План за наредни период јесте да рад Одсјека за ЛЕР и ЕИ и даље буде усмјерен на пружање системске подршке локалном економском развоју кроз промоцију града као лидера у примјени Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја, сарадњу са домаћим и међународним институцијама, активно укључивање грађана у планирање развојних активности, реализацију мјера одрживог еколошког развоја у оквиру концепта „Green BijeljINa“, имплементацију, мониторинг и евалуацију текућих пројеката, праћење и координацију ревизије стратешких и планских докумената Града, идентификацију и аплицирање према релевантним изворима финансирања, одржавање контаката са међународним организацијама и потенцијалним инвеститорима, редовно ажурирање база података, припрему нормативно-правних аката за потребе Градоначелника и Скупштине Града, као и континуирану едукацију и стручно усавршавање запослених у Одсјеку.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 407.500 | 49.700,78 | 12,19% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 125.000 | 20.813,29 | 16,65% |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 532.500 | 70.514,07 | 13,24% |

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 1.3.2.Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите | Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 | Број наставника / ОШ са унапријеђеним инклузивним наставним процесом | 16 / 2 | 0 | Наведена мјера је реализована у 2024. години |
|  |  |  | Број уведених стручних занимања у средњим школама за дјецу са потешкоћама у развоју | 3 | 0 | У Републици Српској за увођење стручних смјерова у средње школе кључну надлежност има Министарство просвјете и културе Републике Српске, а исто није дало сагласност за измјену те је остао план да се ово реализује у наредном периоду. |
| 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања | Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 | Број људи који су завршили ИМПАКТ обуку | 125 | 0 | У току 2025. године донатор није расписао јавни позив за реализацију ИПАКТ инкубатора пословних идеја, те из тог разлога овај индикатор није испуњен. Програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја је окончан, те ове активности неће у будућности бити реализоване. |
|  |  |  | Број запослених кроз ИМПАКТ инкубатор пословних идеја | 45 | 0 | У току 2025. године донатор није расписао јавни позив за реализацију ИПАКТ инкубатора пословних идеја, те из тог разлога овај индикатор није испуњен. Програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја је окончан, те ове активности неће у будућности бити реализоване. |
|  |  |  | Број одржаних обука у ИнЦОР-у | 2 | 4 |  |
|  |  |  | Број људи који су прошли обуке у ИнЦОР-у | 122 | 116 |  |
| 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла | Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 | Број шеталишта у граду затворених за аутомобилски саобраћај | 3 | 0 | Због ограничених финансијских средстава наведена активнос није реализована. |
|  |  |  | Број особа које учествују у EMW активностима | 4.000 | 2.148 |  |

В.

| 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Назив и шифра програма: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.3.2.4. Пројекат „Моја прва прилика“ – системска подршка унапређењу инклузивне наставе и изградња инклузивног игралишта | Број наставника / ОШ са унапријеђеним инклузивним наст. процесом Број уведених стручних занимања у средњим школама за дјецу са потешкоћама у развоју | 0 0 | Да | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ, Центар за социјални рад, основне школе са подручја града Бијељина | 3 | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| 2.1.1. Унапређење пословног окружења | Назив и шифра програма Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 2.1.1.3. Промоција и унапређење образовања у складу са потребама привреде – пројекат SDG2 BiH („Шанса за ИТ почетак“) | Број компанија код којих ученици ИТ смјерова средњих школа похађају практичну наставу | 7 у школској 2024/2025 години 12 у школској 2025/2026 години | Да, континуирано у наредним школском годинама | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ | З | НЕ | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 2.1.1. Унапређење пословног окружења |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде | Назив и шифра програма: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 2.1.2.1. Импакт инкубатор пословних идеја | Број људи који су завршили ИМПАКТ обуку | Програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја је окончан, те ове активности неће у будућности бити реализоване. |  | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | НЕ | Буџет | 50.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 20.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 0 |  | 0 |
| 2.1.2.3. Подршка привреди на путу дигиталне трансформације - ИнЦОР | Број одржаних обука у ИнЦОР-у Број људи који су прошли обуке у ИнЦОР-у | 4 116 | Да | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | НЕ | Буџет | 10.000 | 8.307,94 |  | 83,07% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 8.307,94 |  | 83,07% |
| Укупно за мјеру 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде |  |  |  |  |  |  | Буџет | 60.000 | 8.307,94 | 13,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 20.000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 80.000 | 8.307,94 | 10,38 |  |

| 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | Назив и шифра програма Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.2.2.4. Европска седмица мобилности | Број шеталишта у граду затворених за аутомобилски саобраћај Број особа које учествују у EMW активностима | 3 2148 | Да | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ | З | НЕ | Буџет | 10.000 | 6.672,39 |  | 66,72% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 5.000 | 4.150 |  | 83% |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 10.822,39 |  | 72,14% |
| Укупно за мјеру 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности |  |  |  |  |  |  | Буџет | 10.000 | 6.672,39 | 66,72% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 5.000 | 4.150 | 83% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 10.822,39 | 72,14% |  |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Координација учешћа свих релевантних актера у стратешком планирању, реализацији приоритетних пројеката, праћењу и вредновању имплементације Стратегије развоја и активно учешће Партнерских група и осталих партнера у процесу доношења одлука | Најмање 2 састанка одржана са релевантним екстерним сарадницима и партнерским групама са циљем размјене информација и прикупљања мишљења за унапређење развоја Града | Одржано 4 састанака са релевантним екстерним сарадницима и партнерским групама са циљем размјене информација и прикупљања мишљења за унапређење развоја Града | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовна комуникација и координација пројеката са градоначелником, шефом кабинета, савјетницима и начелницима одјељења Координација укључивања стратешких пројеката у план буџета, у сарадњи са Одјељењем за финансије | Сви релевантни чиниоци редовно информисани о развојним пројектима Града Пројекти од стратешког значаја укључени у буџет Града | Градоначелник, кабинет градоначелника и начелници одјељења информисани о пројектима које реализује Одсјек У буџет су уврштени сви пројекти од стратешког значаја. | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Координација реализације годишњих планова имплементације и реализације пројектинх активности са осталим одјељењима и службама у ГУ | Најмање 3 састанка одржана са релевантним одјељењима с циљем пружања подршке при имплементацији и прикупљању информација о реализацији планираних пројеката | Одржана 4 састанка са релевантним одјељењима с циљем пружања подршке при имплементацији и прикупљању информација о реализацији планираних пројеката | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема годишњиег плана рада и извјештаја о раду Одсјека | Припремљен Годишњи план рада и Извјештај о раду Одсјека | Израђени Годишњи план рада и Извјештај о раду Одсјека | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовно ажурирање градског веб сајта www.investinbijeljina.org | Ажурирана веб страница Града Бијељина | Редовно се и по потреби ажурира веб страница Града Бијељина | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење имплементације Стратегије развоја, израда извјештаја и координација свих релевантних актера | Сачињен годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја и прослијеђен на усвајање | Израђен је годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја и прослијеђен на усвајање Скупштини Града Бијељина | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Континуирано ажурирање свих база података | Ажурирани подаци о пројектима, НВО сектору, инвестиц. потенцијалима Града (Greenfield/Brownfield локације), привредним субјектима, индикаторима Стратегије развоја и ПОУМ | Континуирано се ажурирају сви подаци о пројектима, НВО сектору, инвестиц. потенцијалима Града, привредним субјектима, индикаторима Стратегије развоја и ПОУМ | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Контакти са међународним организацијама и страним инвеститорима и презентација добре праксе и инвестиционих потенцијала Града | Добра пракса Града представљена на најмање 5 састанака са представницима међународне заједнице / потенцијалним донаторима. Инвестиц. потенцијали Града презентовани на најмање 2 сајма/конференције инвестиција у земљи или иностранству | Одржано 4 састанка са представницима донатора у оквиру пројекта URBACT | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовно праћење потенцијалних извора финансирања за планиране пројекте, идентификација и израда документације о пројектима од значаја за развој Града | Директоријум донатора редовно ажуриран; Идентификовано и израђено најмање 3 пројекта од значаја за развој Града | База донатора редовно ажурирана У току је омплементавија 3 пројекта од значаја за развој Града | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење реализације и пружање подршке Одјељењима и екстерним партнерима, односно субјектима овлашћеним за управљање развојним пројектима | Реализација пројеката редовно праћена у свим Одјељењима, обезбијеђена стална координација и подршка у успостављању пројектних приједлога заинетересованих екстерних партнера | Oбезбијеђена стална координација и подршка у успостављању пројектних приједлога заинетересованих екстерних партнера | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Подршка раду Привредног савјета | Организована најмање 3 састанка Привредног савјета Најмање 3 иницијативе привредног сектора обрађене и прослијеђене Градоначелнику или вишим нивоима власти на разматрање | 4 15 | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда нормативно правних аката за Градоначелника и/или Скупштину Града | Усвојено најмање 3 акта, извјештаја и информације | Усвојено најмање 4 акта, извјештаја и информације | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Сарадња са Удружењима предузетника, представницима МСП, Привредном комором | Одржано најмање 3 састанака са Удружењем предузетника и представницима МСП. | Одрржано 4 састанка са представницима привреде и Привредне коморе | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Унапријеђено и обезбијеђено континуирано функционисање Иновационог центра за одрживи развој – ИнЦОР Бијељина | Повећан број корисника услуга ИнЦОР-а за најмање 2; Одржане најмање 2 обуке у ИнЦОР-у за привредне субјекте | У току 2025. године било 3 стална корисника, што је за једног корисника више у односу на 2024. годину. У току 2025. године одржана је једна обука за привредне субјекте. | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Континуирана едукација свих запослених у Одсјеку | Сваки запослени похађао најмање 2 стручне обуке | Одржане су двије обуке за службенике у Одсјеку | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Израда промотивних / брендинг материјала у сврху промоције Града Бијељина у оквиру стратешког опредјељења „Бијељина – град будућности“ | Ажурирани промотивни материјали, дизајниран и израђен сет промотивних/брендинг материјала за Град, снимљена 2 промотивна видео клипа, креиране рекламе у промо боксовима | Јавна набавка за промотивни материјал није реализована јер није био заинтересованих понуђача Креиране и промовисане рекламе у промо боксовима | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 38.500 | 1.474,2 | 3,82% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 38.500 | 1.474,2 | 3,82% |
| Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја | Кандидовано најмање 3 пројекaта за финансирање од стране донатора и/или заинтересованих инвеститора | Кандидовано 10 пројектних идеја од којих су 3 у току имплементације | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 210.000 | 25.251,9 | 12,02 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 100.000 | 16.663,29 | 16,66% |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 310.000 | 41.915,19 | 13,52% |
| Реализација Плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ) | Кроз набавку ком. мобилијара допринос дат за уређење зелених подручја за одмор и рекреацију на подручју Бијељине | Јавна набавка за комунални мобилијар није реализована због одустајања понуђача Набављено и постављено 7 паркинг постоља на 6 локација | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 35.000 | 4.791,15 | 13,68% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Укупно | 35.000 | 4.791,15 | 13,68% |
| Стратешки концепт „Green BijeljINa“ – пројекат „City for all“ | Подизање свијести и озелењавање урбаног дијела града у циљу достизања одрживог еколошког развоја Набавка опреме и објеката у оквиру „Green Bijeljina“ | Јавна набавка за саднице није расписана јер је у међувремену Одјељење за СКП и заштиту животне средине направило план озелењавања урбаног дијела града и за те потребе самостално спроводи јавне набавке, те из тог разлога није било потребе за дуплирање активности. | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 50.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 0 | 0 |
| Набавка материјала за потребе догађаја и обука које организује Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Одржано најмање 3 обуке или догађаја | Одржано 4 обуке и 6 догађаја | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Буџет | 4.000 | 3.203,29 | 80,08% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 3.203,29 | 80,08% |
| Укупно за мјеру |  |  |  | Буџет | 337.500 | 34.720,54 | 10,28% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 100.000 | 16.663,29 | 16,66% |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 437.500 | 51.383,83 | 11,74% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ОПШТЕ УПРАВЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

      - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Током 2025. године одјељење је остварило значајан напредак у реализацији активности дефинисаних годишњим планом рада. Већина планираних задатака је реализована у предвиђеним роковима, док су одређене активности реализоване у проширеном обиму у односу на првобитни план, што је резултат ефикасније интерне организације и боље међусекторске сарадње.

У фокусу рада током године био је континуиран рад на унапређењу квалитета услуга, ефикасности административних процедура и транспарентности у раду. Посебан допринос остварен је кроз унапређење сарадње са грађанима, јавним установама, привредним субјектима и другим организационим јединицама локалне самоуправе.

Кључна достигнућа током 2025. године:

- Успјешно реализоване главне активности предвиђене планом рада (навести конкретне када пошаљеш план).

- Унапријеђени интерни процеси и успостављени јаснији механизми праћења реализације.

- Повећан степен ефикасности у рјешавању предмета и пружању услуга грађанима.

- Успостављена боља координација са другим одјељењима, што је допринијело бржој и квалитетнијој реализацији заједничких пројеката.

- Реализоване активности које доприносе већој транспарентности и одговорности у раду одјељења.

- Препознато и наглашено више примјера добре праксе, што представља основу за даље унапређење рада у наредним годинама.

Све укупно, резултати остварени у 2025. години показују да је Oдјељење функционисало стабилно, одговорно и у складу са стратешким приоритетима јединице локалне самоуправе, уз видљив напредак у квалитету и обиму реализованих активности.

2. Осврт на ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Током реализације Годишњег плана рада Одјељења за општу управу у 2025. години није било значајних одступања која би довела у питање извршење планираних активности. Сви послови су извршавани у складу са законом, утврђеним процедурама и у предвиђеним роковима. Ипак, у процесу реализације уочени су поједини ризици који би у наредном периоду могли утицати на обим и квалитет пружања услуга.

Идентификовани ризици током 2025. године:

- Застарјела ИТ опрема, која успорава рад и директно утиче на ефикасност у обради захтјева, издавању докумената и електронским провјерама података.

- Недовољан број стручних обука, упркос одржаним тренинзима, што указује на потребу континуираног јачања капацитета запослених у складу са развојем прописа и дигиталних алата.

- Оптерећеност запослених великим обимом административних послова, што може довести до успореног рјешавања предмета у периоду повећаног броја захтјева.

- Неадекватно стање дијела просторних капацитета (пријемна канцеларија, поједине мјесне канцеларије, архивски депо), што утиче на квалитет услова за рад и пријем странака.

- Потенцијално ограничена финансијска средства, која могу отежати спровођење потребних инфраструктурних и техничких унапређења.

Иако ови ризици нису у значајној мјери угрозили реализацију плана, они представљају факторе које је неопходно адресирати у наредном планском периоду ради одржања и унапређења нивоа услуга.

На основу анализе ризика и искустава у току године, предлажу се сљедеће мјере ради побољшања ефикасности и квалитета рада:

- Набавка нове ИТ опреме, са приоритетном замјеном рачунара који значајно успоравају рад, како би се унаприједила брзина и поузданост административних процеса.

- Реновирање и адаптација радних просторија, посебно пријемне канцеларије и мјесних канцеларија, као и обновa архивског депоа, ради побољшања услова рада и пријема странака.

- Повећање броја стручних усавршавања, нарочито у области управног поступка, дигитализације, архивских стандарда и комуникације са странкама.

- Увођење додатних механизама праћења оптерећења запослених, како би се по потреби извршила реорганизација послова или обезбиједила подршка.

- Осигурање стабилних финансијских средстава за материјалне и техничке услове рада, укључујући набавку опреме, намјештаја и средства за функционисање мјесних канцеларија.

- Даље унапређење електронских сервиса, што би допринијело бржем приступу подацима, смањењу административног оптерећења и повећању транспарентности.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 4.000 | 4.000 | 100% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 100% |

Б.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за општу управу - 0005130 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Евиденција личних стања грађана ( уписи у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих ) и евиденција о држављанима Републике Српске - БиХ | Планирано уписа 2500 | Извршено уписа 3495 | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 4.000 | 4.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 100% |
| Издавање извода и увјерења из матичних књига и увјерења из књига држављана | Планирано 50 000 извода и увјерења | Издато 60770 извода и увјерења | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Електронска провјера података из матичних књига рођених и књига држављана | Планирано7000 провјера | Извршено 7524 провјера | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Поступање по захтјевима везано за грађанска стања и пријем захтјева за стицање држављанства и промјену ентитетског држављанства | Планирано провођење 350 поступака | Проведено 435 поступака | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Провођење промјена у матичним књигама и књигама држављана | Планирано провођење 5000 промјена | Проведено 4 326 промјена | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Пријем и протоколисање захтјева | Планиран пријем и протоколисање 14 000 захтјева | Примљено и протоколисано 18514 захтјева | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Овјера потписа и преписа | Планирана овјера потписа и преписа 200 000 | Овјерено 253 519 потписа и преписа | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање радних књижица | Планирано издати 1 000 радничких књижица | Издата 1151 радничка књижица | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција | Планирано издати 2 500 увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција | Издато 1462 увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Архивирање окончаних списа предмета | Планираноархивирати и окончати15 000 списа | Архивирано и окончано 17768 списа | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Отпрема пошиљки поштом и достава курирском службом | Планирана отпрема поштом и курирском доставим 20 000 пошиљки | Отпремљено поштом и курирском доставом 22438 пошиљки | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда извјештаја других информативно-аналитичких материјала | Планирано25 извјештаја и других информативно-аналитичких материјала | Израђено 30 извјештаја и других информативно-аналитичких материјала | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовне нормативно правне активности | Разматрање, стручна оцјена и израданормативно правних аката по потреби службе | / | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Обука запослених у циљу унапређења рада запослених у Одјељењу | Планиране4 обуке за запослене у Одјељењу | Одржане 3 обуке за запослене у Одјељењу | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Поступање по захтјевима за приступ информацијама на основу Закона о слободи приступа информацијама | Планирано поступање по 150 захтјева за приступ информацијама | Поступано по 123 захтјева за приступ информацијама | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Ажурирање бирачких спискова | Ажурирање бирачких спискова у складу са доступном базом и примљеним извјештајима | / | Град Бијељина- Одјељење за општу управу | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 4.000 | 4.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 100% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

- Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Рад Одјељења за финансије заснован је на Плану рада Одјељења за финансије за 2025. годину. Одјељење за финансије обављало је током 2025. године послове и радне задатке из своје надлежности у оквиру четири Одсјека: Одсјек за буџет, Одсјек за финансије и рачуноводство, Одсјек за трезор и Одсјек за евиденцију, наплату и анализу прихода.

Основне надлежности Одјељења за финансије су: послови организовања рада одјељења, припрема оперативног буџета, праћење и евидентирање прихода Града, ликвидатура документације за плаћање, припрема трезорских образаца, унос трезорских образаца у систем, плаћање по оперативним јединицама трезора и то: обавеза према добављачима, исплате плата и давања по колективном уговору и вођење потребних евиденција, исплата физичким лицима по уговорима о привременим и повременим пословима и рјешењима за чланове скупштинских комисија и вођење потребних евиденција, исплате накнада одборницима, члановима управног и надзорног одбора и вођење потребних евиденција, исплате редовних транши корисницима буџета Града, исплате по одлукама и закључцима; послови благајне трезора, вођење главне књиге и помоћних књига трезора, израда приједлога одлуке о измјенама и допунама одлуке о буџету, евиденције о пореским пријавама, вођење евиденције за потребе Завода за статистику, евиденције о кредитним и уговорним обавезама Града, евиденција промета и стања потраживања по основу локалних прихода, повезивање уплата, усаглашавање помоћне евиденције о локалним приходима са ГКТ, фактурисање по основу закупа, ветеринарско санитарних прегледа. У одјељењу је ангажовано 33 извршиоца.

Реализација задатака из дјелокруга одсјека за буџет је вршена у складу са: Законом о буџетском систему, Законом о извршњу буџета, Законом о рачуноводству, Законом о локалној самоуправи, Програмом рада Скупштине Града за 2024. годину. Планирање буџета је засновано на примјени смјерница датих у ДОБ-а, као и плану издатака садржаних у Стратегији развоја Града  Бијељина

У протеклом периоду Одјељење за финансије извршило све потребне активности из домена свог рада.

Активности које су  реализоване у току 2025. године су: израда финансијског извјештаја о извршењу буџета за 2025. годину, кварталних извјештаја о извршењу буџета у 2025. години, израда Одлука о Ребалансу буџета за 2025. годину кроз провођење буџетског процеса, Одлука о извршењу буџета, израда Одлуке о буџету за 2026. годину, Одлуке о извршењу буџета, Буџет за грађане за 2025. годину, израда консолидованих извјештаја о пословању Града Бијељина за 2024. годину и квартални извјештаји за 2025. годину.

Поред израде аналитичко информативних материјала за Скупштину Града, нормативне дјелатности – Одлука, обављане су континуиране дјелатности,остале активности, задаци по налогу Стручног савјетника  Одјељења и Градоначеника.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Руководство Града настоји да идентификује, процјењује и прати ризике, како би се остварили циљеви локалне заједнице уз минимизирање трошкова ризика, обезбиједило стабилно буџетско финансирање и континуирано пружање јавних  услуга, те повећао степен јавне и друштвене одговорности.

Управљање ризицима се утврђује   у оквиру успостављања  система финансијског управљања и контроле  у складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске (Сл. гласник РС“, број 91/16).

Могући ризици су:

- Финансијски ризик од губитака буџетских средстава, који  зависи од интерних фактора, ублажава се сталним унапређењем система интерних контрола, кроз све компоненте. У претходним годинама је био повећан ризик од инфлације, који је изражен и у садашњем периоду, затим ризик везан за висину  оствареног ПДВ-а који се дозначава Граду Бијељина по законским процедурама Владе РС и Министарства финансија РС, као и и наплата свих осталих општинских прихода.

- Регулаторни ризик произилази из измјене републичких прописа, и/или усвајањем прописа за које се накнадно утврди да нису уставно утемељени (нпр. одредбе Закона о грађевинском земљишту, које се односе на ренту, оспорене од стране Уставног суда).

- У оквиру овог ризика постоје и политички ризици везани за комплетну ситуацију у окружењу односно у комплетном региону па и шире.

- Порески ризици који произилазе из честих промјена пореских прописа РС и БиХ, и обично имају ефекте на буџет Града (порез на имовину, измјене пореза и доприноса на лична примања и сл.)

Поред наведених постоји и низ других ризика као што су: кредитни ризик, ризик каматне стопе, ризик ликвидности и др.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 17.284.739 | 28.767.576,42 | 166,43 |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 17.284.739 | 28.767.576,42 | 166,43 |

Напомена: Мисија РОУ или ЈЛС преноси се из годишњег плана рада.

Б.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за финансије – 0005140 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Расходи за лична примања запослених | Број запослених у Градској управи је закључно са фебруаром 2025. године и са бројем тренутних приправника 647 |  | Град Бијељина - Одјељење за финансије | Буџет | 11.763.660 | 23.305.067,2 | 198,11 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 11.763.660 | 23.305.067,2 | 198,11 |
| Издаци за отплату дугова | Отплата домаћег задуживања Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета |  | Град Бијељина - Одјељење за финансије | Буџет | 5.146.579 | 4.993.700,95 | 97,03 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 5.146.579 | 4.993.700,95 | 97,03 |
| Расходи по основу коришћења роба и услуга Грантови Трансфери између и унутар јединица власти | Трошкови банкарских услуга и платног промета; Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа; Расходи за бруто накнаде волонтерима; Грант према Синдикалној организацији ГУГБ Трансфери јединица локалне самоуправе по Записницима ПУ |  | Град Бијељина - Одјељење за финансије | Буџет | 274.500 | 387.535,28 | 141,17 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 274.500 | 387.535,28 | 141,17 |
| Остали издаци | Издаци за ПДВ |  | Град Бијељина - Одјељење за финансије | Буџет | 100.000 | 81.272,99 | 81,27 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 81.272,99 | 81,27 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 17.284.739 | 28.767.576,42 | 166,43 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 17.284.739 | 28.767.576,42 | 166,43 |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ЗА 2025. ГОДИНУ

        - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Дјелокруг рада организационе јединице Одјељење за привреду регулисан је Одлуком о оснивању Градске управе Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', бр. 2/18) а односе се на: управне и стручне послове који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде  (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе), планирање развоја из дјелокруга рада, послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа, регистрацију самосталних предузетника, израду аката којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине, акта о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства, као и о стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности, као и друге послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

Извјештај о раду Одјељења за привреду у 2025. години садржи реализацију послова и радних задатака који су утврђени Програмом  рада Скупштине Града, Планом рада Градоначелника и Планом рада овог одељења за 2025. годину, као и друге послове који су извршавани, а нису обухваћени тим програмима пошто се за њихову реализацију накнадно указала потреба. Извршавање послова усаглашено је са стратешким циљевима из документа Стратегија развоја Града Бијељина, односно Годишњим планом имплементације Стратегије за 2026. годину,  којом је дефинисан секторски развојни план из области локалног економског развоја за чију реализацију и надзор је надлежно Одељење за привреду. Током извјештајног периода разматрана су и бројна остала питања и изналажене могућности за рјешења актуелних проблема у пословању привредних субјеката и економском развоју.

Најзначајнији послови на којима су били ангажовани запослени у одјељењу односе се на: рјешавање у управном поступку по захтјевима странака који се односе на самосталну предузетничку дјелатност, подстицај развоја предузетништва додјелом бесповратних новчаних средстава за самозапошљавање, активности по добијању сертификата BFC – Град са повољним пословним окружењем, као и на реализацију актуелне Стратегије развоја Града са активностима на припреми новог стратешког документа - Стратегије развоја Града Бијељина за период 2024-2030. година. Такође, још једна важна активност Одјељења, чија је реализација у току, јесте оснивање Слободне зоне Бијељина. Сачињена је Студија оснивања Слободне зоне са листом активности у поступку формирања, а крајем године завршен је и презентован Елаборат о економској оправданости формирања зоне. Захтјев за добијање сагласности за оснивање Слободне зоне Бијељина упућен је Влади Републике Српске.

Анализирајући резултате рада у извјештајном периоду дошли смо до закључка да су корисници наших услуга веома задовољни њиховом реализацијом, с обзиром да није било приговора нити притужби на рад, односно да су поднесене свега двије жалбе на донесена управна акта.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Главни ризици током реализације годишњег плана рада односили су се на недостајућа буџетска средства која се додјељују  Одјељењу за привреду. Наиме, Одјељење је планирало подршку развоју МСП и предузетништва кроз програме запошљавања, међутим средства за те намјене су амандмански додијељена другим буџетским корисницима. Стога је подршка пословном сектору кроз програме запошљавања путем Одјељења за привреду изостала.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 1.049.000 | 927.446,69 | 88% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 1.049.000 | 927.446,69 | 88% |

За пројекте планиране Стратегијом за 2025. годину из буџета Града планирано је да Tуристичка организација Града Бијељина реализује 162.500 КМ, а Развојна агенција Града Бијељина 400.000 КМ.

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 2.1.1. Унапређење пословног окружења | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања | Одјељење за привреду - 0005150 | Број регистрованих привредних субјеката | 1.300 | Не располажемо подацима у моменту писања извјештаја | Не располажемо подацима у моменту писања извјештаја. Исте добијамо од стране АПИФ-а након 15. јуна за претходну годину. |
|  |  |  | Број радних мјеста | 25.500 | 25.724 |  |
|  |  |  | Успостављање Слободне зоне Бијељина; Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 2 | (У току су активности на успоставању Слободне зоне Бијељина) | Идејно рјешење за изградњу Сајамског центра није реализовано. |
| 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма | Одјељење за привреду - 0005150 | Број пријављених туристичких посјета – годишњи просјек | 46.000 | 43.494 |  |
|  |  |  | Број подржаних локалних произвођача у оквиру Семберске куће | 3 | 0 | У току су радови на реконструкцији објекта Семберске куће |
|  |  |  | Број ноћења – годишњи просјек | 90.000 | 80.171 |  |
| 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у Граду | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва | Развојна агенција Града Бијељина 0005910 Одјељење за привреду - 0005150 | Број привредних субјеката који се баве производним и прерађивачким дјелатностима | 191 | 16 |  |
|  |  |  | Укупан број реализованих програма за запошљавање и самозапошљавање | 2 | 5 |  |
|  |  |  | Број запослених кроз програме запошљавања | 15 | 0 | Одјељењу за привреду нису одобрена буџетска средства за ове намјене. |
|  |  |  | Број запослених кроз програме самозапошљавања | 30 | 30 |  |
| 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва | Развојна агенција Града Бијељина 0005910 | Број регистрованих жена предузетница | 820 Укупан број регистрованих код Одјељења за привреду | 4 подржане предузетнице од стране РА. Укупан број регистрованих код Одјељења за привреду је 794 |  |
|  |  |  | Број регистрованих младих предузетника | 78 Подржани предузетници преко Агенције | 23 Подржани предузетници преко Агенције |  |
|  |  |  | Број предузетника и запослених код предузетника | 3.550 Укупан број регистрованих код Одјељења за привреду | 68+16 подржаних преко Агенције. Укупан број регистрованих код Одјељења за привреду је 3.603 |  |

В.

| Редни број и мјера: 2.1.1. Унапређење пословног окружења | Назив и шифра програма Одјељење за привреду - 0005150 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 2.1.1.1. Привлачење страних и домаћих инвеститора ( Успоставњање Слободне зоне) (Сајамски центар) | Број регистрованих привредних субјеката Број радних мјеста | Не располажемо подацима у моменту писања извјештаја 25.724 | У току су активности на успоставању Слободне зоне Бијељина. | Одјељење за привреду |  |  | Буџет | 70.000 | 33.527,20 |  | 48% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 33.527,20 |  | 48% |
| Укупно за мјеру 2.1.1. Унапређење пословног окружења |  |  |  |  |  |  | Буџет | 70.000 | 33.527,20 | 48% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 33.527,20 | 48% |  |

| Редни број и мјера: 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | Назив и шифра пројекта: Туристичка организација Града Бијељина - 00050510 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.2.2.1. Успостављање Семберске куће | Број подржаних локалних произвођача у оквиру Семберске куће - 0 | Финансијска средства су уложена за реконструкцију објекта | Реализација у току | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Туристичка организација Града Бијељина |  |  | Буџет | 50.000 | 87.016 | 99 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 87.016 | 99% |
| 2.2.2.2. Унапређење туристичке понуде Града | Број пријављених туристчих посјета – 43.494 годишњи просјек Број ноћења – 80.171 годишњи просјек | Организовање манифестација (сајам туризма, сајам вина, Златни котлић, Пантелински дани, Савска регата, Зимски корзо, ''Hand ball cup 2025'') промотивне активности | Да | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Туристичка организација Града Бијељина |  |  | Буџет | 112.500 | 86.229,86 | 77 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 112.500 | 86.229,86 | 77 % |
| Укупно за мјеру 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова |  |  |  |  |  |  | Буџет | 162.500 | 173.245,86 | 86% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 162.500 | 173.245,86 | 86% |

| 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду | Одјељење за привреду - 0005150 Развојна агенција Града Бијељина - 0005910 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 2.3.1.1. Развој постојећих МСП | Број привредних субјеката који се баве производним и прерађивачким дјелатностима – 16. Укупан број реализованих програма за набавку опреме – 4. Број привредних субјеката којима су одобрене субвенције за набавку опреме – 21. | Програми за набавку опреме преко Одјељења за привреду нису реализовани, јер нису одобрена буџетска средства за ове намјене. Програми Развојне агенције: Повећан број привредних субјеката који су унаприједили пословање набавком нове опреме. | Да | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  |  | Буџет | 100.000 | 117.300 |  | 117,3% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 117.300 |  | 117,3% |
| 2.3.1.2. Подршка запошљавању и самозапошљавању | Укупан број реализованих програма за запошљавање Развојна агенција: 4 и самозапошљавање: 1. Број запослених кроз програме запошљавања Развојна агенција: 16. Број запослених кроз програме самозапошљавања Развојна агенција: 23. Број запослених кроз програме самозапошљавања Одјељење за привреду: 30. | Повећан број запослених радника и регистрованих привредних субјеката/ самозапошљавање | Да | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  |  | Буџет | 285.000 | 367.300 |  | 128,87% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 285.000 | 367.300 (од чега су 150.000 КМ средства Одјељења за привреду) |  | 128,87% |
| Укупно за мјеру 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду |  |  |  |  |  |  | Буџет | 385.000 | 484.600 | 125,87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 385.000 | 484.600 | 125,87% |  |

| 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву | Назив и шифра пројекта: Развојна агенција Града Бијељина - 0005910 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.3.2.1. Подршка женском предузетништву | Број регистрованих жена предузетница. 4 | Повећан број регистрованих привредних субјеката жена предузетница | Да | Развојна агенција Града Бијељина |  |  | Буџет | 30.000 | 14.400 | 48% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 14.400 | 48% |
| 2.3.2.2. Подршка младим предузетницима - оснивање нових МСП и предузетника (2 јавна позива) | Број регистрованих младих предузетника: 23 Број предузетника и запослених код предузетника: 23 | Повећан број регистрованих привредних субјеката младих предузетника и запослених младих особа | Да | Развојна агенција Града Бијељина |  |  | Буџет | 135.000 | 131.800 | 97,63% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 135.000 | 131.800 | 97,63% |
| Укупно за мјеру 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву |  |  |  |  |  |  | Буџет | 165.000 | 146.200 | 88,60% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 165.000 | 146.200 | 88,60% |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за привреду – 0005150 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| ''Афирмација предузетништва, студије, сајмови'' | Подржано до 5 привредних субјеката Подржано до 5 догађаја | 0 Није било захтјева од стране привредних субјеката | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 20.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0 |
| Управни поступак из области предузетничке дјелатности | Око 1.100 донесених управних аката из области предузетничке дјелатности | 1.520 | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда информативно-аналитичких материјала за Градоначелника и Скупштину Града | Усвојенo до 5 аката, извјештаја и информација | 5 | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Израда планова и програма у надлежности Одјељења | До 10 донешених планова и програма | 8 | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење и извјештавање рализације пројеката из стратегије развоја који се односе на Одјељење | Усвојена 2 извјештаја о реализацији стратегије – шестомесечни и годишњи | 2 | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Промоција града као повољног локалитета за улагања у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција | Директне посјете привредним субјектима – до 10 Студијске посјете – до 10 Организација и посјете сајмовима привреде, туризма –до 5 Промоције путем различитих медија | Преко 50 посјета привредним субјектима. 1 Организована посјета делегације Града Бијељина и привредника Привредној комори Пирот и Слободној зони Пирот. Сајам туризма у Бијељини, Сајам пољопривреде у Бијељинни, Сајам привреде у Модричи, Сајам меса у Бијељини. | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Промоција дијалога међу локалним актерима, успостављање партнерског односа и редовна комуникација са спољним актерима | Одржано најмање 3 састанка са представницима привредног сектора, привредном комором и удружењима привредника, међународним организацијама) | Преко 15 састанака | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовне активности у области пружања информативне и савјетодавне подршке и помоћи за привреднике | Годишње информисано око 2000 привредника | Око 2000 | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Радни састанци са представницима Туристичке организације и Развојне агенције Града Бијељина | Одржано до 10 радних састанака | 6 састанака | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Ажурирање података и докумената за сертификат БФЦ, ИСО 2015 | Ажурирана докуменатција у складу са правилницима | Ажурирана докуменатција у складу са правилницима | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Континуирано ажурирање свих база података | Ажурирани подаци о привредним субјектима, запосленим, незапосленим, финансијском пословању привреде, спољнотрговинском пословању, платама, окончаним стечајним и ликвидационим поступцима | Основни економски показатељи града Бијељина | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовни контакти са ресорним министарствима | Одржана најмање два састанка са представницима министарства | 2 састанка са представницима министарства | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Објављивање јавних позива за реализацију Програма додјеле подстицајних средстава | Објављена 3 јавна позива за реализацију Програма додјеле подстицајних средстава за самозапошљавање, набавку опреме и запошљавање | 2 јавна позива за самозапошљавање. Подстицај за набавку опреме није реализован – буџетска средства амандмански додијељена другим буџетским корисницима. Са ове позиције плаћене обавезе према добављачу за израду плоча за категоризацију објеката за смјештај. | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 5.000 | Јавни позиви су плаћени са позиција Одсјека за заједничке послове. Набавка плоча за категоризацију: 1.521 | 30% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 5.000 | Јавни позиви су плаћени са позиција СЗП. Набавка плоча за категоризацију: 1.521 | 30% |
| Остале уговорене услуге – материјални трошкови | Неопходни материјални трошкови за рад Одјељења |  | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 4.000 | 4.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 100% |
| Суфинансирање ЈП „Семберија и Мајевица“ Д.О.О. | Суфинансирање | Суфинансирање ЈП „Семберија и Мајевица“ Д.О.О. | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 500.000 | 500.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 500.000 | 500.000 | 100% |
| Грантови привредним субјектима | Додијељени грантови | Додијељени грантови: „Градско гробље“ Бијељина; „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина; ЈП „Градска топлана“ Бијељина | Град Бијељина – Одјељење за привреду | Буџет | 300.000 | 238.398,49 | 79% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 238.398,49 | 79% |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 829.000 | 743.919,49 | 90% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 829.000 | 743.919,49 | 90% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2025. ГОДИНУ

  - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Годишњим планом рада за 2025. годину дефинисане су кључне активности Одјељења за пољопривреду, усмјерене на унапређење пољопривредне производње, јачање конкурентности сектора, ефикасно спровођење управних поступака и реализацију мјера подршке путем Аграрног фонда.

У извјештајном периоду Одјељење је своје активности реализовало у складу са законским и подзаконским актима, стратешким документима Града, као и расположивим буџетским средствима. Посебан акценат стављен је на имплементацију мјера дефинисаних Стратегијом развоја Града 2024–2030. године, чиме је обезбијеђена усклађеност оперативног и стратешког планирања.

Током 2025. године остварен је значајан напредак у сљедећим областима:

- досљедно спровођење мјера Аграрног фонда у циљу подршке примарној пољопривредној производњи,

- повећање интереса пољопривредних произвођача за програме подршке,

- унапређење административне ефикасности у обради захтјева,

- јачање инвестиционих активности у области наводњавања и пластеничке производње,

- подршка обнови и проширењу производних капацитета кроз подизање нових засада и развој сточарства.

Посебно је видљив напредак у модернизацији производње, гдје су мјере подршке систему за наводњавање и пластеничкој производњи допринијеле стабилизацији приноса, бољем управљању ризицима и већој отпорности на климатске промјене. Повећан број поднесених захтјева за подстицајна средства указује на раст повјерења пољопривредних произвођача у систем подршке и оправданост планираних мјера.

Управни и стручни послови из надлежности Одјељења обављани су континуирано и у законом прописаним роковима, што је допринијело правној сигурности и транспарентности рада.

Укупно посматрано, може се констатовати да је Годишњи план рада за 2025. годину у највећој мјери реализован, те да су планиране активности дале конкретне резултате у јачању пољопривредног сектора на подручју Града.

У складу са Планом рада за 2025. годину реализоване су активности које се односе на:

- спровођење мјера Аграрног фонда,

- обраду управних предмета у области пољопривредног земљишта и водопривреде,

- праћење стања у пољопривредној производњи,

- сарадњу са пољопривредним произвођачима и надлежним институцијама,

- припрему анализа и извјештаја из области аграрне политике.

Мјере подршке обухватиле су: подршку систему наводњавања, организованом откупу пољопривредних производа, пластеничкој производњи, сточарству, као и подизању нових засада воћа и цвијећа, организовани откуп дувана (род 2024. године), помоћ удружењима и средства за ванредне и непредвиђене ситуације, подршка манифестацијама, трошкови камата, осигурање пољопривредних усјева. Реализацијом наведених активности допринијето је повећању обима инвестиција у пољопривреди и јачању производних капацитета газдинстава.

  - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

У току 2025. године евидентирани су одређени ризици и ограничења у реализацији планираних активности.

Исплата средстава за мјеру куповине сеоског домаћинства и мјеру подстицаја за прољетну сјетву кукуруза није реализована у извјештајном периоду, иако је Одјељење за пољопривреду провело поступак јавног позива и обрадило захтјеве. Налози нису проведени у 2025. години.

Када су у питању остале мјере, поступак обраде захтјева и припрема налога за исплату завршени су у Одјељењу за пољопривреду, те су исти достављени надлежном одјељењу на даљу процедуру.

С тога се најзначајнији ризик односио на касно усвајање ребаланса буџета Града Бијељина, што је узроковало кашњење у исплатама подстицајних средстава према корисницима мјера Аграрног фонда. Ова ситуација је утицала на ликвидност пољопривредних газдинстава, посебно оних која су планирала реинвестирање средстава у наредни производни циклус.

Додатни изазови односили су се на:

- повећане трошкове репроматеријала и енергената,

- климатске ризике (сушни периоди и изражене температурне осцилације),

- повећане захтјеве произвођача у односу на расположива буџетска средства.

Упркос наведеним изазовима, Одјељење за пољопривреду је наставило континуирано да прати реализацију мјера, обрађује захтјеве корисника и припрема потребну документацију за исплате, са циљем очувања стабилности и даљег развоја пољопривредне производње на подручју Града Бијељина.

Закључак и препоруке за 2026. годину

На основу свих реализованих активности може се закључити да је Одјељење за пољопривреду у 2025. години остварило планиране циљеве у значајном обиму. Реализација Годишњег плана рада допринијела је унапређењу конкурентности пољопривреде, јачању инвестиционог циклуса у сектору и повећању повјерења пољопривредних произвођача у институционалну подршку.

Активности спроведене током 2025. године представљају добру основу за даље унапређење аграрне политике и развој пољопривредне производње у наредном планском периоду.

Велики број поднесених захтјева указује на потребу:

- повећања буџетских средстава намијењених аграрним мјерама,

- правовременог усвајања буџета и евентуалних ребаланса ради осигурања континуитета исплата,

- додатног унапређења система наводњавања и пластеничке производње,

јачања подршке младим пољопривредницима и инвестиционим пројектима,

развоја нових мјера усмјерених ка прилагођавању климатским промјенама.

Реализација исплате средстава у наредном периоду зависиће од остварења буџетских прихода, односно динамике прилива средстава по основу пореских и непореских прихода на рачун Града. Активности по наведеним мјерама биће настављене у наредном периоду у складу са расположивим буџетским средствима.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економијеиинтегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 6.115.510 | 5.348.710,90 | 89 % |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 6.115.510 | 5.447.770,90 | 89 % |

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 1.1.2. Мјере подршке младима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих | Одјељење за пољопривреду - 0005151 | Број одобрених захтјева за куповину/изградњу сеоских кућа купљених од стране младих уз суфинансирање Града | 11 | 0 | Запримљено 10 захтјева, од планираних 11. Обрађено 7 који су испуњавали услове јавног конкурса. Исплата средстава није реализована у 2025. години. |
| 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2.Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма | Одјељење за пољопривреду - 0005151 | Број корисника подстицаја за набавку система „Кап по кап“ | 80 | 51 |  |
|  |  |  | Количина откупљене пшенице (у тонама) | 40.000 | 41.398 |  |
|  |  |  | Количина откупљеног поврћа (у тонама) | 4.500 | 5.775 |  |
|  |  |  | Количина откупљеног воћа (у тонама) | 200 | 154 |  |
|  |  |  | Подигнуте нове површине под пластеницима (m2) | 5.000 | 17.800 |  |
|  |  |  | Број утовљених грла јунади | 2.500 | 1.699 |  |
|  |  |  | Број утовљених грла свиња | 4.500 | 4.417 |  |
|  |  |  | Број јуница у властитом узгоју | 1.000 | 704 |  |
|  |  |  | Број назимица у властитом узгоју | 1.000 | 406 |  |
|  |  |  | Број приплодних оваца у властитом узгоју | 1.000 | 320 |  |
|  |  |  | Број приплодних коза у властитом узгоју | 100 | 77 |  |
|  |  |  | Број пчелињих друштава | 15.000 | 11.551 |  |
|  |  |  | Површина под засадима цвијећа (m2) | 1.000 | 12.527 |  |

В.

| Редни број и мјера: 1.1.2.Мјере подршке младима | Назив и шифра програма Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултатакључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да/Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.1.2.2. Подршка младима приликом куповине кућа на селу | Број одобренх захјева за куповину/изградњу сеоских кућа купљених од стране младих уз суфинансирање Града | Запримљено 10 захтјева, од планираних 11. Обрађено 7 који су испуњавали услове јавног конкурса. Исплата средстава није реализована у 2025. години. | Не | Град Бијељина – Одјељење за пољопривреду | O | Не | Буџет | 150.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 1.1.2.Мјере подршке младима |  |  |  |  |  |  | Буџет | 150.000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде | Назив и шифра програма Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2.Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 2.2.1.1. Подршка набавци система за наводњавање | Број корисника подстицаја за набавку система „Кап по кап“ | Реализовано. Запримљен 51 захтјев, од планираних 80. | Да | Одјељење за пољопривреду преко Аграрног фонда Града Бијељина | З | Не | Буџет | 50.000 | 65.519 |  | 131 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 65.519 |  | 131 % |
| 2.2.1.2. Подршка организованом откупу пшенице, поврћа и воћа | -Количина откупљене пшенице (у тонама) -Количина откупљеног поврћа (у тонама) -Количина откупљеног воћа (у тонама) | Реализовано. 41.398 t пшенице 5.775t поврћа 154t воћа | Да | Одјељење за пољопривреду преко Аграрног фонда Града Бијељина | З | Не | Буџет | 800.000 | 1.738.569 |  | 217 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 800.000 | 1.738.569 |  | 217 % |
| 2.2.1.3. Подршка пластеничкој производњи | Подигнуте нове површине под пластеницима (m2) | 17.800 m2 | Да | Одјељење за пољопривреду преко Аграрног фонда Града Бијељина | З | Не | Буџет | 50.000 | 56.278 |  | 112 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 56.278 |  | 112 % |
| 2.2.1.4. Подршка сточарству | -Број утовљених грла јунади -Број утовљених грла свиња -Број јуница у властитом узгоју -Број назимица у властитом узгоју -Број приплодних оваца у властитом узгоју -Број приплодних коза у властитом узгоју -Број пчелињих друштава | -1.669 грла јунади - 4.417 грла свиња -704 јуница - 406 назимица - 320 оваца - 77 коза - 12.527 пчелињих друштава | Да | Одјељење за пољопривреду преко Аграрног фонда Града Бијељина | З | Не | Буџет | 700.000 | 629.161 |  | 89 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 700.000 | 629.161 |  | 89 % |
| 2.2.1.5. Подршка подизању нових засада воћа и цвијећа | Површина под засадима цвијећа (m2) | - 12.527 m2 | Да | Одјељење за пољопривреду преко Аграрног фонда Града Бијељина | З |  | Буџет | 10.000 | 10.080 |  | 101 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.080 |  | 101 % |
| Укупно за мјеру 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде |  |  |  |  |  |  | Буџет | 1.610.000 | 2.499.607 | 155 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.610.000 | 2.499.607 | 155 % |  |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Управни поступак | Минимално 550 донесених управних аката из области пољопривреде и водопривреде | Реализовано. 710 донесених управних аката из области пољопривреде и водопривреде. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам | Подржано до 5 догађаја | Реализовано. 6 догађаја подржано. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 50.000 | 29.969,24 | 59,9% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 29.969,24 | 59,9% |
| Припрема и израда информативно-аналитичких материјала за Градоначелника и Скупштину Града, израда планова и програма у надлежности Одјељења, као и праћење и извјештавање реализације пројеката из стратегије равоја који се односе на Одјељење | Усвојено 7 информација | Реализовано. Израђено и усвојено 9 информативно-аналитичких материјала за Скупштину Града. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Финансијска подршка функционисању Аграрног фонда и ЈП „Воде“ | Финансијски подржано функционисање Аграрног фонда и ЈП „Воде“ | Реализовано. У наредном периоду слиједи наставак реализације исплате средстава. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 4.733.550 | 4.733.550 | 100 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.733.550 | 4.733.550 | 100 % |
| Редовно провођење поступака јавних набавки, оквирних споразума, уговора | Реализоване јавне набавке везане за дезинсекцију, дератизацију, хигијеничарску службу, противградну заштиту | Реализовано. У наредном периоду слиједи наставак реализације исплате средстава. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 677.960 | 680.251,66 | 101 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 677.960 | 680.251,66 | 101 % |
| Пријем, обрада, контрола фактура и прослеђивање Одјељењу за финансије | Број обрађених фактура | Реализовано. 41 обрађена фактура. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Ажурирање података и докумената за сертификат БФЦ, ИСО 2015 | Ажурирана документација у складу са правилницима | Реализовано. Документација ажурирана и редовно се прати. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Објављивање јавног позива за подстицај пољопривредне производње - прољећна сјетва кукуруза | Број расписаних јавних позива | Није реализовано због недостатка средстава. Расписан 1 јавни позив у 2025. години. Број одобрених захтјева 1.358. У наредном периоду слиједи реализација исплате средстава. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 500.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 500.000 | 0 | 0 |
| Континуирано ажурирање база података | Број регистрованих пољопривредних газдинстава | Реализовано. 5.665 регистрованих пољопривредних газдинстава према облицима организовања, од чега је: - 5.562 породичних пољопривредних газдинстава (844 комерцијалних ПГ и 4718 некомерцијалних ПГ), и - 103 пољопривредна газдинства, правни субјекти. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовне активности у области пружања савјетодавне подршке и помоћи за пољопривреднике | Број издатих образаца за регресирано гориво | Реализовано. Издата су 1.701 обрасца за регресирано гориво. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовни контакти са ресорним министарствима | Број одржаних састанака са представницима министарства и удружењима пољопривредника | Реализовано. Одржано 5 састанака са представницима министарства и удружењима пољопривредника. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Средства за израду основе, поправке и плодности земљишта, као и улагања у побољшање шума |  | Није реализовано. Недостатак средстава. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Остале уговорене услуге -материјални трошкови | Неопходни материјални трошкови за рад Одјељења | Реализовано. | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду | Буџет | 4.000 | 4.000 | 100 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 100 % |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 4.355.510 | 2.948.163,90 | 67 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.355.510 | 2.948.163,90 | 67 % |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

- Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Кључни послови Одјељења за просторно уређење извршени у 2025. години су:

- Одлуке Скупштине града у погледу просторно-планске документације:

- Усвојен Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини,

- Усвојен Регулациони план „Филип Вишњић“ у Бијељини,

- Усвојен Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини,

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини,

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Пучилска поља“ у Бијељини,

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини,

- Одлука о приступању изради ревизије и измјене Урбанистичког плана града Бијељина

Доношењем горе наведених одлука Одјељење за просторно уређење је допринијело да Град извршава своју надлежност у области урбанистичког планирања и грађења.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Општи ризик код реализације годишњег плана рада у погледу израде докумената просторног уређења јесте испоштовати сложену законску процедуру.

На издавање појединачних аката утиче и заинтересованост грађана за градњу објеката. Уколико заинтересованост опане и број издатих дозвола ће бити мањи од планираног.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 300.000 | 140.482,89 | 47% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 300.000 | 140.482,89 | 47% |

Б.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за просторно уређење - 0005160 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | Број израђених урбанистичких регулатива | 3 усвојена документа просторног уређења | Одјељење за просторно уређење | Буџет | 300.000 | 140.482,89 | 47% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 140.482,89 | 47% |
| Припрема и израда нормативно правних аката за Скупштину града и Градоначелника | Усвојено 10 аката и 10 извјештаја и информација | Усвојено 6 одлука од стране Скупштине града | Одјељење за просторно уређење | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Област просторног уређења града (спровођење управних поступака по захтјеву инвеститора и издавање потребне документације) | 250 издатих локацијских услова; 160 издатих грађевинских дозвола; 80 издатих употребних дозвола | Издато 409 локацијских услова, 247 грађевинских дозвола и 98 употребних дозвола | Одјељење за просторно уређење | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Управни акти којима се одбацују или одбијају захтјеви инвеститора | 80 управних аката којима се одбацују или одбијају захтјеви странака | Издато 90 управних аката којима се одбацују или одбијају захтјеви странака | Одјељење за просторно уређење | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 300.000 | 140.482,89 | 47% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 140.482,89 | 47% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

    - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Током 2025. године остварен је видљив напредак у реализацији годишњег плана рада Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, упркос ограничењима у финансијским и кадровским ресурсима. Рад Одјељења био је заснован на усвојеним програмским документима и буџету Града, а активности су биле усмјерене на унапређење комуналног функционисања, изградњу и одржавање инфраструктуре, као и пружање административних услуга грађанима.

Посебно значајан напредак остварен је у области путне инфраструктуре, гдје је реконструисано укупно 5.471 метар улица, што премашује планирану вриједност. Ово представља једно од кључних достигнућа, јер директно доприноси побољшању квалитета живота становништва и унапређењу саобраћајне повезаности на подручју града. Такође, у сегменту водоводне и канализационе инфраструктуре забиљежена је реализација изнад планираних финансијских оквира (преко 100% извршења), што указује на појачану динамику улагања у основне комуналне системе.

У оквиру припреме инфраструктурних пројеката, остварен је напредак кроз израду нормативно-правних аката и прибављање потребних дозвола, укључујући три грађевинске дозволе са пратећим сагласностима, што представља важан предуслов за будућу реализацију капиталних пројеката. Истовремено, континуирано је спровођен Програм заједничке комуналне потрошње, који обухвата одржавање јавне хигијене, зелених површина, атмосферске канализације и других комуналних система, чиме је обезбијеђен стабилан ниво комуналних услуга за становништво.

Значајни резултати постигнути су и у области административних послова, гдје је обрађен знатно већи број захтјева од планираног, укључујући издавање 2.165 кућних бројева и увјерења о адреси становања, као и рјешавање захтјева за прикључке на комуналну инфраструктуру. Ово указује на повећану ефикасност у пружању услуга грађанима и добру организацију редовних послова.

У области заштите животне средине и уређења јавних површина, реализоване су активности на одржавању и унапређењу зелених површина, као и успостављању нових урбаних садржаја, укључујући повећање броја паркова. Ове активности доприносе одрживом развоју и побољшању животне средине.

Иако поједини стратешки пројекти, као што су изградња паркинг гаража, реконструкција Рачанске улице, улица Димитрија Туцовића, дијела Београдске и Живојина Мишића, као и наставак реконструкције улице Стефана Дечанског, нису реализовани у планираном обиму због процедуралних и финансијских ограничења, у цјелини посматрано Одјељење је успјешно реализовало значајан дио планираних активности, посебно у сегменту редовних послова и инфраструктурних интервенција.

Закључно, може се констатовати да је у 2025. години остварен солидан ниво реализације годишњег плана рада, са видљивим резултатима у области инфраструктуре, комуналних услуга и административне ефикасности, што представља добру основу за даљи развој и унапређење рада Одјељења у наредном периоду.

    - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Током реализације годишњег плана рада у 2025. години, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине суочило се са више значајних ризика који су утицали на динамику и обим спровођења планираних активности. Прије свега, ограничена буџетска средства представљала су један од кључних изазова, што је довело до одлагања појединих инфраструктурних и развојних пројеката, као и смањења инвестиција у модернизацију опреме и унапређење радних услова. Додатно, промјене у законодавном и регулаторном оквиру условиле су потребу за прилагођавањем процедура, што је у одређеним случајевима успорило реализацију активности.

Значајан ризик представљао је и недостатак довољног броја стручно оспособљених кадрова, посебно у областима које захтијевају специфична знања, као што су управљање пројектима, те недостатак грађевинског инжењера за планирање, реализацију и надзор над изградњом комуналне инфраструктуре, као и примјена савремених информационих система. Овај недостатак је додатно наглашен недовољном мотивацијом запослених за професионално усавршавање, као и ограниченом употребом дигиталних алата, укључујући системе за управљање пројектима и GIS. Поред наведеног, спољни фактори као што су економске и политичке нестабилности такође су утицали на реализацију појединих активности, посебно у сегменту планирања и финансирања.

У циљу унапређења реализације будућих планова рада, неопходно је предузети низ конкретних мјера. Прије свега, потребно је унаприједити процес планирања буџета кроз реалније пројекције и диверзификацију извора финансирања, укључујући веће коришћење екстерних фондова и донаторских средстава. Такође, препоручује се системско улагање у развој људских ресурса кроз континуиране обуке, с посебним фокусом на пројектно управљање, јавне набавке и примјену информационих технологија.

Даље, увођење и интензивнија примјена савремених ИТ алата, укључујући системе за управљање пројектима и GIS, значајно би допринијели ефикаснијем планирању, праћењу и извјештавању. Потребно је и радити на повећању мотивације запослених кроз јасније дефинисане циљеве, систем награђивања и могућности професионалног напретка. На крају, унапређење радних услова и инфраструктуре остаје један од приоритета, јер директно утиче на продуктивност и квалитет рада.

Све наведене препоруке имају за циљ смањење уочених ризика и стварање услова за ефикаснију и квалитетнију реализацију годишњих планова рада у наредном периоду.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 7.225.000 | 3.936.397,56 | 54,48% |
|  | Кредит | 10.981.808 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 30.000,00 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 18.236.808 | 3.936.397,56 | 21,58% |

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Дужина реконструисаних улица (у метрима) | 2900 | 5.471 |  |
|  |  |  | Дужина изграђених бициклистичких стаза (у метрима) | 2900 | 0 | Нису прибављене грађевинске дозволе |
| 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Дужина изграђене фекалне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима | 2074 | 0 | Није прибављена грађевинска дозвола |
|  |  |  | Дужина изграђене кишне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) | 921 | 0 | Није прибављена грађевинска дозвола |
|  |  |  | Дужина изграђене водоводне мреже (у километрима) | 3 | 2,2 | Усвајањем измјене Oдлуке о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката МЗ Измјеном одлуке усвојено је да Град финансира изградњу водоводне мреже са 100%, а при томе средства нису повећана. |
| 3.1.1. Унапређење система управљања отпадом | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1. Унаприједити систем управљања отпадом | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Израђена студија изводљивости и пројектно техничка докуменација за одрживо рјешење депоније | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Број успостављених зелених острва | 2 | 0 | Нису обезбијеђена финансијска средства |
|  |  |  | Годишња количина прикупљеног амбалажног отпада (тона) | 185 | 153,32 t |  |
|  |  |  | Годишња количина прикупљеног комуналног отпада (тона) | 28.773 | 28 773,96 t |  |
| 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1. Унаприједити систем управљања отпадом | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Количина прикупљених стерилисаних оштрих предмета (тона) | 0 | 1,32 t |  |
|  |  |  | Количина прикупљеног стерилисаног инфективног отпада (тона) | 0 | 16,78 t |  |
|  |  |  | Систем одлагања анималног отпада | 0 | - |  |
|  |  |  | Број нових контејнера за одвоз анималног отпада | 0 | - |  |
| 3.2.1. Унапређење квалитетa ваздуха, воде и тла | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Повећање броја садница у урбаном подручју града и у парковима | 4.500 | 1371 |  |
|  |  |  | Повећање броја укључених екстерних партнера у процес озелењавања града | 10 | 51 |  |
|  |  |  | Број поклоњених садница од стране екстерних партнера | 300 | 1.286 |  |
|  |  |  | Број дрвореда | 59 | 2 | Нису обезбијеђена финансијска средства |
|  |  |  | Завршена биолошка истраживања врста барског система Дринице | 0 | - |  |
|  |  |  | Студија заштите барског система Дринице | 0 | - |  |
|  |  |  | Дијелови тока Дринице проглашени заштићеним подручјем ниже категорије | 0 | - |  |
|  |  |  | Ревитализован стари дрински ток, Дриница и систем бара и језера која га окружују, у дијелу од Амајлија до Међаша | 0 | - |  |
|  |  |  | Број паркова у граду | 1 | 1 |  |
| 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Годишњи број превезених путника кроз систем јавног превоза | 750.000 | 500.000 | Јавни позив за повјеравање послова обављања комуналне дјелатности јавног превоза путника успјешно је реализован тек након поновног расписивања, због чега је дошло до пролонгирања рока за почетак функционисања новог система. |
|  |  |  | Број успостављених градских линија јавног превоза | 0 | 0 | Јавни позив за повјеравање послова обављања комуналне дјелатности јавног превоза путника успјешно је реализован тек након поновног расписивања, због чега је дошло до пролонгирања рока за почетак функционисања новог система. |
|  |  |  | Број изграђених паркинг гаража | 0 | 0 | Јавни позив за повјеравање послова обављања комуналне дјелатности јавног превоза путника успјешно је реализован тек након поновног расписивања, због чега је дошло до пролонгирања рока за почетак функционисања новог система. |
|  |  |  | Број паркинг мјеста у јавним гаражама | 0 | 0 | Нису обезбјеђени услови у погледу локације за изградњу нове паркинг гараже. |
| 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Нови објекти прикључени на систем даљинског гријања | 0 | - |  |
| 3.4.2. Подршка коришћењу обновљивих извора енергије | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 | Број објеката колективног становања који су добиле субвенцију за мјере енергетске ефикасности | 4 | 1 |  |
|  |  |  | Број стамбених објеката који су добили субвенцију за мјере енергетске ефикасности | 25 | 72 |  |
|  |  |  | Израђена студија изводљивости за стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | 0 | - |  |

В.

| Редни број и мјера: 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултатакључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да/Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.2.1.1. Реконструкција Рачанске улице, Димитрија Туцовића и дио Београдске и Ж. Мишића | Дужина реконструисаних улица (у метрима) Дужина изграђених бициклистичких стаза (у метрима) | Није издата грађевинска дозвола и није обезбјеђен кредит | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 3.520.288 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.520.288 | 0 |  | 0 |
| 1.2.1.2. Наставак реконструкције улице Стефана Дечанског | Дужина реконструисане улице Дужина изграђених бициклистичких стаза Дужина изграђене водоводне линије | Није издата грађевинска дозвола и није обезбјеђен кредит | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 3.574.890 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.574.890 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 7.095.178 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.095.178 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Назив и шифра програма: Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.2.2.1. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Дужина изграђене фекалне канализационе мреже уулицамаД.Туцовића, Рачанскаулица, ЖивојинаМишићаидиоБеоградске (уметрима) ДужинаизграђенекишнеканализационемрежеуулицамаД.Туцовића, Рачанскаулица, ЖивојинаМишићаидиоБеоградске (уметрима) | Није издата грађевинска дозвола и није обезбјеђен кредит | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 3.886.630 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.886.630 | 0 |  | 0 |
| 1.2.2.2. Суфинансирање изградње водоводних мрежа на подручју града | Дужина изграђене водоводне мреже je 2,2km | 2,2km | да | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине | З | да | Буџет | 120.000 | 227.364,40 |  | 189,47% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 30.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 227.364,40 |  | 151,58% |
| Укупно за мјеру 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже |  |  |  |  |  |  | Буџет | 120.000 | 227.364,40 | 189,47% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 3.886.630 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 30.000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 4.036.630 | 227.364,40 | 5,63% |  |

| Редни број и мјера: 2.1.1. Унапређење пословног окружења | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1.Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 2.1.1.2. Успостављање Индустријске зоне 4 | УрађенастудијаизводљивостизауспостављањеИндустријскезоне 4 | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за СКП и заштиту животне средине и Одјељење за просторно уређење | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 2.1.1. Унапређење пословног окружења |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1.Унаприједити систем управљања отпадом |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.1.1.1. Формирање нове депоније | Израђена студија изводљивости и пројектно техничка докуменација за нову депонију | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Кабинет градоначелника | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.2. Увођење поступка раздвајања (селекције) отпада | Број успостављених зелених острва Годишња количина прикупљеног амбалажног отпада (тона) Годишња количина прикупљеног комуналног отпада (тона) | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције | К | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1.Унаприједити систем управљања отпадом |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.1.2.1. Одлагање инфективног отпада | Количина прикупљених стерилисаних оштрих предмета (у тонама) Количина прикупљеног стерилисаног инфективног отпада (у тонама) | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | к | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1.2.2. Одлагање анималног отпада | Систем одлагања анималног отпада Број нових контејнера за одвоз анималног отпада | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | к | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.2.1.1. Изградња нових дрвореда и зелених оаза у оквиру стратешког концепта „Green BijeljINa“ | Повећање броја садница у урбаном подручју града и у парковима Повећање бројa укључених екстерних партнера у процес озелењавања града Број поклоњених садница од стране екстерних партнера Број дрвореда | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Одсјек за локални економски развој и европске интеграције | К | Не | Буџет | 60.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.2. Успостављање заштићених подручја | Завршена биолошка истраживања врста барског система Дринице Студија заштите барског система Дринице Дијелови тока Дринице проглашени заштићеним подручјем ниже категорије Ревитализован стари дрински ток, Дриница и систем бара и језера које га окружују, у дијелу од Амајлија до Међаша | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Еколошко удружење „Еко пут“ | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.3. Изградња нове зелене оазе – инклузивног парка у граду | Број паркова у граду м2 парковских површина у урбаном дијелу града | - | Не | Град Бијељина, Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Одјељење за друштвене дјелатности | К | Не | Буџет | 200.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла |  |  |  |  |  |  | Буџет | 260.000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 260.000 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.2.2.1. Успостављање јавног превоза | Годишњи број превезених путника кроз систем јавног превоза Број успостављених градских линија јавног превоза | Пролонгиран рок извршења за 2026, због понављања Јавног позива | Не | Градска управа - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | К | Да | Буџет | 2.000.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.000.000 | 0 |  | 0 |
| 3.2.2.2. Изградња јавних паркинг гаража | Бројизграђенихпаркинггаража Бројпаркингмјестаујавнимгаражама | Нису обезбјеђени услови у погледу локације за изградњу нове паркинг гараже. | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | К | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности |  |  |  |  |  |  | Буџет | 2.000.000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.000.000 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.3.1.1.Изградња дринског насипа | Дужина дринског насипа (у метрима) | У току је поступак експропријације. | Не | Градска управа - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, , ЈУ „Воде РС“ | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.4.1.1. Изградња топловода за прикључење јавних објеката на систем даљинског гријања | Нови објекти прикључени на систем даљинског гријања | - | Не | Градска управа - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.4.2.1. Подршка објектима колективног становања и домаћинствима у замјени система гријања на еколошки и енергетски прихватљиве системе | Број објеката колективног становања који су добили субвенцију за замјену система гријања Број стамбених објеката који су добили субвенцију за замјену система гријања | У складу са Јавним позивима који су објављени у 2024. години, исплаћена су средства за 72 индивидуалних објеката и 1 објекат колективног становања. | Да | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Кабинет градоначелника | З | Да | Буџет | 300.000 | 328.538,32 |  | 109,51% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 328.538,32 |  | 109,51% |
| 3.4.2.2. Стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | Израђенастудијаизводљивостизастављањеуфункцијугеотермалнихизвораусврхутоплификацијеграда | - | Не | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Кабинет градоначелника | К | Да | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије |  |  |  |  |  |  | Буџет | 300.000 | 328.538,32 | 109,51% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 328.538,32 | 109,51% |  |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Припрема и израда нормативно правних аката за планиране инфраструктурне пројекте. | Припремљени нормативно-правни акти за пројекте планиране за имплементацију у 2025. години. | Прибављене три грађевинске дозволе са припадајућим сагласностима. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Реализација програма заједничке комуналне потрошње за 2025. годину | Јавна градска хигијена - чишћење јавних површина (ручно и машински), - зимска служба (чишћење снијега са тротоара, јавних зелених површина), - прање јавних улица, - одржавање јавних зелених површина, - одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације, - одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја, - уређење излазно улазних путних праваца, чишћење дна канала "Дашница" у градској зони и кошење обале канала, - уништавање амброзије, - чишћење дивљих депонија. - oдржавање јавне расвјете | Очишћено око 12.000.000m2 тротоара, тргова, ригола у граду Бијељина и око 1.750.000m2 тротоара, тргова, ригола у Јањи. У граду Бијељина је опрано око 1.650.000m2 јавних површина. Покошено је око 100.000m2 јавних зелених површина. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 1.460.000 | 1.751.048,51 | 119,93% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.460.000 | 1.751.048,51 | 119,93% |
| Оржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева и крпљење ударних рупа. | Обезбијеђено редовно и квалитетно одржавање цјелокупне путне и саобраћајне инфраструктуре на територији Града. | Извршени су радови на: изради пропуста, уређењу банкина, пошљунчавању макадамских путева, изради чеоних зидова, крпљењу ударних рупа, оржавању хоризонталне, вертикалне и свјетлосне саобраћајне сигнализације, кошењу путних појасева, прочишћавању канала. Радови су извођени на 200 km улица, 244 km локалних путева и преко 200 km некатегорисаних путева. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 1.270.000 | 1.197.503,98 | 94,29% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.270.000 | 1.197.503,98 | 94,29% |
| Услуге мјерења загађења ваздуха | Вршиће се континуирано мјерење свакодневно 24 часа за годину дана сљедећих загађујућих материја: 1. SO2(сумпор диоксид) 2. CO (угљен моноксид) 3. NOx (азотни оксид, NO2, NO, NOx) 4. О3 (озон) 5. Дим (чађ) 6. Суспендоване честице ПМ10 и ПМ 2,5 7. CO2 (угљен моноксид) – мјерење само на паркингу код општинског ресторана Одређивање микроклиматских параметара (брзина вјетра, барометарски притисак, температура и влажност ваздуха). |  | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 30.000 | 22.908,00 | 76,36 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 22.908,00 | 76,36% |
| Одржавање саобраћајница за вријеме сњежних падавина (Зимска служба) | Обезбијеђена проходност путне мреже (локалних и некатегорисаних путева и градских улица) за вријеме сњежних падавина | 176 сати рада механизације и 68 тона соли за посипање градских улица. 405 сати и 354 m3 посипног материјала на чишћењу локалних и некатегорисних путева. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 270.000 | 111.104,41 | 41,14% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 270.000 | 111.104,41 | 41,14% |
| Одржавање водопривредних објеката | Обезбјеђена функционалност водопривредних објеката | Није извршено јер није донесен Програм о начину коришћења средстава по основу прихода од посебних водних накнада | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 1.065.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.065.000 | 0 | 0 |
| Поступање по судским одлукама | Извршене судске одлуке (пресуде, рјешења, закључци) | У продужетку је приказан укупан износ који је плаћен по судским пресудама, рјешењима и уговорима о вансудском поравнању. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 200.000 | 243.918,48 КМ | 121,96% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 243.918,48 КМ | 121,96% |
| Ангажовање стручних лица (правних и физичких) за пружање стручних услуга | Извршене стручне услуге (нотарске, геодетске и др. стручне услуге) | По појединачним предметима 34.197,51КМ; По уговору за геодетске услуге 19.813,95КМ | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 250.000 | 54.011,46 КМ | 23% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 250.000 | 54.011,46 КМ | 23% |
| Утврђивање висине комуналних накнада и издавање рјешења за кориснике Утврђивање висине дуговања за комуналну накнаду и издавање обавјештења, опомена... Утврђивање висине дуговања и потраживања за комуналну накнаду за правна лица (ИОС) | Утврђене комуналне накнаде и издавање рјешења за све обвезнике на територији града Бијељине.(по службеној дужности) Издавање обавјештења и опомена на основу дуга за комуналну накнаду Издавање ИОС-а правним лицима ради усаглашавања картица обвезника | Издато 4382 опомена | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Рад комисије по захтјеву инвеститора везано за улагање у инфраструктуру по основу уређења градског грађевинског земљишта | Припрема потребне документације | Закључено 7 уговора, а у 2025. години реализована 3 уговора | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Прибављање релевантних дозвола потребних за имплементацију пројеката | Прибављене релевантне дозволе потребне за имплементацију пројеката планираних за 2025. годину | Прибављене три грађевинске дозволе са припадајућим сагласностима. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда нормативно правних аката за Градоначелника и Скупштину Града | План је да се припреми 40 аката и 40 извјештаја и информација | Испред Одјељења је обрађено укупно 57 Одлука имовинског карактера и 2 Информације (Правобранилаштво РС) о стању судских предмета | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање одобрења за заузимање јавне површине за постављање рекламног медија | Провођење комплетног управног поступка и издавање око 800 рјешења (30 дана од дана подношења захтјева) | 1197 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање одобрења за заузимање јавне површине за постављање привремених монтажних објеката киоска, манифестација, заузимање простора испред пословних објеката, за постављање уличних тезги, постављање љетних башти, постављање гаража, закључивање уговора, давање на коришћење пословних простора | Провођење комплетног управног поступка и издавање око 300 рјешења и уговора (20 дана од дана подношења захтјева) | 165 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање одобрења и сагласности кроз рјешавање сљедећих захтјева: Захтјев за издавање сагласности за прикључак на пут Захтјев за издавање сагласности за уређење колског прилаза Захтјев за издавање сагласности за извођење радова на јавном путу ради полагања инфраструктурних водова Захтјев за издавање одобрења за коришћење такси стајалишта, такси легитимације и евиденционог броја / издавање одобрења за продужење коришћења такси стајалишта Захтјев за издавање одобрења на локацију-путна сагласност Захтјев за издавање рјешења за забрану саобраћаја Захтјев за издавање лиценце "Д" за такси превоз, лиценце за возило којим се врши такси превоз и легитимације за возача такси возила Захтјев за улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја Захтјев за издавање рјешења и жутог картона приликом прве регистрације теретног моторног возила у власништву пољопривредних произвођача | Провођење комплетног управног поступка и издавање око 1700 одобрења, лиценци и сагласности (10 дана од дана подношења захтјева) | Издата су рјешења по сљедећим захтјевима: Захтјев за издавање сагласности за прикључак на пут – 96 рјешења. Захтјев за издавање сагласности за уређење колског прилаза – 4 рјешења. Захтјев за издавање сагласности за извођење радова на јавном путу ради полагања инфраструктурних водова – 78 рјешења. Захтјев за издавање одобрења за коришћење такси стајалишта, такси легитимације и евиденционог броја / издавање одобрења за продужење коришћења такси стајалишта – 117 рјешења. Захтјев за издавање одобрења на локацију-путна сагласност – 59 рјешења. Захтјев за издавање рјешења за забрану саобраћаја – 7 рјешења. Захтјев за издавање лиценце "Д" за такси превоз, лиценце за возило којим се врши такси превоз и легитимације за возача такси возила – 19 рјешења. Захтјев за улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја – 772 рјешења. Захтјев за издавање рјешења и жутог картона приликом прве регистрације теретног моторног возила у власништву пољопривредних произвођача – 251 рјешење. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање еколошких дозвола, ревизија и обнављање еколошких дозвола, вођење регистра загађивача | Провођење комплетног управног поступака и издавање око 60 еколошких дозвола (за издавање еколошке дозволе 60 дана од дана подношења захтјева, а за ревизију 20 дана) | Издато 113 еколошких дозвола | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Покретање поступака, утврђивање права и преноса стварних права на непокретностима, претварање одређених права у својину, књижење градске имовине | Провођење комплетног поступка утврђивања и преноса права својине | 53 предмета, заступање пред РУГИПП-ом (у неким предметима по законском заступнику Правобранилаштву РС а у некима самостално) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Учествовање у раду комисије за излагање непокретности према распореду који утврђује РГУ – РЈ Бијељина | Дата изјашњења (писмена изјашњења и учествовање на расправама) | Учешће у поступцима излагања за к.о. Загони, Балатун, Бријесница-Хасе, Пучиле, Ченгић, Модран, Бијељина 1 и Бијељина 2 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Захтјев за издавање увјерења о идентификацији, обезбјеђење документације о непокретностима у свим поступцима, провођење пријавних листова и давање налога за обављање геодетским послова | Ријешени захтјеви, обезбијеђена потребна документација | Поступци по захтјевима: Идентификације 3, ПЛ-ЛН 498, Копије плана 141, Пријавни лист 2, Зк 15, Налози геодетским организацијама 21 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Сарадња са ПРС – сједиште замјеника Бијељина те покретање и учешће у поступцима који се воде пред РГУ и судовима у заштити имовинских права и интереса Града (узурпације, сметање посједа. предаја у посјед, накнаде штете, експропријације и др.) | Покренути и окончани поступци те учешће у поступцима пред надлежним органима, (управни, парнични, ванпарнични и извршни) | Управни поступци-53. Судски поступци покренути у 2025. години: -Парнични -139, Извршни -32 и ванпарнични -1. Наведени поступци су у току у различитим фазама. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање рјешења о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта (једнократна рента) | Спроведен комплетан управни поступак и издата рјешења (25 дана од дана подношења захтјева) | 202 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Израда програма и планова рада и извјештаја њиховом спровођењу, израда годишњег плана јавних набавки и покретање планираних јавних набавки | Израђени програм и планови рада и извјештаји о њиховом спровођењу, израђен годишњи план јавних набавки и покренуте планиране јавне набавке | Израђен план јавних набавки и седам измјена плана. Покренуто 47 јавних набавки. Израђено 5 програма и 6 извјештаја о реализацији програма. | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање кућних бројева и увјерења адресе становања | У 2025. години очекује се око 1000 захтјева за које ће се провести комплетан поступак одређивања кућног броја и издати увјерења | 2165 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање рјешења за прикључење кућне канализације стамбених објеката на систем јавне фекалне канализације и издавање рјешења на прикључак стамбених објеката на топловодну мрежу | У 2025. години очекује се око 30 захтјева за које ће се провести управни поступак | 34 | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Закуп и откуп државних станова | У 2025. години очекује се око 30 захтјева за уговор о закупу и откупу државних станова | 3 уговора о закупу и 3 уговора о откупу стана | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 4.545.000 | 3.380.494,84 | 74,37% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.545.000 | 3.380.494,84 | 74,37% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2025. ГОДИНУ

      - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Рад Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту током 2025. године обиљежен је потпуном реализацијом планираних активности, уз посебан акценат на унапређење социјалног статуса најосетљивијих категорија и подизање техничке спремности система заштите и спасавања.

Кључна достигнућа у извјештајном периоду:

- Град Бијељина се потврдио као прва локална заједница која је успјешно имплементирала градски мјесечни борачки додатак за демобилисане борце у стању социјалне потребе чиме је директно ублажен негативан утицај економске кризе на ову популацију.

- Кроз информациони систем ажурно је сервисирано преко 15.000 бораца и 1.500 ратних војних инвалида. Обрађено је више од 1.200 захтјева за једнократну новчану помоћ, док је за потребе израде социјалне карте извршено је око 600 теренских обиласка, што осигурава праведну расподјелу средстава.

- Успјешно су реализовани поступци за адаптацију и доградњу 52 стамбена објекта корисника, чиме је  побољшан квалитет живота породица погинулих бораца,РВИ и демобилисаних бораца ВРС.

- У току 2025. године реализована је значајна набавка опреме у посљедњем периоду, укључујући пнеуматске чамце, ванбродске моторе и радио-везе у укупној вриједности од 150.000 КМ (уз зсуфинансирање УНДП-а). Обучено је 158 припадника специјализованих јединица, чиме је Град Бијељина подигао праг отпорности на катастрофе. Извршено је уклањање 159 експлозивних средстава заосталих из рата, а усвојени су кључни стратешки планови заштите од поплава, пожара и сњежних падавина за период  2025-2026.

- Континуирано, кроз сарадњу са удружењима проистеклим из Одбрамбено отаџбинског рата, Одјељење настоји да испрати и подржи финансијски и морално обиљежавање значајних историјских догађаја у циљу очувања традиције и сјећања на њихов допринос у стварању Републике Српске.

      - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Током реализације Годишњег плана рада за 2025. годину, идентификовани су одређени изазови који захтијевају системски приступ у наредном периоду:

- Иако Град Бијељина издваја значајна средства примијећен је ризик од недовољног суфинансирања од стране републичких институција за капиталне пројекте стамбеног збрињавања.

- Константан пораст броја захтјева за помоћ при лијечењу и сахранама указује на старење борачке популације, што ствара додатни притисак на буџетске позиције једнократних помоћи.

- Непредвидивост водостаја ријека Саве и Дрине изискује сталну приправност и додатна улагања у одржавање техничких средстава цивилне заштите која су неопходна за брзу реакцију на терену.

Препоруке за наредни плански период:

- Неопходно је планирати већи износ  средства за рад Одјељења за наредни период обзиром на континуиран пораст броја захтјева и специфичан социјални статус борачких категорија и ППБ. Теренски обилазак борачке популације и ППБ, потврдила је да значајан дио ове популације живи у стању социјалне потребе, гдје су трошкови живота и лијечења значајно премашили тренутна издвајања.

- Захтијевати активније учешће ресорног министарства у рјешавању специфичних проблема борачке популације који превазилазе локалне капацитете.

- На основу изражених потреба и великог броја поднесених захтјева у 2025. години, препоручује се планирање и издвајање посебних финансијских средстава у Одјељењу за програм бањске рехабилитације за кориснике из категорија ППБ, РВИ и демобилисаних бораца.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 1.239.250 | 1.087.185,64 | 87,72% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 20.292,00 | 0 |
|  | Остало | 0 | 18.000,00 | 0 |
|  | Укупно | 1.239.250 | 1.125.477,64 | 90,81% |

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Подићи ниво заштите од елементарних непогода | 0005180 Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација | 0 | 0 | У 2025.години испаљено је мање ракета иако је било више дана са градоносним облацима односно више дана потребних за дејствовање. Разлог мање испаљених ракета у 2025.години је што је већи дио посла, код облака који нису били екстремно опасни, одрадили аутоматски призмени генератори, чиме се штедио ракетни арсенал за најтеже ситуације. |
|  |  |  | Повећање површине под системом за наводњавање (ha) | 2500м | 200m |  |
|  |  |  | Број едукованих радника за пружање интегрисаних услуга из области СРЗ (сексуално и репродуктивно здравље) | 4 | 20 |  |
|  |  |  | Број едукованих радника изван система здравствене заштите који пружају услуге у области РЗН (родно засновано насиље) | 9 | 5 |  |
|  |  |  | Број едукација у сврху упознавања људи о елементарним непогодама и несрећама које се могу десити | 13 | 4 |  |
|  |  |  | Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа – DRAS | 4 | 0 | Обуке за кориштење Система за анализу ризика од катастрофа – DRAS се спроводе кроз стратешко партнерство међународних организација и домаћих институција и планиране су у оквиру II фазе ДРР Програма. |
| 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Подићи ниво заштите од елементарних непогода | 0005180 Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Број обучених припадника служби заштите и спасавања | 90 | 100 |  |
|  |  |  | Број комплета опреме за заштиту и спасавање | 5 | 2 |  |

В.

| Редни број и мјера: 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | Назив и шифра програма: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту - 0005180 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.3.1.2.Противградна опрема и системи наводњавања | Увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација Повећање површине под системом за наводњавање (ha) | У 2025.години испаљено је 95 ракета Повећана површина под системом за наводњавање за 200 m | Не Да | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Не | Буџет | 29.000 | 6.489,99 |  | 22,37% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 29.000 | 6.489,99 |  | 22,37% |
| 3.3.1.3. Унапређење спремности локалног система здравствене заштите, социјалне заштите и образовања на изазове природних и других катастрофа | Број едукованих радника за пружање интегрисаних услуга из области СРЗ (сексуално и репродуктивно здравље) Број едукованих радника изван система здравствене заштите који пружају услуге у области РЗН (родно засновано насиље) | 20 едукованих радника 5 едукованих радника | Да | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Не | Буџет | 5.000 | 4.358,2 |  | 87,16% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 4.358,2 |  | 87,16% |
| 3.3.1.4. Просторно-планска документација усклађена са налазима из Процjене угрожености Града Бијељина | Број едукација у сврху упознавања људи о елементарним непогодама и несрећама које се могу десити Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа - DRAS Извршено дигитално мапирање рањивих популација | 4 одржане едукације Нису реализоване обуке | Да Не | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Не | Буџет | 2.000 | 1.996,25 |  | 99,81% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 1.996,25 |  | 99,81% |
| 3.3.1.5. Израда процјене потреба институција за заштитом од природних и других несрећа | Организација радионица за управљање ризицима од несрећа у институцијама Организација вјежби за едукације. | Одржано 5 радионица за управљање ризицима | Да | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Не | Буџет | 2.000 | 1.500,00 |  | 75% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 1.500,00 |  | 75% |
| 3.3.1.6. Осигурати одрживост мултисекторске локалне Платформе за смањење ризика од катастрофа | Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа – DRAS Центар за социјални рад има израђену и усвојену процјену ризика и план заштите и спасавања Број школских објеката са примијењеним моделом отпорних школа на ванредне ситуације | Нису реализоване обуке Израђени и званично усвојени кључни стратешки документи: Процјена ризика и План заштите и спасавања У 5 школских објеката успјешно је имплементиран модел „Отпорне школе“. | Не Да Да | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Не | Буџет | 1.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.000 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа |  |  |  |  |  |  | Буџет | 39.000 | 14.344,44 | 36,78% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 39.000 | 14.344,44 | 36,78% |  |

| Редни број и мјера: 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | Назив и шифра програма: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту - 0005180 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 3.3.2.1. Јачање људских капацитета ЦЗ и спасавања | Број обучених припадника служби заштите и спасавања | 100 обучених особа за заштиту и спасавање | Да | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  |  | Буџет | 20.000 | 13.834,95 |  | 69,17% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 13.834,95 |  | 69,17% |
| 3.3.2.2. Унапређење материјално техничке опремљености службе ЦЗ и спасавања | Број комплета опреме за заштиту и спасавање | Извршена набавка 2 комплета за заштиту и спасавање | Да | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  |  | Буџет | 111.000 | 85.833,27 |  | 77,37% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 20.292,00 |  | Није примјењљиво |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 18.000,00 |  | Није примјењљиво |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 111.000 | 124.125,27 |  | 111,82% |
| Укупно за мјеру 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања |  |  |  |  |  |  | Буџет | 131.000 | 99.668,22 | 94,41% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 20.292,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 18.000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 131.000 | 137.960,22 | 105,31% |  |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту - 0005180 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Издавање увјерења и других аката у надлежности Одјељења | 1000 увјерења | Издато 1570 увјерења | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Ажурирање података у картотеци, матичним књигама и систему електронске обраде, пријава и одјава лица из војне евиденије, обрада захтјева од Министарства и по захтјеву странака, ажурирање података у евиденцији дигитализација војне архиве | Ажурирање-700; Испис умрлих-510; Одјава-20, пријава 135; Захтјеви од стране држ.органа -13; Одрицање од држављанства -9; Захтјеви странака и унос у војну евиденцију -190; Картони - 2100 | Ажурирање 713 Испис умрлих 449 Одјава -13 Пријава-84 Захтјеви од стране државних органа -7 Одрицање од држављанства-3 Захтјеви странака и унос у војну евиденцију -269; | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовни и административни послови, израда дописа,архивирање предмета и уређивање постојеће архиве,пријем странака | Ризици и процеси у Одјељењу; Сарадња са Удружењима која заступају интересе борачке популације Достава списа на ревизију-60; Дописа-250; Архивирање предмета-500; Достава докумената у архиву за улагање у списе-200; Свакодневни пријем странака и упућивање истих за остваривање права-12.000; Обједињавање списа корисника у досије корисника-1000списа; | Ажурирање листа ризика и процеса у Одјељењу; Достава списа за ревизију-74; Дописа-338; Достава докумената у архиву за улагање у списе-252; Свакодневни пријем странака и упућивање истих за остваривање права-15.000; Обједињавање списа корисника у досије корисника-1231списа; | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Пријем захтјева за додјелу ортопедских помагала као и додјела ЈНП за здравствену заштиту корисницима права из области БИЗ-а од стране Министартсва Пројекат бањске рехабилитације РВИ и ППБ Првостепена љекарска комисија за процјену инвалидности | 60 захтјева за ортопедска помагала 25 захтјева ЈНП 42 корисника бањске рехабилитације 140 корисника | 29 захтјева за ортопедска помагала и 29 рјешења за ортопедска помогала 67 захтјева корисника бањске рехабилитације, 39 одобрено 208 корисника здравствене заштите | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Формирање социјалних карти , унос свих чланова домаћинства у ИС и прибављање легитимација за кориснике борачко инвалидске заштите Градски мјесечни борачки додатак за социјално угрожене кориснике | 5000 социјалних карти; 50 легитимација; Прибављање документације у континуитету; Реализација исплате ГБД | Ажурирање више од 549 социјалних карти; 32 легитимације; Реализација исплате ГБД за 161 корисника | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 200.000 | 58.866,50 | 29,43% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 58.866,50 | 29,43% |
| Пријем захтјева, провођење управног поступка, израда рјешења и закључака по захтјеву и службеној дужности из области борачко-инвалидске заштите (категоризација борца, накнада одликованом борцу и породицама погинулих бораца, мјесечни борачки додатак, здравствена заштита, лична и породична инвалиднина, инвалиднина ЦЖР, мјесечно новчано примање, жртве ратне тортуре , додјела новчаних средства и СЈ кроз програм Владе и др.), овјера правоснажности рјешења и издавање на реверс | 2500 правних аката 200 овјера 100 издавања на реверс | 1166 правних аката 179 овјера 135 издавања на реверс Потврде о животу 113 Издато финансијских картица 474 | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Пријем захтјева за увоз аута и прослеђивање у ресорно Министарство ради издавања потврде | 30 захтјева | 39 захтјева реализовано | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Реализација захтјева за једнократне новчане помоћи корисницима борачко инвалидске заштите и евиденција истих у ИС | 1500 захтјева | 1213 захтјева реализовано | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 270.000 | 208.650,00 | 77,27% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 270.000 | 208.650,00 | 77,27% |
| Послови око јавних набавки у сарадњи са Службом за јавне набавке, инвестиције и надзор-санирање станова корисницима БиЗ који су у власништу Града Бијељина | Реализује се кроз буџетско пословање По потреби у складу са покренутим јавним набавкам | Реализовано 7 јавних набавки | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 44.000 | 24.260,61 | 55,13% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 44.000 | 24.260,61 | 55,13% |
| Буџетско пословање | Обрада фактура -20; Услуге корисницима за одржавање гробних мјеста за погинуле борце; Налози за плаћање и текући грантови непрофитним организацијама -12; Закључци за обиљежавање значајних датума- 50; Закључци за адаптацију и санацију спомен обиљежја- 10 | Обрада фактура -27; Одржавање 278 гробних мјеста за погинуле борце; Налози за плаћање и текући грантови непрофитним организацијама -86; Закључци за обиљежавање значајних датума- 73; Закључци за адаптацију и санацију спомен обиљежја- 6 | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 359.250,00 | 515.516,53 | 143% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 359.250,00 | 515.516,53 | 143% |
| Унос, преглед и ажурирање података у Информационом систему борачко инвалидске заштите и додатни послови по налогу министартсва | Захтјев за промјену шифре исплате -300; Пуномоћи 150; -унос и ажурирање у ИС свих издатих правних аката од стране одјељења и ресорног Министарства -2500 -ажурирање података о умрлим лицима у неактивну базу података-360 корисника -штампање финансијских картица-300 -скенирање докум.-1000 -10 налога Министарства | Захтјев за промјену шифре исплате -300; Пуномоћи 150; -унос и ажурирање у ИС свих издатих правних аката од стране одјељења и ресорног Министарства -2500 -ажурирање података о умрлим лицима у неактивну базу података-360 корисника -штампање финансијских картица-300 -скенирање докум.-1000 -10 налога Министарства | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Достављање података о законским наследницима ресорном Министарству ради исплата по рјешењу о наслеђивању | 60 аката | 74 акта | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Обезбеђивање уредне исплате корисницима у складу са признатим правима | Контрола исплате и обрачуна примања Ажурирање адреса-50 Унос добитака-20 Унос обустава-10 | Контрола исплате и обрачуна примања Ажурирање адреса-78 Унос добитака-12 Унос обустава-28 | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Стамбено збрињавање ППБ и РВИ по конкурсу Града Бијељина, поступак откупа станова, рјешавање стамбеног питања неријешених а привремено смјештених породица | Откуп 2 стамбене јединице Адаптација 1 стана Додјела стамбених јединица у трајно власништво -2 | 2 приједлога за продужење рјешења за привремене кориснике стамбених јединица | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите | Број захтјева корисника | 52 захтјева позитивно рјешена | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 200.000 | 162.000,00 | 80,50% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 162.000,00 | 80,50% |
| Набавка грађевинских објеката | Према потреби | Није реализовано | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 20.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0 |
| Програм Владе за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије одбрамбено-отаџбинског рата РС | Додјела 4 стамбене јединице корисницима (Министарство рада и борачко инвалидске заштите) | Достављен Министарству приједлог за додјелу 4 стамбене јединице, те Уговор за адаптацију једне стамбене јединице | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Израда оперативних планова заштите од поплава, пожара, сњежних падавина и снијега и земљотреса као и реализација задатака из наведених планова | 4 плана | Израђено 3 плана | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Израда Годишњег плана обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања и реализација редовне обуке формираних структура цивилне заштите | План Осигурање припадника на обукама и вјежбама; Ангажовање санитетског обезбјеђења на провођењу мјера цивилне заштите на обукама и вјежбама; Обезбјеђење дневница цивилне заштите на обукама и вјежбама Обезбјеђење хране за учеснике на обукама и вјежбама | Реализовано у потпуности | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 9.000 | 3.519,34 | 39,10% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 9.000 | 3.519,34 | 39,10% |
| Координација у провођењу мјера и задатака цивилне заштите у редовним и ванредним ситуацијама (ангажовање услед појаве пандемије вируса корона, евентуалних поплава, утапања,пожара,сњежнних падавина,уклањања ЕСЗР-а и др.активностима) | Просјечно се годишње уклони око 140 ком.експлозивних средстава, остале мјере и активности по потреби | 159 комада ЕСЗР-а и 6343 комада муниције | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 6.000 | 360,01 | 6% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 6.000 | 360,01 | 6% |
| Припреме и одржавање редовних и ванредних сједница Градског штаба за ванредне ситуације | 20 ванредних сједница односно по потреби док буде трајала ванредна ситуација | Одржане 4 редовне сједнице | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Ажурирање Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина, Базе података и евиденције попуне структура цивилне заштите са људством и МТС-ом. | Комплетан План најмање једном годишње; 1550 припадника ЦЗ | Усклађивање Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће са новом Уредбом 1496 припадника у евиденцији | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Учешће у провођењу Програма „Смањење ризика од катастрофа за одрживи развој у БиХ“ | Континуирано | Учешће у другој фази програма у складу са планираним активностима по Програмском документу | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Учешће на регионалним састанцима,курсевима и семинарима. | 2 регионална састанка | Одржана 2 регионална састанка | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 00 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Учешће у припремама и организацији Савске регате | 2000 учесника | Учествовало 800-1000 учесника | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Израда и достава извјештаја,информација,анализа,података и др.аката по захтјевима надлежних органа и институција. | По захтјевима | У складу са захтјевима | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 1.108.250 | 973.172,98 | 87,81% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.108.250 | 973.172,98 | 87,81% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

      - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Извјештај о остварењу годишњег плана Одјељења за друштвене дјелатности за 2025. годину садржи реализацију послова и радних задатака који се односе  на  образовање и васпитање, науку, културу, спорт, здравство, породичну и социјалну заштиту, омладинско организовање, националне мањине, послове везане за расељена лица и повратнике, пружања правне помоћи грађанима, као и послове изградње и модернизације објеката из оквира надлежности и надзор над њиховим спровођењем.

Задаци и активности Одјељења су усклађени са законски утврђеним обавезама и надлежностима које произлазе из ЗУП-а, Закона о локалној самоуправи, Програма рада Скупштине Града, Плана рада Градоначелника, Плана рада одјељења за 2025. годину и другим екстерним и интерним прописима, као и Стратегијом развоја Града Бијељина за период 2024 – 2030. године. Стратешки циљеви за чију реализацију и надзор је надлежно Одјељење за друштвене дјелатности дефинисани су у оквиру друштвеног сектора.

Кључни послови на којима су били ангажовани службеници у Одјељењу односе се на реализацију пројеката из Стратегије развоја града, припреме за упис ученика у први разред основне и први разред средње школе, реализација конкурса за додјелу стипендија ученицима, студентима и дјеци са посебним потребама, јавних огласа за додјелу средстава удружењима грађана за реализацију пројеката и удружењима од општег интереса за реализацију програма рада, припрему спортских и културних манифестација, пружање бесплатне правне помоћи грађанима, засједање комисије за додјелу једнократне помоћи, помоћ повратницима и расељеним лицима у остваривању права на лијечење, социјало становање и др.

Главна постигнућа Одјељења у 2025. години су реализација дијела стратешких циљева кроз програм побољшања квалитета образовања и унапређења културно-образовне инфраструктуре, програм побољшања квалитета социјалних услуга – подршка породици, браку и повећању наталитета, подршка за бригу о старим лицима, набавка уџбеника за све ученика основних школа, као и школског прибора, субвенције за превоз ђака и боравак дјеце у приватним вртићима, изградња станова за породице ромске националности и станова за стамбено збрињавање социјалних категорија.

Анализирајући резултате рада у извјештајном периоду дошли смо до закључка да су корисници услуга углавном задовољни њиховом реализацијом, с обзиром на то да није било писмених приговора ни жалби, те да је Одјељење успјешно реализовало послове и програмске задатке из претходне године.

      - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Главни ризици током реализације годишењег плана рада углавном су везани за финансијска средства потребна за реализацију предвиђених пројеката. Такође, службеницима Одјељења недостају ресурси за оптималне услове рада, који се, прије свега, односе на радни простор и рачунарску опрему.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 11.989.000 | 11.342.839,7 | 94,61% |
|  | Кредит | 0 | 507.889,16 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 249.983 | 0 |
|  | Остало | 0 | 344 | 0 |
|  | Укупно | 11.989.000 | 12.101.055,9 | 100,93% |

Б.

| Мјера | Назив стратешког документа, стратешког циља и приоритета | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 1.1.1 Мјере пронаталитетне политике | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број позитивно ријешених захтјева за суфинансирање вантјелесне оплодње | 35 | 33 | Због недостатка средстава у буџету (5 пристиглих захтјева на крају године није ријешено). |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за субвенције за новорођенчад | 634 | 688 | Поднијети захтјеви нису у складу са Одлуком. (Одлука о додјели субвенције родитељу/старатељу за новорођено дијете 4/22 и 6/23) |
|  |  |  | Испоручени уџбеници за ученике који похађају основне школе на подручју Града Бијељина | 3951 | 3791 |  |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за превоз ученика ОШ и СШ | 954 | 2668 | Рјешавање захтјева је још увијек у току, тако да број није коначан |
|  |  |  | Број родитеља који примају субвенцију чија дјеца иду у приватне вртиће | 1103 | 1156 | Сви родитељи који су били сагласни са Одлуком о субвенцијама су требали да попуне пријаву којом то доказују. Субвенције нису исплаћене само оним родитељима који нису попунили пријаву. |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за куповину прибора за ученика ОШ | 6489 | 6777 |  |
| 1.1.2. Мјере подршке младима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број корисника успостављеног Омладинског центра | 0 | 0 | У децембру 2025. године достављене понуде за прву фазу изградње Омладинског центра. |
| 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број реконструисаних објеката образовања | 5 | 3 |  |
|  |  |  | Број новоизграђених објеката образовања | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Број корисника Студентског центра | 0 | - |  |
|  |  |  | Број дигитализованих књига | 400 | - |  |
|  |  |  | Број корисника/чланова дигиталне библиотеке | 100 | - |  |
| 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број ученика са потешкоћама у развоју који настављају школовање након завшеног основног образовања | 50% |  |  |
|  |  |  | Успостављен Центар за рану интервенцију | 0 |  | Да, успостављен је 8.10.2025. године у оквиру Дома здравља |
|  |  |  | Успостављен цјелодневни боравак за дјецу са потешкоћама | 0 | 18 | Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју још увијек нема цјелодневни боравак |
|  |  |  | Број наставника / ОШ са унапријеђеним инклузивним наставним процесом | 16 / 2 |  | Немамо податке. |
|  |  |  | Број уведених стручних занимања у средњим школама за дјецу са потешкоћама у развоју | 3 |  | Укључени у редовне облике наставе. |
| 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број реконструисаних здравствених амбуланти | 7 | 4 |  |
|  |  |  | Број новоизграђених здравствених амбуланти | 1 | 0 |  |
|  |  |  | Број корисника прихватилишта за дјецу у ризику | 0 | - |  |
| 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број ромских породица са неријешеним стамбеним статусом | 20 | Три стамбене јединице су усељене у 2025. години |  |
|  |  |  | Број изграђених стамбених јединица за социјалне категорије | 31 | 0 | Није било планирање градње и нових пројекта у 2025. |
|  |  |  | Број корисника права/услуге становања у заједници уз подршку | 1 | - |  |
|  |  |  | Број корисника права/услуге након 30. године живота | 5 | 6 |  |
|  |  |  | Броj пружалаца услуга персоналне асистенције са добијеном лиценцом | 0 | - |  |
|  |  |  | Број корисника услуга персоналне асистенције | 0 | - |  |
| 1.4.1. Успостављање нових и развој постојећих програмских садржаја у области културе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Броj одржаних културних манифестација у граду Бијељина | 15 | 30 |  |
|  |  |  | Број посјета у склопу туристичке понуде кроз повезивање Семберског етно-домаћинства и вјерског туризма | 600 |  | Одјељење нема податке о пројекту |
|  |  |  | Успостављен Етно музеј на отвореном | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. Иградња и адаптација објеката у области културе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број посјетилаца културних програма | 6.000 | преко 6.000 | Не води се тачна евиденција али ЦзК има податак да је за пројекцију једног филма продато 6.000 карата |
|  |  |  | Број организованих културних догађаја у Музеју Семберије | 40 | 20 |  |
|  |  |  | Број сталних поставки Музеја | 1 | 3 |  |
|  |  |  | Изграђена спомен кућа Филипа Вишњића | 0 | 0 | Урађено идејно рјешење |
|  |  |  | Број реконструисаних / новоизграђених објеката домова културе | 27 | 3 | Започета реконструкција Домова културе у Трњацима и Дворовима, започета иградња Дома културе у Батковићу |
| 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број изграђених мултифункционалних спортских дворана | 0 | 1 | Почета изградња спортске дворане у оквиру комплекса Градског стадиона |
|  |  |  | Број новоизграђених спортских терена | 1 | 0 |  |
| 1.5.2. Подршка ангажману цивилног секотра | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности ПЈТ 0005210 | Број уписаних ОЦД у регистар | 90 | 96 | Закључно са 31.12.2025. године у Евиденцији Одјељења за друштвене дјелатности број уписаних удружења је 96. |
|  |  |  | Број подржаних пројеката ОЦД | 80 | 53 | На јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у 2025. години пристигло је 89 пријава, док су услове испуниле 53 пријаве, односно Град је у 2025. години одобрио средства за реализацију 53 пројеката. |

В.

| Редни број и мјера: 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.1.1.1. Суфинансирање вантјелесне оплодње | Број позитивно ријешених захтјева за суфинансирање вантјелесне оплодње | 33 | ДА | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и Комисија именована Рјешењем Градоначелника |  |  | Буџет | 60.000 | 59.500 |  | 99,17% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 59.500 |  | 99,17% |
| 1.1.1.2. Субвенције за новорођенчад | Број позитивно ријешених захтјева за субвенције за новорођенчад | Број позитивно ријешених захтјева је 688. Број неријешених захтјева је 19, нису у складу са Одлуком | ДА | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 600.000 | 523.000 |  | 87,17% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 600.000 | 523.000 |  | 87,17% |
| 1.1.1.3. Бесплатни уџбеници за ученике основних школа | Испоручени уџбеници за ученике који похађају основне школе на подручју Града Бијељина | 3.791 | Да | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 900.000 | 908.300 |  | 100,92% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 900.000 | 908.300 |  | 100,92% |
| 1.1.1.4. Субвенције за превоз ученика ОШ и СШ | Број позитивно ријешених захтјева за превоз ученика ОШ и СШ | 2.668 | Да | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 705.000 | 1.046.000 |  | 148,36% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 705.000 | 1.046.000 |  | 148,36% |
| 1.1.1.5. Субвенције за дјецу у приватним вртићима | Број родитеља који примају субвенцију чија дјеца иду у приватне вртиће | Број родитеља којима је исплаћена субвенција за 2025. годину је 1156. Субвенције нису исплаћене за око 80 родитеља који нису попунили пријаву | Да | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 1.050.000 | 2.005.000 |  | 190,95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.050.000 | 2.005.000 |  | 190,95% |
| 1.1.1.6. Субвенције за куповину прибора за ученике ОШ | Број позитивно ријешених захтјева за куповину прибора за ученика ОШ | 6.777 | Да | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 450.000 | 432.000 |  | 96% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 450.000 | 432.000 |  | 96% |
| Укупно за мјеру 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике |  |  |  |  |  |  | Буџет | 3.765.000 | 4.973.800 | 132,11% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.765.000 | 4.973.800 | 132,11% |  |

| Редни број и мјера: 1.1.2. Мјере подршке младима | Назив и шифра програма: Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.1.2.1. Формирање омладинског центра | Број корисника успостављеног Омладинског центра | У децембру 2025. године достављене понуде за прву фазу изградње Омладинског центра. До краја фебруара 2026. потписивање уговора са изабраним понуђачем | Не, у току је реализација | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 1.1.2. Мјере подршке младима |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.3.1.1. Реконструкција и изградња објеката предшколског васпитања и образовања, основних и средњих школа | Број реконструисаних објеката образовања Број новоизграђених објеката образовања | 3 | Дјелимично | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Не | Буџет | 1.335.000 | 374.894 |  | 28,08% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.335.000 | 374.894 |  | 28,08% |
| 1.3.1.2.. Изградња Студентског центра | Број корисника Студентског центра | Плаћена израда Главног пројекта изградње за прву фазу | Не | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 10.000 | 33.353,16 |  | 333,53% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 33.353,16 |  | 333,53% |
| 1.3.1.3. Успостављање дигиталне библиотеке | Број дигитализованих књига Број корисника/чланова дигиталне библиотеке | 0 | Не | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.1.4. Изградња школских спортских сала | Број изграђених школских спортских сала | Израђен Главни пројекат за изградњу фискултурне сале у Бијељини, ОШ „Кнез Иво од Семберије“, насеље Ковиљуше | Не | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 50.000 | 8.112,78 |  | 16,22% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 8.112,78 |  | 16,22% |
| Укупно за мјеру 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања |  |  |  |  |  |  | Буџет | 1.395.000 | 416.359,78 | 29,84% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.395.000 | 416.359,78 | 29,84% |  |

| Редни број и мјера: 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.3.2.1. Унапређење средњошколског образовања за дјецу са потешкоћама | Број ученика са потешкоћама у развоју који настављају школовање након завшеног основног образовања |  | Не | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Средње школе, Министарство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, ЦСР |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.2.2. Успостављање цјелодневног боравка за дјецу са потешкоћама, дјецу у ризику и на маргинама друштва | Успостављен Центар за рану интервенцију | Број корисника Дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју је 18, није успостављен цјелодневни боравак. | Не | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, УГ „Бијељинска дјеца сунцокрети“, Министарство здравља и социјалне заштите, ЦСР |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.2.3. Успостављање центра за рану интервенцију за дјецу са потешкоћама – Центар за рани раст и развој дјеце предшколског и основношколског узраста | Успостављен цјелодневни боравак за дјецу са потешкоћама | При Дому здравља је успостављен Центар за рани раст и развој 8.10.2025. године. Немамо података колико дјеце је користи Центар. | Да | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Центар за социјални рад, Дом здравља Бијељина, предшколске установе и основне школе са подручја града, Министарство просвјете и културе |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера: 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.3.3.1.Реконструкција и изградња амбуланти на подручју града (МЗ Дворови, Ченгић, Бањица, Модран, Главичице) | Број реконструисаних здравствених амбуланти | 5 | Да | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Не | Буџет | 130.000 | 80.500 |  | 61,92% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 130.000 | 80.500 |  | 61,92% |
| 1.3.3.2. Изградња прихватилишта за дјецу у ризику | Број корисника прихватилишта за дјецу у ризику |  | Да, градња је у току | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Не | Буџет | 200.000 | 200.000 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 200.000 |  | Није примјењиво |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 400.000 |  | 200% |
| Укупно за мјеру 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите |  |  |  |  |  |  | Буџет | 330.000 | 280.500 | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 200.000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 330.000 | 480.500 | 145,60% |  |

| Редни број и мјера: 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.3.4.1. Унапређење система социјалног становања | Број ромских породица са неријешеним стамбеним статусом Број изграђених стамбених јединица | Нема података | Не води се евиденција | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Не | Буџет | 100.000 | 1.408,28 |  | 1,40% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 1.408,28 |  | 1,40% |
| 1.3.4.2. Деинституционализација особа са менталним потешкоћама | Број корисника права/услуге становања у заједници уз подршку | Није било захтјева за остваривање права. Услуга још није успостављена. | Не | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, ЦСР и Црвени крст БН |  | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.4.3. Проширење права за родитеље- његоватеље дјеце са потешкоћама након навршене 30. године | Број корисника права/услуге након 30. године живота | 6 корисника права | Да | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЦСР |  | Не | Буџет | 0 | 43.795 |  | Није примјењиво |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 43.975 |  | Није примјењиво |
| 1.3.4.4. Успостављање услуге персонална асистенција | Броj пружалаца услуга персоналне асистенције са добијеном лиценцом Број корисника услуга персоналне асистенције | Услуга није успостављена услед не јављања пружаоца услуге на Јавни позив који је био расписан у два наврата. | Не | Одјељење за друштвене дјелатности преко ЦСР, Удружење из реда особа са инвалидитетом |  | Не | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| Укупно за мјеру 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите |  |  |  |  |  |  | Буџет | 100.000 | 45.203,28 | 45,20% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 45.203,28 | 45,20% |  |

| Редни број и мјера: 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.4.1.1. Културни садржаји у организацији града и установа културе | Броj одржаних културних манифестација у граду Бијељина | 30 | Да | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и установе културе са подручја Бијељине |  | Не | Буџет | 180.000 | 102.939,89 |  | 57,18% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 180.000 | 102.939,89 |  | 57,18% |
| 1.4.1.2. Проширење етно садржаја на подручју града (Семберско етно домаћинство) | Број посјета у склопу туристичке понуде кроз повезивање Семберског етно-домаћинства и вјерског туризма Успостављен Етно музеј на отвореном | Одјељење нема податке о реализацији пројекта |  | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Коло српских сестара „Св. Ангелина српска“, Српска православна црква и „Музеј Семберије“ |  | Не | Буџет | 10.000 | 10.000 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 |  | 100% |
| Укупно за мјеру 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе |  |  |  |  |  |  | Буџет | 190.000 | 112.939,89 | 59,44% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 190.000 | 112.939,89 | 59,44% |  |

| Редни број и мјера: 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.4.2.1. Изградња амфитеатра на отвореном | Број посјетилаца културних програма |  | Не | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ “Музеј Семберије” |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2.2. Изградња нове сталне поставке Музеја | Број организованих културних догађаја у Музеју Семберије Број сталних поставки Музеја | 20 | Да | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ “Музеј Семберије” |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2.3. Изградња спомен парка Магдалене Живановић | Број паркова у граду Површина парковских површина у урбаном дијелу града (m2) | Урађено идејно рјешење | Неријешени имовинскоправни односи | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Удружења из области културе |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2.4. Изградња Парка ћирилице | Број паркова у граду Површина парковских површина у урбаном дијелу града (m2) |  |  | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2.5. Изградња спомен куће Филипа Вишњића у Међашима | Изграђена спомен кућа Филипа Вишњића | Урађено идејно рјешење | Неријешени имовинскоправни односи | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  |  | Буџет | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2.6. Изградња и реконструкција домова културе у мјесним заједницама | Број реконструисаних / новоизграђених објеката домова културе | 3 | Започета реконструкција Домова културе у Трњацима и Дворовима, започета иградња Дома културе у Батковићу | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за послове мјесних заједница |  |  | Буџет | 255.000 | 255.000 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 255.000 | 255.000 |  | 100% |
| Укупно за мјеру 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе |  |  |  |  |  |  | Буџет | 255.000 | 255.000 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 255.000 | 255.000 | 100% |  |

| Редни број и мјера: 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.4.3.1. Изградња мултифункционалнe спортскe дворанe (Градски стадион) | Број изграђених мултифункционалних спортских дворана Број изграђених спортских сала | 1 0 | Почета изградња спортске дворане у оквиру комплекса Градског стадиона | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Да, одлуку за кредит | Буџет | 0 | 33.917,35 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 507.889,16 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 541.806,51 |  |  |
| 1.4.3.2. Изградња и реконструкција спортских терена и дјечијих игралишта | Број новоизграђених спортских терена | 2 | Дјечије игрелиште у Јањи и дјечије игралиште у улици Незнаних јунака | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Не | Буџет | 320.000 | 211.355,56 |  | 66,04% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 320.000 | 211.355,56 |  | 66,04% |
| Укупно за мјеру 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима |  |  |  |  |  |  | Буџет | 320.000 | 245.272,91 | 66,04% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 507.889,16 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 320.000 | 753.162,07 | 235,36% |  |

| Редни број и мјера: 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Усваја Скупштина Града | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| 1.5.2.2. Подршка реализацији пројектних активности ОЦД | Број подржаних пројеката ОЦД | На јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у 2025. години пристигло је 89 пријава, док су услове испуниле 53 пријаве, односно Град је у 2025. години одобрио средства за реализацију 53 пројекта. | Да | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Не | Буџет | 350.000 | 1.184.508,04 (147.050,00 КМ за пројекте удружења грађана, 225.000КМ за програме удружења од општег интереса за Град, по захтјеву ОЦД 812.458,04) |  | 338,43% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 1.184.508,04 |  | 338,43% |
| Укупно за мјеру 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора |  |  |  |  |  |  | Буџет | 350.000 | 1.184.508,04 | 338,43% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 1.184.508,04 | 338,43% |  |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Припрема и израда нормативно правних аката и извјештаја за Градоначелника и Скупштину | Број усвојених аката, извјештаја и информација: Скупштина Града је усвојила 14 аката Одјељења за друштвене дјелатности. | 14 закључака и информација | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда програма и планова Одјељења и Одсјека | Припремљени и израђени планови и јавни позиви | План рада Одјељења за 2025. годину, План јавних набавки Одјељења за 2025. годину, План замјене одсутног запосленог радника, Приједлог плана буџета Одјељења за 2025. годину, Приједлог Програма рада Скупштине Града Бијељина за 2025. годину, Одлуке о расподјели средстава за спорт и физичку културу, Јавни оглас за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, Јавни оглас за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина, Јавни оглас за додјелу стипендија за школску 2025/2026. годину | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење и извјештавање рализације пројеката из стратегије развоја који се односе на Одјељење | Израђени Извјештаји о реализацији стратегије | Достављена матрица за праћење индикатора реализације Стратегије равоја Бијељине (12.1.2026) | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење стања и развоја у области културе, припрема пројеката културних манифестација, мониторинг пројеката, сарадња са вјерским заједницама, утврђивање права на финансирање институција и удружења из области културе | Број разматраних и ријешених захтјева удружења и организација из области културе, праћење рада установа културе и информисања | Финасирано 17 пројеката из области културе који су прошли на Јавним позиву за удружења грађана и три програма која су прошла на Јавном позиву за удружења од општег интереса. | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 700.000 | 869.637,93 | 124,23% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 700.000 | 869.637,93 | 124,23% |
| Праћење и усмјеравање рада спортских клубова и организација, израда базе података, давање приједлога расподјеле средстава за спортске клубове и организације, праћење школског спорта | Урађен приједлог расподјеле средстава за суфинансирање спортских клубова, број разматраних и ријешених захтјева. Учешће стручних сарадника у организацији и праћењу спортских манифестација, спортских школских такмичења и рада Дирекције за изградњу и развој града у дијелу који се односи на управљање спортским објектима. | Расподјела средстава по Правилнику за спорт – 1.800.000, 00; Средства за финансирање физичке културе - резерерва – 350.000,00; Школски спорт – 25.500,00;Дирекција за изгрању и развој – 340.000,00 КМ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 2.270.000 | 1.821.702,16 | 80,25% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 2.270.000 | 1.821.702,16 | 80,25% |
| Евидентирање и израда базе података о повратницима и расељеним лицима, праћење стања инфраструктуре у повратничким и избјегличким насељима, спровођење цјелокупне процедуре додјеле донација, праћење одoбрених пројеката, пружање неопходне стручне помоћи грађанима | Број примљених странака и излазака на терен, број израђених докумената и дописа који се односе на реферат | Изласци на терен по потреби и позиву корисника станова социјалног становања, попис аката садржи укупно 161 акт који се односи на реферат | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 40.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 40.000 | 0 | 0 |
| Праћење стања у области здравства, социјалне и дјечије заштите, извршавање рјешења Центра за социјални рад у вези контактирања родитеља и дјеце, учествовање у изради програма прикупљања резерви крви | Број неосигураних лица у области здравствене заштите; Број извршених рјешења ЈУ Центра за социјални рад | Градска управа више не врши осигурање лица, новац за ову намјену троши се на вјештачења за лица смјештена у специјализоване установе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 285.000 | 3.985,56 | 1,39% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 285.000 | 3.985,56 | 1,39% |
| Праћење стања развоја у области образовања, уписа ученика у први разред основне и средње школе, предшколског васпитања и образовања, стипендирање ученика, студената и научноистраживачких радова | Број разматраних захтјева школа, ученика, студената и родитеља; Извршен упис ученика у први разред основне школе и упис ученика у средње школе; Број додијељених стипендија ученицима и студентима и на име научно-истраживачких радова. | Број захтјева ученика основних школа: 845 Број захтјева ученика средњих школа: 908 | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 1.167.000 | 1.167.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.167.000 | 1.167.000 | 100% |
| Праћење стања у омладинској популацији и омладинском организовању, рада удружења која окупљају младе, пружа стручну и техничку помоћ омладинским организацијама при изради пројеката | Број обрађених захтјева удружења која окупљају младе, учествовање службених лица у радној групи за заштиту и безбједност дјеце, учествовање у организацији манифестације за младе, провођење активности око избора волонтера и волонтерске организације године. | Одјељење за друштвене дјелатности је позитивно ријешило 11 захтјева (захтјев за финансијску помоћ, захтјеви за финансирање котизације младих за учешће на неформалним едукацијама, захтјеви за помоћ при организацији манифестација, захтјеви за бесплатно кориштење просторија ЦЗК) Служебници за младе су учествовали семинарима за стручно усавршавање, разним радиним групама и сл. Реализован Јавни оглас за избор волонтера године | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 11.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 49.983 | Није примјењиво |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 344 | Није примјењиво |
|  |  |  |  | Укупно | 11.000 | 50.327 | 457,51% |
| Израда базе података о удружењима грађана регистрованих на подручју града Бијељина, праћење рада удружења и пружање стручне и техничке помоћи у изради пројеката, спроводи процедуру конкурса за пројекте и мониторинг додјељенх средстава путем пројеката | Израђена база НВО података. Израђена и упућена Информација о раду и активностима НВО Скупштини Града. Број разматраних захтјева у оквиру јавног огласа за финансирање пројекта удружења грађана | Ажурирана база за НВО. Скупштина Града Бијељина усвојила Информацију о раду и активностима НВО. На јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у 2025. години пристигло је 89 пријава, док су услове испуниле 53 пријаве, односно Град је у 2025. години одобрио средства за реализацију 53 пројеката. | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 33.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење стања у области дјечије и породичне заштите, расподјеле и потрошње средстава планираних у буџету за подстицај развоја и очувања породице и вантјелесне оплодње | Број разматраних и рјешених захтјева брачних парова за лијечење стерилитета, сарадња службеника са установама из области породичне и дјечије заштите |  | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 372.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 372.000 | 0 | 0 |
| Давање правних савјета грађанима, састављање молби, захтјева, жалби, тужби, приједлога уговора и др. аката за заштиту права грађана, обављање бесплатног финансијског савјетовања за презадужене грађане | Број састављених исправа у складу са законом (уговори, тестаменти и др; Број састављених правних средстава и поднесака (молбе, захјтеви, приједлози, представке, приговори, тужбе, жалбе, ванредни правни лијекови и друга правна акта); Број датих правних савјета грађанима; Број странака којима је пружена стручна помоћ у састављању представки и приједлога | 1600 странака: Састављање правних поднесака ( молбе, захтјеви, приговори, тужбе , жалбе и друга писмена ) из области парничног, ванпарничног, извршног , управног поступка и поступка у управном спору -укупно :700; Пружање правне помоћи грађанима у састављању поднесака и приједлога који је упућују надлежним органима - укупно 900 | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање пловидбених дозвола и упис у регистар чамаца | Број издатих нових пловидбених дозвола, број продужених пловидбених дозвола, број избрисаних дозвола из регистра | 40 нових дозвола, 54 продужених дозвола и 5 рјешења о брисању чамаца из регистра | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Остали послови из области које ради одјељење |  |  | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности | Буџет | 381.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 381.000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 5.259.000 | 3.862.325,65 | 73,44% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 49.983 | Није примјењиво |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 344 | Није примјењиво |
|  |  |  |  | Укупно | 5.259.000 | 3.912.652,65 | 74,39% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

      - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Главна сврха Извјештаја о раду Одјељења за инспекцијске послове у 2025. години треба да покаже колико је преузетим инспекцијским мјерама и радњама остварена заштита јавног интереса и заштита права и интереса грађана и других лица у складу са законом.

Рад Одјељења за инспекцијске послове у 2025. години заснован је на Плану рада Одјељења за 2025. годину и належностима које проистичу из Закона о инспекцијама у Репулици Српској, подзаконским актима и другим прописима.

Одјељење за инспекцијске послове организовано је у два одсјека:

- Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља и

- Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине.

Ова два одсјека чини девет инспекција и то: тржишна инспекција, ветеринарска инспекција, инспекција за предмете опште употребе и противепидемијску заштиту, инспекција за храну, саобраћајна инспекција, пољопривредна, водна, еколошка и урбанистичко-грађевинска инспекција. Ове инспекције обухватају инспекцијским надзором привредне и ванпривредне субјекте примјеном преко 220 закона и подзаконских аката.

У периоду јануар – децембар 2025. године инспектори Одјељења за инспекцијске послове су у инспекцијском надзору извршили  укупно 4174 инспекцијских контрола што је за  174 контрола више него што је предвиђено Планом за 2025. годину. Удио контрола са неправилностима је 38% у односу на укупан број контрола, што доприноси повећању средстава од прекршајних налога. Издатих прекршајних налога било је 389 у укупном износу од 241.200,00 КМ. Путем инспекције за храну, пољопривредне, ветеринарске и здравствене инспекције узето је 1126 узорака хране, предмета опште употребе, сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива.

Судских  поступака по прекшајним налозима било је 14 , од чега је највећи проценат изречених казни око 78,6 % и примјетно је да се судска пракса промијенила,  јер је мањи број условних казни око 21,4 %  у судским одлучивањима.

Буџет Одјељења за инспекцијске послове за 2025. годину износио је 109.500 КМ што је значајно, али би додатна средства значила на терену већу ефикасност појединих инспекција.

      - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

На реализацију годишњег плана рада Одјељења за инспекцијске послове утиче неколико ризика од којих је најважнији кадровски ризик, односно недовољан број инспектора, јер велики број инспектора ради без сагласности Инспектората, затим одсуства по основу боловања, годишњих одмора, као и одлазак у пензију стријих, искуснијих инспектора.

На реализацију плана рада могу да утичу непланиране и хитне активности као што је поступање по представкама грађана, ванредни надзори и сл. Недовољна дигитализација процеса рада и отежана размјена података и недостатак координације са другим институцијама такође могу да утичу на реализацију годишњег плана рада.

Да би се ови ризици умањили потребно је јачати кадровске капацитете кроз запошљавање  потребног броја извршилаца са акцентом на стручно образовање истих и редовну едукацију свих запослених.

Једна од мјера за унапређење реализације плана јесте и дигитализација и модернизација рада увођењем електронских евиденција, унапређење планирања заснованог на процјени ризика приликом планирања надзора са фокусом на области и субјекте са већим степеном ризика, затим  праћење реализације путем редовне анализе остварених резултата и по потреби ревидирање приоритета.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 109.500 | 83.504,47 | 76,26% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 109.500 | 83.504,47 | 76,26% |

Б.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одјељење за инспекцијске послове - 0005220 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину | 630 Контрола у области трговине; 170 Контрола промета робе и услуга у угоститељству и туризму; 190 Контрола пружања услуга | 456 контрола у области трговине; 113 контрола промета робе и услуга у угоститељству и туризму; 187 контрола пружања услуга пружања услуга | Тржишна инспекција | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове | 15 Контрола ветеринарских организација; 150 Контрола фарми; 80 Контрола субјеката у пословању са храном; Ванредне контроле заразних болести и службена усорковања при увозу и у склопу мониторинга- 100% извршење према броју увоза и захтјева за узорковање; 100 контрола спровођења карантинских мјера Контроле у осталим областима које се не могу разврстати по претходним областима | 20 контрола ветеринарских огранизација; 159 контрола фарми; 131 контрола субјеката у пословању са храном; 57 контрола заразних болести; 416 службена узорковања при увозу и у склопу мониторинга; 112 спровођења карантинских мјера; 24 контроле велепродаја ветринарских лијекова | Ветеринарска инспекција | Буџет | 4.036,50 | 3.638,70 | 90,14% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.036,50 | 3.638,70 | 90,14 % |
| Инспекцијски надзор над примјеном прописа који се односе на: предмете опште употребе , санитарно-хигијенско стање и противепидемијску заштиту | 45 Контрола исправности предмета опште употребе; 250 Контрола у области санитарно-хигијенског стања и противепидемијске заштите; 20 Контрола отписа и уништења робе; 20 Контрола начина вршења ексхумације и превоза умрлих лица | 45 контрола исправности предмета опште употребе; 172 контроле у области санитарно-хигијенског стања и противепидемијске заштите; 32 контроле отписа и уништења робе; 37 контрола начина вршења ексхумације и превоза умрлих лица | Инспекција за предмете опште употребе и противепиде-мијску заштиту | Буџет | 2.817,36 | 2.408,00 | 85,47% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 2.817,36 | 2.408,00 | 85,47 % |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: храну у унутрашњем надзору, надзор над санитарно-хигијенским стањем објеката у којима се врши производња и промет хране | 310 Контрола производње и промета хране у унутрашњости; 270 Контрола здравствене исправности хране | 394 контроле производње и промета хране у унутрашњости; 464 контроле здравствене исправности хране | Инспекција за храну | Буџет | 25.455,16 | 20.207,42 | 79,38% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 25.455,16 | 20.207,42 | 79,38 % |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: локалне и јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед возила, међународни и међуентитетски превоз лица и ствари у друмском превозу | 105 Контрола у области друмског саобраћаја; 15 Контрола у области превоза путника; 15 Контрола у области јавних путева | 112 контрола у области друмског саобраћаја; 16 контрола у области превоза путника; 32 контроле у области јавних путева; | Саобраћајна инспекција | Буџет | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 500 | 0 | 0 |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди | 95 Контрола у области промета сјемена и садног материјала, минералног ђубрива и средстава за заштиту биља ; 40 Контрола у области промета вина, алкохолних пића и дувана; 75 Контрола кориштења и промјене намјене пољопривредног земљишта 65 Контрола које се не могу разврстати по претходним областима | 102 контроле у области промета сјемена и садног материјала, минералног ђубрива и средстава за заштиту биља ; 30 контрола у области промета вина, алкохолних пића и дувана; 26 контрола кориштења и промјене намјене пољопривредног земљишта; 104 контроле које се не могу разврстати по претходним областима | Пољопривредна инспекција | Буџет | 22.690,98 | 12.102,01 | 53,33% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 22.690,98 | 12.102,01 | 53,33% |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: воде и заштиту од вода | 75 Контрола у области заштите вода и заштите од вода; 25 Контрола у области уређења водотока и кориштења вода; 40 Контрола које се не могу разврстати по претходним областима | 69 контрола у области заштите вода и заштите од вода; 27 контрола у области уређња водотока и кориштења вода; 45 контрола обрачуна и праћење ПВН и 44 осталих контрола | Водна инспекција | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале | 150 Контрола у области грађења објеката и испуњености услова за рад; 20 Контрола у области кориштења изграђених објеката; 20 Контрола у области просторно-планске, урбанистичко-грађевинске и друге документације; Ванредне контроле по поднесцима грађана и институција РС- 100% извршење према броју пријава | 189 контрола у области грађења објеката и испуњености услова за рад; 46 контрола у области кориштења изграђених објеката; 7 контрола у области просторно-планске, урбанистичко-грађевинске и друге документације; 100% реализација по поднесцима грађана и институција у РС. | Урбанистичко-грађевинска инспекција | Буџет | 50.000 | 42.964,74 | 85,92% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 42.964,74 | 85,92% |
| Инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на: планирање и уређење простора, заштиту животне средине, управљање отпадом | 90 Контрола у области заштите животне средине; 25 Контрола управљања отпадом 10 Контрола заштите природе и ваздуха | 102 контроле у области заштите животне средине; 18 контрола управљања отпадом | Еколошка инспекција | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Остали послови који се обављају на Одјељењу према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у градској управи | Правно заступање у судским поступцима, израда извјештаја и остале редовне активности како би се пружила административна и логистичка подршка инспекцијском надзору на терену | 14 заступања у судским поступцима ; израда мјесечних, тромјесечних, шестомјесечног, деветомјесечног и годишњег иувјештаја о раду | Одјељење за инспекцијске послове | Буџет | 4.000 | 2.183,60 | 54,60% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 2.183,60 | 54,60% |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 109.500 | 83.504,47 | 76,25% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 109.500 | 83.504,47 | 76,26% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Одјељење  комуналне полиције се налази у саставу Градске управе Града Бијељина и организовано је  као организациона јединица чије надлежности су прописане  Законом о комуналној полицији (Сл.гл.РС бр 28/13).Истим законом су поред надлежности уређене области радно-правног статуса комуналних полицајаца, начин и поступак вршења комунално-инспекцијског надзора, обавезе и овлаштења комуналних полицајаца као и друга питања од значаја за обављање комунално-инспекцијског надзора према важећим прописима на подручју Републике Српске.

Основни посао  комуналне полиције је свакако вршење комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, контрола одлука Града Бијељина (у својству јединице локалне самоуправе) као и других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законом.

Такође Законом о комуналној полицији  је предвиђено да полиција врши комунално инспекцијски надзор и над примјеном других прописа ако је тим прописом предвиђена надлежност комуналне полиције.

У обављању послова који су јој овлаштењем дате, комунална полиција примјењује одредбе Закона о комуналној полицији, Закона о општем управном поступку, Закон о прекршајима, Закон о одржавању зграда, Закон о комуналним дјелатностима, Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима те друге законске и подзаконске прописе.

        - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

У току 2025. године  Комунална полиција је спроводила активности и послове комунално-инспекцијске контроле како је то и законом предвиђено.

Почетком године Одјељење комуналне полиције радило је на евидентирању-лоцирању дивљих депонија на територији Града Бијељина и том приликом је евидентирано укупно 28  дивљих депонија, а од тога је 19 депонија у власништву града Бијељина, а 9 се налази на парцелама у власништву Републике Српске.

Успјешно је реализовано велики број активности у оквиру акције „Април-мјесец чистоће“ које су у потпуности спореведене заједно са одјељењима градске управе али и грађанима и волонтерима који су дали несебичан допринос у реализацији ових активности. Током акције „Април мјесец чистоће“ у априлу мјесецу 2025. године укупно је прикупњено 7,52 тоне комуналног отпада и око 250 тона кабастог отпада.

Значајно је реализовано чишћење запуштених дворишта на подручју Града Бијељина. Евидентирано је 110 запуштених дворишта. У редовној процедури већина дворишнх површина је очишћено изузев дворишта гдје су се појавиле потешкоће у проналаску власника те је с тим у вези ангажован и правни заступник за неке дворишне површине.  У случајевима гдје је ангажован правни заступник покренуто је 22 поступака од чега је 20 поступака завршено а 2 поступака обустављена јер су лица већ поступила по рјешењу и сама очистила дворишне површине.

Поред редовних послова комунална полиција ради на унапређењу сарадње са другим инспекцијским службама, институцијама  као и  са невладиним оргаизацијама, еколошким удружењима, мјесним заједницама а поврх свега са полицијским службама Министарства унутрашњих послова. Посебан акценат се ставља на поспјешивање сарадње са невладиним организацијама које се баве заштитом животне средине и  екологијом.

Евидентно је да је анализирајући извјештаје из прошле године  премашен ниво обављених планираних контрола између осталог и на нивоу из претходних година. Посебно се може истаћи значајно повећање броја контрола из више области у односу на планирани број, а наричито у следећим областима контроле: значајни резултати постигнути су у области комуналног реда, одржавања, чишћења и коришћења јавних површина, дрвореда, јавних зелених површина као и јавних површина и  објеката изграђених за паркирање моторних возила на подручју Града Бијељина (158,22%), те области Заједнице етажних власника, одржавања кућног реда у зградама на подручју града Бијељина (305,50%),  област одржавања и кориштења локалних и некатегорисаних путева на подручју града Бијељина (298,40%), комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа у области истицања пословног имена и истицање застава (203,94%) и области пружања и кориштења услуга скупљања, одвожења и збрињавања комуналног отпада из стамбених и пословних простора на подручју града Бијељина (129,52%).

Неминовно је потребно наставити са свим позитивним праксама а за све оно што се показало као проблем потребно је изналазити квалитетна рјешења.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Главни ризици у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период:

- Недостатак опреме у Одјељењу Комуналне полиције – број возила која су на располагању Одјељењу Комуналне полиције, недостатак рачунарске опреме са савременим конфигурацијама и дотрајалост постојеће.

- Немогућност идентификације починитеља прекршаја, као и специфичност самих прекршаја који произилазе из Одлуке о одвозу и депоновању комуналног отпада.

- Немогућност извршења рјешења из области држања домаћих животиња због непостојања простора за смјештај животиња (псе и мачке) због чега би требало покренути иницијативу за повећање капацитета постојеће хигијеничарске службе.

- Непостојање простора за депоновање уклоњених противправно постављених предмета и напуштених возила (депо).

- Проблематично понашање гостију у угоститељским објектима при вршењу контроле

( у току контроле су гости углавном под дејством алкохола), с тим у вези  треба унаприједити сарадњу са институцијама, тј. Полицијском управом-у смислу асистенције при вршењу контроле.

- Нејасноће у виду тумачења прописа и надлежности, с тим у вези постоји потреба за иницијативом за измјену и допуну појединих одлука.

- Кадровски проблеми, увођење у посао комуналних полицајаца са недовољно искуства, и одлазак у пензију комуналних полицајаца са искуством.

Препоруке за наредни плански период

Одјељење Комуналне полиције Градске управе Града Бијељина у наредној години планира извршити појачану контролу у областима у којима су у 2025. години идентификовани проблеми приликом комунално-инспекцијског надзора.

Планиране су сљедеће активности:

- Појачати контролу у областима гдје су идентификовани проблеми, као што су одвоз и депоновање комуналног отпада и заузеће јавне и зелене површине.

- Покренути иницијативу за убрзано доношење Одлуке о управљању комуналним отпадом на подручју Града Бијељина.

- Наставити чишћење напуштених дворишта.

- Вршити редовну годишњу контролу предузећа из надлежности комуналне полиције (ЈКП Гробље, „ЕКО-ДЕП“, А.Д. Комуналац, ЈП „Градска Топлана“, А.Д. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ...).

- Наставак покренутих активности да ЈКП „Градско гробље“ према Закону и Одлуци о гробљима и погребној дјелатности преузме надлежности над одржавањем свих гробља у власништву Града Бијељина.

- Покренути иницијативу идентификације и регистрације нерегистрованих ЗЕВ-ова као и активности на заштити и ограђивању комуналних посуда у власништву ЗЕВ-ова.

- Убрзати набавку одређеног броја камера са бољим техничким карактеристикама и набавити одређени број стубова за постављање истих.

- Поновити иницијативу за измјену Одлуке о кућном реду, у дијелу казнених одредби које се односе на област контроле нарушавања поподневног  и ноћног одмора у стамбено-пословним објектима.

- Израдити план рада у којем ће се поред квалитативних сегмената налазити и

квантитативни планови.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 40.000 | 30.138,79 | 75,34 % |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 40.000 | 30.138,79 | 75,34 % |

Б.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Комунална полиција – 0005230 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Подршка раду комуналне полиције | Број извршених интервенција на годишњем нивоу | - Број интервенција 7288 | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 4.000 | 2.140,56 | 53,51 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 2.140,56 | 53,51 % |
| Учествовање у координацији, имплементацији и мониторингу и евалуацији локалне развојне стратегије | Спровођење и имплементација Страгије развоја | - Усвојена и израђена стратегија развоја Града од стране Скупштине | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда годишњег плана рада за Одјељење комуналне полиције (за наредну годину ) | Израђен годишњи план рада Одјељења комуналне полиције | - У току израда годишњег плана рада | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Усклађивање рада Одјељења са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења | Функционалан рад Одјељења у складу са Политиком квалитета и законским оквиром | - Усклађен рад са другим организационим јединицама у складу са Политиком квалитета | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење и извјештавање о реализацији спроведених комунално инспекцијских надзора | Усвојен извјештај о раду Одјељења у текућој години | - Урађен извјештај и достављен Кабинету Градоначелника | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припрема и израда нормативно правних аката из надлежности рада одјељења | Број припремљених нормативно-правних аката за све потребне активности у поступку комунално инспекцијског надзора | - Покренуто 6 иницијатива за измјену одлука | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење, кординација послова , заступања и евидентирања у вези уложених жалби на рјешење комуналних полицајаца, издавања прекршајних налога односно покретања и вођења прекршајних поступака код надлежних судова | -Број издатих рјешења -Број издатих прекршајних налога -Број захтјева за вођење прекршајног поступка | - Издато 1075 рјешења - Издато 287 прекршајних налога - покренуто 8 прекршајних пријава | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Спровођење акције „АПРИЛ – МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ | -Број реализованих активности -Количина прикупљеног отпада (у тонама) -Број екстерних партнера који учествују у активностима. | 15 активности успјешно реализованих 7,52 тоне комуналног отпада и 250 тона кабастог отпада 48 екстерних партнера учесника у активностима | Одјељење комуналне полиције | Буџет | 3.000 | 2.999,25 | 99,97 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 2.999,25 | 99,97 % |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области пружања комуналних услуга, производње и испоруке воде, пречишћавања и одвођења отпадних вода на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 90 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 96 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 3.000 | 80,00 | 2,66 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 80,00 | 2,66 % |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из област пружања комуналних услуга производње и испоруке топлотне енергије на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 15 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 15 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално- инспекцијских надзора из област пружања и кориштења услуга скупљања, одвожења и збрињавања комуналног отпада из стамбених и пословних простора на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 630 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 816 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области комуналног реда, одржавања, чишћења и кориштења јавних површина, дрвореда, јавних зелених и дворишних површина, као и јавних површина и објеката изграђених за паркирање моторних возила на подручју Града Бијељина | - Извршено минимално 1750 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана -Број очишћених запуштених дворишних површина са недоступним власницима | Извршено 2769 комунално инспекцијских надзора - Очишћено 20 дворишних површина недоступних власника | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 30.000 | 24.918,98 | 83,06% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 24.918,98 | 83,06% |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области вршења угоститељске дјелатности на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 400 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 138 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области рекламирања на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 1050 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 953 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области услова држања домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 235 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 334 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области одржавања гробља и обављање погребне дјелатности на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 20 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 35 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области поштовања кућног реда у стамбеним зградама на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 200 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 611 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално-инспекцијских надзора из области одржавања и кориштења локалних и некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина | Извршено минимално 250 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности односно пријава грађана | Извршено 746 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Вршење комунално – инспекцијског надзора над примјеном Закона о комуналним таксама РС и закон о државним празницима РС и подзаконских аката (Одлука о истицању пословног имена) | Извршено минимално 380 комунално инспекцијских надзора по основу службене дужности и пријаве грађана | Извршено 775 комунално инспекцијских надзора | Одјељење комуналне полиције - Комунални полицајци | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 40.000 | 30.138,79 | 75,34 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 40.000 | 30.138,79 | 75,34% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДСЈЕКА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ЗА 2025. ГОДИНУ

        - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Извјештај о раду Одсјека заједничких послова за 2025. годину, садржи реализацију послова и радних задатака који су утврђени Програмом рада Скупштине Града, Планом рада Градоначелника и Планом рада Одсјека заједничких послова за 2025. годину. Извјештај обухвата и друге послове који су извршени, а нису обухваћени тим програмима, јер се за њихову реализацију накнадно указала потреба. У дјелокругу рада Одсјека заједничких послова су послови који су утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста.

По захтјевима руководилаца/начелника служби/одјељења, Одсјек заједничких послова обавља послове из своје надлежности. Кључни послови запослених у Одсјеку заједничких послова су обезбјеђење одговарајућих услова за рад запосленим у Градској управи Града Бијељина. По захтјевима руководилаца/начелника служби/одјељења, Одсјек заједничких послова има обавезу да, у складу са својим надлежностима, правилницима и упутствима о раду Одсјека, одговори на исте.

Активност запослених усмјерена је ка реализацији сљедећих послова:

- послови на телефонској централи,

- физичко и техничко обезбјеђење објеката,

- текуће и инвестиционо одржавање објеката, опреме, уређаја и возила,

- противпожарна заштита и заштита на раду,

- евиденција улазака и излазака радника и странака,

- контрола уношења и изношења материјала и опреме,

- одржавање  кућног реда, одржавање чистоће и хигијене у службеним просторијама,

- припрема топлих и хладних напитака за запослене, и припрема хране за кориснике Јавне кухиње,

- превоз запослених на службена путовањa,

- сарадња са осталим организационим јединицама у Градској управи при планирању и  набавци робе/услуга/радова, као и њихова дистрибуција/извођење, у циљу  квалитетног и економичног рада,

- покретање планираних и непланираних Јавних набавки,

- израда тендерске документације,

- набавка робе и услуга за Градску управу Града Бијељина,

- контрола квалитетa и квантитетa роба/услуга/радова, у складу са захтјевима стандарда и правилна примјена правилника и упутстава о раду Одсјека,

- у материјалном књиговодству врши се израда пратеће документације уз фактуре,

- израда трeзорске документације уз фактуре,

- прихватање фактура у буџетском пословању, обрада и прослеђивање  на плаћање,

- издавање средстава из магацина на основу овјерене и потписане документације,

- вођење складишне евиденције,

- праћење финансијских токова по буџетским ставкама,

- обављање економско-финасијских послова за потребе Кабинета  градоначелника,

- организација свих пријема поводом обиљежавања значајних датума: Бадње вечери, Божића, Дана Републике, Славе града, Дана града и слично.

        - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

У раду Одсјека заједничких послова могу се јавити ризици који се односе на сљедеће:

- добављач може исапоручити робу која није требована,

- испорука робе која по квантитету не одговара нарученој роби,

- испорука робе која по квалитету не одговара нарученој роби,

- кашњење добављача у испоруци,

- елементарне непогоде које изискују хитне набавке,

- глобална поскупљења која за посљедицу имају измјене цијена већ закључених уговора/оквирних споразума,

- недовољна комуникација између Одсјека заједничких послова и осталих организационих јединица.

У циљу побољшања функционисања Одсјека заједничких послова, у наредном периоду потребно је:

- поштовати задате рокове, како би се радни задаци на вријеме завршавали,

- обављати свакодневне радне задатке ефикасно, у складу са својим надлежностима,

- комуникацијом са добављачима омогућити редовно снабдијевање организационих јединица одговарајућим средствима за рад, а све у циљу остваривања позитивних резултата рада,

- уложити максималне напоре у циљу реализације послова и активности које су обухваћене планским документима Одсјека заједничких послова за 2026. годину.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 1.968.618 | 1.830.595,46 | 92.98% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 1.968.618 | 1.830.595,46 | 92,98% |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одсјек заједничких послова - 005240 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030. |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Послови на телефонској централи –комуникација између запослених и екстерних корисника | Обављање најмање 800 телефонских позива дневно, тј. око 195 000 позива у току године. | Обављено је око 200 000 телефонских позива. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Физичко и техничко обезбјеђење просторија и покретне имовине Градске управе. Превоз лица по службеном налогу. | Објекти у власништву Градске управе обезбијеђени су 24 сата дневно. Организовање службених путовања и превоз лица по захтјеву упућеном Градоначелнику. | Портири, чувари и радници физичког /техничког обезбјеђења свакодневно су надзирали објекте, водили евиденцију радног времена радника, водили примопредају смјене портира и чувара. У периоду од 01.01.до 31.12.2025. године издато је 388 путних налога за запослене и 1200 за аута. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Текуће одржавање објеката, опреме и уређаја у власништву Градске управе. | Свакодневно текуће одржавање објеката и опреме у власништву Градске управе. | Сви запослени су радили у канцеларијама које су у погледу техничке опремљености и у погледу хигијене испуњавале основне услове. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Противпожарна заштита, заштита на раду, провођење кућног реда. | Исправност 125 противпожарних апарата, хидрантске мреже. | Вршена је редовна контрола против-пожраних апарата и хидрантске мреже, контрола се ради сваких 6 мјесеци. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Припремање и сервирање хране, топлих и хладних напитака (Јавна кухиња,четири чајне кухиње и чајна кухиња Територијалне ватрогасне јединице). | Свакодневно припремање најмање 300 топлих оброка за кориснике Јавне кухиње. Припремање и сервирање најмање 10000 топлих и хладних напитака за запослене и за званичнике/ госте Градске управе. | За кориснике Јавне кухиње припремала су се свакодневно 303 оброка. У чајним кухињама сервирано је око 130 000 топлих и хладних напитака (за запослене и за званичнике/ госте Градске управе). | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Планирање и набавка роба/услуга/радова и њихова дистрибуција/извођење. Покретање налога јавне набавке, израда посебног дијела тендерске документације, праћење реализације закључених оквирних споразума/уговора. Набавка робе за потребе Градске управе. | Покретање најмање 85 јавних набавки. Израда тендерске документације за најмање 70 Јавних набавки, као и образаца за праћење уговора. Закључивање најмање 87 уговора и набавка робе/услуга по закљученим уговорима. | Покренуто је 76 јавних набавки и закљученo je 69 оквирних споразума/ уговора. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Прихватање фактура, контрола и прослеђивање на плаћање. Буџетско пословање, припрема пратеће документације за фактуре. | Прихватање у буџетском пословању најмање 4025 фактура. Израда, најмање, 481захтјева за набавку. Израда, најмање, 890 налога за улаз и излаз робе у материјалном пословању. | Обрађено је 2620 фактура, урађено је 440 захтјева за набавку, урађена су 553 налога за плаћање (за физичка и правна лица). | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање средстава из магацина на основу потписане и овјерене документације (улазно –излазна докуметација). | Достава набављених средстава по организационим јединицама. | Урађено је 305 улаза и 565 излаза – пратећа документација уз фактуре. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Осигурање имовине и радника, осигурање и регистрација службених возила. | Осигурање укупне имовина Градске управе и 640 запослених у управи. Осигурање и регистрација службених возила Градске управе. | Имовина и запослени Градске управе Града Бијељина су били осигурани по уговору број 02-404-141/24 за период од 08.12.2024. до 08.12.2025. године. Службени аутомобили су били осигурани по уговору број 02-404-204/24. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Реализација службених путовања. | Организовање службених путовања. | Реализована су 773 службена путовања. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 25.000 | 25.000 | 100 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 25.000 | 25.000 | 100% |
| Закуп за пословни простор који имају уговоре са Градском управом. | Број пословних простора под закупом. | Обрађено је 12 фактура за закуп пословних простора и 46 исплата по налозима за плаћање на име закупа. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 120.813 | 133.619,32 | 110.6 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 120.813 | 133.619,32 | 110,6% |
| Исплата трошкова енергије и комуналних услуга ( укључујући комуналне услуге у ванредним ситуацијама). | Обрада минимално 170 фактура мјесечно, које се односе на предметне услуге. | Обрађено је 797 фактура и 4 налога за плаћање, на име трошкова за електричну енергију. Обрађена је 301 фактура и 19 налога на име трошкова комуналних услуга. Трошкова на име ванредних ситуација који се односе на вирус корона није било. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 570.000 | 610.831,64 | 107.16 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 570.000 | 610.831,64 | 107,16% |
| Набавка средстава за хигијену, канцеларијског материјела, робе за потребе чајних кухиња, организација пријема итд. | Набавка робе за потребе чајних кухиња, робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе, набавка канцеларијског материјала, набавка штампаних образаца, набавка Службеног гласника Републике Српске, набавка часописа Финрар, набавка цвијећа, као и набавка остале робе по потреби, а која се односи на текуће трошкове материјала. | Обрађена је 301 фактура и 63 налога за плаћање, на име трошкова набавке материјала. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 250.000 | 237.552,37 | 95.02 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 250.000 | 237.552,37 | 95,02% |
| Трошкови текућег одржавања, горива и путни трошкови, осигурања имовине, колективног осигурања, материјални трошкови, затезна камата | Набавка робе и услуга потребних за текуће одржавање имовине и опреме Градске управе Града Бијељина, набавка горива за службена возила, услуге трошкова смјештаја на службеним путовањима, осигурање имовине и лица, угоститељске услуге, трошкови камате и остали текући трошкови. | Обрађене су 194 фактуре и 14 налога за плаћање, на име трошкова текућег одржавања. Обрађено је 15 фактура и 4 налога на име трошкова горива. Обрађене су 2 фактуре и 145 налога на име путних трошкова.Обрађене су 34 фактуре и 186 налога за плаћање на име трошкова осигурања. Обрађено је 18 фактура и 2 налога за плаћање на име материјалних трошкова. На име трошкова затезне камате обрађено је 859 фактура. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 495.000 | 456.250,89 | 92.17 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 495.000 | 456.250,89 | 92,17% |
| Уговорене услуге – оглашавање, остали расходи, ванредне ситуације | Набавка услуга штампе Службеног гласника Града Бијељина, услуга објаве огласа и информативних текстова, услуга ресертификације, услуга штампе, услуга урамљивања, елктричарских услуга и свих текућих услуга за којима се указала потреба. | Обрађено је 288 фактура и 14 налога за плаћање на име услуга оглашавања. Обрађено је 5 фактура и 36 налога за плаћање на име осталих расхода. 28 фактура и 34 налога су обрађена на име осталих непоменутих расхода. На име осталих непоменутих расхода за корона вирус обрађене су 2 фактуре и 2 налога за плаћање. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 150.000 | 138.791,93 | 92.52 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 138.791,93 | 92,52% |
| Инвестиције, одржавање и реконструкција објеката у власништву Града, набавка опреме, ORACLE лиценци, материјала, ситног инвентара. | Трошкови планирани за реконструкцију крова Јавне кухиње, услуге израде предмјера и предрачуна радова које изводи Дирекција за развој, набавка клима уређаја, набавка намјештаја, фиксних телефона, канцеларијског намјештаја, oracle лиценци, набавка торби за Комуналну полицију, набавка службене обуће и одјеће, набавка тракастих завјеса, ауто – гума, застава и остали текући трошкови. | Обрађене су 4 фактуре на име трошкова инвестиција, 19 фактура и 1 налог на име набавке опреме, 2 налога за ORACLE лиценце, 25 фактура и 7 налога на име набавке залиха ситног инвентара. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 257.805 | 228.549,31 | 88.65 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 257.805 | 228.549,31 | 88,65% |
| Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом. | Припрема потребне документације коју издаје Одјељење за просторно уређење Града Бијељина (мисли се на документацију која је неопходна прије покретања јавне набавке). | У току је издавање грађевинске дозволе. | Град Бијељина-Одсјек заједничких послова | Буџет | 100.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 1.968.618 | 1.830.595,46 | 92.98 % |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.968.618 | 1.830.595,46 | 92,98% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДСЈЕКА ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ

- Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Током 2025. године Одсјек за послове мјесних заједница континуирано је пружао стручну и административну помоћ мјесним заједницама. Такође је, по поднесцима, достављао Градоначелнику и одјељењима Градске управе Града Бијељина одговоре, податке и информације, у складу са потребама Градоначелника и организационих јединица Градске управе.

Пројекти које су кандидовале мјесне заједнице квалитетно су и професионално обрађени на прописаним обрасцима, након чега су копије истих достављене Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине ради даље реализације.

Укупно су у 2025. години мјесне заједнице кандидовале 18 пројеката за асфалтирање путева и улица, 31 пројекат за проширење водоводне мреже, као и 2 пројекта изградње, односно доградње јавне расвјете.

Припремљена је и достављена Информација о раду мјесних заједница, као и Информација о стању и коришћењу објеката мјесних заједница Скупштини Града Бијељина, која је наведене информације разматрала и усвојила.

Службеници Одсјека за послове мјесних заједница су током 2025. године пружали бесплатну услугу грађанима у вези са пријавом пореза на непокретности, путем попуњавања образаца ПФРН, ЗОПН, ЗУПО и ПВОН.

Посебно је значајна реализација пројеката асфалтирања улица и сеоских путева, као и изградње водоводних линија, чиме су значајно побољшани услови живота и рада грађана. Такође, бесплатне услуге које се односе на помоћ при попуњавању пријава за порез на непокретности допринијеле су већем задовољству корисника услуга, односно грађана.

- Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Недовољна финансијска средства за реализацију свих пројеката

Недовољна финансијска средства за реализацију свих планираних пројеката представљају ризик да планирани буџет неће бити довољан за покривање свих трошкова њихове реализације. Оваква ситуација може довести до кашњења у спровођењу планираних активности, смањења обима активности или потпуног обустављања реализације појединих пројеката.

Као посљедица тога може доћи до неостваривања планираних циљева, као и негативног утицаја на укупну успјешност реализације планираних активности.

Одустајање грађана од пројекта

Одустајање грађана од учешћа у пројекту представља ризик да грађани, односно циљна група, изгубе интересовање, повјерење или мотивацију за даље учешће у реализацији пројектних активности. До овакве ситуације може доћи усљед недовољне информисаности, неадекватне комуникације, незадовољства постигнутим резултатима или споре реализације планираних активности.

Као посљедица тога може доћи до смањене укључености грађана, што може негативно утицати на успјешну реализацију и дугорочну одрживост пројекта.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 1.009.500 | 361.000 | 35,76% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 1.009.500 | 361.000 | 35,76% |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одсјек за послове мјесних заједница 005250 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Подршка раду мјесних заједница кроз финансирање текућих трошкова | Број подржаних мјесних заједница - 71 | Уредно плаћани текући трошкови за свих 71 МЗ | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 211.000 | 211.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 211.000 | 211.000 | 100% |
| Јачање улоге мјесних заједница | Припремљен годишњи извјештај о раду мјесних заједница | Није реализован план јачања улове МЗ | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Реконструкција зграда и објеката | Реконструисани и адаптирани објекти и зграде за потребе мјесних заједница | Планирани буџет извршен по захтјевима МЗ – укупно 20 МЗ | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 150.000 | 150.000 | 100% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 150.000 | 100% |
| Одржавање гробља мјесних заједница | Број подржаних мјесних заједница - 71 | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 0 | 0% |
| Припрема и израда аката за Градоначелника | Урађени закључци на основу мишљења Одсјека и друга акта Градоначелника | Редовно припремљени акти Одсјека за послове МЗ | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0% |
| Припрема пројеката МЗ за суфинасирање | Припремљени пројекти асфалтирања, пројекти за изградњу водоводне мреже, пројекти доградње-изградње јавне расвјете | На захтјев мјесних заједница благовремено припремљени пројекти за комуналну инфраструктуру | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0% |
| Стручна и администартивна помоћ МЗ | Пружена стручна помоћ свим МЗ на подручју Града Бијељина у складу са њиховим потребама и одлукама савјета МЗ | За потребе свих МЗ на подручју Града Бијељина пружена стручна помоћ | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0% |
| Изградња објекта за вјерске обреде у МЗ Ковачићи | Започета изградња објекта за вјерске обреде у МЗ Ковачићи | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 0 | 0% |
| Изградња аутобуских надстрешница у МЗ Амајлије | Изграђене аутобуске надстрешнице у МЗ Амајлије | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Изградња трибина на фудбалском стадиону у МЗ Батковић | Изграђена трибина на фудбалском стадиону у МЗ Батковић | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Изградња дијела ограде око мјесног гробља у МЗ Даздарево | Изграђен дио ограде око мјесног гробља у МЗ Даздарево | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 0 | 0% |
| Бушење артерског бунара у МЗ Нови | Завршено бушење артерског бунара у МЗ Нови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 0 | 0% |
| Постављање табле са називом мјеста испред Основне школе у МЗ Средња Чађавица | Постављена табла са називом насељеног мјеста испред ОШ у МЗ Средња Чађавица | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 2.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 0 | 0% |
| Изградња дјечијег игралишта у МЗ Вук Караџић | Завршена изградња дјечијег игралишта у МЗ Вук Караџић | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Изградња дјечијег игралишта у МЗ Лединци | Завршена изградња дјечијег игралишта у МЗ Лединци | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Изградња дјечијег игралишта у МЗ Којчиновац | Завршена изградња дјечијег игралишта у МЗ Којчиновац | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Извођење керамичких радова у МЗ Горњи Драгаљевац | Завршени керамички радови у МЗ Горњи Драгаљевац | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 | 0% |
| Изградња надстрешнице на аутобуским стајалиштима у МЗ Велика Обарска | Изграђене аутобуске надстрешнице у МЗ Велика Обарска | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 0 | 0% |
| Изградња клупица у улици Раје Бањичића у МЗ Дашница | Постављене клупице у улици Раје Бањичића у МЗ Дашница | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 | 0% |
| Изградња ограде на мјесном гробљу у МЗ Вршани | Изграђена ограда на мјесном гробљу у МЗ Вршани | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 | 0% |
| Изградња ограде око црквене порте у МЗ Доњи Магнојевић | Изграђена ограда на мјесном гробљу у МЗ Доњи Магнојевић | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 | 0% |
| Изградња капеле на мјесном гробљу у МЗ Глоговац | Изграђена капела на мјесном гробљу у МЗ Глоговац | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 | 0% |
| Изградња јавне расвјете у МЗ Хасе | Изграђена јавна расвјета у МЗ Хасе | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 | 0% |
| Изградња зелене пијаце у МЗ Дворови | Изграђена зелена пијаце у МЗ Дворови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 80.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 80.000 | 0 | 0% |
| Покривање трибине ФК "Пролетер" Дворови | Завршено покривање трибине ФК "Пролетер" Дворови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 100.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 0 | 0% |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање - "Вила Танасић" у МЗ Дворови | Реконструисан дио „Вила Танасић“ у МЗ Дворови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 70.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 0 | 0% |
| Адаптација Дома културе у МЗ Балатун | Извршена адаптација дома у МЗ Балатун | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 25.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 25.000 | 0 | 0% |
| Реконструкција и рестаурација школе у МЗ Међаши | Реконструисана школа у МЗ Међаши | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 30.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 0 | 0% |
| Реконструкција дјечије играонице испред Дома културе у МЗ Дворови | Реконструисано дјечије игралиште испред дома културе у МЗ Дворови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 0 | 0% |
| Адаптација и грађевински радови на капели и просторијама ФК Јединство у МЗ Бродац | Извршена адаптација капеле и просторија ФК Јединство у МЗ Бродац | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 25.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 25.000 | 0 | 0% |
| Реконструкција објеката за просторије МЗ Суво Поље | Реконструисан објекат за потребе МЗ Суво Поље | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 0 | 0% |
| Уређење јавног купатила у МЗ Попови | Извршено уређење јавног купатила у МЗ Попови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 0 | 0% |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање Домова културе - Дом културе у Дворовима | Реконструисан дом културе у МЗ Дворови | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 50.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 0 | 0% |
| Средства за набавку рачунарске опреме у МЗ Стари Град | Извршена набавка рачунарске опреме у МЗ Стари Град | Није реализовано | Одсјек за послове мјесних заједница | Буџет | 1.500 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.500 | 0 | 0% |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 1.009.500 | 361.000 | 35,76% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 1.009.500 | 361.000 | 35,76% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДСЈЕКА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

          - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

У 2025. години години кључни планирани послови из надлежности Одсјека су били да се обезбједи ефикасно функционисање рачунарске опреме и информационих система у шалтер салама и мјесним канцеларијама, а све у циљу ефикасног пружања услуга према грађанима. Наведени планирани послови су успјешно реализовани.

Одсјек је успјешно реализовао одржавање сложеног информационог система за праћење буџетске потрошње и тока финансијске документације и извршио адекватна унапређења у складу са захтјевима директних корисника.

Одсјек је успјешно реализовао одржавање сложеног информационог система за праћење тока предмета и интерних прихода.

Одсјек за информационе технологије је реализовао непланиране послове:

- Евиденција захтјева за новчану накнаду за школски прибор путем мобилне апликације и формирање исплатних спискова по банкама.

- Евиденција захтјева за регресирано гориво и издавање одговарајућих увјерења путем интерног информационог система за регресирано гориво на нивоу Одјељења за пољопривреду и матичних уреда.

Одсјек је све послове извршио ефикасно и тиме позитивно утицао на укупан рад Градске управе и реализацију надлежности локалне заједнице.

Радно мјесто Администратор за рачунарску мрежу је попуњено.

У 2025. години су покренути поступци  јавне набавке сљедеће опреме:

- Завршени:

- Рачунарска опрема (42 комплета),

- Набавка малих фотокопира за потребе матичних уреда,

- Опремање канцеларија за мјесне заједнице,

- Набавка плотера,

- Набавка ласерског фотокопира у боји А3 формат.

- У току:

- Набавка система за управљање базом података.

  - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

У наредном периоду je неопходно фокусирање унапређења институционалних капацитета кроз неколико кључних мера:

- Јачање људских ресурса: Обука стручних кадрова.

- Инвестирање у информационе технологије: Повећано инвестирање у дигитализацију и е-управу, како би се побољшала ефикасност административних процедура и омогућио бољи приступ информацијама.

- Инвестирање у безбједност и заштиту личних података у складу са стандардима за безбједност и новим Законом за заштиту личних података.

- Застарјела рачунарска мрежа која може довести до дужих прекида у раду информационог система.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 356.420,00 | 303.701,10 | 85% |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 356.420,00 | 303.701,10 | 85% |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма Одсјек за информационе технологије - 0005260 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| - Одржавање постојећих софтверских рјешења: • Информациони подсистем за праћење буџетске потрошње • Информациони подсистем за праћење тока предмета и интерних прихода • Информациони подсистем за евиденцију личних примања • Информациони подсистем за евиденцију основних средстава и ситног инвентара • Информациони подсистем за евиденцију овјера копија и потписа • Информациони подсистем за евиденцију радног времена • Информациони подсистем за евиденцију имовине • Информациони систем за кућне бројеве | Континуирано функционисање информационих система без већих прекида у раду. | Информациони системи су радили без прекида. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Подршка у кориштењу информационих система који се користе у Градској управи а власник је Министарство, АПИФ или Инспекторат: 1. Систем трезорског пословања 2. Информациони систем за борачко-инвалидску заштиту 3. Регистар прекршајних налога 4. Регистар пољопривредника 5. Регистар предузетника | Континуирано функционисање информационих система без већих прекида. | Информациони системи су радили без прекида. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| - Одржавање системског софтвера. - Одржавање централног сервера - Одржавање рачунарске мреже - Одржавање рачунарске опреме - Безбједност система и антивирусна заштита - Израда редовних и периодичних извјештаја на основу података у бази података | Континуирано функционисање сервера, рачунарске опреме и рачунаске мреже.без већих прекида | Централни сервери, рачунарска опрема и рачунарска мрежа су радили без већих прекида. Прекиди који су се десили су били кратки и односе се на рачунарску мрежу, фиксну и бежичну. Фиксна рачунарска мрежа је застарила и користе се старији свичеви. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовна подршка службеницима у кориштењу рачунарске опреме и софтвера. | Успјешна реализација захтјева корисника за подршку у кориштењу информационих система и софтвера. | Сви захтјеви службеника су успјешно рјешени. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| - Подршка везано за активности у примјени ИСО стандарда. - Подршка у одржавању базе регистра административних поступака (Е-регистар) | Успјешна подршка | Пуштен у функцију нови Е-регистар. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Покретање јавне набавке за Одржавање бежичне мреже, закуп локације за постављање антена на Удригову, услуге кориштења мејл сервера и контроле приступа интернету | Спроведена јавна набавка и функционисање система без већих прекида | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 24.000,00 | 22.393,80 | 93% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 24.000,00 | 22.393,80 | 93% |
| Покретање јавне набавке за Рентирање штампача (за потребе штампања, копирања и скенирања) | Обезбјеђења услуга штампе, копирања и скенирања за све кориснике | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 30.000,00 | 32.967,41 | 109% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 32.967,41 | 109% |
| Покретање јавне набавке - Одржавање лиценцног софтвера (покретање јавне набавке за набавку лиценци, инсталација лиценци и подршка у кориштењу-Oracle, autocad, Office, антивирусна заштита и осталих потребни лиценци за безбједност система) | Инсталисане лиценце | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 52.000 | 34.249,41 | 69% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 52.000 | 34.249,41 | 69% |
| Покретање јавне набавке: услуге интернета за службенике Градске управе | Омогућен приступ интернету путем фиксне и бежичне мреже | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 18.720,00 | 17.822,30 | 95% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 18.720,00 | 17.822,30 | 95% |
| Покретање јавне набавке: компјутерски материјал и тонери | Набављен компјутерски материјал и тонери | Јавна набавка покренута, уговори потписани. Уговор за набавку тонера успјешно реализован. Оквирни споразум за компкутерски материјал је потписан али из објективних разлога (кратки рокови) није покренут појединачни уговор. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 21.700,00 | 9.774,16 | 45% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 21.700,00 | 9.774,16 | 45% |
| Покретање јавне набавке: услуге одржавања рачунарске опреме, информационих система, системског софтвера | Ефикасно одржавање без дужих прекида и услуге кориштења виртуелних сервера | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 36.000,00 | 18.842,28 | 52% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 36.000,00 | 18.842,28 | 52% |
| Покретање јавне набавке: стручне услуге везано за безбједност података, имплементацију система праћења рада информационог система и кориштење виртуелног сервера. | Ефикасно праћење свих елемеата информационог система са циљем превенције прекида у раду и услуге кориштења виртуелних сервера | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 20.000,00 | 18.824,13 | 94% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 20.000,00 | 18.824,13 | 94% |
| Покретање јавне набавке: Капитални издаци – јавна набавка опреме | Испорука опреме у складу са спроведеним псотупком јавне набавке | Јавна набавка покренута, уговор потписан и успјешно реализован. Извршена набавка комплет рачунара, штампача, скенера, један лап топ, један плотер и један ласерски штампач у боји. | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 150.000,00 | 148.827,61 | 99% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 150.000,00 | 148.827,41 | 99% |
| Остале уговорене услуге – материјални трошкови | Материјални трошкови | - | Град Бијељина- Одсјек за информационе технологије | Буџет | 4.000,00 | 0,00 | 0% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 0,00 | 0% |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 356.420,00 | 303.701,10 | 85% |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 356.420,00 | 303.701,10 | 85% |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДСЈЕКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСА ЗА 2025. ГОДИНУ

    - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Одсјек за управљање људским ресурсима је организован као самостална организациона јединица у Градској управи Града Бијељина. Рад овог Одсјека је уређен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, а у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и другим прописима.

Послови управљања људским ресурсима односе се на:

- реализацију стратешких циљева градске, односно општинске управе у управљању људским ресурсима,

- припрему приједлога плана запошљавања,

- стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата,

- анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем службеника,

- припрему приједлога годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника и приједлога финансијског плана за извршавање годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања,

- организацију стручног оспособљавања и усавршавање службеника и процјену ефеката спроведених обука,

- анализу организације и систематизације радних мјеста у градској, односно општинској управи,

- организацију, анализу резултата и праћење ефеката оцјењивања службеника,

- анализу и праћење учинака рада службеника,

- планирање рада и извјештавање о раду,

- успостављање механизама и праћење ефеката мотивација за рад и задржавање службеника,

- вођење регистра запослених у органима јединице локалне самоуправе и остале послове од значаја за напредовање службеника.

Одсјек за управљање људским ресурсима је добио на располагање још једну канцеларију,  тако да  је Одсјек сада смјештен у двије просторије у главној згради Градске управе.

    - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Могући ризици који могу да утичу на реализацију годишњег плана рада су :

- неусвајање Одлуке о буџету,

- недоношење Плана запошљавања,

- неправилности у поступку запошљавања,

- људски фактор,

- нестручност или неадекватан састав Комисије за пријем,

- политички и други утицај на Комисију,

- недоношење одлуке о избору и Рјешења у Законом предвиђеном року (неблаговремено спровођење конкурсне процедуре),

- недоношење Плана стручног образовања и професионалног усавршавања,

- неорганизовање обуке запослених, неадекватна обука запослених, недовољно финансијских средстава за организовање обуке, људски фактор (нестручност предавача и слично).

Када су у питању потребе за стручним усавршавањем запослених потребна су редовна савјетовања и  семинари која организују надлежна Министарства и Удружење за радно право и социјалну заштиту.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

Б.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма није примјењиво |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Рад на регистру запослених у органима јединице локалне самоуправе | Унос података о запосленима |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Стручно образовање и професионално усавршавање запослених | Донесен План стручног образовања и професионалног усавршавања за 2025. годину и праћење његове реализације (минимално 80 полазника да присуствује једном виду стручног образовања и професионалног усавршавања) |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Спровођење поступка оцјењивања службеника | Извршено оцјењивање службеника и спроведени сви други послови везани за ову област | Током 2025. године није вршено оцјењивање рада запослених у Градској управи Града Бијељина. | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Анализа интерне организације у Градкој управи | Извршена aнализа | Није извршена анализа | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење и контрола рада приправника/волонтера у Градској управи, приправнички испит и други послови везани за ову област | Кандидати положили приправнички испит | Током извјештајног периода обуку у својству приправника и волонтера је завршило 14 лица. | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање рјешења и уговора из области радних односа | Минимално 1000 рјешења, 100 уговора | 1050 рјешења и 26 уговора | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Издавање увјерења из области радних односа за запослене | 162 увјерења | 162 увјерења | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Пријаве/одјаве радника ПУРС и ЗЗЗРС | Минимално 200 одјава-пријава ПУ РС, ЗЗЗРС | 203 пријаве/одјаве | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Рјешавање притужби грађана и други послови везани за Правилник који регулише ову област – службеник за притужбе | Скратити вријеме рјешавања притужби – очекује се преко 5 притужби у току извјештајног периода | У извјештајном периоду није пристигла ниједна притужба | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Поступање у вези са пријавама корупције | / | У извјештајном периоду није било пријава корупције | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редовно ажурирање матичних књига, досијеа запослених | 50 обрачунавање радног стажа 70 одлагање у пасиву 700 одлагање у досије 100 уноса у матичну књигу 40 достава података рачуноводству 50 комплетирање досијеа 30 контрола управног инспектора 40 дописа 2000 архивирања | 20 59 320 207 105 29 33 45 900 | Град Бијељина – Одсјек за управљање људским ресурсима | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДСЈЕКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР ЗА 2025. ГОДИНУ

    - Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа републичког органа управе или јединице локалне самоуправе

Сврха Извјештаја о раду Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор је да укаже на аспекте провођења комплетних процедура јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама  БиХ. Одсјек у свом раду примјењује као основни Закон о јавним набавкама  БиХ (Службени гласник БиХ, бр.39/14, 59/22 и 50/24) и све подзаконске акте.

У сарадњи са свим организационим јединицама Градске управе Града Бијељина, извршена је израда плана Јавних набавки, те се пратио ток извршења истог. Одсјек је  спроводио комплетну процедуру јавних набавке роба, услуга и радова у складу са овим Законом, припремао тендерске документације, те након избора најповољнијег понуђача од стране комисије пратио комплетну процедуру и припремао приједлоге уговора.

Такође, Одсјек је давао стручну подршку осталим организационим јединицама у реализацији оних инвестиционих пројеката за које они немају кадрове профила инжењера грађевине или саобраћаја, пратио реализацију појединих уговора пројектовања и изградње објеката високоградње  и вршио инвестициони и контролни надзор над реализацијом тих инвестиција.

Основни циљеви рада произилазе из дефинисаних надлежности које се могу окарактерисати својеврсним пружањем "СЕРВИСА" другим организационим јединицама Градске управе Града Бијељина, а превасходно се  односе на дослиједну примјену Закона о јавним набавкама БиХ. Доследном примјеном Закона о јавним набавкама обезбједио се најефикаснији начин кориштења - трошења јавних средстава, праведна и активна конкуренција међу потенцијалним добављачима уз остваривање једнаког третмана, недискриминације и транспарентности. Осим претходног, Одсјек је пружио максималну стручну подршку при реализацији инвестиционих пројеката те праћењу реализације уговора.

    - Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Неопходно је да организационе јединице Градске управе Града Бијељина која покрећу набавке поштују рокове предвиђене планом јавних набавки.

Одсјек  ради у складу са роковима прописаним Законом о јавним набавкама гдје кашњење приликом покретања јавних набавки, као и недовољно припремљена спецификација, може довести до жалби и кашњења у реализацији пројеката.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

Напомена: Мисија РОУ или ЈЛС преноси се из годишњег плана рада.

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | Назив и шифра програма ОДСЈЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац (најмањи организаци-они дио) | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Припремљен план јавних набавки у складу са планом имплементације и буџетом Града | Успостављен план јавних набавки за Градску управу | Усвојен План јавних набавки и осам измјена и допуна плана | Град Бијељина – Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Спровођење поступка јавних набавки и склапање уговора | Успјешно спроведен поступак јавне набавке и закључен уговор/оквирни споразум | Одсјек је извршио све достављене налоге за јавне набавке и то 195 налога за покретање јавних набавки, од тога 184 планирана поступка и 11 поновљених поступака. | Град Бијељина – Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Едукација и помоћ организационим јединицама Градске управе при састављању тендерске документације | Јасна и прецизна тендерска документација (једнаки услови за све понуђаче, да се оствари правична и активна конкуренција и најефикасније кориштење јавних средстава у вези са предметом набавке и његовом сврхом) | Помоћ организационим јединицама приликом покретања јавних набавки вршена је континуирано током цијеле године. | Град Бијељина – Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Праћење реализације уговора и надзор | Извјештај о реализацији Уговора у складу са уговореним условима (перманентна контрола увођења у посао, контрола квалитета роба/услуга/радова, праћење динамике поштовања уговорених рокова и сл.) | Укупно је извршено 5 праћења реализације уговора. | Град Бијељина – Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Организовање предавања за чланове комисија и остале учеснике | Организација предавања и едукације службеника. Велики број обучених службеника за припрему тендерске документације и чланова комисија за јавне набавке. | У току 2025. године одржано је једно предавање од стране овлаштеног предавача Агенције за јавне набавке за раднике који учествују у покретању поступка јавне набавке –планирање набавки, истраживање тржишта, израда Прилога III и чланове комисија за јавне набавке. | Град Бијељина – Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| Преглед реализације по мјерама | Планирано у 2025. години | Извршено у односу на планирано | Проценат извршења(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике | 3.765.000 | 4.973.800 | 132,11% |
| Мјера 1.1.2. Мјере подршке младима | 150.000 | 0 | 0 |
| Мјера 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | 7.095.178 | 0 | 0 |
| Мјера 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | 4.036.630 | 227.364,40 | 5,63% |
| Мјера 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања | 1.395.000 | 416.359,78 | 29,84% |
| Мјера 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | 0 | 0 | 0 |
| Мјера 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | 330.000 | 480.500 | 145,60% |
| Мјера 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | 100.000 | 45.203,28 | 45,20% |
| Мјера 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе | 190.000 | 112.939,89 | 59,42% |
| Мјера 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе | 255.000 | 255.000 | 100% |
| Мјера 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | 320.000 | 753.162,07 | 235,36% |
| Мјера 1.5.1. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе | 0 | 0 | 0 |
| Мјера 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора | 350.000 | 1.184.508,04 | 338,43% |
| Мјера 2.1.1. Унапређење пословног окружења | 70.000 | 33.527,20 | 48% |
| Мјера 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде | 80.000 | 8.307,94 |  |
| Мјера 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде | 1.610.000 | 2.499.607 | 155 % |
| Мјера 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | 162.500 | 173.245,86 | 106,61% |
| Мјера 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду | 385.000 | 484.600 | 125,87% |
| Мјера 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву | 165.000 | 146.200 | 88,60% |
| Мјера 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом | 0 | 0 | 0 |
| Мјера 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | 0 | 0 | 0 |
| Мјера 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла | 260.000 | 0 | 0 |
| Мјера 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | 2.015.000 | 10.822,39 | 0,53% |
| Мјера 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | 39.000 | 14.344,44 | 36,78% |
| Мјера 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | 881.000 | 685.520,22 | 77,81% |
| Мјера 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности | 0 | 0 | 0 |
| Мјера 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије | 300.000 | 328.538,32 | 109,51% |
| Мјере - УКУПНО | 23.954.308 | 12.833.550,83 | 53,57% |
| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе - РЕДОВНИ ПОСЛОВИ | 38.057.037 | 45.284.953,88 | 118,99% |
| Свеукупно за мисију органа јединице локалне самоуправе | 62.011.345 | 58.118.504,71 | 93,72% |

ОБРАЂИВАЧ

Одсјек за локални економски развој

и европске интеграције

ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ЛЕР И ЕИ

Анкица Тодоровић

Градоначелник града Бијељина утврдио је ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на претрес и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Петровић