АКЦИОНИ ПЛАН ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2027. ГОДИНЕ

УВОД

Документом Омладинска политика Града Бијељина (у даљем тексту „Документ“) Скупштина Града Бијељина, на основу Закона о омладинском организовању Републике Српске и Омладинске политике Републике Српске, исказује јасно и дугорочно опредјељење у стварању социјалних, образовних, културних, политичких, материјалних и других услова за трајну добит младих те њихово активно, потпуно и одговорно учествовање у друштвеној заједници.

Документ (2023-2028)  представља стратегију која обезбјеђује систематско унапређивање стања већег броја области које су подручје интересовања младих на подручју Града Бијељина.

Градска управа Града Бијељина је подржала припрему и израду документа и Акционог плана, а Градоначелник је именовао Радну групу за израду самог документа и Акционог плана. Радна група је у следећем саставу:

- Бобан Станкић – представник градске управе Града Бијељина;

- Татјана Летић – представник градске управе Града Бијељина;

- Марко Ристић – представник омладинске организације;

- Славена Рајић – представник удружења особа са инвалидитетом;

- Стефан Папић – представник савјета ученика.

Приступ изради акционог плана заснива се на препознавању потреба и проблема младих, а који су идентификовани у процесу истраживања о положају и потребама младих на подручју града Бијељина. Поред резултата истраживања основ за израду аквионог плана био је рад радне групе као и закључци радних састанака и радионица са младима у протеклом периоду.

Акциони план нуди низ механизама и активности које у наредном периоду могу осигурати боље прилике за младе у Бијељини.

Мултисекторски приступ у изради акционог плана подразумијева спровођење које захтјева укључивање различитих сектора и институција власти, а чиме се осигурава цјелокупна брига о младима које је у интересу Града Бијељина и Републике Српске.

ЦИЉЕВИ

Основни циљ документа је остваривање институционалних и материјалних претпоставки за дугорочно побољшање положаја младих у Граду Бијељина. Активностима које су обухваћене овим Акционим планом се прије свега тежи унаприједити живот младих у шест приоритетних области које су представљене кроз „Омладинску политику Града Бијељина за период 2023 - 2028. године“, а то су:

- Млади и запошљивост;

- Млади у процесу доношења одлука;

- Млади и образовање;

- Млади и здрави стилови живота;

- Изврсност младих и

- Слободно вријеме младих.

У склопу ових шест приоритетних области утврђено је шест стратешких и осамнаест оперативних циљева:

- Стратешки циљ 1: Унаприједити запошљивост младих:

- Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада

- Повећана међуинституционална сарадња

- Успостављени механизми за запошљавање младих из маргиналних група

- Стратешки циљ 2: Унаприједити могућности за активно учешће младих у процесу доношења одлука:

- Развијена свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у процесу доношења одлука

- Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активне укључености младих у процесу доношења одлука младих

- Повећати волонтерски ангажман младих

- Стратешки циљ 3: Обезбиједити више прилика за обављање праксе у образовним институцијама:

- Осигурана већа подршка умрежавању образовних иституција и локалних привредника

- Осигурана већа подршка за обезбијеђивање средстава за опремање кабинета за практичну наставу

- Стратешки циљ 4: Различити здрави стилови живота код младих:

- Подстакнути здрави обрасци понашања код младих

- Заинтересовани и физички активни млади

- Развијено здраво и безбиједно окружење за младе

- Стратешки циљ 5: Омогућити подршку развоју изврсности младих:

- Успостављени механизми раног препознавања изврсности

- Успостављен систем ефикасне подршке локалне самоуправе за развој изврсности

- Развијена свијест јавности у вези са користима које друштво има од изврсних младих

- Стратешки циљ 6: Унаприједити могућности за квалитетно слободно вријеме младих:

- Развијена инфраструктура и садржаји потребни за квалитетно слободно вријеме младих

- Умрежени носиоци активности слободног времена и укључени млади

- Унапријеђене могућности младих за мобилност

- Информисани млади

У складу са Законом о омладинском организовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12), чл. 13. Документа „Омладинска политика“ доноси на период од пет година, а акциони план спровођења омладинске политике на годину дана.

Након контактирања активних омладинских организација, средњих школа и спортских клубова, а са циљем добијања осврта и сугестија за израду Акционог плана, добијен је релативно мали број одговора, што говори о малој заинтересованости код младих. Овакви ставови се у будућности требају мијењати те управо овај акциони план нуди активности које ће омогућити већу проактивност код младих у Бијељини.

Имајући у виду садржај оквира ових осамнаест оперативних циљева, предложене су мјере у оквиру којих су дефинисани очекивани резултати, мјерљиви индикатори за извршење, период реализације и неопходни ресурси, те је делегирана одговорност за реализацију сваке од мјера.

Финансијски оквир предвиђен овим Акционим планом, биће усклађен са буџетом Града Бијељина за 2026 и 2027. годину.

ТАБЕЛАРНИ ПИКАЗ

АКЦИОНИ ПЛАН ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА ПЕРИОД 2026. – 2027. ГОДИНЕ

| Стратешки /оперативни циљеви |  | Очекивани резултат |  |  |  |  | Мјерљиви индикатори за извршење активности | Период реализације |  | Неопходни ресурси |  | Одговорност/надлежност за реализацију |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки циљ 1. : Унаприједити запошљивост младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни Циљеви | - Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада - Повећана међуинституционална сарадња - Успостављени механизми за запошљавање младих из маргиналних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мјере | Оперативни циљ 1.1. Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мјера/активност |  |  | Резултат |  | Показатељ промјене/индикатор |  | Период реализације |  |  | Планирана средства |  | Одговорне институције |
|  | 1.1.1. Промоција дефицитарних занимања |  |  | Повећан број заинтересованих ученика за дефицитарна занимања |  | Одржано пет информативних догађаја за минимално 100 ученика основних школа |  | Мај 2027. године |  |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Града Бијељина Привредна комора Образовне институције Омладинске и друге невладине организације |
|  | 1.1.2.Успостављена сарадња са послодавцима у области осигурања плаћене праксе за средњошколце |  |  | Послодавци су спремни подржати програм плаћене праксе за средњошколце |  | Одржан један догађај за умежавање образовних институција и послодаваца. 20 средњошколаца обавило плаћену праксу. |  | Октобар 2026. године |  |  | У складу са буџетом |  | Локални предузетници Градска управа Града Бијељина Привредна комора Образовне институције |
|  | 1.1.3. Обезбијеђен простор за одржавање обука и радионица намјењен незапосленим младим људима |  |  | Бесплатно кориштење Иновационог центра за одрживи развој (ИнЦОР) |  | 20% више одржаних радионица и обука намјењених младим незапосленим људима |  | Континуирано |  |  | У складу са буџетом |  | Одсјек за локални економски развој и Европске интеграције |
|  | Оперативн циљ 1.2. Повећана међуинституционална сарадња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Градска управа сарађује са институцијама и организацијама у области запошљавања с фокусом на пренос знања, искуства, примјера добре праксе и осмишљавања нових програма за запошљавање младих | Успостављен програм сарадње са институцијама и организацијама, те креиран план рада за наредни период |  |  |  |  | Креирана минимално два нова приједлога у области запошљавања младих који укључују међусекторску сарадњу. | Континуирано |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Града Бијељина Завод за запошљавање Привредна комора Удружење послодаваца, предузетника и друге релевантне институције и организације |  |
|  | Оперативни циљ 1. 3. : Успостављени механизми за запошљавање младих из маргиналних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Подршка запошљавању младих жена из маргинализованих група | Повећан број предузетника који запошљавају младе из маргиналних група |  |  |  |  | Најмање двије компаније заинтересоване да запосле младе жене из маргиналних група; Најмање три младе жене из маргиналних група добиле прилику за запослење. | У току 2026. и 2027. године |  | У скаду са буџетом |  | Градска управа Града Бијељина Локални привредници Привредна комора |  |
| Стратешки циљ 2: Унаприједити могућност за активно учешће младих у процесу доношења одлука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | 2.1. Развијена свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у процесу доношења одлука 2.2. Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активне укључености младих у процесу доношења одлука младих 2.3. Повећати волонтерски ангажман младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мјере | 2.1. Развијена свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у процесу доношења одлука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Континуирана промоција програма активног учешћа младих у друштву и у процесу доношења одлука |  | Млади заинтересовани за учешће у процесу доношења одлука |  |  |  | Израђена и реализована кампања за активно учешће младих у друштву и у процесу доношења одлука | Новембар 2026. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Омладинске организације Локални медији |  |
|  | 2.1.2. Дијалог младих са градоначелником |  | Успостављен дијалог са младима у заједници |  |  |  | Минимално 40 младих узело учешће на дијалогу | Октобар 2026. и октобар 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Омладинске организације |  |
|  | 2.2. Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активне укључености младих у процесу доношења одлука младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Јачање људских капацитета у сектору омладинског рада (јавни сектор, ОЦД, млади) | Сектор омладинског рада унаприједио људске капацитете |  |  |  |  | Повећан број младих заинтересованих за рад у омладинском сектору | Континуирано |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Службеник за младе |  |
|  | 2.2.2. Унапређена видљивост самосталног стручног сарадника за рад са младима – службеника за младе | Повећана видљивост службеника за младе у Градској управи Града Бијељина |  |  |  |  | Повећана медијска заступљеност службеника за младе Млади упознати са улогом службеника за младе | Континуирано |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Службеник за младе |  |
|  | 2.2.3. Стручно усавршавање службеника за младе у циљу успостављања боље сарадње и разумјевања омладинског организовања | Стечена нова искуства службеника за младе у циљу мотивисања младих за укључивање у процесе доношења одлука |  |  |  |  | Службеник за младе похађа обуке и тренинге у циљу јачања капацитета; Град Бијељина користи ресурсе међународних организација | Минимално једном годишње |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Службеник за младе |  |
|  | 2.3. Повећати волонтерски ангажман младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Подршка развоју локалног волонтерског сервиса |  |  |  | Обезбијеђена подршка развоју и раду локалног волонтерског сервиса |  | Већи број волонтера и повећан број волонтерских акција | Континуирано |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Локални волонтерски сервис |  |
|  | 2.3.2. Израда стратешког документа „Волонтерска политика Града Бијељина“ |  |  |  | Усвојен стратешки документ са пратећим акционим планом |  | Дефинисане конкретне мјере за побољшање волонтеризма на подручју Града Бијељина | Крај 2026. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа |  |
|  | 2.3.3. Повећани износи за награде најбољим волонтерима и организаторима волонтирања |  |  |  | Повећан број волонтера и волонтерских активности |  | Повећан број заинтересованих волонтера пријављених на јавни позив | Децембар 2026. и 2027. године |  | 1.000,00 КМ |  | Градска управа |  |
|  | 2.3.4. Промоција еколошке волонтерске акције „Април мјесец чистоће“ |  |  |  | Повећан број укључених волонтера и волонтерских активности |  | Очишћене и уређене све МЗ на подручју Града Бијељина | Април 2026. и 2027. године |  | У складу са буџетом` |  | Градска управа Локални привредници НВО |  |
| Стратешки циљ 3: Обезбиједити више прилика за обављање праксе у образовним институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | 3.1. Осигурана већа подршка умрежавању образовних институција и локалних привредника 3.2. Осигурана већа подршка за обезбјеђивање средстава за опремање кабинета за практичну наставу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мјере | 3.1. Осигурана већа подршка умрежавању образовних институција и локалних привредника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Организовати сајам седњих школа | Унапређена сарадња привредног сектора са средњим школама на подручју Града Бијељина |  |  |  |  | Најмање пет локалних привредника заинтересованих за умрежавање са образовним инситуцијама | Новембар 2026. и 2027. године |  | У складу са буџетом Спонзорство од стране привредног сектора |  | Образовне институције Локални привредници Градска управа Града Бијељина |  |
|  | 3.2. Осигурана већа подршка за обезбјеђивање средстава за опремање кабинета за практичну наставу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Издвајање средстава на посебну буџетску ставку за опремање кабинета у школама | Повећан број ученика заинтересованих за дефицитарна занимања |  |  |  |  | Смањен број неусловних учионица и кабинета у школама за 20% | Континуирано |  | 20.000,00 КМ |  | Градска управа Града Бијељина Образовне институције |  |
| Стратешки циљ 4: Различити здрави стилови живота код младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | 4.1. Подстакнути здрави образци понашања код младих 4.2. Заинтересовани и физички активни млади 4.3. Развијено здраво и безбједно окружење за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мјере | 4.1. Подстакнути здрави обрасци понашања код младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Покренути активности на подизању свијести младих о сексуалном и репродуктивном здрављу | Млади редовније обављају прегледе те су информисани о превенцији и заштити у области сексуалног и репродуктивног здравља |  |  |  |  | Успостављена редовна едукација по овом питању |  | У току 2026. и 2027. године | У складу са буџетом |  | Градска управа Омладинске организације Савјети ученика Дом здравља |  |
|  | 4.1.2.Организација Европске седмице мобилности (ЕСМ) | У оквиру Европске седмице мобилности одржане радионице, обуке промовисани алтернативни и активни начини кретања |  |  |  |  | 10% више учесника Европске седмице мобилности у оквиру свих предвиђених активности |  | Септембар 2026. и 2027. године | У складу са буџетом |  | Одсјек за локални економси развој и Европске интеграције |  |
|  | 4.2. Заинтересовани и физички активни млади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Промоција спортских клубова у Граду Бијељина | Осмишљен и проведен едукативни програм упознавања омладине са спортским клубовима на подручју Града Бијељина |  |  |  |  | Повећан број младих људи у спортским и аматерским клубовима | Крај 2026. и 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Спортски клубови Медијске куће |  |
|  | 4.3. Развијено здраво и безбједно окружење за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Стимулисање укључивања младих људи у област чувања животне средине | Креирани и проведени програми умрежавања организација, образовних институција и др (радне акције – Април мјесец чистоће) |  |  |  |  | Повећан број активиста удружења за очување животне средине | Континуирано |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Омладинске организације Удружења Васпитно – образовне институције и др |  |
|  | 4.3.2.Стратешки концепт „green BijeljINa“ | Успијешно реализован пројекат |  |  |  |  | Засађено 10% више садница | Континуирано |  | Буџет Града Бијељина уз донације грађана |  | Град Бијељина Одсјек за локални економски развој и Европске интеграције |  |
| Стратешки циљ 5: Омогућити подршку развоју изврсности младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | 5.1. Успостављени механизми раног препознавања изврсности 5.2. Успостављен систем ефикасне подршке локалне самоуправе за развој изврсности 5.3. Развијена свијест јавности у вези са користима које друштво има од изврсних младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мјере | 5.1. Успостављени механизми раног препознавања изврсности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Покретање процедуре за успоставу награде Града Бијељине за изврсност | Афирмација изврсности младих у граду Бијељини |  |  |  |  | Додјељена награда за изврсност младих за 2026. годину града Бијељина | У току 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа |  |
|  | 5.2. Успостављен систем ефикасне подршке локалне самоуправе за развој изврсности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Додјела стипендија и Голд студентских стипендија | Окончан јавни позив за додјелу стипендија и Голд судентских стипендија |  |  |  |  | Додјељено 5% више стипендија у односу на 2025. годину | У току 2026. и 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа |  |
|  | 5.2.2. Суфинансирање научно – истраживачких радова на мастер и докторским студијама | Додјељена средства за израду завршних радова постдипломских студија |  |  |  |  | Повећан износ за суфинансирање завршних радова за 5% | Почетак 2026. и 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа |  |
|  | 5.3. Развијена свијест јавности у вези са користима које друштво има од изврсних младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. Промоција успјешних младих људи Града Бијељина | Креирани и проведини програми промоције изврсности (манифестације, сајмови, ноћ истраживача и др) |  |  |  |  | Промовисани изврсни млади људи | У току 2026. и 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Васпитно – образовне институције Медији |  |
| Стратешки циљ 6: Унаприједити могућности за квалитетно слободно вријеме младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | 6.1. Развијена инфраструктура и садржаји потребни за квалитетно слободно вријеме младих 6.2. Умрежени носиоци активности слбодног времена и укључени млади 6.3. Унапријеђене могућности младих за мобилност 6.4. Информисани млади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мјере | 6.1. Развијена инфраструктура и садржаји потребни за квалитетно слободно вријеме младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Покретање прве фазе оспособљавања клуба за младе | Реализована прва фаза реконструкције подрума центра за културу |  |  |  |  | Завршени грађевински радови | Крај 2026. године |  | 100.000,00 КМ |  | Градска управа |  |
|  | 6.2. Умрежени носиоци активности слбодног времена и укључени млади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. Подршка оснивању Омладинског савјета | Основан Омладински савјет |  |  |  |  | Повећана активност омладинских организација на подручју Града Бијељина | Крај 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа Омладинске огранизације |  |
|  | 6.3. Унапријеђене могућности младих за мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1. Покретање пројекта Омладинска банка | Реализовани пројекти младих људи у локалној заједници |  |  |  |  | Повећан број пројеката младих у граду Бијељина за 20% | У току 2027. године |  | 20.000,00 КМ |  | Градска управа Града Бијељина Фондација мозаик |  |
|  | 6.3.2. Упостављање фонда за мобилност младих | Успостављен фонд за мобилност младих |  |  |  |  | Обезбијеђено финансирање трошкова одласка на семинаре за 10 младих људи | До краја 2026. године |  | 10.000,00 |  | Градска управа |  |
|  | 6.4. Информисани млади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. Покренута иницијатива за креирање подстранице/банера на сајту Града Бијељина намјењене младима | Креиран банер/подстраница намјењена младима |  |  |  |  | Повећана информисаност младих | До краја 2027. године |  | У складу са буџетом |  | Градска управа |  |

ЗАКЉУЧАК

С обзиром на значај и комплексност ове тематике, као и због чињенице да је брига о омладини општи интерес Републике Српске и јединица локалних самоуправа, потребно је да се у процесу реализације Омладинске политике укључи шира друштвена заједница, те да буде створена институционална обавеза у спровођењу програма, који ће бити дефинисани „Акционим планом Омладинске политике Града Бијељина за период 2026-2027. годинe“.

Из разлога потребе за израдом адекватног, свеобухватног и прецизног Акционог плана, формирана је Радна група за израду, провођење и праћење „Омладинске политике Града Бијељина за период 2023 – 2028. године“ коју сачињавају представници различитих области и институција, а чије позиције одговарају стварним потребама активности у смислу стручног приступа – све у циљу да би се на читавој територији Града Бијељина адекватно поступило у будућим активностима које су предвиђене овим Акционим планом.

Будући да су дефинисана средства (као и средства која у тренутку израде Акционог плана нису могла бити дефинисана) ослоњена на буџетске ставке предвиђене буџетом Града Бијељина, у закључку је битно навести постојање могућности екстерног финансирања активности које су предвиђене Акционим планом. Овакав приступ представља вишеструку корист за омладински сектор, јер се могући извори средстава односе и на невладине организације и на владин сектор, јединицу локалне самоуправе са свим актерима према којима постоји претпоставка о могућности учешћа, попут јавно – приватног партнерства, предузетничке друштвене одговорности и др.

Обрађивач:

Радна група за израду, провођење и праћење

Омладинске политике Града Бијељина

за период 2023 – 2028. године

____________________________________

Бобан Станкић, предсједник

П.О. НАЧЕЛНИК

Одјељење за друштвене дјелатности

____________________________________

Љубиша Станишић