|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН – ГРАД БИЈЕЉИНА**  **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | | | | | |
| **СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1:** |  | **Обезбијеђени услови за адекватно становање ромских породица на подручју Града Бијељина** | | | | | | | |
| **Мјера 1.1:** |  | **Покренут процес легализације нелегалних објеката на подручју Града Бијељина** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** |  | **План реализације** | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 1.1.1. Урадити детаљну процјену нелегализованих објеката на подручју Бијељине, направити критериј за одабир корисника и направити план реализације | Одабран тим за извођење процјене | | Градска управа, ресорна министарства, НВО | Посотјећи ресурси  XXX | X |  |  |  | |
| Развијен и одобрен приједлог методологије за извођење процјене | |
| Документ о процјени завршен и одобрен/прихваћен | |
| Активност 1.1.2. Покренути процес легализације у складу са анализом и дефинисаним планом реализације | Направљен и одобрен план легализације | | Градска управа, ресорна министарства, НВО | XXX | X | X |  |  | |
| Активност 1.1.3. Тражити донаторска средства како би се пружила  подршка ромским породицама за легализацију стамбених јединица (финансијска подршка) | Износ обезбијеђених средстава за процес легализације | | Министарство за људска права и избјеглице, Градска управа, други донатори | XXX | X | X | X | X | |
| # легализованих стамбених јединица | |
| **Мјера 1.2:** |  | **Побољшани услови становања ромских породица кроз изградњу нових индивидуалних и колективних стамбених јединица и обнову постојећих објеката** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** | **План реализације** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 1.2.1. Извршити процјену потреба Рома по питању стамбеног збрињавања и направити критериј за одабир породица | Завршена процјена и направљен критериј | | Градска управа, НВО | XXX | X | X |  |  | |
| Активност 1.2.2. Обезбиједити земљиште за изградњу индивидуалних и колективних стамбених објеката за Роме који не посједују земљу | # обезбијеђених працела за изградњу индивидуалних стамбених јединица | | Градска управа, | XXX | X | X | X | X | |
| # обезбијеђених працела за изградњу колективних стамбених јединица | |
| Активност 1.2.3. Извршити изградњу индивидуалних стамбених јединица за ромске породице одабране у складу са дефинисаним критеријумом | # новоизграђених индивидуалних стамбених јединица | | Градска управа, Донатори | XXX KM по индивидуалној стамбеној јединици | X | X | X | X | |
| |  | | --- | |  |   # особа подржаних кроз изградњу индивидуалних стамбених јединица (М и Ж, одрасли/дјеца) | |
| Активност 1.2.3. Извршити изградњу индивидуалних стамбених јединица за ромске породице одабране у складу са дефинисаним критеријумом | # новоизграђених колективних стамбених јединица | | Градска управа, Донатори, чланови ромске заједнице | XXX KM po колективној стамбеној јединици | X | X | X | X | |
| |  | | --- | | # особа подржаних кроз изградњу колективних стамбених јединица (М и Ж, одрасли/дјеца) | | |
| Активност 1.2.5. Подржати активности које имају за циљ очување и редовно одржавање постојећих стамбених јединица у власништву Градске управе | # организованих акција намијењених  чишћењу и одржавању стамбених јединица | | Градска управа, Донатори, чланови ромске заједнице | XXX | X | X | X | X | |
| # чланова ромских породица, корисника стамбених јединица, који учествују у акцијама и редовно одржавају заједнички простор | |
| Активност 1.2.6. Извшити обнову постојећих стамбених јединица за ромске породице одабране у складу са дефинисаним критеријумом | # обновљених стамбених јединица | | Градска управа, Донатори, чланови ромске заједнице, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| # особа подржаних кроз обнову стамбених јединица (М и Ж, одрасли/дјеца) | |
| **Мјера 1.3.:** |  | **Унапријеђена урбанизација ромских насеља на подручју Града Бијељина** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** |  | **План реализације** | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 1.3.1. Изградити и/или реконсртуисати комуналну инфраструктуру у складу са планском документацијом насеља у којима живе Роми (вода, канализација, струја, путеви) | |  | | --- | | # имплементираних интервенција | | | Градска управа, Комунална предузећа, чланови ромске заједнице, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| # особа које имају корист од имплементираних интервенција  (М и Ж) | |
| Активност 1.3.2. Осигурати редован одвоз смећа у насељима у којима живе Роми | # ромских насеља у којима је ријешен одвоз смећа | | Комунална предузећа, Градска управа, чланови ромске заједнице, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 1.3.3. Организовати активности које имају за циљ  подизање свијести о битности хигијене и очувања животне средине | # учесника у активностима (М и Ж, одрасли/дјеца) | | Комунална предузећа, Градска управа (одјел за заштиту животне средине), НВО | XXX | X | X | X | X | |
| Aktivnost 1.3.4: Podržati romsku zajednicu u organizovanju i implementaciji aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje zajednice i očuvanje okoliša (čišćenje, sanacija, podizanje svijesti, sadnja drveća, itd.) u skladu sa prinicipima zelene agende | # реализованих интервенција | | НВО, ромска заједница | XXX |  |  |  |  | |
| # активних учесника ромске заједнице у планирању и имплементацији активности (М и Ж, одрасли/дјеца) | |
| # чланова заједнице који имају корист од реализованих интервенција | |
| **СЕКТОРСКИ ЦИЉ 2:** |  | **Унаприједити здравствену заштиту Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина** | | | | | | | |
| **Мјера 2.1:** |  | **Креирати услове за побољшан приступ и квалитет здравствене заштите за особе ромске националности** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** | **План реализације** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 2.1.1. Организовати активности с циљем подизања свијести и информисања припадника ромске популације о здравственој заштити и здравственој култури | # одржаних активности/радионица | | Дом здравља, НВО, школе | Постојећи ресурси додатна средства у износу од XXX, НВО пројекти | X | X | X | X | |
| # учесника у активностима радионицама (М и Ж, д‌јеца/одрасли) | |
| Активност 2.1.2. Организовати едукативне активности за припаднике ромске националности из области здравства у складу са актуелним потребама (превенција болести и ризичног понашања, планирање породице и одговорног понашања и репродуктивног здравља, вакцинација, важност личне хигијене, здраве животне навике и стилови живота, ментално здравље, итд.) | |  | | --- | | # одржаних едукативних активности/радионица | | | Дом здравља, НВО, школе, Центар за ментално здравље | Постојећи ресурси додатна средства у износу од XXX, НВО пројекти | X | X | X | X | |
| # учесника (М и Ж) | |
| Активност 2.1.3. Подржати иницијативе за вакцинацију предшколске и школске д‌јеце ромске националности | # вакцинисане дјеце | | Дом здравља, НВО, школе, ромска заједница | Постојећи ресурси | X | X | X | X | |
| Активност 2.1.4.  Организовати превентивне прегледе за припаднике ромске националности (превенција масовних незаразних болести) | # обављених превентивних прегледа | | Дом здравља, НВО | Постојећи ресурси НВО пројекти | X | X | X | X | |
| # особа које су обавиле превентивне прегледе (М и Ж) | | Дом здравља, НВО | Постојећи ресурси НВО пројекти | X | X | X | X | |
| Активност 2.1.5. Организовати редовне здравствене прегледе за жене (мамографија, гинеколошки прегледи, СРЗ, итд.) | # обављених редовних прегледа | | Дом здравља, НВО | Постојећи ресурси НВО пројекти | X | X | X | X | |
| # Ромкиња које су обавиле редовне прегледе за жене | |
| Активност 2.1.6. Пружити подршку ромским породицама приликом прикупљања потребне документације за упис д‌јеце у предшколско образовање (љекарско увјерење, потврда, итд. – поједноставити процедури) | # подржаних породица које су успјешно припремиле сву потребну документацију д‌јеце за упис | | Дом здравља, НВО, школа ромска заједница | Постојећи ресурси НВО пројекти | X | X | X | X | |
| **СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3:** |  | **Унаприједити образовање д‌јеце и младих ромске националности на подручју Града Бијељина** | | | | | | | |
| **Мјера 3.1:** |  | **Пружена подршка родитељима ромске националности да преузму одговорност за образовање своје д‌јеце** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** |  | **План реализације** | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 3.1.1. Организовати едукацију родитеља ромске националности о битности образовања и редовног похађања (предшколског, основног, средњег, високог) образовања | # održanih radionica | | Школе, Дневни центар, НВО | Постојећи ресурси, додатна средства у износу од XXX | X | X | X | X | |
| # učesnika na edukativnim radionicama  (M i Ž) | |
| Активност 3.1.2. Информисати родитеље о процедури за упис у школу (потребна документација, рокови, итд) као и о битности прикупљању потребне документације о похађању школе у иностранству и завршеном разреду | # informisanih roditelja (M i Ž) | | Школе, Дневни центар, НВО | Постојећи ресурси, додатна средства у износу од XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.3. Обезбиједити бесплатан цјелодневни боравак за д‌јецу ромске националности у установама предшколског образовања | # djece koja borave u predškolskim ustanovama | | Градска управа, предшколса установа, Дневни центар, НВО | Постојећи ресурси, додатна средства у износу од XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.4. Формализовати рад Мобилног интервентног тима | Мобилни интервентни тим формализован | | Градска управа, Отахарин | XXX | X |  |  |  | |
| Активност 3.1.5. Подржати рад Мобилног интервентног тима у циљу адресирања проблема нередовног похађања наставе | # активности имплементираних усмјерене на адресирање нередовног похађања наставе | | Мобилни интервентни тим | XXX | X | X | X | X | |
| # д‌јечака и д‌јевојчица који су подржани кроз рад Мобилног интервентног тима | | Мобилни интервентни тим | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.6. Унаприједити редовну координацију између Центра за социјални рад и школа и заједнички дефинисати адекватне методе за адресирање проблема нередовног похађања наставе (кућне посјете, позиви, итд.) | |  | | --- | | Смањен број изостанака  # д‌јечака и д‌јевојчица који су смањили број изостанака | | | Школа, Центар за соицјални рад | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.7. Осигурати пријевоз за д‌јецу ромске националности предшколског и школског узраста | # дјеце којој је обезбијеђен превоз | | Градска управа, школе, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.8. Обезбиједити бесплатне ужине за сву д‌јецу ромске националности | # д‌јечака и д‌јевојчица који добијају редовно ужину | | Градска управа, школе, НВО, спонзори (локални привредници) | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.9. Креирати и усвојити програм за стипендирање д‌јеце ромске националности за редовно похађање средњих школа и високообразовних установа | # стипендиста у складу са дефинисаним критеријумом (нпр. редовно похађање наставе) | | Градска управа, школе, НВО, спонзори (локални привредници) | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.10. Подржати напоре НВО сектора у пружању стипендија за одређени број д‌јеце ромске националности основношколског узраста | # стипендиста у складу са дефинисаним критеријумом (нпр. редовно похађање наставе) | | Градска управа, школе, НВО, спонзори (локални привредници) | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.1.11. Подржати рад Дневног центра у имплементацији радионица са родитељима ромске д‌јеце | # одржаних радионица | | Дневни центар, ромска заједница | XXX | X | X | X | X | |
| # родитеља који су учествовали на радионицама (М и Ж) | |
| **Мјера 3.2:** | **Креирати услове за бољу укљученост ромске д‌јеце у образовне процесе** | | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** | **План реализације** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 3.2.1. Покренути заговарачку иницијативу према Министарству просвјете и културе РС за омогућавање полагање разреда према договореним критеријима (додјела лиценце школи за полагање, итд) | # успјешно имплементираних заговарачких иницијатива | | Градска управа, школе, НВО | Pостојећи реусрси (људски капацитети и експертиза) | X | X |  |  | |
| Активност 3.2.2. Подржати рад Дневног центра у имплементацији радионица са д‌јецом школског узраста | # одржаних радионица са дјецом | | Дневни центар | XXX | X | X | X | X | |
| # д‌јечака и д‌јевојчица учесника радионица | |
| Активност 3.2.3. Организовати едукацију ученика ромске националности завршних разреда основних и средњих школа о важности наставка  школовања и пружање помоћи за одабир професије | # одржаних радионица са дјецом | | Школа, НВО | Постојећи ресурси | X | X | X | X | |
| # д‌јечака и д‌јевојчица учесника радионица | |
| Активност 3.2.4. Креирање услова за учешће д‌јеце ромске националности у ваннаставним и спортским активностима на подучју Града Бијељина | |  | | --- | | # д‌јечака и д‌јевојчица који учествују у ваннаставним активностима | | | Школа, НВО, спорстки клубови | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 3.2.5. Тражити донаторска за унапријеђење услова у школама на подручју Града Бијељине које похађају и д‌јеца ромске наицоналности | |  | | --- | | # имплементираних  интервенција | | | Школа, НВО, Градкса управа | XXX | X | X | X | X | |
| # д‌јеце која имају корист од имплементираних интервенција (М и Ж) | |
| **СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4:** |  | **Економско оснаживање Рома и Ромкињана подручју Града Бијељина кроз побољшан приступ тржишту рада и запошљавање** | | | | | | | |
| **Мјера 4.1:** |  | **Пружити подршку и подстицај Ромима и Ромкињама за учешће у програмима квалификације и  унапријеђење стручних капацитета** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** |  | **План реализације** | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 4.1.1. Подићи свијест Рома и Ромкиња о битности пријављивања на Завод запошљавање | # одржаних иницијатива | | Завод за запошљавање | Постојећи ресурси | X | X | X | X | |
| Активност 4.1.2. Организовати едукацију у ромским заједницама с циљем информисања припадника ромске популације о важности регистровања као активни тражилац посла (пријава на Завод за запошљавање), укључујући и дигиталну писменост/вјештине | # учесника едукација | | Завод за запошљавање | Постојећи ресурси, додатна средства у износу од XXX | X | X | X | X | |
| Активност 4.1.3. Развијање програма преквалификације и/или доквалификације Рома и Ромкиња како би се олакшао приступ тржишту рада | # учесника у програмима преквалификације/доквалификације | | Завод за запошљавање, Градска управа, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| # број учесника који су успјешно завршили програм | | XXX |
| Активност 4.1.4. Организовати едукацију  за Роме и Ромкиње везане за активно тражење посла и покретање малих бизниса и важност регистрације постојећих д‌јелатности, као и о потенцијалима које доноси дигитализација | # учесника на едукацијама (Ж и М) | | Завод за запошљавање, | XXX | X | X | X | X | |
| **Мјера 4.2:** | **Унаприједити услове за бољу запошљивост Рома на подручју Града Бијељина** | | | | | | | | |  | **Unaprijediti uslove za bolju zapošljivost Roma na području opštine Vukosavlje** |
| Активност 4.2.1. Успостављање активне сарадње са представницима привредних субјеката ради стварања амбијента подршке социјалном запошлјавању | # привредних субјеката који пружају подршку социјалном запошљавању | | Завод за запошљавање, Градска управа, НВО, Привредници | Постојећи ресурси | X | X | X | X | |
| Активност 4.2.2. Имплементација Програма за унапређење запошљивости Рома и других социјално угрожених категорија друштва на подручју Града Бијељина | # запослених Рома и Ромкиња | | Завод за запошљавање, Градска управа, | Финансијска подршка осигурана | X | X | X | X | |
| Активност 4.2.3 Стварање подржавајуће радне околине за ромску популацију у пословном сектору |  | | Завод за запошљавање, привредни субјетки, владин и невладин сектор | Постојећи ресурси | X | X | X | X | |
| Активност 4.2.4. Континуирана промоција Програма за унапређење запошљивости Рома и социјално угрожених категорија друштва | # имплементираних иницијатива намијењених за промоцију програма | | Завод за запошљавање, Градска управа, медији | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 4.2.5. Организовати едукацију о адекватном сакупљању секундарних сировина и одлагању отпада у складу са приниципима зелене агенде | # одржаних едукација | |  | XXX |  |  |  |  | |
| # учесника на едукацијама | |
| 4.2.6. Креирати подстицајне програме  за запошљавања и самозапошљавање Рома и Ромкиња | # реализованих постицајних програма | | Завод за запошљавање, Градска управа, привредници | XXX | **X** | **X** | X | X | |
| # корисника програма (М и Ж) | |
| 4.2.7. Пружити адекватну помоћ  и подршку женама Ромкињама у подузетништву, укључујући стварање могућности из области зелене економије и дигиталне агенде. | # подржаних жена Ромкиња | | Завод за запошљавање, Градска управа, привредници | XXX | **X** | **X** | X | X | |
| **СЕКТОРСКИ ЦИЉ 5:** |  | **Очување, промоција и његовање културне баштине, језика и идентитета ромске заједнице и њихово оснаживање за прихватање свог културног идентитета** | | | | | | | |
| **Мјера 5.1:** |  | **Очување и промовисање ромског језика, културе и традиције** | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** | **План реализације** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| Активност 5.1.1. Организовати активности за промоцију ромске културе на подручју Града Бијељина  (промоција и обиљежавање битних датума и празника, Међународни дан Рома, Ђурђевдан, итд.) унатар образовних институција и у заједници | # имплементираних иницијатива | | Градска управа, НВО, КУД, Дом културе, школе | XXX | X | X | X | X | |
| # учесника у иницијативама (М и Ж) | |
| Активност 5.1.2. Уврстити фестивал „БАРО-ДРОМ“ у календар културних манифестација унутар Пантелинских дана | Фестивал Баро-Дром званично усвојен у каледар културних манифестација | | Градска управа, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 5.1.3. Подизање свијести ромске популације о важности очувања ромског идентитета укључујући и очување ромског језика | # имплементираних иницијатива | | НВО, ромска заједница | XXX | X | X | X | X | |
| # учесника у иницијативама (М и Ж) | |
| Активност 5.1.4. Заговарање за увођење и факултативно изучавање ромског језика у наставни план и програм школа |  | | НВО, школе | XXX | X | X |  |  | |
| Активност 5.1.5. Креирање двојезичних садржаја на социјалним мрежама | # број двојезичних објава | | НВО, медији | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 5.1.6. Подржати организацију ваннаставних, креативних, спортских активности у заједници и школама | # ваннаставних активности  # д‌јеце ромске националности која су укључена у vannastavne активности | | НВО, школе | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 5.1.7. Радити на сензитизацији медија и отварању медијског простора за промоцију ромске културе и ширењу позитивних прича |  | | НВО, Градска управа, медији | XXX | X | X | X | X | |
| **Мјера 5.2:** | **Његовање културе сјећања на страдања Рома** | | | | | | | | |
| Активност 5.2.1. Учешће институција у обиљежавању Међунардоног дана сјећања на ромске жртве Холокауста | # институција које активно учествују у обиљежевању  Међунардоног дана сјећања на ромске жртве Холокауста | | Градска управа, музеји, школе | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 5.2.2: Организовати изложбу/приказ документације и фотографија страдања Рома у музеју „Семберија“ | Виртуална изложба/поставка | | Градска управа, Музеј, НВО | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 5.2.3: Одредити меморијално мјесто за обиљежавање страдања Рома током Другог свјетског рата | Додијељено мјесто за обиљежавања страдања Рома | | Градска управа, NVO | XXX | X | X | X | X | |
| **СЕКТОРСКИ ЦИЉ 6:** | **Борба против дискриминације и јачање рефералних механизама** | | | | | | | | |
| **Мјера 6.1:** | **Укљученост јавних установа у борби против дискриминације** | | | | | | | | |
| **Активности** | **Индикатор** | | **Носиоци реализације** | **Буџет** | **План реализације** | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Активност 6.1.1. Увођење процедуре за спрјечавање дискриминације путем документа који регулише забрану дискриминације | Креирана и усвојена процедура за спрјечавање дискриминације | | Градска управа | XXX | X | X |  |  | |
| Активност 6.1.2. Фромирање Платформе на подручју Града Бијељина за пријаву дискриминације | Платформа креирана и у функцији | | Градска управа | XXX | X | X |  |  | |
| Активност 6.1.3. Увођење механизма/модела пријаве дискриминације у свакој јавној установи (кутија за пријаву, пулт, итд.) по узору на постојећи антидискиминаторни пункт који д‌јелује у оквиру Дневног центра | |  | | --- | | Успостављен механизам за пријаву дискриминације |   # успостављених пунктова за пријаву | | Градска управа | XXX | X | X | X | X | |
| Активност 6.1.4. Пружити континуирану подршку успостављеним антидсикриминаторним пунктовима (Дневни центар, школа, итд) |  | | Градска управа, МЉПИ, НВО |  | X | X | X | X | |
| **Мјера 6.2** | **:Унапријеђени постојећи реферални механизми у оквиру институција на подрчју Града Бијељина** | | | | | | | | |
| Активност 6.2.1.: Извршити формализацију механизма Мобилног интервентног тима | Механизам МИТ-а формализован и фукнционалан | | Градска управа, МИТ | Постојећи ресурси | X | X |  |  |
| Активност 6.2.2.: Обезбиједити додатна финансијска средства за подршку раду локланих ромских организација (Удружење Отахарин, Удружење жена Ромкиња) | |  | | --- | | # подржаних организација |   # имплементираних иницијатива | | Градска управа | XXX | X | X | X | X |
| Активност 6.2.3.: Усвојити ЛАП за унапријеђење социјалних услуга на подручју Града Бијељина и осигурати имплементацију с фокусом на мјере које се односе на ромску популацију | ЛАП усвојен | | Градска управа |  | X |  |  |  |
| Активност 6.2.4.: Организовати едукативне активности у циљу превенције свих облика насиља, овисности и заштите менталног здравља, родне равноправности , трговина људима, просјачење,малољетнички бракови, итд. | |  | | --- | | # учесника на едукативним активностима (М/Ж, одрасли/ђеца) |   # одржаних едукативних активности | | НВО, школе, полиција | Кроз редовне активности, донаторска средства | X | X | X | X |
| Активност 6.2.5:  Организовати активности које третирају вршњачко насиље и све облика дискиминације у школама уз примјену постојећих и нових приручника и смјерница, водича против вршњачког насиља и дискриминације | # одржаних активности  # дјеце која су учествовала у активностима | | НВО, школе, полиција, ЦСР, Центар за ментално здравље | XXX | X | X | X | X |
| Активност 6.2.6:  Успостављање услуге Прихватилишта на подручју Града Бијељина | Упостављено и функционално прохватилиште | | Градска управа, донатори | XXX | X | X | X | X |
| Активност 6.2.7:  Подржати рад Дневног центра |  | | Градска управа, донатори | XXX | X | X | X | X |
| Активност 6.2.8: Јачање сарадње и дијалога са образовним институцијама и члановима ромске заједнице уз подршку организација цивилног друштва |  | | Школе, НВО, ромска заједница | XXX | X | X | X | X |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
|  |  |
|  | Жељана Арсеновић |