Нацрт

ГРАД БИЈЕЉИНА

ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ (ЛПАИ)

2025-2027

Мјешовита радна група за израду Локалног плана акције у области инвалидности Града Бијељине

Децембар, 2024.

САДРЖАЈ

1. ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ    ............................................................................................................  3

2. УВОД ...................................................................................................................................................  4

3. ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА  ЛПАИ  ........................................................................ 6

4. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ НАЦРТА ЛПАИ ................................................................................  6

5. ПРАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ....................................................................................  7

6. АНАЛИЗА СТАЊА У ЗАЈЕДНИЦИ ................................................................................................  9

7. ВИЗИЈА  ............................................................................................................................................   36

8. МИСИЈА  ...........................................................................................................................................  36

9. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ,............................................................................................................  36

9.1. ПОДИЗАЊЕ СВИЈЕСТИ ....................................................................................................  36

9.2. ПРИСТУПАЧНОСТ .............................................................................................................  41

9.3. НЕЗАВИСАН ЖИВОТ И УКЉУЧИВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ........................................... 46

9.4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ............................................................................................... 49

9.5. УЧЕШЋЕ У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ, РЕКРЕАЦИЈИ, РАЗОНОДИ И СПОРТУ.......  53

10. ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ .........................  59

11. ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛПАИ .................................................................................. 60

12. ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ПРОЦЈЕНА СПРОВОЂЕЊА  ЛПАИ.................................. 60

13. TEРМИНОЛОГИЈА ........................................................................................................................ 61

- ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ

У циљу израде Локалног плана акције у области инвалидности (ЛПАИ) Града Бијељина за период 2025-2027. на приједлог Коалиције организација особа са инвалидитетом града Бијељина „КОЛОСИ”, Градске управе Града Бијељина, надлежних установа и институција израђен је приједлог састава Радне група за израду ЛПАИ од укупно 20 лица из Бијељине.

Дана, 23.09.2024.,  на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина ”, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина је донио Рјешење (број: 02-014-1-214/24) о именовању Радне групе за израду Локалног плана акције у области инвалидности (ЛПАИ) Града Бијељина за период 2025-2027. у сљедећем саставу:

- Анђелко Богдановић, Регионално Удружење Дистрофичара - Бијељина - Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Зорица Марковић, Међуопштинско удружење цивилних жртава рата Бијељина, Коалиције ,,КОЛОСИ”,

- Перо Савић, Клуб кошаркаша у колицима - Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Ново Трифуновић, Одбојкашки клуб инвалида ,,СЕМБЕРИЈА”-Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Љиљана Јовичић, Међуопштинска организација слијепих Бијељина,  Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Радиша Петровић, Удружење глувих и наглувих регије Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Ранко Ранкић, Удружење за помоћ ментално заосталим лицима ,,НАДА”- Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Радмила Симић, Хуманитарно удружење жена ,,АРТА” - Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Сања Дринић, Удружење жена обољелих од карцинома дојке ,,ГЕА” - Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Милорад Чордић, Удружење обољелих од мултипле склероза регије ,,Семберија-Мајевица-Посавина” - Бијељина, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Перо Савић, Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих инвалидности Општине Лопаре, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Данијела Ђурић, Актив жена са инвалидитетом, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Милорад Јовић, технички секретар, Коалиција ,,КОЛОСИ”,

- Диана Тошић, Удружење ,,Бијељинска дјеца сунцокрети” - Бијељина,

- Славица Угреновић, Одјељење за друштвене дјелатности, Градска управа Града Бијељина,

- Татјана Летић, Одјељење за друштвене дјелатности, Градска управа Града Бијељина,

- Мишо Полетан, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, Градска управа Града Бијељина,

- Невена Ранкић, ЈУ Центар за социјани рад Бијељина,

- Радмила Симић, ЈЗУ Болница ,,Свети Врачеви” – Бијељина,

- Александар Савић, Црвени крст - Бијељина.

2. УВОД

Шта је инвалидност?

Инвалидност  је  питање  људских  права.  УН  Конвенција  о  правима  лица  са  инвалидитетом  у  својој преамбули  даје  дефиницију инвалидности:

„Инвалидност проистиче из интеракције лица са инвалидитетома са баријерама у окружењу и баријерама које се одражавају у ставовима заједнице, а отежавају пуно и ефективно учешће лица са инвалидитетом у друштву на основу једнакости са осталим члановима тог друштва”.

Ова дефиниција јасно наглашава социјалну димензију инвалидности и мјесто препрека у спречавању лица са инвалидитетом да учествују у активностима заједнице као остали грађани/ке.

Лица са инвалидитетом представљају једну од социјално најугроженијих група становништва, која су у сталном ризику од социјалног искључивања. Ризик социјалне искључености за ову категорију становништва произлази из саме природе функционалног и здравственог стања у којима се налазе лица са инвалидитетом. Физичка, сензорна или ментална оштећења доводе лица са инвалидитетом у стање повећане потребе за друштвеном подршком у задовољавању основних и егзистенцијалних животних потреба.

Према процјенама међународних организација, једну десетину популације сваког друштва чине лица са инвалидитетом, што је значајан број грађана којима је неопходна додатна друштвена подршка. Република Српска путем система подршке има задатак да обезбиједи посебну друштвену заштиту и подршку овој групи грађана. Достигнутим степеном социјалне подршке овим лицима мјери се цивилизацијски напредак сваког друштва. Уколико је степен подршке већи, већи су и развојни стандарди укупног друштва, и обрнуто.

Конвенција Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом указује да треба да се обезбиједе ефикасни системи друштвене подршке како би се задовољиле потребе лица са инвалидитетом. Да би се одговорило на постављене задатке, а уважавајући прокламоване принципе недискриминације по основу инвалидитета, Конвенција указује да треба да се развију социјално сензитивни системи друштвене подршке као што су: системи здравствене и социјалне заштите, образовања, запошљавања и други. Према Конвенцији, потребно је користити постојеће и развијати нове ресурсе система, како би се у потпуности постигло пуно остваривање ових циљева, а тиме и права лица са инвалидитетом.

Највећи дио потреба, чијим задовољавањем се остварује социјална укљученост лица са инвалидитетом, тичу се дјеловања система социјалне и здравствене заштите, образовања и запошљавања. Међутим, да би се постигла потпуна равноправност лица са инвалидитетом у друштву, потребан је ангажман свих система друштвеног организовања.

Системи друштвене подршке приликом дјеловања према лицима са инвалидитетом треба да прихвате да је проблем инвалидности проблем цијеле заједнице, а не само лица са инвалидитетом и њихових породица. Препознати стварне потребе лица са инвалидитетом и пружити им подршку, уважавајући њихове преостале способности и омогућити равноправно учешће у креирању и спровођењу мјера системске подршке намијењених њима је изузетно важно. Уважавањем ових принципа дјеловања, системи социјалне подршке могу унаприједити укупан положај лица са инвалидитетом у друштву.

Имајући у виду да у Републици Српској живи око 10% лица са инвалидитетом рађене су бројне анализе и студије на пољу инвалидности, које су резултирале доношењем важних стратешких докумената на ниву БиХ. Један од најважнијих докумената јесте Политика у области инвалидности (ПОИ) БиХ усвојен 2007. године, у којем се обједињују ставови лица са инвалидитетом и институција власти на основу инклузивних Стандардних правила Уједињених нација за изједначавање могућности лица са инвалидитетом и Конвенције Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом.

Усвајањем ПОИ БиХ, ентитети – Република Српска и Федерација БиХ, као и дистрикт Брчко су се обавезали да у оквиру својих уставних надлежности предузму одговарајуће кораке ка унапређењу ове области, што, између осталог, подразумијева и израду Стратегије и акционих планова за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом.  Тако је 2010. године, од стране Владе Републике Српске, израђена и усвојена прва Стратегија за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској. Након анализе степена спровођења исте, донесена је Стратегија унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026. Оно што је важно истаћи јесте да су у процес израде свих ових стратешких докумената били укључени као консултанти лица са инвалидитетом, представници Организација особа са инвалидитетом и стручњаци из различитих области. Стратегија је базирана на обезбјеђењу једнаких животних могућности и задовољавању специфичних потреба лица са инвалидитетом. Она је заснована на пуном учешћу лица са инвалидитетом у креирању и имплементацији предвиђених активности.

Стратегијом се заступа приступ да се сва питања значајна за лица са инвалидитетом рјешавају у постојећим секторима у којима се рјешавају питања за читаво становништво. Питања инвалидности треба да буду препозната као саставни дио сваког подсистема укупног система друштвеног дјеловања. Имајући у виду важност овог документа за сва лица са инвалидитетом, а у циљу праћења ефикасности реализација Стратегије, обавеза је сваког надлежног министарства Републике Српске, локалних заједница, институција, установа и других субјеката друштвеног дјеловања да креирају своје годишње акционе планове и буџете.

Основне смјернице за израду Локалног плана акције у области инвалидности су управо и садржане у Конвенцији Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом, Стандардним правилима за изједначавање могућности за лица са инвалидитетом, Политици у области инвалидности у БиХ и Стратегији унапређења  друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.

Локални план акције у области инвалидности (ЛПАИ) Града Бијељина за период 2025-2027. године је један свеобухватни докуменат када су у питању потребе и права лица са инвалидитетом и уопште укључивање питања инвалидности у локалне политике. ЛПАИ се односи на све категорије лица са инвалидитетом, без обзира на врсту и узрок настанка инвалидитета. Он је основа за интеграцију питања инвалидности у развојне документе и иницијативе у локалној заједници.

Носилац  активности израде ЛПАИ Града Бијељина за период 2025-2027. године је Коалиција организација особа са инвалидитетом Града Бијељинe „КОЛОСИ”, уз подршку Градске управе и надлежних јавних установа. Активности на изради овог документа се реализују у оквиру пројекта „ДИСК“ Инклузија није илузија, који финансира Европска унија, а реализују Каритас Босне и Херцеговине у партнерству са Удружењем слијепих Кантона Сарајево, Удруге Ведри осмијех Мостар, Савеза слијепих Републике Српске и Уније организација особа с инвалидитетом у БиХ.

3. ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ЛПАИ

1)  Поштовање  достојанства,  индивидуална  аутономија,  самосталност  лица са  инвалидитетом,  укључујући  право  да  лица са инвалидитетом доносе одлуке о сопственом животу:

- Лица са инвалидитетом имају слободу утицаја на одлуке и избор који утиче на њихове животе.

2)  Недискриминација:

- Борба  против дискриминације и маргинализације – повећање једнаких  могућности  за  лица са инвалидитетом кроз обезбјеђивање приступа основним правима, услугама и ресурсима.

3)  Пуно и ефективно учешће и укљученост лица са инвалидитетом у све области друштвеног живота:

- Веће учешће и социјална укљученост – програми, услуге и објекти треба да буду на располагању лицима са инвалидитетом и потпуно приступачни.

4)  Поштовање различитости и прихватање инвалидности као дијела људске равноправности и хуманости:

- Признавање и пружање подршке различитости  –  знање и животно искуство, као и допринос који лица са инвалидитетом могу да дају друштву, треба да буду признати и вредновани, те да се одражавају кроз политику Локалне самоуправе.

5)  Једнаке могућности базиране на једнаким правима:

- Лица  са  инвалидитетом  имају  иста  права  као  и  остали  грађани  и  стога  морају  имати  једнаке могућности да та права и остваре (учешће у друштвеном, културном,  економском  и  политичком  животу  заједнице,  као  и  приступ  свим  структурама, процесима и ресурсима, како би се наведене могућности и оствариле).

6)  Приступачност:

- Изградња приступачног друштва уклањањем баријера – рјешавање питања  приступачности  и  мобилности  у  контексту једнаких могућности и права на учешће.

7)  Једнакост мушкараца и жена:

- Уграђивање родне равноправности у политике – нарочито значајно када се ради о најугроженијим групама као што су лица са инвалидитетом.

8)  Поштовање развојних капацитета дјеце са инвалидитетом и поштовање права дјеце да развију сопствени идентитет.

4. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ НАЦРТА ЛПАИ

У процесу израде ЛПАИ примијењен је партиципативни метод, заступљен у свим фазама процеса. Рјешењем Градоначелника Града Бијељина број: 02-014-1-214/24 од 23.09.2024.године формирана је Радна група за израду ЛПАИ, чијим радом и цјелокупним процесом израде нацрта документа је координирао члан Радне групе представник Регионалног Удружења Дистрофичара -Бијељина.

Прикупљање података обављено је уз подршку локалних партнера‐институција, организација и удружења лица са инвалидитетом. Чланови/це Радне групе који су представници и представнице удружења лица са инвалидитетом, јавних институција и установа извршили су анализу претходног ЛПАИ, анализу стања, као и идентификовање приоритетних стратешких циљева и области за период од три године.

Дефинисани циљеви и активности, су у складу са правним оквиром за област унапређења положаја лица са инвалидитетом, а нарочито са стратешким правцима дефинисаним у Стратегији за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026., као и са надлежностима локалне самоуправе.

Као извори података кориштени су званични подаци Републичког завода за статистику, ЈЗУ Дома здравља Бијељина, ЈЗУ Болница ,,Свети Врачеви” Бијељина, ЈУ Центра за социјални рад Бијељина, али и званични подаци којима располаже Градска управа Града Бијељина.

У изради нацрта ЛПАИ кориштена су домаћа и међународна искуства и препоруке, а основно полазиште за израду овог документа је „Агенда 22”  базирана на Стандардним правилима за изједначавање могућности за лица са инвалидитетом. Сврха Стандардних правила УН јесте да лица са инвалидитетом уживају иста права и имају исте обавезе и одговорности као и остали чланови друштва у којем  живе.

ЛПАИ се односи на сва лица, без обзира на узроке настанка инвалидности, а настао је као резултат низа припремних задатака које су провела удружења лица са инвалидитетом чланице Коалиције „КОЛОСИ” те низа одржаних радних састанака на којима је анализирано тренутно стање у области инвалидности и дати приједлози мјера и активности за њихово рјешавање.

5. ПРАВНО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ ЛПАИ

Локални план акције у области инвалидности је стратешки документ којим се дефинишу конкретне мјере и акције које је потребно предузети да би се на одговарајући начин одговорило на потребе и права свих лица са инвалидитетом без обзира на врсту и узрок инвалидности. Заснован је  на потребама лица са инвалидитетом и њиме се дефинишу начини најрационалнијег кориштења постојећих ресурса којим се осигурава пуна интеграција у локалној заједници.

Правно институционални оквир за доношење ЛПАИ су међународни правни инструменти које је Босна и Херцеговина ратификовала и који су саставни дио Устава БиХ и Устава ентитета, као и домаћа законска регулатива у области инвалидности. Најважнији документи су:

- Универзална декларација УН о људским правима (1948.),

- „Стандардна правила УН-а за изједначавање могућности за лица са инвалидитетом” из 1993. године, које је Вијеће министара Босне и Херцеговине усвојило у септембру 2003., а Скупштина општине Бијељина 2004. године донијела закључак о њеном поштивању,

- „УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом” из 2006. године коју је Босна и Херцеговина, заједно са Опционалним протоколом, усвојила и ратификовала 2010. године,

- Конвенција о правима дјетета из 1989. године,

- „Политика у области инвалидности Босне и Херцеговине” која је усвојена 2008.,

- Акциони план Савјета Европе за промоцију права и пуног учешћа у друштву лица са инвалидитетом: Унапређивање квалитета живота лица са инвалидитетом у Европи 2006-2015.,

- Акциони план за равноправност полова БиХ 2018-2022.,

- Закључна разматрања о иницијалном извјештају Босне и Херцеговине која је усвојио Комитет за права лица са инвалидитетом на свом седамнестом засједању (20. марта – 12. априла 2017. године) у Женеви,

- Стратегија за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.,

- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 2015.),

- Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023. (ревидирана за период  2019-2023.),

- Закон о социјалној заштити Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22),

- Закон о здравственој заштити Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09, 44/15 и 57/22),

- Закон о дјечијој заштити Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске” бр. 114/17; 122/18, 107/19, 119/21 и 112/23),

- Породични закон („Службени гласник Републике Српске”, бр.17/23 и 27/24 ),

- Закон о дискриминацији у БиХ („Службени гласник БиХ”, бр. 59/09 и 66/16)

- Закон о предшколском васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 79/15, 63/20, и 64/22),

- Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19 35/20 и 63/22),

- Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/18; 35/20, 92/20 и 55/23),

- Прaвилник o вaспитaњу и oбрaзoвaњу дjeцe са сметњама у развоју  („Службени гласник Републике Српске”, бр. 83/20 и 81/22),

- Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, број 40/13;106/15, 3/16 и 84/19),

- Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/13 и децембар/2002)

6. АНАЛИЗА  СТАЊА У ЗАЈЕДНИЦИ

Опште

Град Бијељина се налази на сјевероисточном дијелу Републике Српске и БиХ и обухвата равничарско географско подручје Семберије и блага побрђа Мајевице. Град захвата укупно 734 km2 површине, претежно равничарске и равничарско-брежуљкасте.  Према посљедњем званичном попису становништва из 2013. године, Град  Бијељина је имао 103 874 становника (од којих 50 760 лица мушког пола и 53 114 лица женског пола). Нови податак бројa становника: 107.715 становника (146,7 по квадратном километру)

По површини, Град Бијељина је осма локална заједница, међу 68 општина и градова у Републици Српској, а по броју становника је друга. Посебан географски положај, те економски и људски потенцијали, су допринијели да Бијељина постане регионални центар на који се ослањају општине мајевичког и бирчанског региона. У Бијељини је сједиште неколико институција Републике Српске, као и више организационих јединица појединих органа државне управе, те сједиште окружних правосудних органа. Бијељина је универзитетски центар у којем студира око пет хиљада студената на више универзитета.

Лица са инвалидитетом

Непостојање јединствене базе података отежава сагледавање стања популације лица са инвалидитетом на подручју Града Бијељина. Постојеће евиденције прате остваривање права ових лица у појединим системима. Не постоји никаква увезаност постојећих база података корисника права између различитих система. Највећи број лица са инвалидитетом налази се у систему борачко-инвалидске заштите, а најмањи број их је у систему професионалне рехабилитације, преквалификације и запошљавања. Чињеница је да тренутно не постоје цјеловити подаци о структури лица са инвалидитетом по различитим категоријама, већ само подаци о броју лица са инвалидитетом која остварују поједина права из области социјалне заштите.

Са друге стране чињеница је да су лица са инвалидитетом у одређеном броју и чланови удружења лица са инвалидитетом који имају сједиште у Бијељини. Међутим подаци о броју чланова са којим располажу удружења такође нису релевантни из разлога што сва лица са инвалидитетом нису чланови удружења или је један број ових лица члан више удружења.

Према подацима Завода за статистику Републике Српске, а на основу пописа становништва извршеног 2013. године на подручју Града Бијељина живи укупно 8763 лица са потешкоћама, од којих 3967 лица мушког пола 4796 лица женског пола.

Организације (удружења) лица са инвалидитетом

Према евиденцији  Одјељења за друштвенe дјелатности Града Бијељина, на подручју Града регистровано је 18 удружења лица са инвалидитетом чији рад се заснива на унапређењу, заштити и осигурању пуног и равноправног уживања свих људских права и основних слобода лица са инвалидитетом и унапређењу поштовања њиховог достојанства.

Како би се остварила бржа и ефикаснија размјена информација између самих организација те унаприједила сарадња и координација активности са носиоцима извршне и законодавне власти, јавним установама и пружаоцима услуга, али и поспјешио развој инклузивног друштва за лица са инвалидитетом и укључивање питања инвалидности у локалне политике, још 2007. године удружења особа са инвалидитетом су препознала важност коју има умрежавање, међусобна сарадња и партнерство. Из тих разлога је, 10.05.2007. године, 11 удружења лица са инвалидитетом потписало Споразум о формирању Коалиције организација особа са инвалидитетом „КОЛОСИ – БН” која никад није прекидала своје дјеловање, осим што је по природи временом дошло до дјелимичне измјене њеног састава и назива. Данас функционише и усмјерена је ка истим циљевима под називом Коалиција организација особа са инвалидитетом Града Бијељина „КОЛОСИ”. У свом саставу  броји 11 удружења чији су чланови лица са инвалидитетом. Захваљујући доприносу који даје препозната је и проглашена од стране Града Бијељина организацијом од јавног интереса.

Чланице Коалиције „КОЛОСИ” су:

- Регионално Удружење Дистрофичара-Бијељина,

- Удружење за помоћ ментално заосталим лицима „Нада”,

- Хуманитарно удружење жена „АРТА”,

- Међуопштинско удружење цивилних инвалида жртава рата „ЦИЖР”,

- Удружење жена обољелих од карцинома дојке „ГЕА”,

- Клуб кошаркаша у колицима - „Бијељина”,

- Удружење обољелих од мултипле склерозе регије „Семберија - Мајевица - Посавина”,

- Удружење глувих и наглувих регије Бијељина,

- Одбојкашки клуб инвалида ,,Семберија”,

- Удружење слијепих и слабовидих регије Бијељина,

- Удружења параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих инвалидности Општине Лопаре.

Остала удружења лица са инвалидитетом која дјелују на подручју Града Бијељина:

Стрељачки клуб „РВИ ОРАО” Бијељина, Удружење жена са инвалидитетом „ИМПУЛС”, Регионално удружење ампутираца Бијељина, Удружење за помоћ лицима са аутизмом „Другачији свијет” Бијељина, Удружење „Бијељинска дјеца сунцокрети”, Удружење параплегичара и обољелих од дјечије парализе Бијељина, Удружење за помоћ предшколској и школској дјеци и лицима са посебним потребама „НАШ ДОМ” и Удружење ратних војних инвалида.

У  свакој календарској години у буџету Града Бијељина планирају се средства за:

- финансирање удружења лица са инвалидитетом за материјалне трошкове,

- финансирање програма (пројеката) удружења лица са инвалидитетом,

- финансирање на основу јавног конкурса за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину,

- финансирање спортских клубова лица са инвалидитетом за такмичења, коришћење спортских сала и стадиона,

- финансирање ратних војних инвалида и цивилних жртава рата.

У циљу унапређења сарадње, узајамне помоћи и уважавања иницијатива и приједлога невладиних организација са подручја Града Бијељина, у различитим облицима њиховог дјеловања, Статутом Града Бијељина од 21. априла 2017. године је предвиђена могућност остваривања партнерских односа између грађана и локалне власти, а посебно за лица са инвалидитетом регулисана Чланом 13. став (4), (5) и (6).

Члан 13. став (1) Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује остваривање, заштиту и унапређивање људских права и слобода грађана и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина у складу са законом. Став (2) Свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у Граду, право да се слободно креће и одређује своје мјесто пребивалишта и боравка, право пословања или рада на територији Града, право да продаје и купује покретну и непокретну имовину, у складу са законом. Став (3) Сви грађани могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова, у складу са Уставом и законом. Став (4) Град подстиче активности и пружа помоћ удружењима грађана чија је дјелатност од интереса за Град. Став (5) Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује, подстиче и унапређује равноправност полова и остваривање једнаких могућности. Став (6) У оквиру својих надлежности, Град подстиче и предузима мјере у циљу остваривања једнаких могућности за лица са инвалидитетом.

Овакву могућност пружају и други документи које је усвојила Скупштина Града Бијељина, и то:

- Споразум о сарадњи између Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина,

- Стратегија развоја Града Бијељина,

- Стратегија партнерства са грађанима,

- Стратегија комуникације са грађанима,

- Стратегија развоја социјалне заштите Града Бијељина,

- Стратегија развоја туризма Града Бијељина.

Наведеним документима пружена је могућност невладиним организацијама  да учествују у доношењу одлука које су битне за њихову егзистенцију, рад, развој креативних способности, те потврђивање човјека као свјесног актера свих друштвених збивања.

Здравство

- Носиоци и организатори највећег дијела здравствене дјелатности на подручју Града Бијељина су: ЈЗУ Дом здравља Бијељина, Општа болница „Свети Врачеви” и ЈУ Фонд здравственог осигурања Републике Српске – Канцеларија Бијељина.

- Значајну улогу у обезбјеђивању здравствене заштите становништва, поред већ наведених, имају приватне љекарске ординације, приватне апотеке, Интернационални дијализа центар, одређена одјељења Градске управе Града Бијељина, ЈУ Центар за социјални рад Бијељина, као и Градска организација Црвеног крста.

- Општи здравствени систем је приступачан лицима са инвалидитетом, али се може констатовати да је здравствени сектор доста слаб и са неадекватним финансирањем. Многа лица са инвалидитетом нису покривена здравственим осигурањем, а код оних који јесу покриће је непоуздано.

- За питање лица са инвалидитетом посебно су битне одредбе којима се одређује шта обухвата, гдје се проводи, обим и начин остваривања права на медицинску рехабилитацију. Правилник о медицинско-техничким помагалима дефинише врсте помагала на која лица са инвалидитетом имају право, индикације и стандард, поступке, рокове и листу. Ту спадају протезе и друга ортопедска помагала, помоћне и санитарне справе, сомато-протетска помоћ, стоматолошки материјал који се обезбјеђује осигураним лицима.

- Пружање ефикасне медицинске заштите лицима са инвалидитетом је обавеза државе, али се и на нивоу локалне заједнице у пружању примарне помоћи много тога може учинити. Град Бијељина има капацитете за то не само у областима примарне, већ и секундарне здравствене заштите.

Дом здравља

За бијељинско здравство посебно је значајна 1919. година када је доктор Војислав Кецмановић основао „Друштво за чување народног здравља”. Та година узима се као година почетка организоване примарне и превентивне медицинске заштите у Бијељини. После II свјетског рата, па све до средине 60-тих година, када се спаја са Болницом, Дом здравља Бијељина ради као самостална здравствена установа. Тако настаје Медицински центар Бијељина који егзистира нешто више од једне деценије. У јулу 1979. године Медицински центар се реорганизује и постаје радна организација са неколико мањих организационих јединица- тадашњих основних организација удруженог рада.  Медицински центар „Никола Спасојевић” је расформиран у јесен 1994. године од када је започео са радом Дом здравља Бијељина.10.октобра 2004. године одлуком оснивача - Скупштине општине Бијељина и формално - правно је потврђено постојање Дома здравља Бијељина, као здравствене установе за примарну здравствену заштиту. Од тада почиње развој ове здравствене установе као самосталне јединице која има назамјењиву улогу у заштити здравља и лијечењу становништва.

На свом развојном путу Дом здравља Бијељина је прешао неколико етапа и свака од њих значила је нови корак на путу стварања модерне здравствене установе оспособљене да пацијентима пружа свеобухватну примарну здравствену заштиту.

У Дому здравља Бијељина организују се службе/центри/амбуланте и то:

Служба породичне медицине;

Амбуланта за специјалистичке консултације из педијатрије;

Амбуланта за специјалистичке консултације из гинекологије;

Служба хитне медицинске помоћи;

Служба превентивне, дјечије и опште стоматологије;

Хигијенско- епидемиолошка служба;

Служба лабораторијске дијагностике;

Центар за физикалну рехабилитацију у заједници;

Центар за заштиту менталног здравља;

Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике;

Апотека затвореног типа;

Служба економско-финансијских послова;

Служба правних и кадровских послова;

Служба општих послова;

Одјељење за интерну ревизију.

Дом здравља Бијељина, по величини друга здравствена установа примарног нивоа у Републици Српској, има посебну улогу у развијању и промовисању пружања здравствене заштите високог квалитета. Од установе која располаже са оваквим људским, техничким, материјалним и другим ресурсима се очекује да буде регионални лидер у процесу развијања здравственог система Републике Српске.

Дом здравља Бијељина пружа здравствене услуге за скоро 10% укупне популације Републике Српске. Просјечна старост становништва 41,25 (код мушкараца је 40,05 година, а код жена 42,40 година).   Иако се Бијељина динамично и брзо развија, она има изражену негативну стопу природног прираштаја. Изражено у бројкама,  годишње се рађа око 830, а умире више од 1400 људи. Такође, узимајући у обзир да се  смањио прилив становника на подручје Града Бијељина усљед економске миграције, те да је отварање тржишта рада појединих земаља Европске уније довело до изражајнијег исељавања искључиво радно способног становништва, може се рећи да ће у наредном периоду  број становника на подручју Града бити у благом паду. Истовремено се очекује наставак повећања старосне доби постојећег становништва, што ће довести до погоршања старосне структуре становника.

На основу Статута ЈЗУ Дома здравља Бијељина и у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља Бијељина организоване су службе/центри/амбуланте, као основне организационе јединице, у којима се обавља одређени дио здравствених услуга, односно, дио послова везаних за основну дјелатност установе и то како слиједи:

- Служба породичне медицине као основни облик дјелатности примарне здравствене

заштите се организује кроз:

а) Амбуланте породичне медицине као унутрашње организационе јединице, и то:

1. Амбуланте породичне медицине у објекту Дома здравља Бијељина у улици Српске  војске

53 Бијељина (13 амбуланти),

2. амбуланта породичне медицине у Мајевичкој улици 106, Бијељина (2 амбуланте),

3. амбуланта породичне медицине Ковиљуше, Бијељина,

4. амбуланта породичне медицине Горње Црњелово,

5. амбуланта породичне медицине Доње Црњелово,

6. амбуланта породичне медицине Велика Обарска,

7. амбуланта породичне медицине Бродац,

8. амбуланта породичне медицине Батковић,

9. амбуланта породичне медицине Дворови (2 амбуланте),

10. амбуланта породичне медицине Амајлије,

11. амбуланта породичне медицине Трњаци,

12. амбуланта породичне медицине Доњи Драгаљевац,

13. амбуланта породичне медицине Вршани,

14. амбуланта породичне медицине Горњи Магнојевић,

15. амбуланта породичне медицине Горња Чађавица,

16. амбуланта породичне медицине Суво Поље,

17. амбуланта породичне медицине Ченгић,

18. амбуланта породичне медицине Главичице,

19. амбуланта породичне медицине Бањица,

20. амбуланта породичне медицине Модран

21. амбуланте породичне медицине Јања (3 амбуланте),

22. амбуланте породичне медицине Пучиле,

23. амбуланта породичне медицине Доња Буковица,

24. амбуланта породичне медицине Ново Насеље Јања;

25. амбуланта породичне медицине Доњи Жабар,

26. амбуланта породичне медицине Пелагићево.

2. Амбуланта за специјалистичке консултације из педијатрије организује се као основна организациона јединица за консултативно-специјалистички рад специјалистичких дјелатности педијатрије.

3. Амбуланта за специјалистичке консултације из гинекологије организује се као основна организациона јединица за консултативно-специјалистички рад из специјалистичких области гинекологије.

4. Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Бијељина, организацијом рада, обезбјеђује пружање хитне медицинске помоћи (примарног нивоа) у и изван установе на територији коју покрива општина Бијељина, Пелагићево и Доњи Жабар континуирано у току 24 сата.

5. Служба превентивне, дјечије и опште стоматологије у којој се  организује и пружа зубоздравствена заштита пацијентима свих добних скупина. Организује се као јединствена организациона цјелина.

6. Хигијенско-епидемиолошка служба обавља послове из домена јавног здравства и послове по наруџби других корисника услуга. Организује се као јединствена организациона цјелина.

7. Служба лабораторијске дијагностике се организује за обављање лабораторијских услуга примарног нивоа. Организује се као јединствена организациона цјелина.

8. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници обезбјеђује промоцију здравља, преванцију инвалидности, као и физикалну рехабилитацију, те бригу и помоћ онеспособљеним. Организује се као јединствена организациона цјелина.

9. Центар за заштиту менталног здравља обезбјеђује промоцију и превенцију менталног здравља, као и рехабилитацију ментално обољелих лица. Организује се као јединствена организациона цјелина.

10. Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике се организује за обављање опште и специјалистичке радиологије, радиологије зуба, као и ултразвучну дијагностику абдомена, врата, кичме и карлице. Организује се као јединствена организациона цјелина.

11. Служба економско-финансијских послова се организује за обављање финансијских, књиговодствених, рачуноводствених и других стручних послова који по природи ствари припадају овој служби. Организује се као јединствена организациона цјелина.

12. Служба правних, кадровских и општих послова се организује за обављање правних, кадровских, административних и општих послова, као и других послова који по природи ствари припадају овој служби. Организује се као јединствена организациона цјелина која у свом саставу има унутрашње организационе јединице:

а) Сектор техничких послова

б) Сектор за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствене  заштите

У условима пораста глобалног оптерећења болестима, као и побољшања на пољу права корисника здравствене заштите, од здравстених установа се очекије да буду дјелотворне, окренуте ка пацијентима, те да истовремено обезбиједе доступну, ефикасну и правичну здравствену заштиту.

Дом здравља Бијељина у свом раду посебно уважава потребе лица са инвалидитетом. У том смислу пружа низ услуга које би требало да им олакшају доступност  здравствене заштите, као што су:

- кућне посјете љекара и медицинских техничара у стану болесника,

- узимање лабораторијских узорака у стану болесника,

- превоз непокретних лица на прегледе, дијагностику, лијечење, рехабилитацију  на свим нивоима здравствене заштите, како у Бијељини тако и у удаљене здравствене установе,

- услуге рехабилитације у ЦБР-у Дома здравља Бијељина,

- услуге психолошког савјетовања и подршке кроз рад Центра за ментално здравље.

Објекти Дома здравља Бијељина су прилагођени архитектонски кроз изградњу приступних рампи у свим  амбулантама, изграђен је лифт на централном објекту Дома здравља, ЦБР, СХМП, и Служба радиолошке дијагностике располажу посебним тоалетима за лица са инвалидитетом. Гинеколошка служба располаже једним гинеколошким столом прилагођеним за достојанствен преглед жена и дјевојака са инвалидитетом.

Имајући у виду тешку материјалну ситуацију дијела становништа, а која посебно погађа популацију особа са инвалидитетом, Дом здравља Бијељина више пута годишње организује бесплатне превентивне прегледе.

Руководство Дома здравља Бијељина, уважавајући посебне потребе лица са инвалидитетом, посвећено је постизању равноправних услова за остваривање здравствене заштите и чувању њиховог достојанства. У том смислу Дом здравља стоји на располагању,  и отворен је за сарадњу са свим  организацијама и удружењима која заступају права и потребе лица са инвалидитетом.

Политика побољшања статуса лица са инвалидитетом и превазилажење проблема у остваривању права на  здравствену заштиту лица са инвалидитетом, дио су и темељних аката Дома здравља и уврштени су у Акциони план установе.

- Општа болница „Свети Врачеви” Бијељина

Општа болница „Свети Врачеви” Бијељина је здравствена установа која пружа секундарне, а једним дијелом и терцијарне услуге здравствене заштите становницима Града Бијељина, те општина Угљевик, Лопаре, Пелагићево и Доњи Жабари, као и другим корисницима здравствене заштите који су заинтересовани да те услуге остваре у овој установи (по праву слободног избора болнице). Број осигураника за које болница пружа здравствену заштиту износи преко 150.000.

Здравствена дјелатност се обавља као болничко лијечење, и то на осам одјељења: Одјељење за интернистичке гране, Одјељење за хируршке гране, Одјељење за гинекологију и акушерство, Одјељење за офталмологију, Одјељење за плућне болести, Одјељење за педијатрију, Одјељење за ОРЛ и Одјељење за неурологију.

У Болници се пружају одређене услуге терцијарног нивоа здравствене заштите, као што су: максилофацијална хирургија, кардиологија, нефрологија, дјечија хирургија, гастро-ентерологија, неурохирургија, васкуларна хирургија, ендокринологија и онкологија са дневном болницом за хемиотерапију. Болница је кадровски оспособљена за пружање квалитетне здравствене заштите, како услуга секундарног нивоа, тако и наведених услуга терцијарног нивоа.

Здравствено осигурање

У поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, сва осигурана лица су једнака без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, друштвени положај, социјално поријекло или друго лично својство. Коришћење права из обавезног здравственог осигурања условљено је пријавом на здравствено осигурање, као и уплаћеним доприносом за здравствено осигурање.

Партиципација је лично учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите, ортопедских и других помагала и лијекова (осим код подизања лијекова са листе Б).

Којa осигурана лица су ослобођена плаћања партиципације?

- Дјеца до 18 година

- Лица старија од 65 година

- Пензионери са најнижом пензијом

- Лица са оштећеним видом (слијепа лица прве и друге категорије)

- Добровољни даваоци крви (они који су даривали крв 10 и више пута

ослобођени су трајно, они који су даривали крв мање од 10 пута ослобођени

су плаћања партиципације годину дана од последњег даривања)

- Лица обољела од ријетких болести која су регистрована у Центру за ријетке

болести

- Друга лица која су у складу са посебним прописима ослобођена плаћања

партиципације (попут РВИ, породица погинулих бораца и др.)

- Жене за вријеме трудноће, порођаја и постнаталног периода

- Лица која су учествовала или учествују у поступку трансплантације људских

органа, ткива и ћелија као даваоци или примаоци органа

- Лица обољела од менталне болести (F20-F29, F30, F31, F 32.3., F33.3 i F53)

- Лица са поремећајима у менталном здрављу која су неспособна за

самосталан живот и рад (F70-F79).

Право на лијекове

Обавезним здравственим осигурањем обухваћено је неколико листи лијекова, које осигураници Фонда здравственог осигурања Републике Српске могу да добију уз овјерену здравствену књижицу. То су листа лијекова који се издају на рецепт, листа цитостатика намијењена лијечењу малигних обољења, обавезне листе лијекова у Дому здравља и болницама, те лијекови за лијечење специфичних обољења, као што су мултипла склероза, реуматоидни артритис, хемофилија, хепатитис Ц.

На рецепт се могу добити лијекови који се налазе на листама А и Б. Ове листе се међусобно разликују по проценту учешћа Фонда у њиховом финансирању.

Социјална заштита

Социјална заштита у Републици Српској дефинисана је Законом о социјалној заштити, Породичним законом и Законом о дјечијој заштити. Лица са инвалидитетом (у складу са  Конвенцијом УН о правима  лица са инвалидитетом) укључују лица са дуготрајним физичким, менталним, интелектуалним или сензорним оштећењима, које у интеракцији са различитим  баријерама могу ометати њихово пуно и дјелотворно учешће у друштву равноправно са осталим члановима тог друштва. Подаци о лицима са инвалидитетом користе се првенствено у сврху  признавања права из области социјалне заштите, породично-правне заштите и дјечије заштите, признају се на основу налаза и мишљења надлежне стручне комисије. Наведени подаци користе  се у сврху креирања политике у области инвалидности на нивоу Републике. Центри за социјални рад немају посебно издвојене послове или стручне сараднике који би радили послове који су у  вези са лицима са инвалидитетом,  па  се  приступи  проблематици лица са инвалидитетом знатно разликују између Центара. У социјалној заштити накнаде се обезбјеђују за случај неспособности за рад, непостојања других прихода или сродника који су у обавези издржавања, те за случај потребе за помоћи и његом од стране другог лица. Кроз проширену социјалну заштиту даје се могућност локалним заједницама за успостављање нових права за лица са инвалидитетом или  побољшање постојећих, али и то је условљено материјалном развијеношћу и развијеношћу  друштвене свијести о потребама лица са инвалидитетом.

Како је социјална сигурност лица са инвалидитетом подијељена међу различитим  секторима, она  је различито уређена и дефинисана. Посљедице те подијељености су велике  разлике у нивоима сигурности међу корисницима. Зато је потребно дефинисати критеријуме  социјалне сигурности који представљају усаглашену политику Републике Српске према овом  питању. Они треба да су обавезујући за све секторе и актере у њима и да  гарантују свим лицима са инвалидитетом, без обзира на то у којем сектору остварују сигурност, подједнаке нивое квалитета услуге. Критеријуми треба да омогуће начине остварења социјалне сигурности свих лица са инвалидитетом у Републици Српској на јаван, транспарентан и стручан начин и да уважавају стање, могућности и искориштеност свих ресурса лица са инвалидитетом и њиховог социјалног и радног окружења.

Социјалне услуге покривају велики и различит спектар услуга које имају за циљ побољшање животног стандарда становништва, нарочито појединаца и група у угроженој  ситуацији. Потребе лица са инвалидитетом су сложене и врло често захтијевају мултисекторски и мултидисциплинаран приступ. Јавне и друге службе које им пружају услуге морају да имају  запослено квалификовано и компетентно особље које је оспособљено  за  рад  са овим  лицима  и  услове рада који омогућавају приступ лицима са инвалидитетом увжавајући различитости њихових потреба.

Систем социјалне заштите не препознаје статусно одређење лица са инвалидитетом што значи да нити једна мјера и интервенција овог система није сама по себи искључиво намијењена њима. Међутим, с обзиром на то да су лица са инвалидитетом и њихове породице под посебним ризиком од сиромаштва и социјалне искључености, значајан број ових лица налази се на списку корисника мјера система социјалне заштите.

Крајем маја 2012. године, усвојен је нови Закон о социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске бр. 37/12)  чија је примјена почела од 1. јуна 2012. године. Измјене и допуне Закона су објављене у Службеним гласницима 90/16, 94/19 и 42/20 и 36/22. Овим Законом регулисана су сљедећа права у области социјалне заштите становништва:

- новчана помоћ,

- додатак за помоћ и његу другог лица,

- лична инвалиднина,

- подршка у изједначавању  могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,

- мјештај у установу,

- збрињавање у хранитељску породицу,

- помоћ и њега у кући,

- дневно збрињавање,

- једнократна новчана помоћ,

- савјетовање.

Новчана помоћ представља право из социјалне заштите чија је функција обезбјеђивање подршке економски најсиромашнијим лицима. Искључива намјена овог права и давања је борба против сиромаштва. Најучесталији корисници овог права су стара, изнемогла лица, самачка домаћинства и лица са инвалидитетом која немају сродника да их издржавају. Ово право је условљено материјалним стањем корисника и обавезама издржавања од стране сродника. У поступку признавања права на новчану помоћ, накнаде остварене по основу зависности од помоћи и његе другог лица се не рачунају као приходи корисника, што лица са инвалидитетом ставља у привилегованији положај приликом остваривања ове мјере социјалне подршке. Иако је новчани износ знатно повећан усвајањем нових законских рјешења, они нису још ни изблиза довољни за обезбјеђивање минималне социјалне сигурности социјално најугроженијих грађана Републике Српске.

Према евиденцији Центра за социјални рад Бијељина у 2021. години право на новчану помоћ у просјеку је остварило 350 корисника са укупно 441 чланом домаћинства. У 2022. години 328 корисника са 399 чланова, у 2023. години 321 са 381 чланом, те закључно са 30.06.2024. године просјечни број корисника је 325 са 391 чланом домаћинства. Средства за ово право обезбјеђују Република и локална заједница у односу 50%-50%.

Право на једнократну новчану помоћ омогућава систему социјалне заштите брзе и једнократне интервенције према лицима која се изненада нађу у стању социјалне потребе. Лица са инвалидитетом чести су корисници овог права. Најчешћи разлози обраћања лица са инвалидитетом центрима за социјални рад за коришћење ове мјере социјалне заштите везани су за набавку помагала, лијекова и провођења здравствених третмана које не финансира здравствени систем. Такође, честа су обраћања и поводом рјешавања неповољних животних ситуација у којима се изненадно нађу, као што су обезбјеђивање основних услова становања, плаћање комуналних трошкова, набавка огрева, сахране сродника и слично.

Право на додатак за помоћ и његу другог лица се признаје на основу мишљења надлежне љекарске комисије. Ово право има лице старије од три године коме је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена у здравственом стању неопходна стална помоћ и њега другог лица, под условом да ово право не може остварити по другом основу и не користи право на смјештај у установу социјалне заштите или су смјештени у другу установу на терет буџетских средстава.

Висина додатка за помоћ и његу другог лица обрачунава се у проценту од нето плате остварене у Републици у претходној години и износи:

а) 22% од основице за лице које цјелодневно и у потпуности зависи од другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба и које није у могућности да уз употребу било којих помагала само задовољи те потребе, и

б) 11% од основице за лице којем је неопходна дјелимична помоћ другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

У 2021. години ово право је у просјеку користило 1841 лице (857 мушких и 984 женских), од којих до 18 година 132 лица, од 18 до 65 година 891 и преко 65 година 818 лице. У 2022. години право је користило 1864 лица (894 мушких и 970 женских), од који до 18 година 105 лица, од 18 до 65 година 896 и преко 65 година 863 лица. У 2023. години право је користило 2006 лица (953 мушких и 1053 женских), од којих до 18 година 115, од 18 до 65 година 932, а преко 65 година 959 лица. Закључно са 30.06.2024. године право је просјечно користило 2123 лица (998 мушких и 1125 женских), од којих до 18 година 125, од 18 до 65 година 940 и преко 65 година 1058 лица.  Лица са инвалидитетом су најбројнији корисници овог права у систему социјалне заштите управо из разлога што су њихове потребе за помоћи и његом другог лица најпрепознатљивије.

Корисник додатка за помоћ и његу другог лица који не може остварити здравствено осигурање по другом основу остварује здравствено осигурање из буџетских средстава намијењених за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица.

Право на личну инвалиднину остварују лица:

а) која су зависна од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба и којима је оштећење, односно, обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 70% до 100%,

б) са оштећењем слуха, којима је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%,

в) са оштећењем урогениталног система, која се налазе у терминалној фази затајења оба бубрега и која имају потребу за хроничном хемодијализом и перитонеалном дијализом, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 100%,

г) обољела од ријетке болести, којима је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%.

(2) Личну инвалиднину не могу остварити лица која остварују примања по основу инвалидитета стеченог у рату, као и лица која остварују право на смјештај у установу социјалне заштите и право на збрињавање у хранитељску породицу или која су смјештена у другу установу на терет буџетских средстава.

Висина личне инвалиднине стечене остваривањем права на личну инвалиднину обрачунава се у проценту од нето плате остварене у Републици у претходној години и износи:

а) 17% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 100%,

б) 14% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 90%,

в) 12% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 80%,

г) 10% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 70%.

Оштећење, односно, обољење настало у развојном периоду представља оштећење вида, слуха, говорно-гласовне комуникације, тјелесно оштећење и/или хронично обољење, интелектуално оштећење, психички поремећај и/или обољење или друго оштећење или обољење које доводи до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју и функционисању у активностима свакодневног живота, а које је наступило у периоду до навршених 18 година.

Право на личну инвалиднину у Бијељини је у 2021. години просјечно остварило укупно 615 лица (353 мушка и 262 женских), од којих су до 18 године 107 лица, од 18 до 65 година 361 лице и преко 65 година 147 лица. У 2022. години право је остварило 622 лица (365 мушких и 257 женских), од који до 18 година 110, од 18 до 65 година 365, а преко 65 година 147 лица. У 2023. години право је остварило 652 лица (395 мушких и 257 женских), од који до 18 година 118, од 18 до 65 година 381, а преко 65 година 153. Закључно са 30.06.2024. године у овој години право је просјечно остварило 653 лица (396 мушких и 257 женских), од који до 18 година 127, од 18 до 65 година 376, а преко 65 година 150 лица.

Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју мјера је којом се обезбјеђује додатна подршка средњошколцима и студентима са инвалидитетом. Смисао ове мјере је да се дјеци и младима са инвалидитетом, путем финансирања боравка у мјесту школовања, обезбиједи системска подршка и пружи неопходна помоћ у процесу школовања. На тај начин, систем социјалне заштите постаје активан учесник у процесу осамостаљивања лица са инвалидитетом.

Поред мјера социјалне заштите које се остварују новчаним давањима, лица са инвалидитетом у систему социјалне заштите остварују подршку у виду услуга.

Услуге социјалне заштите дефинишу се као појединачне или скуп мјера непосредне подршке које се препознају као активности неновчаних интервенција усмјерених на задовољавање актуелних и неодложивих потреба корисника. Услугама социјалне заштите се унапређује квалитет живота лица са инвалидитетом. Услуге представљају непосредан одговор на стање социјалне потребе лица са инвалидитетом. Оне се обликују управо на основу препознавања потреба корисника, као што су потреба за смјештајем у установу, смјештајем у хранитељску породицу, дневним збрињавањем, помоћи у кући и савјетовањем.

Систем социјалне заштите Републике Српске дефинисао је неколико врста специјалних установа за смјештај и збрињавање лица са инвалидитетом. Установе које се баве  институционалним смјештајем  и  збрињавањем  лица са инвалидитетом, а чији је оснивач  Влада  Републике Српске су: ЈУ Дом за лица са инвалидитетом у Приједору, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом у Вишеграду и Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност” у Дервенти.

Право на смјештај у установу социјалне заштите у 2021. години  користило је 79 лица, од којих је 13 дјеце и 66 одраслих особа. Дјеца су смјештена у Дјечијем дому „Рада Врањешевић” у Бања Луци (5 дјеце), ЈУ „Будућност” у Дервенти (1 дијете), Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу (2 дјеце), Центар за смјештај и дневни боравак дјеце и омладине ометене у развоју Београд  (2 дјеце) и СОС Дјечије село БиХ Сарајево (2 дјеце), Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” у Новом Саду (1 дијете). Одрасли су смјештени у ЈУ „Дом за пензионере и стара лица” у Источном Сарајеву (1 лице), ЈУ „Др Никола Шуменковић” у Стамници (1 лице), Завод за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи (2 лица), ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича (3 лица), Дом за старија лица „Дуга” Лопаре (3 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Вишеград (10 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом”  Приједор (7 лица), Међународни форум солидарности и прихватни центар „Дује” (1 лице), УСЗ за заштиту старих лица „Ева” Подновље (2 лица), УСЗ Дом за старија лица  „Дуга” ПЈ 1 Дуга Бијељина (25 лица), Установа за дјецу и младе „Сремчица” (1 лице), СОС Дјечије село БиХ Сарајево (1 лице), ЈУ Дом за старија лица Кисељак (2 лица), ЈУ Центар ,,Заштити ме” (1 лице), УСЗ Дом за старија лица „Слађур” (6 лица).

У 2022. години право на смјештај у установу социјалне заштите користило је 69 лица, 11 дјеце и 58 одраслих особа. Дјеца су смјештена у Дјечијем дому „Рада Врањешевић” у Бања Луци (5 дјеце), ЈУ „Будућност” у Дервенти (1 дијете), Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу (1 дијете), Центар за смјештај и дневни боравак дјеце и омладине ометене у развоју Београд  (1 дијете) и СОС Дјечије село БиХ Сарајево (2 дјеце), ЈУ Центар „Заштити ме” (1 дијете). Одрасли су смјештени у ЈУ „Дом за пензионере и стара лица” у Источном Сарајеву (1 лице), ЈУ „Др Никола Шуменковић” у Стамници (1 лице), Завод за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи (2 лица), ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича (3 лица), Дом за старија лица „Дуга” Лопаре (3 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Вишеград (10 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“  Приједор (8 лица), Међународни форум солидарности и прихватни центар „Дује” (1 лице), УСЗ Дом за старија лица „Милошевић” Тутњевац (1 лице), УСЗ за заштиту старих лица „Ева” Подновље (2 лица), УСЗ Дом за старија лица „Дуга” ПЈ 1 Дуга Бијељина (21 лице), Установа за дјецу и младе „Сремчица“ (1 лице), ЈУ Дом за старија лица Кисељак (2 лица), УСЗ Дом за старија лица „Слађур” (6 лица), Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу (1 лице).

У 2023. години право на смјештај у установу социјалне заштите користило је 80 лица, 12 дјеце и 68 одраслих особа. Дјеца су смјештена у Дјечијем дому „Рада Врањешевић” у Бања Луци (7 дјеце), ЈУ „Будућност” у Дервенти (1 дијете), Центар за смјештај и дневни боравак дјеце и омладине ометене у развоју Београд  (1 дијете), СОС Дјечије село БиХ Сарајево (2 дјеце), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Вишеград (1 дијете). Одрасли су смјештени у ЈУ „Дом за пензионере и стара лица” у Источном Сарајеву (1 лице), ЈУ „Др Никола Шуменковић” у Стамници (1 лице), Завод за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи (2 лица), ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича (3 лица), Дом за старија лица „Дуга” Лопаре (3 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“ Вишеград (10 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Приједор (10 лица), ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност” Дервента (3 лица), Међународни форум солидарности и прихватни центар „Дује” (2 лица), УСЗ Дом за старија лица „Милошевић” Тутњевац (2 лица), УСЗ за заштиту старих лица „Ева” Подновље (1 лице), УСЗ Дом за старија лица „Дуга” ПЈ 1 Дуга Бијељина (27 лице), Установа за дјецу и младе „Сремчица” (1 лице), ЈУ Дом за старија лица Кисељак (1 лица), ЈУ Центар „Заштити ме” (1 лице).

Закључно са 30.06.2024. године право на смјештај у установу социјалне заштите користило је 75 лица, 10 дјеце и 65 одраслих особа. Дјеца су смјештена у Дјечијем дому „Рада Врањешевић” у Бања Луци (6 дјеце), ЈУ „Будућност” у Дервенти (1 дијете), Центар за смјештај и дневни боравак дјеце и омладине ометене у развоју Београд  (1 дијете), СОС Дјечије село БиХ Сарајево (1 дијете), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Вишеград (1 дијете). Одрасли су смјештени у ЈУ „Дом за пензионере и стара лица” у Источном Сарајеву (1 лице), ЈУ „Др Никола Шуменковић” у Стамници (1 лице), Завод за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи (2 лица), ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича (3 лица), Дом за старија лица „Дуга“ Лопаре (7 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Вишеград (10 лица), ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом” Приједор (9 лица), ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност” Дервента (3 лица), Међународни форум солидарности и прихватни центар „Дује” (2 лица), УСЗ Дом за старија лица „Милошевић” Тутњевац (1 лице), УСЗ за заштиту старих лица „Ева” Подновље (1 лице), УСЗ Дом за старија лица „Дуга” ПЈ 1 Дуга Бијељина (24 лице), Установа за дјецу и младе „Сремчица” (1 лице).

Алтернатива смјештају лица са инвалидитетом у институцијама је збрињавање у породици (или хранитељство). Увођење хранитељства у систем социјалне заштите Републике Српске тек је у развоју. Развој ове услуге подразумијева стандардизацију рада хранитеља и развој специјализованог хранитељства у којима ће се посебна пажња посветити развоју хранитељства за лица са инвалидитетом.

У 2021. години,  у 15 хранитељских породица је  смјештено 18 дјеце, од којих су 6 дјеце са потешкоћама у развоју. Нема дјеце предшколског узраста од 3 од 6 година. Право на смјештај у властиту породицу остварило је укупно 175 лица (од којих 99 мушких и 76 женских лица) и то до 18 година 45 лица, од 18 до 65 година  127 лица, преко 65 година  3 лица.

У 2022. години, у 14 хранитељских породица је  смјештено 17 дјеце, од којих су 5 дјеце са потешкоћама у развоју. Нема дјеце предшколског узраста од 3 од 6 година. Право на смјештај у властиту породицу остварило је укупно 167 лица (од којих 99 мушких и 68 женских лица) и то до 18 година 36 лица, од 18 до 65 година 128 лица, преко 65 година  3 лица.

У 2023. години, у 10 хранитељских породица је  смјештено 11 дјеце, од којих су 7 дјеце са потешкоћама у развоју. Нема дјеце предшколског узраста од 3 од 6 година. Право на смјештај у властиту породицу остварило је укупно 185 лица (од којих 109 мушких и 76 женских лица) и то до 18 година 42 лица, од 18 до 65 година 140 лица, преко 65 година  3 лица.

У 2024. години, закључно са 30.06.2024. године у 11 хранитељских породица је  смјештено 11 дјеце, од којих су 8 дјеце са потешкоћама у развоју. Нема дјеце предшколског узраста од 3 од 6 година. Право на смјештај у властиту породицу остварило је укупно 194 лица (од којих 115 мушких и 79 женских лица) и то до 18 година 45 лица, од 18 до 65 година 145 лица, преко 65 година  4 лица.

Док су смјештај у установу и смјештај у хранитељску породицу традиционална мјера социјалне заштите, дневно збрињавање и услуге помоћи у кући представљају нови, још недовољно афирмисан модел социјалне подршке лицима са инвалидитетом. Дневно збрињавање, помоћ и њега у кући засновани су на пружању услуге подршке у непосредном животном окружењу корисника. Код пружања ових услуга неопходно је постићи висок степен учествовања корисника и њихове породице, односно сродника, што представља најефикаснији облик активних мјера према лицима са инвалидитетом у систему социјалне заштите.

Право на помоћ у кући, смјештај у установу социјалне заштите или другу породицу признаје се лицу којем породица не може да обезбиједи одговарајућу заштиту и лицу без породичног старања када се на други начин не може обезбиједити одговарајућа заштита.

Право на помоћ у кући обезбјеђује се старим и изнемоглим лицима, хронично обољелим и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају. О кориштењу овог права одређује надлежна установа социјалне заштите, на основу свестраног разматрања потреба корисника и могућности његове породице. Овим правом се обезбјеђује обављање неопходних кућних послова као што су: одржавање чистоће, набавка хране, одржавање личне хигијене, набавка других потребних ствари спремање хране и слично.

Право на помоћ у кући у 2021., 2022., 2023., години је користило на годишњем нивоу 3 лица женског пола, те у 2024. години, закључно са 30.06.2024. године ово право је користило 2 лица женског пола. Примјетно је да је са аспекта остваривања овог права повећана потреба за овим видом услуга.

Право на услуге социјалног рада имају сви грађани, без плаћања, ако овим законом није другачије одређено. Услугама социјалног рада, у смислу овог Закона, сматра се превентивна дјелатност, дијагностика, третман и савјетодавно-терапијски рад заснован на примјени стручних и научних сазнања у циљу пружања стручне помоћи при рјешавању животних тешкоћа.

Проширена права и услуге – У складу са чланом 11. Закона о социјалној заштити на територији града Бијељина од 2010. године  постоји одлука о проширеним правима. На сједници одржаној дана 04.04.2024. године Скупштина града Бијељина донијела је одлуку о проширеним правима и услугама у области социјалне заштите.  Према новој Одлуци у постојећа права уврштена су и нова три права, и то: право на помоћ родитељу-његоватељу након 30. године живота корисника; право на услуге персоналне асистенције, те право на услугу становања у заједници уз подршку. Осврћући се на претходни Локани план акције у области инвалидности Града Бијељина 2021-2023. године истакнута је потреба за увођење проширеног права персоналне асистенције као најнепосредније мјере и услуге социјалне заштите која је намјењена задовољавању специфичних потреба лица са инвалидитетом, те је новом Одлуком увођење овог проширеног права реализовано. Поред наведена три нова проширена права истичемо да су проширеан права и услуге из области социјалне заштите у смислу ове Одлуке сљедећа:

1. Помоћ у стамбеном збрињавању корисника новчане помоћи

2. Заштита ученичког стандарда

3. Право на накнаду за смјештај у властиту породицу

4. Право на помоћ самохраном родитељу-његоватељу

5. Право на помоћ родитељу-његоватељу након 30. године живота корисника

6. Право на услуге персоналне асистенције

7. Право на услугу становање у заједници уз подршку

8. Обезбјеђење огрева

9. Субвенционирање комуналних трошкова

10. Пoмоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских         породица

11. Једнократна помоћ у натури

12. Услуге јавне кухиње

13. Здравствено осигурање

14. Накнада трошкова сахране.

Помоћ у стамбеном збрињавању корисника новчане помоћи: Корисник права на новчану помоћ у складу са Законом о социјалној заштити,  има право на помоћ у стамбеном збрињавању у дијелу: - привременог стамбеног збрињавања, - адаптацији неусловног стамбеног простора (кров, под, струја, вода и слично), - опремања стамбених објеката (куповина намјештаја, бијеле технике и сл.).

Заштита ученичког стандарда: Право на заштиту ученичког стандарда остварују дјеца корисници новчане помоћи, дјеца под старатељством, дјеца која се школују под посебним условима и дјеца из породица са троје и више дјеце у складу са овом Одлуком и под условом да се ово право не може остварити на други начин. Дјеца под старатељством, дјеца која се школују под посебним условима и породице са троје и више дјеце право на заштиту ученичког стандарда остварују под условом да укупан мјесечни приход породице не прелази износ најниже плате остварене у Републици Српској.

Право на накнаду за смјештај у властиту породицу: Право на накнаду за смјештај у властиту породицу остварују лица код којих је: - неспособност за самосталан живот наступила прије 18-те године живота - утврђена потпуна зависност од помоћи и његе другог лица (I група корисника у складу са Законом о социјалној заштити). Накнада за смјештај у властиту породицу утврђује се у процентуалном износу од 25% од основице, коју чини разлика цијене смјештаја у установу социјалне заштите за лица која потпуно зависе од помоћи другог лица, коју рјешењем утврђује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске на почетку сваке године и учешћа у трошковима смјештаја корисника права, према Закону о социјалној заштити и обвезника издржавања у складу са Правилником о учешћу у трошковима смјештаја у установу који доноси Министраство здравља и социјалне заштите.

Право на помоћ самохраном родитељу-његоватељу: Право на помоћ самохраном родитељу-његоватељу остварује родитељ дјетета са сметњама у развоју, најдуже до навршене 30. године живота дјетата, које: - има трајно оштећење или обољење због којих је потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, - има потребу за посебном његом на основу налаза и мишљења Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју, - није у могућности да се оспособљава за рад у струци кроз наставак школовања према налазу Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју, - не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или није остварило право на збрињавање у хранитељску породицу у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите. Право на помоћ самохраном родитељу-његоватељу може остварити родитељ под условом да: 1) је самохрани родитељ 2) има здравствену способност за пружање посебне његе дјетету са сметњама у развоју, 2) није старији од 65 година, 3) је на основу мишљења надлежног органа старатељства подобан за родитеља-његоватеља дјетета са сметњама у развоју, 4) му није одузето родитељско право или пословна способност, 5) није корисник права на помоћ и његу другог лица и личну инвалиднину 6) није корисник права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу у складу са Законом о дјечијој заштити.

Право на помоћ родитељу-његоватељу након 30. године живота корисника: Право на помоћ родитељу-његоватељу након 30. године живота корисника остварује родитељ лица са сметњама у развоју, након навршене 30. године живота лица, које: 1) има трајно оштећење или обољење због којих је потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, са процентом тјелесног оштећења од 100%, 2) није у могућности да се креће ни уз помоћ ортопедских помагала и коме је за кретање и задовољавање најосновнијих животних потреба неопходна цјелодневна брига и помоћ другог лица, 3) има потребу за посебном његом на основу налаза и мишљења стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите, 4) није оспособљeн за рад, 5) не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или није остварило право на збрињавање у хранитељску породицу, нити остварује право на дневно збрињавање, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите 6) не остварује право на смјештај у властиту породицу у складу са овом Одлуком 7) је било корисник права на накнаду родитељуњеговатељу или његоватељу при Јавном фонду за дјечију за заштиту Републике Срспке. Право на помоћ родитељу-његоватељу након 30. године живота корисника може остварити родитељ под условом да: 1) има здравствену способност за пружање посебне његе лицу са сметњама у развоју, 2) није у радном односу 3) је на основу мишљења надлежног органа старатељства подобан за родитеља-његоватеља или његоватеља лица са сметњама у развоју, 4) му није одузето родитељско право или пословна способност, 5) није корисник права рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју, 6) није корисник права на помоћ и његу другог лица и личну инвалиднину.

Право на услуге персоналне асистенције: Право на услуге персоналне асистенције остварују пунољетне особе са инвалидитетом: 1. са сензорним и тјелесним оштећењима очуваних интелектуалних способности, која су потпуно зависна од помоћи и његе другог лица (I група корисника) у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и процјене функционалног стања корисника 2. која живе у индивидуалном (породичном) смјештају 3. чији чланови породице не могу обезбиједити помоћ у обављању свакодневних активности инвалидног лица 4. код којих је обављена процјена социјалног статуса, социјалне улоге и потребе корисника (у складу са Правилником о пружању услуге персоналне асистенције).

Право на услугу становања у заједници уз подршку: Право на услугу становања у заједници уз подршку остварују пунољетне особе са инвалидитетом свих категорија, узраста и оба пола. Услуга становања у заједници уз подршку организује се у партнерству ЈУ Центра за социјални рад Бијељина, Градске управе Града Бијељина и Градске организације Црвеног крста Бијељина. Средства за реализацију услуге обезбијеђена су у буџету Града Бијељина-буџет Града и буџет Центра за социјални рад Бијељина.

Обезбјеђење огрева: Корисници новчане помоћи имају право на обезбјеђење огрева за зиму. Право се реализује исплатом новчаних средстава за куповину огрева. Износ новчаних средстава из претходног става овог члана одређује се у складу са расположивим буџетским средствима зависно од броја корисника права на новчану помоћ у мјесецу у којем се врши исплата и исплаћује се истовремено са новчаном помоћи за тај мјесец.

Субвенционирање комуналних трошкова: Корисници права на новчану помоћ имају право на мјесечну субвенцију за: - потрошњу воде, у износу од 3 м³ воде по члану породичног домаћинства - одвоз смећа у висини цијене коштања одвоза смећа на подручју града Бијељина.

Помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица: Право на помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица имају лица која након престанка права на смјештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици не посједују имовину и приходе из којих се могу издржавати. Висина помоћи из претходног члана одређена је у висини новчане помоћи утврђене Законом о социјалној заштити за појединца. Ово право остварује се најдуже 1 годину од дана престанка права на смјештај у установу социјалне заштите или у хранитељску породицу.

Једнократна помоћ у натури: Лица, корисници основних права из Закона о социјалној заштити, остварују право на једнократну помоћ у натури под условом да ову помоћ не могу остварити на други начин (хуманитарна помоћ, донације, преко Општинске организације Црвеног крста или на неки други начин). Помоћ се додјељује једном годишње и састоји од хигијенског и прехрамбеног пакета.

Услуге јавне кухиње: Услуге јавне кухиње остварују корисници права на новчану помоћ и друга лица у стању социјалне потребе под следећим условима: - Да укупни мјесечни приходи породичног домаћинства не прелазе износ најниже плате у Републици Српској - Да се налазе у евиденцији Центра као корисници основних или проширених права - Да нису у могућности или немају услове да сами спремају оброке - Да чланови породице или појединац нису у радном односу.

Здравствено осигурање: Здравствено осигурање на терет Буџета Града Бијељина, а у складу са Законом о здравственом осигурању, имају лица са пребивалиштем на подручју Града која по другом основу не могу остварити ово право. Поступак регулисања здравственог осигурања из претходног става, води надлежно одјељење Градске управе Града Бијељина.

Накнада трошкова сахране: У Буџету Града Бијељина обезбјеђују се средства за накнаду трошкова сахране за следећа умрла лица: 1. кориснике новчане помоћи по Закону о социјалној заштити, 2. лица умрла на територији Града Бијељина са непознатим пребивалиштем или непознатим идентитетом, 3. лица са пребивалиштем на подручју Града Бијељина која немају сроднике који су, у складу са законом, била дужна да их издржавају, или имају сроднике који нису у могућности сносити трошкове сахране.

Нова услуга ЈУ Центра за социјални рад Бијељина јесте дневно збрињавање корисника у Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју. Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју је организациона јединица ЈУ Центар за социјални рад Бијељина и основан је са циљем унапређења квалитета живота дјеце и омладине са сметњама у развоју. Дневни центар дјелује према Правилнику о Дневном центру за дјецу са сметњама у развоју. Капацитет јесте 30 корисника. У овом тренутку има активног 21 корисника. Први корисник је остварио право на збрињавање у фебруару 2021. године а право на дневно збрињавање имају дјеца и омладина узраста од 6 до 21 године са територије Града Бијељина. Право на дневно збрињавање могу остварити лица са: оштећење вида, слуха, говорно-гласовне комуникације, са тјелесним оштећењима и/или хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са психичке поремећајем и/или обољењем, вишеструким оштећењима, или другим оштећењем или обољењем, које доводи до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју, а која значајно утичу на квалитет живота. Поступак за признавање права на дневно збрињавање покреће се на захтјев родитеља/старатеља или по службеној дужности. Након запримања захтјева и комплетирања документације, предмет се упућује Комисији за пријем. Комисија сачињава мишљење са приједлогом. На основу мишљења Комисије, корисник може бити примљен на адаптационо-опсервациони период (који траје 10 радних дана), стављен на листу чекања или се може одбити захтјев за боравак уколико постоје контраиндикације одређене Правилником. По истеку адаптационо-опсервационог перидода сачињава се Мишљење Стручног тима, те се рјешењем ЈУ Центра за социјални рад кориснику признаје право на три сата дневно сваки радни дан. Корисник се распоређује у једну од четири корисничке групе, зависно од степена подршке који му је потребан. Ове групе су формиране с циљем пружања индивидуалне подршке у складу са специфичним потребама сваког корисника. Сврха дневног центра је у унапређењу квалитета живота корисника кроз одржавање и развијање њихових социјалних, психолошких и физичких вјештина те због тога у току боравка корисницима су на располагању услуге: дневног збрињавања, специјалистичке дефектолошко- логопедске услуге, исхрана, брига о хигијени, радна-корективно-окупациона терапија, васпитно образовни рад, културно забавни садржај и коришћење сензорне собе.

Дјечија  заштита

Права из система дјечје заштите остварују се у складу са Законом о дјечјој заштити који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 114/17 од 22.12.2017. године и ступио на снагу 01.01.2018. године, Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 122/18 од 29.12.2018. године и ступио на снагу 01.01.2019. године, и Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 107/19 од 19.12.2019. године и ступио на снагу 01.01.2020. године.

Дана, 01.01.2022. године на снагу је ступио Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, објављен у Службеном Гласнику Републике Српске, број: 119/21.

Права из дјечје заштите према члану 10. Закона о дјечјој заштити (у даљем тексту: Закон) су:

1. Помоћ за опрему новорођенчета

2. Матерински додатак

3. Додатак на дјецу

4. Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства

5. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота

6. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са сметњама у развоју

7. Задовољавање развојних потреба дјеце

8. Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете

9. Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу

Додатак на дјецу

Додатак на дјецу остварује мајка или друго лице у складу са Законом за прво, друго, треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце.

Право на додатак на дјецу остварује се до навршених 15 година живота дјетета уколико се налази на редовном школовању.

Независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења дјетета право на додатак на дјецу се остварује за дјецу и то:

- дијете под старатељством, најдуже до 18 година живота;

- дијете које остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;

- дијете чији родитељ односно усвојитељ остварује право на новчану помоћ по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година живота, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;

- дијете узраста до три године, уколико је дјетету према налазу овлашћеног доктора медицине потребна појачана њега;

- дијете којем је стручна комисија, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите, утврдила да се ради о дјетету са оштећењем или обољењем: вида, слуха, говорно-гласовне комуникације, са тјелесним оштећењем, односно хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са психичким поремећајем, односно обољењем или са другим оштећењем или обољењем које доводи до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју до навршених 18 година.

Висина додатка на дјецу за 2024. годину износи:

· за прво, друго и четврто дијете - 117,18 КМ

· за треће дијете - 169,26 КМ

· за дјецу која право остварују независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења - 208,32 КМ

Материјални услови (мјесечни приходи по члану породице) - цензуси за остваривање права на додатак на дјецу, не смију прелазити износе:

· за породицу са првим и другим дјететом - 140,00 КМ

· за породицу са троје дјеце - 147,00 КМ

· за породицу са четворо дјеце - 161,00 КМ.

Каталошка вриједност процијењене покретне имовине (аутомобил, радна машина и др.) не смије прелазити износ од 9.100,00 КМ.

Основицу за утврђивање висине права из члана 14, 22. и 36г. овог закона, као и основицу за утврђивање висине цензуса из члана 25. овог закона, почев од 2024. године, утврђује одлуком Влада Републике Српске у проценту од најниже плате у претходној години.

Документацију за преиспитивање услова за остваривање права на додатак на дјецу потребно је поднијети у периоду назначеном у рјешењу о остваривању права.

Захтјев за остваривање права на додатак на дјецу и преиспитивање условаза остваривање истог, уз потребну документацију, подноси се на Обрасцу ДД-1. Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева имa пребивалиште, односно сталну или привремену дозволу за боравак странаца.

Задовољавање развојних потреба дјеце

Право на задовољавање развојних потреба дјеце реализује се непосредним пружањем услуга и подршке дјеци кроз одговарајуће пројекте утврђене програмом рада Фонда и то:

- пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске'' реализује се у сарадњи са ресорним Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске пружањем услуга директно дјеци, чиме се подстиче њихов развој са циљем социјализације и адекватнијег функционисања у оквиру вршњачке групе и друштвa у цјелини, као и подршка породици у остваривању њене социјализаторске улоге. Пројекат се реализује на морској обали, у Омладинском хостелу ''Ужице'' у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора. Циљне категорије дјеце Пројекта су дјеца из свих градова и општина Републике Српске чије је задовољавање развојних потреба отежано неповољним социјалним, материјалним, здравственим проблемима те психофизичким сметњама и инвалидитетима, узраста од шест до 15 година, односно 18 за дјецу са сметњама у развоју, инвалидитетима и хроничним обољењима.

- подршка манифестацијама, пројектима и акцијама од општег интереса за дјецу реализује се као активност посвећена дјеци и ширег је друштвеног значаја, а иста је препознатљива као: међународни дан дјетета, дјечији фестивали, округли столови, спортска и такмичења у области посебних талената, промоција рађања и здравог родитељства и др. Наведене активности се реализују у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите и другим институцијама, у складу са усвојеним Програмом активности манифестације, као што је нпр. ''Дјечија недеља'', која се обиљежава у првој недељи октобра.

- програм суфинансирања боравка у предшколској установи дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју. Влада Републике Српске је у току 2020. године донијела одлуку о покретању пројекта суфинансирања боравка у предшколској установи дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју, те је с тим у вези чланом 33. Закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, којим је измијењен члан 99. Закона, прописано је да ће ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту обезбјеђивати накнаду за суфинансирање боравка у предшколској установи за одређене категорије дјеце, на терет средстава за задовољавање развојних потреба дјеце. Процедура остваривања права за накнаду предшколским установама по овом основу, усаглашена је Споразумом о сарадњи између Фонда и Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете

Ово право остварује мајка или друго лице у складу са законом које има пребивалиште у Републици, најмање годину дана прије рођења дјетета.

Право остварује мајка за свако трећерођено и четврторођено дијете без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

Право може остварити мајка или друго лице у складу са Законом које је страни држављанин, под условом да:

- има стални или привремени боравак у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.

- да је дијете рођено на територији Републике ;

- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.

Изузетно, ово право може остварити мајка која има пребивалиште у Републици, ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.

Ово право се остварује у једнократном новчаном износу и то:

- за трећерођено дијете у износу од 600,00 КМ;

- за четврторођено дијете у износу од 450,00 КМ.

Захтјев за остваривање права подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу Ф34 са потребном документацијом.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно стални или привремени боравак.

Право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељ

Право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може да оствари један од родитеља дјетета са сметњама у развоју најдуже до 30. године живота дјетета, које:

- има трајно оштећење или обољење због којих је потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, са процентом тјелесног оштећења од 100%,

- има потребу за посебном његом на основу налаза и мишљења стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,

- није у могућности да се оспособљава за рад у струци кроз наставак школовања, према налазу стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,

- не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или није остварило право на збрињавање у хранитељску породицу, нити остварује право на дневно збрињавање, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.

Уколико у породици има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити самохрани родитељ ако је незапослен, односно један од назапослених чланова породице са којим родитељ и дјеца живе у домаћинству у висини накнаде за једно дијете.

Изузетно, уколико је самохрани родитељ запослен а има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити незапослени члан породице са којим родитељ и дјеца живе у домаћинству у висини накнаде за једно дијете.

Уколико у породици има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу могу остварити оба родитеља ако су незапослена.

Изузетно, уколико у породици има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити један родитељ за једно дијетеуколико је други родитељ запослен.

Уколико је двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, одлуком надлежног органа повјерено једном родитељу, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити и један од незапослених чланова породице са којим дјеца и родитељ живе у домаћинству.

Незапосленом брачном или ванбрачном супружнику родитеља дјетета које испуњавају наведене услове, са којим дијете живи у домаћинству, умјесто родитељу, може се признати право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу.

Родитељ-његоватељово право може остварити ако није старији од 65 година и ако је незапослено лице, здравствено способан да пружи посебну његу дјетету са сметњама у развоју, затим да је према мишљењу органа старатељства подобан за пружање посебне његе дјетету, те остале услове прописане Законом.

Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 100% основице из члана 21. Закона - основице коју одлуком утврђује Влада Републике Српске.

Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 100% од основице из члана 21. Закона о дјечјој заштити.

Основицу за утврђивање висине права из члана 14, 22. и 36г. овог закона, као и основицу за утврђивање висине цензуса из члана 25. овог закона, почев од 2024. године, утврђује одлуком Влада Републике Српске у проценту од најниже плате у претходној години. Накнада на име овог права, у складу са напријед наведеним, за 2024. годину износи 651,00 КМ.

За остваривање и преиспитивање услова за остваривање права из дјечије заштите, умјесто Центру за социјални рад / служби социјалне и дјечије заштите, како је била раније пракса, корисници се обраћају пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту, у мјесту пребивалишта.

Сходно одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту („Службени гласник Републике Српске“, број: 107/19) је извршио измјене у својој организационој структури. Крајем 2020. године формиране су филијале и пословнице широм Републике Српске, чиме се заокружио поступак преузимања надлежности у спровођењу првостепеног поступка од стране Фонда. Корисници  из Бијељине права из дјечије заштите остварују директно у Фонду у Бијељини умјесто путем Центра за социјални рад Бијељина.

Права из дјечије заштите према Закону су:

- Помоћ за опрему новорођенчета,

- Матерински додатак,

- Додатак за дјецу,

- Рефундација накнаде плате за вријеме кориштења породиљског одсуства,

- Рефундација плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота,

- Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са сметњама у развоју

- Задовољавање развојних потреба дјеце

- Пронаталитетна накнада за треће рођено и четврто рођено дијете

- Накнада родитељу – његоватељу или његоватељу

Право на рефундацију исплаћене накнаде плате за рад са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију за једног од родитеља дјетета са сметњама у развоју, односно, усвојитеља или лица коме је надлежни орган старатељства повјерио дијете на бригу и његу, које није смјештено у здравствену или социјалну установу.

У циљу задовољавања развојиних потреба дјеце пројектом „Социјализација дјеце Републике Српске“ који Фонд дјечије заштите Републике Српске заједно са Центрима за социјални рад реализује дуги низ година обухваћена су и дјеца из маригинализираних група грађана, па тако и дјеца са инвалидитетом и потешкоћама у развоју. Овај вид пројекта показује значајне резултате. Сваке године се организује њихов бесплатан боравак у хетерогеној групи на мору уз стручну мултидисциплинарну подршку (у Бечићима).

- Право на пронаталитетну накнаду за треће рођено и четврто рођено дијете остварује мајка са пребивалиштем у Републици Српској, без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета. Ово право се исплаћује у једнократном износу од 600 КМ за треће рођено дијете и у износу од 450 КМ за четврто рођено дијете.

Накнада родитељу –његоватељу или његоватељу  је потпуно ново право прописано Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити. Може да га оствари један од родитеља дјетета са сметњама у развоју најдуже до 30 године живота дјетета, које:

- има трајно оштећење или обољење због којих је потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, са процентом тјелесног оштећења од 100%,

- није у могућности да се креће ни уз помоћ ортопедских помагала и коме је за кретање и задовољавање најосновнијих животних потреба неопходна цјелодневна брига и помоћ другог лица,

- има потребу за посебном његом на основу налаза и мишљења стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,

- није у могућности да се оспособљава за рад у струци кроз наставак школовања,

- не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или није остварило право на збрињавање у хранитељску породицу, нити остварује право на дневно збрињавање, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.

Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 100% основице из члана 21. Закона - основице коју одлуком утврђује Влада Републике Српске.

Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 100% од основице из члана 21. Закона о дјечјој заштити.

Основицу за утврђивање висине права из члана 14, 22. и 36г. овог закона, као и основицу за утврђивање висине цензуса из члана 25. овог закона, почев од 2024. године, утврђује одлуком Влада Републике Српске у проценту од најниже плате у претходној години. Накнада на име овог права, у складу са напријед наведеним, за 2024. годину износи 651,00 КМ.

Мјере пронаталитетне политике на нивоу Града Бијељина

- 1. Додјела субвенције родитељу/старатељу за новорођено дијете на основу Одлуке „Службени гласник Града Бијељина број 19/21, 4/22 и 6/23”
 
           Дана 23.03.2023. године донесена је Скупштинска одлука од додјели субвенције родитељу/старатељу за новорођено дијете у којој се у члану 4. Наводи да висина субвенције родитељу/старатељу за новорођено дијете износи:

- а)    400,00 КМ за новорођено дијете ако родитељи/старатељи заједно остварују право на друге једнократне приходе за новорођено дијете чији збир премашује износ просјечне плате у Републици Српској за претходну годину,

б)    800,00 КМ за новорођено дијете, ако родитељи/старатељи заједно не остварују право на друге једнократне приходе за новорођено дијете чији збир премашује износ просјечне плате у Републици Српској за претходну годину,

- в)  1.000,00 КМ за трећерођено дијете.
 
          Детаљније информације као и образац за подношење захтјева можете пронаћи на линку: хттп://www.ерегистарбн.рс.ба/цир/808.субвенција-родитељимастаратељима-за-новородено-дијете.хтмл

- Право на субвенцију остварују родитељи/старатељи на основу захтјева поднесеног у року од 90 дана од дана рођења дјетета.
Услов за остваривање субвенције је да бар један од родитеља/старатеља има пребивалиште на подручју Града Бијељина дуже од годину дана.

         2. Поносне картице за породице са троје и више дјеце 3+

         Циљ пројекта је помоћ породицама са троје или више дјеце, и то тако што ће, користећи ову картицу, остваривати попусте приликом куповине код привредних субјеката који учествују у овом пројекту. Право на „Поносну картицу“, која ће гласити на име једног од родитеља, имају све породице са троје или више дјеце, од којих је најмање једно малољетно, са боравиштем на територији Града Бијељина.

Потребна документација:
Захтјев за издавање поносне картице 3+
Својеручно потписану изјаву у сврху реализације наведеног пројекта.  Овјерену кућну листу
Овјера кућне листе је бесплатна.
 
Списак компанија Пријатеља породице, који дају попуст уз Поносну картицу РС је на овом линку: хттпс://запородицу.орг/категорије/712/компаније-пријатељи-породице
 
          Преглед мјера на нивоу Града Бијељина из области здравства
 
          Град Бијељина додјељује једнократне новчане помоћи за суфинансирање вантјелесне оплодње од усвајања Правилника 2012.  године
Уз Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи потребно је доставити и следећу документацију:
Рјешење или Потврду од Фонда здравствене заштите да је финансиран покушај вантјелесне оплодње од стране Фонда здравствене заштите (један, два или три покушаја);
Копију личне карте;
Копију текућег рачуна;
Увјерење о кретању , које издаје ЦИПС, којим се доказује пребивалиште у Граду Бијељина               (обавеза пребивалишта у Граду Бијељина годину дана)
Медицинску документацију, која није старија од 6 мјесеци (Старосна граница за жену је 2023. године помјерена са 42 на 45 година).

Град Бијељина додјељује једнократне новчане помоћи за суфинансирање набавке сензора за континуирано и безболно мјерење глукозе у крви тип 1 од 2022. године за особе старости до 26 година, а у 2024. години је промијењена одлука и право на субвенцију имају особе старости од 18 до 35 година, пошто Фонд здравственог осигурања Републике Српске рефундира трошкове набавке сензора за дјецу старости до 18 година.

Приступачност

Проблем приступачности и доступности услуга у заједници се посматра са два аспекта: физичка и информациона приступачност.

Што се тиче физичке приступачноти, постоје многи проблеми са којима се суочавају лица са инвалидитетом која живе на подручју Града Бијељина. Иако се ради на прилагођавању при реконструкцији и градњи улица и даље је потребно радити на њиховом прилагођавању према стандардима градње  и универзалном дизајну.

Када је у питању приступачност јавних установа: шалтер сала Града Бијељина, Центар за културу, Центар за информисање, Музеј Семберије, ЈУ Народна библиотека ,,Филип Вишњић” (приземље, постоји библиотека за слијепе и слабовиде особе), Хитна помоћ Дома здравља, Центар за рехабилитацију ЈЗУ Дом здравља Бијељина, Фонд здравственог осигурања и нова ЈЗУ Болница ,,Свети Врачеви” су архитектонски прилагођене лицима са инвалидитетом.

С друге стране, са проблемом архитектонских баријера лица са инвалидитетом се суочавају на прилазима и унутар зграда (спрат, тоалети): Центра јавне безбjедности Бијељина, ЈУ Народне библиотеке ,,Филип Вишњић” (први спрат), Градског биоскопа, Основног суда (спрат),  Поштама Српске, ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Електродистрибуције, Геодетске управе, Пореске управе, свим одјељењима Градске управе, изузев Одјељења за борачко-инвалидску заштиту које има приступачност, Цивилне заштите, основних и средњих школа, АД Града, АД Комуналца, Привредне коморе, ДОО ,,Патриота'', већини банака, угоститељских објеката и адвокатских канцеларија.

Када су у питању школски објекти, већина има архитектонску приступачност на самом улазу у објекат, док су учионице које се налазе на вишим спратовима архитектонски неприступачне.

Додатни проблеми са којима се сусрећу лица са инвалидитетом су: непостојање приступачног градског превоза, такси службе, звучне сигнализације и тактилних трака на тротоарима за кретање слијепих лица на свим семафорима (постоји звучна сигнализација на раскрсници код ЈУ основне школе ,,Свети Сава” Бијељина и ЈУ Дјечијег вртића ,,Чика Јова Змај”).

Сви претходно наведени проблеми воде ка системском социјалном искључивању ове рањиве категорије. Постоји исказана потреба да Градска управа у наредном периоду предузме адекватне мјере и у сарадњи са организацијама цивилног друштва, системски ријеши проблем физичке неприступачности јавних објеката и одређених услуга.

Као рјешење превоза за лица са инвалидитетом која користе за кретање инвалидска колица или се крећу уз помоћ неког другог помагала (штаке, ходалица) и веома отежано (зависе од помоћи и његе другог лица) Град Бијељина  је у октобру 2020. године набавио електрично возила за превоз лица са инвалидитетом. Ову услуга је тренутно бесплатна. Управљање возилом је у надлежности Црвеног крста Бијељина. Подаци и информације о лицима која могу користити ту врсту превоза се размјењују у сарадњи са Коалицијом „КОЛОСИ” (чланицама Коалиције). Усвојен је Правилник о начину кориштења услуге превоза, како би ова услуга била што квалитетнија.

На основу члана 29. став (5) Закона о основама безбједости саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (,,Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) и Допуне Закона о основама безбједости саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (,,Службени гласник БиХ", бр. 46/23),   министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине донио је Правилник о обиљежавању возила којим управља лице са оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом 100%. (,,Службени гласник БиХ'', број 54/17).

Овим  Правилником уређује се начин и поступак обиљежавања возила којима управља лице са оштећеним екстремитетима, битним за управљање возилом или којим се превози лице са инвалидитетом 100% или којим се превозе чланови удружења лица са инвалидитетом, изглед знака којим се обиљежавају ова возила, поступак издавања знака, постављање и кориштење знака, период важења и вођење евиденција.

Према подацима ЈП Дирекције за развој Града Бијељина која управља паркинг мјестима, укупан број паркинг мјеста за паркирање возила у Бијељини, која су на јавној површини и гдје се врши контрола и наплата паркинга је 850. У односу на тај број укупан број паркинг мјеста која су означена за возила која користе лица са инвалидитетом, која се не наплаћују, а налазе се на јавној површини је 16 с тим да када се узму у обзир паркинг мјеста на површини која је у приватној својини (испред Болнице СВ Врачеви, Центра за социјални рад, тржни центри) тај број је већи и износи укупно 49.

Што се тиче проблема информационе приступачности, те доступности говорних и писаних информација, посебно су изражени код лица са сензорним оштећењем (лица која користе Брајево писмо, звучне снимке, крупнију штампу, титлован текст, знаковни језик). Тако нпр. званична интернет страница Града Бијељина, као ни интернет странице других институција нису доступне за кориснике говорних софтвера (најчешће лица оштећеног вида). Неопходно је дјеловати и унаприједити садашње стање користећи досадашње анализе које су рађене на ту тему, али и консултујући стручна лица са инвалидитетом како би дизајнери страница уважили и уградили стандарде и принципе који омогућавају потпуну приступачност информација за лица са инвалидитетом.

Непостојање службе тумача знаковног језика додатно отежава комуникацију и проток информација између глувих лица и осталих грађана, али и кориштења јавних услуга што их ставља у неравноправан и дискриминишући положај.

Информативни садржаји који се презентују широј јавности путем јавних медија  нису прилагођени лицима са инвалидитетом (са оштећењем вида и слуха, те менталним оштећењем), а по Закону сви медији су дужни (не само јавни) емитовати одређени проценат садржаја намијењених популацији лица са инвалидитетом, те прилагодити праћење свих садржаја потребама лица оштећеног слуха (знаковни језик и/или титлован текст). До сада само Јавни сервис Републике Српске (РТРС) емитује поједине програме на знаковном језику као што су Српска данас, Јутарњи дневник, поједине дјечије емисије и емисије о кућним љубимцима.

7. ВИЗИЈА

Стварање заједнице једнаких права и једнаких могућности за све грађане.

8. МИСИЈА

Локални план акције у области инвалидности је инструмент институционалног задовољавања потреба лица са инвалидитетом у Граду Бијељина, без дискриминације, поштивајући међународне и домаће законске прописе.

9. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

    - 9.1. Подизање свијести

    - 9.2. Приступачност

    - 9.3. Независан живот и укључивање у заједницу

    - 9.4. Здравствена заштита

    - 9.5. Учешће у културном животу, рекреацији, разоноди и спорту

9.1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Подизање свијести (члан 8.)

1. Државе потписнице се обавезују да усвоје хитне, ефикасне и одговарајуће мјере како би:

(а) подизање свијести читавог друштва, укључујући и на нивоу породице, о особама са инвалидитетом, као и унапређење поштовања њихових права и достојанства;

(б) борба против стереотипа, предрасуда и штетних пракси према особама са инвалидитетом у свим областима живота, укључујући и оне засноване на полу и старости;

(ц) подизање свијести о способностима и доприносу особа са инвалидитетом.

2. Мјере за постизање наведених циљева обухватају:

(а) покретање и одржавање ефикасних кампања за подизање свијести јавности осмишљених да:

(и) подстицати спремност да се прихвате права особа са инвалидитетом;

(ии) промовишу позитиван поглед на особе са инвалидитетом и већи ниво друштвене свијести особа са инвалидитетом;

(иии) промовише препознавање вештина, заслуга, способности и допринос особа са инвалидитетом на радном мјесту и тржишту рада;

(б) подстицати развој ставова који поштују права особа са инвалидитетом на свим нивоима образовног система, укључујући сву дјецу од најранијег узраста;

(ц) подстицање свих средстава јавног информисања за приказивање особа са инвалидитетом у складу са циљевима ове конвенције;

(д) промовисање програма обуке за подизање нивоа свијести о особама са инвалидитетом и њиховим правима.

Ниво свијести друштва, институција власти, приватног сектора, медија, локалних заједница и свих других актера, о правима и могућностима лица са инвалидитетом је на веома ниском нивоу. Лица са инвалидитетом врло често нису у могућности остварити своја права и/или су им та права ускраћена због недостатка информација и недовољно развијене свијести усљед чега се лица са инвалидитетом посматрају као „проблем” који је потребно ријешити и који представља терет цјелокупног друштва. Лица са инвалидитетом, углавном, се посматрају као пасивни дио друштва и као „медицински” проблем који је потребно ријешити у оквиру институција, те су због тога ускраћени за равноправан приступ као и остали грађани у друштву. Недостатак и/или недовољно развијена свијест о правима и могућностима лица са инвалидитом има за узрок посљедицу да су лица са инвалидитетом изложена дискриминацији и неједнаком третману приликом остваривања права на здравствену заштиту, запошљавање, образовање, превоз, итд.

Активности на подизању свијести о правима и могућностима лица са инвалидитетом, углавном, се проводе путем кампања организованих од стране организација ових лица и имају за циљ побољшање општег статуса ове популације. Иако је на подручју Града Бијељине постигнут одређени напредак у подизању свијести доносиоца одлука о правима и могућностима лица са инвалидитетом, проблем и даље представља однос према њима, који је још израженији у руралним срединама, те је потребно учинити додатне напоре на остваривању њихове равноправности. С тим у вези, неопходно је осигурати сталне програме за подизање капацитета и нивоа свијести превасходно јавних институција надлежних за остваривање права лица са инвалидитетом, али и представника медија, организација лица са инвалидитетом и цјелокупног друштва о потреби за унапређењем поштовања и остваривања права лица са инвалидитетом. Питање подизања свијести о правима и могућностима лица са инвалидитетом потребно је уврстити у све програме и акцијске планове развоја локалних заједница, чиме ће се предуприједити и у великој мјери ублажити негативни ставови према лицима са инвалидитетом.

Закључци и препоруке УН Комитета: Подизање свијести (члан 8.)

- Комитет је забринут због недостатка информација о локалним и националним кампањама, програмима за подизање свијести и обукама за особље јавних и приватних медија, као и о томе је ли текст Конвенције доступан на знаковним језицима.

- Комитет препоручује да држава чланица Конвенцију преведе на знаковне језике и организује обуке за јавне и приватне медије о томе како лица са инвалидитетом треба приказивати да би се елиминисали негативни стереотипи и предрасуде према њима.

- Комитет такође препоручује да држава чланица предузме ефикасне и редовне кораке, у смислу подизања свијести међу члановима парламената и владиним званичницима на националном и локалном нивоу, као и да ажурира план и програм образовања архитеката о правима лица са инвалидитетом.

| 9.1. ПОДИЗАЊЕ СВИЈЕСТИ Циљ: Обезбјеђење усвајања и провођења дјелотворних и одговарајућих мјера у сврху подизања свијести цјелокупног друштва о правима и могућностима лица са инвалидитетом кроз програме који имају за циљ унапређење поштовања права и достојанства лица са инвалидитетом на нивоу локалних заједница. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјере / Кораци | Активности | Носиоци активности | Временски оквир | Потребни ресурси |
| 1. Спровести програме подизања свијести и обуке запослених у Управи града Бијељина и јавним институцијама на локалном нивоу које пружају услуге лицима са инвалидитетом, а који се прије свега односе на начин перцепције права и могућности лица са инвалидитетом, „политички“ коректном говору у обраћању према лицима са инвалидитетом, односу који се заснива на поштовању достојанства, једнаких могућности и поштовања права лица са инвалидитетом | 1.1.Одржавање тематских семинара и тренинга; 1.2. Припрема, штампа и дистрибуција промотивних материјала, приручника. | 1.1-1.2. Коалиција „КОЛОСИ“ и Градска управа Града Бијељина, јавне установе и институције | 1.1-1.2. 2025. и континуирано | 1.1-1.2. Особље, простор, материјална и финансијска средства |
| 2. Осигурати провођење програма подизања свијести код лица са инвалидитетом, организација које их представљају и чланова породица лица са инвалидитетом како би могле учествовати при изради докумената везаних за лица са инвалидитетом. | 2.1. Одржавање семинара и радионица; 2.2. Припрема, штампа и дистрибуција промотивних материјала; 2.3. Упознавање лица са инвалидитетом са технологијама које могу користити у свакодневном животу. | 2.1-2.3. Коалиција „КОЛОСИ“, удружења лица са инвалидитетом, удружења родитеља дјеце са сметњама у развоју и друга удружења | 2.1-2.3. Друга половина 2025. и континуирано | 2.1-2.3. Особље, простор, материјална и финансијска средства |
| 3. Додатно подићи капацитете и укључити представнике медијских кућа у процесу подизања свијести шире јавности о правима и могућностима лица са инвалидитетом снимањем и емитовањем емисија, прилога, текстова о успјесима и доприносу који дају лица са инвалидитетом у развоју локалних заједница, и то у приступачном формату (тумач знаковног језика, титл итд.). | 3.1.Организација и извођење састанака са представницима медија и потписивање споразума о сарадњи са медијским кућама; 3.2. Одржавање курсева знаковног језика; 3.3..Истраживање о приступачности и присуству информација на Wеb страницама Града за лица са инвалидитетом. | 3.1-3.3. Градска управа Града Бијељина Коалиција „КОЛОСИ“, удружења лица са инвалидитетом, медији | 3.1-3.3. 2025. и континуирано | 3.1-3.3. Особље, простор, материјална и финансијска средства |
| 4. Осигурати да информације намијењене општој популацији, те информације о правима лица са инвалидитетом и раду организација/коалиција које их представљају, буду постављене на званичној Wеb страници Града Бијељина и другим нивоима локалне власти, у приступачним облицима које могу користити лица са инвалидитетом | 4.1.Доношење одговарајућих одлука да се Wеb страница Града редизајанира за потребе лица са инвалидитетом; 4.2.Обука о дизајнирању и кориштењу приступачних садржаја Wеb страница; 4.3.Уношење података и информација на Wеb страницу Града Бијељина у континуитету, а релевантних за лица са инвалидитетом; 4.4. На Wеb страници Града Бијељина планирати простор за комуникацију грађана -лица са инвалидитетом и представника власти у приступачном формату. | 4.1-4.4. Скупштина града Бијељина, Служба за информисање -Градске управе Града Бијељина, јавне установе на локалном нивоу, удружеља лица са инвалидитетом | 4.1-4.4. 2025. и континуирано | 4.1-4.4. Особље, материјална и финансијска средства |
| 5. Акције упозоравања за непрописно паркирана возила на мјестима предвиђеним за паркирање лица са инвалидитетом | 5.1.Организовање и емитовање телевизијске и радио емисије; 5.2. Спровођење заједничких акција и мјера, израда механизама представника лица са инвалидитетом заједно са ЦЈБ Бијељина, а ради поштивања законских прописа и спречавања злоупотреба. | 5.1-5.2. Коалиција „КОЛОСИ“, удружења лица са инвалидитетом, медији, ЦЈБ Бијељина. | 5.1-5.2. 2025. и континуирано | 5.1-5.2. Особље, материјална и финансијска средства |
| 6. Вршити континуирано информисање јавности, те промоцију рада и услуга Дневног центра за дјецу и омладину са инвалидитетом | 6.1. Штампање брошура и информативних материјала у формату приступачном за лица са инвалидитетом. | 6.1.ЈУ Центар за социјални рад Бијељина, удружења лица са инвалидитетом | 6.1. 2025. и континуирано | 6.1. Особље, материјална и финансијска средства |
| 7. Промоција у јавности позитивних пракси лица са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота и рада | 7.1. Емитовање позитивних прича и других емисија и прилога путем електронских и штампаних медија; 7.2. Размјена знања и искустава из праксе на округлим столовима, радионицама конференцијама, путем друштвених мрежа. | 7.1-7.2. Организације и институције које образују, запошљавају лица са инвалидитетом, медији | 7.1-7.2. 2025. и континуирано. | 7.1-7.2. Особље, материјална и финансијска средства |

9.2 ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Приступачност  (члан 9.)

1. Како би омогућиле особама са инвалидитетом да живе самостално и у потпуности учествују у свим областима живота, државе потписнице ове конвенције ће предузети одговарајуће мјере да обезбједе њихов приступ, на равноправној основи са другим лицима, изграђеном окружењу, превозу, информације и комуникације, укључујући информационе и комуникационе технологије и системе, као и другу опрему, просторе и услуге намјењене јавности, како у урбаним тако и у руралним срединама. Те мјере, које укључују идентификацију и уклањање препрека и баријера приступачности, односе се, између осталог, на:

(а) зграде, путеве, транспорт и друге затворене и отворене просторе, укључујући школе, стамбене зграде, здравствене установе и радна мјеста;

(б) информационе, комуникационе и друге услуге, укључујући електронске услуге и хитне службе.

2. Државе потписнице ће такође предузети одговарајуће мјере да:

(а) развој, ширење и праћење примјене минималних стандарда и смјернице за приступачност простора и услуга отворених или намјењених јавности;

(б) обезбјеђивање да приватна правна лица која пружају просторе, објекте и услуге отворене или намјењене јавности узму у обзир све аспекте приступачности за особе са инвалидитетом;

(ц) пружање обуке свим релевантним субјектима и актерима о питањима приступачности са којима се суочавају особе са инвалидитетом;

(д) обезбјеђивање знакова на Брајевом писму и, у лако читљивом и разумљивом облику у зградама и другим просторима отвореним за јавност;

(е) обезбјеђивање облика личне помоћи и посредника, укључујући водиче, читаоце и тумаче за знаковни језик, како би се олакшао приступ јавним објектима и просторима отвореним за јавност;

(ф) промовисање других одговарајућих облика помоћи и подршке особама са инвалидитетом, како би се обезбједио њихов приступ информацијама;

(г) промовисање приступачности нових информационих и комуникационих технологија и система, укључујући интернет, особама са инвалидитетом;

(х) промовисање дизајна, развоја, производње и дистрибуције доступних информационих и комуникационих технологија и система у раној фази, тако да ове технологије и системи постану доступни уз минималне трошкове;

Питање приступачности представља један од најважнијих предуслова за пуну друштвену интеграцију лица са инвалидитетом. Осим проблема уклањања архитектонских баријера и омогућавања физичког приступа лицима са инвалидитетом услугама и програмима подршке у заједници, лица са инвалидитетом се још увијек суочавају са великим изазовима у приступу информацијама у формама које су доступне за различите категорије лица са инвалидитетом. Иако је на подручју Града Бијељине у претходном периоду пуно тога већ учињено по питању уклањања архитектонских баријера у смислу прилагођавања постојећих градских улица, још увијек постоје велике потешкоће у доступности јавних објеката и служби у којима лица са инвалидитетом, заједно са другим грађанима, остварују своја основна права и примају услуге.

Када је у питању приступачност јавних установа, осим шалтер сале Града Бијељина те Фонда здравственог осигурања, Центра за културу и нове регионалне болнице, већина других објеката је само дјелимично или уопште није ријешила питање приступачности за лица са инвалидитетом. Ту највећу важност свакако имају објекти Центра јавне безбједности, Основног суда, ЈУ Завода за запошљавање РС Филијала Бијељина, итд. По питању школских објеката архитектонске баријере су уклоњене само на улазу у објекат док су учионице које се налазе на вишим спратовима, у цијелости неприступачне за лица са инвалидитетом.  Проблеми су нарочито изражени по питању приступа информацијама у форматима који су доступни слијепим и слабовидим лицима те лицима са оштећењем слуха.

Закључци и препоруке УН Комитета: Приступачност (члан 9.)

Комитет је забринут:

Због непостојања свеобухватне стратегије о приступачности и усклађеног законодавства на свим нивоима с ефикасним санкцијама, као и због тога што је пријављено да је већина јавних зграда и институција, а нарочито оних које пружају услуге јавне правне помоћи и/или услуге за лица са инвалидитетом, као и услуга јавног превоза неприступачна. Такође је забринут због тога што услуге електронских масовних медија нису доступне у облику приступачном лицима са  инвалидитетом.

Комитет препоручује да држава чланица:

(а) донесе свеобухватну стратегију о приступачности као и акциони план с одговарајућим буџетом, ефикасним механизмом праћења и мјерама за уклањање баријера, уз примјенљиве и ефикасне санкције у случају непоштивања;

(б) промовише универзални пројект за све зграде, јавне службе и јавни превоз;

(ц) осигурати доступност информација и медија за друштвене комуникације, са посебном пажњом на електронске медије;

(д) у буџетима  на свим нивоима власти, а нарочито у локалним заједницама, осигурати средства за обезбјеђење потребних мјера приступачности, као што су прилагођавање објеката јавне намјене и провођење сталног мониторинга примјене стандарда приступачности, обезбјеђивање услуга гестовног превођења, израда натписа и материјала на Брајевом писму, доступност информација и комуникација, итд...

| 9.2. ПРИСТУПАЧНОСТ Циљ: Лицима са инвалидитетом осигурати несметан приступ животном окружењу, средствима јавног превоза, институцијама, услугама, системима комуникације и информација у складу са њиховим потребама поштујући стандарде приступачности и принципе универзалног дизајна. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјере/ кораци | Активности | Носиоци активности | Временски оквир | Потребни ресурси |
| 1. Дефинисати листу и направити план приоритетних објеката на којима је потребно извршити физичко прилагођавање за лица са инвалидитетом са дефинисаним роковима, потребним средствима, одговорним институцијама, и планом уклањања архитектонских, информационих и комуникационих баријера, те начином праћењам, провођења која су од јавног интереса за Град. | 1.1. Округли сто на тему „Приступачност на подручју града Бијељина за лица са инвалидитетом – препреке и могућности“; 1.2. Анализа тренутног стања приступачности објеката која су од интереса за лица са инвалидитетом при остваривању појединих права у Граду Бијељина; 1.3. Формирање мјешовите радне групе за израду листе приоритета отклањања архитектонских баријера; 1.4. Израда и усвајање плана и механизама за рјешавање приступачности као и пројектне документације са листом приоритетних објеката. 1.5. Промоција и упознавање свих кључних актера са планом даљег дјеловања; 1.6. Праћење и процјена спровођења плана рјешавања приступачности у складу са приоритетима. | 1.1-1.6. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“ и ЈП Дирекција за развој и изградњу Града Бијељина | 1.1-1.6. 2025. и контуирано | 1.1-1.6. Особље, простор, опрема, материјална и финансијска средства |
| 2. Осигурати доступност информација у форматима који су одговарајући за лица са инвалидитетом. | 2.1. Омогућити приступ комуникацијама и информацијама за сва лица са инвалидитетом у локалној заједници („Брајево писмо“ и знаковни језик); 2.2. Заговарање увођења ТВ емисија на тему инвалидности у приступачном формату. | 2.1-2.2. Коалиција „КОЛОСИ“, удружења лица са инвалидитетом и медији | 2.1-2.2. Прва половина 2026. и контуирано | 2.1-2.2. Простор, опрема, особље, материјална и финансијска средства |
| 3. Ускладити одредбе и прописе Града Бијељина, јавних установа, те приватних објеката намијењених јавној употреби како би се осигурало пуно поштовање стандарда приступачности и принципа универзалног дизајан. | 3.1. Анализа нормативних аката јавних институција у односу на стандарде приступачности; 3.2. Израда приједлога промјена аката, њихово усвајање и примјена; | 3.1.-3.2. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“ | 3.1-3.2. 2025. и континуирано | 3.1-3.2. Особље, простор, материјална и финансијска средства |
| 4. Дизајнирати и спровести програме обуке о начину отклањања архитектонских баријера, баријера у приступу услугама, те информационих и комуникационих баријера за представнике надлежних ресорних институција и организација на подручју Града Бијељина. | 4.1. Организација и спровођење семинара; 4.2. Израда и промоција Водича о стандардима приступачности и принципима универзалног дизајна; 4.3.Израда водича о приступачности у Граду Бијељина; 4.4. Усвајање механизама заштите досљедне примјене Правилника о условима планирања и пројектовања грађевина за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима. | 4.1-4.4. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“ и ЈП Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина | 4.1-4.4. Друга половина 2025. и континуирано | 4.1-4.4. Особље, простор, материјално-финансијска средства |
| 5. Предузети кораке на рјешавању паркинга за лица са инвалидитетом на подручју Граду Бијељина. | 5.1. Ускладити број паркинг мјеста за лица са инвалидитетом на јавним површинама и обиљежити их по прописима у складу са законским прописима; 5.2. Иницирање обезбјеђења паркинга за лица са инвањидитетом испред васпитно образовних установа. | 5.1-5.2. Градска управа Града Бијељина и Коалиција „КОЛОСИ“, ЈП Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина | 5.1-5.2. 2025. и континуирано | 5.1-5.2. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 6. Изградити додатне механизме за поштовање стандарда приступачности и универзалног дизајна приликом изградње и адаптације свих јавних објеката, стамбено пословних објеката, реконструкције јавних површина и пружања услуга. | 6.1. Приликом реконструкције планирање, по стандардима, градње приступних рампи/ косе равни, по потреби лифта, подизне платформе (за рјешавање спратности) и тоалета; . 6.3.Примјена стандарда приступачности на јавним површинама (косе равни на пјешачким прелазима, тактилне стазе и семафори за кретање слијепих и слабовидих лица, вишебојне траке); 6.4. Обарање ивичњака за приступ паркингу за лица са инвалидитетом на подручју Града. 6.5. Планирање и изградња јавног тоалета за лица са инвалидитетом. | 6.1-6.5. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“ и ЈП Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина | 6.1-6.5. 2025. и континуирано | 6.1-6.5. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 7. Осигурати приступачност јавног превоза лицима са инвалидитетом у складу са принципима универзалног дизајна. | 7.1. Увођење мјера обавеза набавке нископодних аутобуса и прилагођавања стајалишта за лица са инвалидитетом (посебно корисника инвалидских колица); 7.2. Такси превоз прилагођен за лица са инвалидитетом. | 7.1-7.2. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, Превозници, такси служба | 7.1-7.2. 2025. и континуирано | 7.1-7.2. Особље, простор, возила, материјална и финансијска средства |
| 8. Савремене технологије учинити доступним лицима са инвалидитетом. | 8.1. Едукација лица са инвалидитетом о савременим технологијама; 8.2. Богаћење фонда библиотеке за слијепа лица (аудио формат). | 8.1-8.2. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић” | 8.1-8.2. 2025. и континуирано | 8.1-8.2. Особље, простор, материјална и финансијска средства |
| 9. Обезбедити натписе на Брајевом писму на свим установама и предузећима чији је оснивач Град, сходно члану 12. Закона о забрани дискриминације. | 9.1. Анализа тренутног стања објеката која су у приоритету за постављање натписа на Брајевом писму у Граду Бијељина; 9.2. Постављање натписа на Брајевом писму на установама и предузећима чији је оснивач Град, | 9.1.-9.2. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ. | 9.1.-9.2. 2025-2026. | 9.1.-9.2. Особље, материјална и финансијска средства |

9.3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Независан живот и укључивање у заједницу (члан 19.)

Државе потписнице ове Конвенције признају једнако право свим особама с инвалидитетом на живот у заједници, с правом избора једнаким као и за друге особе, те предузимају дјелотворне и одговарајуће мјере како би олакшале особама с инвалидитетом потпуно уживање овог права и њихово пуно укључивање и учешће у заједници, укључујући и осигурање да:

(а) особе с инвалидитетом имају могућности избора свог мјеста становања, гдје и с ким ће живјети, равноправно с другим особама, те да нису приморане живјети по одређеном програму;

(б) особе с инвалидитетом имају приступ низу служби подршке у својим домовима, установама за смјештај и другим службама за потпору у локалној заједници, укључујући личну асистенцију потребну за подршку живљењу и укључивању у заједницу, и спрјечавање изолације или искључености из заједнице;

(ц) услуге у локалној заједници, опрема и простори намијењени општој популацији доступни су на равноправној основи особама с инвалидитетом и у складу су с њиховим потребама.

Развијати различите програме и мјере којима ће се јачати способности породица особа и дјеце с инвалидитетом у смислу знања и вјештина неопходних за боље функционисање особа и  дјеце и породица у друштву  и превенцију институционалног збрињавања дјеце с инвалидитетом

Закључци и препоруке УН Комитета: Независан живот и укључивање у заједницу (члан 19.)

Комитет је забринут што:

(а) још увијек преовладава институционално збрињавање и што не постоји свеобухватна стратегија деинституционализације у Држави потписници;

(б) је број особа са инвалидитетом које су смјештене у установе и даље висок и што није уложено довољно напора да се обезбиједе средства за увођење услуга подршке, посебно персоналне асистенције, у локалним заједницама за оне који напуштају установе;

(ц) се средства и даље улажу у обнову или проширење установа, док нису у довољној мјери подржане иницијативе, као и могућности, које пружају организације особа са инвалидитетом за увођење услуга у заједници које ће омогућити самосталан живот.

Комитет тражи од Државе потписнице да:

(а) усвоји свеобухватну стратегију са јасним временски ограниченим мјерама и осигура довољно средстава за ефикасну деинституционализацију;

(б) правно осигура да неће бити даљњих улагања у изградњу нових установа, те осигура одговарајућу обуку о Конвенцији за особље постојећих установа и сходно томе ажурира наставни плана и програм за студенте социјалног рада;

(ц) олакша укључивање организација особа са инвалидитетом у израду стратегија и планова за самостални живот, којима ће се предвиђети пружање услуга у заједници, посебно на локалном нивоу.

| - НЕЗАВИСАН ЖИВОТ И УКЉУЧИВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ Циљ: Повећан број, квалитет и спектар услуга у заједници за лица са инвалидитетом. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјере / Кораци | Активности | Носиоци активности | Временски оквир | Потребни ресурси |
| 1. Повећати број корисника смјештаја у заједницу током наредне три године. | 1.1. Израдити стандарде квалитета услуга на принципима међународних норми и домађих пракси; 1.2. Осигурати службе процјене способности за самосталан живот; 1.3. Унаприједити одрживост сервиса подршке за самосталан живот у заједници; 1.4. Покренути/унаприједити процесе заговарања изградње и кориштења социјалних станова за лица са инвалидитетом. | 1.1.-1.4. Градска управа Града Бијељина, Сумеро, ЦСР, ЦК Бијељина и службе социјалне заштите | 1.1.-1.4. 2025.-2027. | 1.1.-4. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 2. Развијати различите програме и мјере којима ће се јачати способности породица лица и дјеце с инвалидитетом у смислу знања и вјештина неопходних за боље функционисање лица и дјеце и породица у друштву и превенцију институционалног збрињавања дјеце с инвалидитетом | 2.1. Пружање подршке лицима с инвалидитетом у складу с индивидуалним потребама; 2.2. Организовати тренинге основних животних вјештина; 2.3. Обезбиједити становање у складу са жељама и избором лица са инвалидитетом. | 2.1.-2.3. Градска управа Града Бијељина, Сумеро, ЦСР, ЦК Бијељина, службе социјалне заштите, Коалиција „КОЛОСИ“ и заинтересована удружења грађана | 2.1.-2.3. 2025. и континуирано | 2.1.-2.3. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 3. Промовисање позитивних пракси провођења деинституционализације у локалној заједници, уз поштовање свих принципа које налаже УН Конвенција о правима лица са инвалидитетом. | 3.1. Организовати округле столове са промоцијом позитивних пракси деинституционализације у локалној заједници; 3.2. Организовати радио и телевизијске емисије са позитивним причама становања у заједници уз подршку; | 3.1.-3.3. Градска управа Града Бијељина, Сумеро, ЦСР, ЦК Бијељина, службе социјалне заштите, Коалиција „КОЛОСИ“ и заинтересована удружења грађана | 3.1.-3.3. 2025. и континуирано | 3.1.-3.3. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 4. Развијати сервисе подршке за живот лица са интелектуалним потешкоћама у локалној заједници, унаприједити и ојачати постојеће сервисе подршке на подручју Града Бијељине. | 1. Покренути услуге персоналне асистенције; 2. Олакшати укључивање удружења лица са инвалидитетом у израду стратегија и планова за самосталан живот, којима ће се предвидјети пружање услуга у заједници, посебно на локалном нивоу; 3. Радити на системском спречавању даљег улагања у проширење капацитета постојећих и отварање нових установа затвореног типа а заговарати за преусмјеравање тренутних ресурса на развој услуга и подршке у заједници на локлном нивоу. | 4.1.-4.3. Градска управа Града Бијељина, ЦСР, ЦК Бијељина, службе социјалне заштите, Коалиција „КОЛОСИ“ и заинтересована удружења грађана | 4.1.-4.3. 2025. и континуирано | 4.1.-4.3. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |

9.4.  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Здравствена заштита (члан 25.)

Државе потписнице признају да све особе с инвалидитетом имају право на уживање највећег могућег здравственог стандарда без дискриминације на основу инвалидитета. Државе потписнице предузимају све одговарајуће мјере како би особама с инвалидитетом осигурале приступ здравственим услугама и услугама рехабилитације везаним за здравствену заштиту, које ће водити рачуна о њиховом полу. Државе потписнице посебно:

(а) пружају особама с инвалидитетом исти опсег, квалитет и стандард бесплатних или доступних услуга и програма које се пружају осталим грађанима, укључујући и оне у подручју полног и репродуктивног здравља, те здравствене програме којима је обухваћено цијело становништво;

(б) настоје пружити те здравствене услуге које су посебно потребне особама с инвалидитетом управо због њиховог инвалидитета, укључујући рану идентификацију и интервенцију кад је потребно, и услуге намијењене свођењу на најмању мјеру и спрјечавање даљњег инвалидитета, укључујући међу дјецом и старијим особама;

(ц) осигурати да се те здравствене услуге налазе што је ближе могуће заједницама у којима особе с инвалидитетом живе, укључујући рурална подручја;

(д) тражити од здравствених радника да особама с инвалидитетом пружају заштиту исте квалитете која се пружа другима, укључујући и ону на основу слободног и информираног пристанка, између осталога, подижући ниво свијести о људским правима, достојанству, независности и потребама особа с инвалидитетом кроз едукацију и објављивање етичких стандарда у јавној и приватној здравственој заштити;

(е) забранити дискриминацију особа с инвалидитетом у осигуравању здравственог осигурања и животног осигурања, када је такво осигурање допуштено националним законодавством, те то осигурање пружити на правичан и разуман  начин;

(ф) спријечити дискриминаторно ускраћивање здравствене заштите или здравствених услуга или хране и пића на основу инвалидитета.

Закључци и препоруке УН Комитета: Здравствена заштита (члан 25.)

Комитет је забринут:

Због ограниченог и неједнаког приступа здравственим услугама за дјецу с инвалидитетом у држави чланици. Забринут је такође због неједнаког приступа здравственим услугама сексуалног и репродуктивног здравља те због непостојања одговарајуће обуке здравствених радника о правима особа с инвалидитетом, као и због неприступачности медицинских услуга и здравствених установа.

Комитет препоручује:

Да држава чланица предузму дјелотворне и усклађене мјере како би осигурала услуге ране интервенције за сву дјецу с инвалидитетом и одговарајућу обуку здравствених радника о правима особа с инвалидитетом. Такође, препоручује да држава чланица тражи од пружаоца здравствених услуга да пружају здравствене услуге особама с инвалидитетом на равноправној основи с другима, осигуравајући приступачност опреме и инструмената који су потребни за жене с инвалидитетом да би приступиле овим услугама, укључујући и услуге репродуктивног здравља што ближе њиховим домовима.

| 9.4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Циљ: Унапређење здравља лица са инвалидитетом и њихових породица, кроз успостављање једнаке доступности медицинских услуга и одговарајућих медицинских третмана, без обзира на врсту и степен инвалидитета и право на уживање највишег могућег стандарда здравља без дискриминације по основу инвалидитета. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјере / Кораци | Активности | Носиоци активности | Временски оквир | Потребни ресурси |
| 1. Осигурати остваривање предности приликом прегледа и лијечења лица са инвалидитетом у Дому здравља и Болници Свети Врачеви као и при заказивању специјалистичких прегледа. | 1.1. Поднијети иницијативу за измјене закона којим се регулишу права првенства свих лица са инвалидитетом и лица која долазе у њихово име код љекара; 1.3. Одржавање редовних састанака са менаџментом Дома здравља Бијељина, Болнице Свети Врачеви и Фонда здравственог осигурања Бијељина са циљем отклањања дискриминације; 1.4. Одржавање округлих столова са представницима горе наведених институција о пуној примјени електронске картице за приоритетно остваривање на здраствену заштиту; 1.5. Едукација здравствених радника по питању рада са лицима са инвалидитетом. | 1.1.-1.5. Скупштина града Бијељина, Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, друга удружења грађана, Дом здравља Бијељина, Болница Свети Врачеви и Фонд здравственог осигурања Бијељина | 1.1.-1.5. 2025. и континуиран | 1.1.-1.5. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 2. Упознавање лица са инвалидитетом у руралном подручју Града Бијељине за права из области здравствене заштите (посебно старије жене и дјеца са потешкоћама). | 2.1. Информисање корисница/ка о начину и поступку добијања ортопедских помагала; 2.2. Информисање корисница/ка о начину и поступку остваривања права на бањску рехабилитацију; 2.3. Формирати мобилне тимове физиотерапеута за пружање физиотерапеутских услуга у кућним условима; 2.4. У сарадњи са МЗ организовати састанке за лица са инвалидитетом везаним за информације о правима и начинима остваривања здравствене заштите и услугама које пружају здравствене установе на подручју Града Бијељине; 2.5. Инцирати отворање амбуланти у руралном подручју, приступачних лицима са инвалидитетом. | 2.1.-2.5. Скупштина града Бијељина, Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, Дом Здравља Бијељина и Савјети МЗ | 2.1.-2.5. 2025. и континуирано | 2.1.-2.5. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 3. Подизање свијести о превентивним прегледима код лица са инвалидитетом о значају тога за њихово здравље. | 3.1.Организовати камапању за превентивне прегледе за лица са инвалидитетом; 3.2. Организовање округлих столова са темом о значају превентивних прегледа за лица са инавлидитетом; 3.3. Медијске промоције о значају превентивних прегледа за лица са инвалидитетом. | 3.1.-3.3. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, Дом здравља Бијељина, Болница Свети Врачеви и медије | 3.1.-3.3. 2025. и континуирано | 3.1.-3.3. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 4. Потреба увођења нових специјалистичких услуга (стаматолошких, психијатриских и физикалних) за дјецу са сметњама у развоју. | 4.1. Увести услуге тоталне анестезије код стоматолошки захвата за дјецу са сметњама у развоју јер се сада за то иде у Бања Луку. 4.2. Увођење услугуа за дјецу са сметњама у развоју везаних за психијатриске и физикалне третмане; 4.3. Развити систем услуга за подршку у набавци, одржавању и обуци за кориштење тифлотехничких, ортопедских и других помагала; 4.4. Развијати програме ране интервенције, подршке и праћења дјеце с инвалидитетом који су засновани на мултидисциплинарном приступу. | 4.1.-4.4. Скупштина града Бијељина Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, Дом здравља Бијељина, Болница Свети Врачеви и Фонд здравственог осигурања Бијељина | 4.1.-4.4. 2025.-2026. | 4.1.-4.4. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 5. Омогућити да сва лица с тешким и вишеструким инвалидитетом имају право на здравствено осигурање и здравствену заштиту без дискриминације по основу инвалидности, као и по основу узрока настанка инвалидности; | 5.1. Увести једнократне подршке у Одјељењу друштвених дјелатности за решавање потреба здравствене заштите за лица са инвалидитетом; 5.2. Организовање округлог стола са представницима одборничких клубова Скупштине града Бијељина и народних посланика у Народној скупштини РС са подручја Града Бијељине. | 5.1.-5.2. Скупштина града Бијељине, Градска управа Града Бијељина, политичке странке, Коалиција „КОЛОСИ“ и друга заинтересована удружења. | 5.1.-5.2. 2025. | 5.1.-5.2. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 6. Предузети све одговарајуће мјере како би се осигурао приступ здравственим услугама и медицинској рехабилитацији свим групама лица с вишеструким инвалидитетом, женама и дјевојчицама, дјеци и старијим лицима са инвалидитетом; | 6.1. Наставити континуирану сурадњу са организацијама цивилног друштва, како у смислу њиховог активног учешћа у доношењу одлука из области здравства, тако и у смислу провођења заједничких пројеката; 6.2. Наставити оснаживати службе у заједници, посебно у циљу јачања квалитетних и доступних програма у заједници за лица са инвалидитетом; 6.3. Предузети и спроводити мјера здравствене заштите за рано откривање болести која може проузроковати инвалидитет и правовремено лијечење ради спрјечавања инвалидитета или смањења степена инвалидитета; 6.4. Повећати приступачност здравствене заштите за лица са тјелесним и сензорним инвалидитетом; | 6.1.-6.4. Скупштина града Бијељине, Градска управа Бијељина, Дом здравља Бијељина, Болница Свети Врачеви, Коалиција „КОЛОСИ“ и друга заинтересована удружења. | 6.1.-6.4. 2025. и континуирано | 6.1.-6.4. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |

9.5. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:  Учешће у културном животу, рекреацији, разоноди и спорту (члан 30.)

1. Државе потписнице признају право особама с инвалидитетом да учествују у културном животу, на равноправној основи с другим особама, те ће предузети све одговарајуће мјере како би осигурале да особе с инвалидитетом:

(а) имају приступ културним материјалима у приступачним облицима;

(б) имају приступ телевизијским програмима, филмовима, позоришту и другим културним активностима у приступачним облицима;

(ц) имају приступ мјестима на којима се одвијају културне приредбе или пружају услуге културе, као што су позоришта, музеји, кина, библиотеке и туристичке услуге, и, у мјери у којој је то могуће, споменицима и локалитетима од националног културног значаја.

2. Државе потписнице предузет ће одговарајуће мјере како би омогућиле особама с инвалидитетом да развијају и користе своје креативне, умјетничке и интелектуалне потенцијале, не само за њихово властито добро, већ и ради обогаћивања друштва.

3. Државе потписнице предузимају све одговарајуће кораке, у складу са међународним правом, како би осигурале да закони који штите право интелектуалног власништва не представљају неразумну или дискриминаторну баријеру приступу особа с инвалидитетом културној грађи.

4. Особе с инвалидитетом имају право, на равноправној основи с другим особама, на признавање и подршку свом културном и језичном идентитету, укључујући знаковни језик и културу глувих.

5. Како би се особама с инвалидитетом омогућило учествовање на равноправној основи с другим особама у рекреативним, спортским активностима и разоноди, државе потписнице предузет ће одговарајуће мјере како би:

(а) подстакле и побољшале учешће, у највећој могућој мјери, особа с инвалидитетом у општим спортским активностима на свим нивоима;

(б) осигурале да особе с инвалидитетом имају могућност организирања, развијања и учешћа у спортским и рекреативним активностима специфичним за особе с инвалидитетом, и у том циљу ће подстицати осигуравање одговарајућих упута, обуке и средстава, на равноправној основи с другим особама;

(ц) осигурале да особе с инвалидитетом имају приступ спортским, рекреативним и туристичким објектима;

(д) осигурале да дјеца с инвалидитетом имају једнак приступ учешћу у игри, рекреацији, укључујући оне активности које се одвијају у склопу образовног система;

(е) осигурале да особе с инвалидитетом имају приступ услугама организатора рекреативних, туристичких, спортских активности и разоноде.

Закључци и препоруке УН Комитета: Учешће у културном животу, рекреацији, разоноди и спорту (члан 30.)

Комитет је забринут:

Због тога што држава чланица још увијек није ратификовала Уговору из Маракеша за олакшавање приступа објављеним дјелима, слијепим и слабовидним те особама које имају друге сметње при читању отиснутог текста који омогућава приступ објављеном материјалу слијепим, слабовидним и особама које се из других разлога не могу користити штампом.

Комитет је такође забринут да, упркос чињеници да је усвојена стратегија за промовисање приступачности образовним, културним и спортским објектима за период 2016-2021., и даље није направљен никакав значајан помак.

Комитет охрабрује:

Државу чланицу да донесе све одговарајуће мјере како би чим прије ратификовале и провела Уговор из Маракеша. Такође, препоручује да, у складу с ставом 15 Општег коментара бр. 2 (2014), већа пажња буде посвећена образовним, културним и спортским објектима у смислу координације на основу предложеног акционог плана.

Поред тога, Изборни закон БиХ није дискриминаторан, али особама с инвалидитетом не осигурава доступност изборних мјеста и изборни материјал у доступном форматУ (архитектонске баријере на гласачким мјестима, непостојање опције доданог Браиле писма).

За особе с инвалидитетом од изузетног значаја је и бављење спортом те активно и пасивно учествовање у културно-умјетничком животу. Иако је дошло до одређеног напретка у области културе и спорта, он је недовољан.

Особе с инвалидитетом имају потребу и интересовање за културно-умјетнички живот, често су умјетнички надарене или су усљед инвалидности развиле своје умјетничке потенцијале. Афирмација ове њихове потребе није само потицај њиховог оптималног развоја и побољшања квалитете живота, него је добробит и за друштво.  У смислу наведеног, политике и програми из области спорта и културе требају бити много сензитивнији и афирмативнији за укључивање особа с инвалидитетом

| 9.5. УЧЕШЋЕ У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ, РЕКРЕАЦИЈИ, РАЗОНОДИ И СПОРТУ Циљ: Омогућавање учешћа у јавном животу, праву на слободно кретање, пуни приступ културним, рекреативним и спортским активностима лица са инвалидитетом на подручју Града Бијељине. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјере / Кораци | Активности | Носиоци активности | Временски оквир | Потребни ресурси |
| 1. Унаприједити област спорта у смислу повећања материјалне подршке, прилагођавања услова за бављење спортским активностима лица са инвалидитетом те их подстицати на активно и пасивно учешће у њима. | 1.1. Мотивисати лица са инвалидитетом да присуствују тренинзима и утакмицама спортских клубова који су регистровани на подручју Града; 1.2. Укључити и регистровати што већи број лица са инвалидитетом у клубове инвалидског спорта; 1.3. Подржати постојеће и оснивати нове спортске клубове лица са инвалидитетом (нпр. одбојка, специјални спортови, шах, стрељаштво, кошарка у колицима, пливање, терапеутско јахање и сл.); 1.4. Укључити већи број лица са инвалидитетом у рекреативна дешавања која се организују током године; 1.5. Промовисати развој спорта за лица са инвалидитетом на подручју Града; 1.6. Осигурати подршку спортским установама које користе лица са инвалидитетом; 1.7. Подржати активности за спортске припреме лица са инвалидитетом ради учешћа на такмичењима од локалног до међународног нивоа. | 1.1-1.7. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, друга заинтересована удружења и спортски клубови | 1.1-17. 2025. и континуирано | 1.1-1.7. Особље, опрема, простор и материјално-финансијска средства |
| 2. Учинити приступачним спортске и културне садржаје за лица са инвалидитетом. | 2.1. Уредити прилазе и тоалете у спортским и објектима културе за несметан прилаз лицима са инвалидитето; 2.2. Извршити обуку кадрова за пружање услуга боравка, рекреације и спорта лицима са инвалидитетом у складу са њиховим посебним потребама (реквизити, тоалет и др.).; 2.3. Обезбедити бесплатне чланарине у спортско рекреативним клубовима и организацијама лицима са инвалидитетом; 2.4. Промовисати културна дешавања прилагођена за лица са инвалидитетом; 2.5. Обезбиједити законски оквир који ће омогуђити приступ лицима с инвалидитетом информацијама у њима приступачним форматима, културним институцијама и програмским садржајима културе. | 2.1.-2.5. Градска управа Града Бијељина, Скупштина града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, друга заинтересована удружења и културне установе | 2.1.-2.5. 2025. и континуирано | 2.1.-2.5. Особље, опрема, простор и материјално-финансијска средства |
| 3. Организовати креативне радионице, изложбе и галерије за едукацију и промоцију креативног изражавања лица са инвалидитетом. | 3.1. Одржавати креативне радионице за умјетничке радове и сувенире; 3.2. Организовати изложбе креативних радова лица са инвалидитетом; 3.3. Организовати медијску промоцију о талентованим умјетницима из реда лица са инвалидитетом. | 3.1-3.3. Градска управа Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, заинтересована удружења, културне установе и медије | 3.1-3.3. 2025. и континуирано | 3.1-3.3. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 4. Унаприједити област културе у смислу прилагођавања културних дешавања могућностима особа с инвалидитетом и подстицати исте на активно и пасивно учешће у њима;. | 4.1. Приредити позоришне представе за дјецу и одрасла лица са инвалидитетом; 4.2. Организовати музичке приредбе за дјецу и одрасла лица са инвалидитетом; 4.3. Реализовати представе приступачне за све грађане (укључујући и лица са оштећењем слуха и вида) без дискриминације; 4.4.Организовати хуманитарне концерте и позоришне представе у циљу помоћи лицима са инвалидитетом; 4.5. Развити програме којим би се организације лица са инвалидитетом подстицале да што више својих чланова укључе у културне активности, укључујуђи и финансијску подршку; 4.6. Осигурати подршку установама културе које користе лица са инвалидитетом. | 4.1.-4.6. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, удружења грађана и културне установе. | 4.1.-4.6. 2025. и континуирано | 4.1.-4.6. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 5. Обезбиједити услуге тумача знаковног језика и натписа на Брајевом писму како би се осигурао приступ информацијама у јавним институцијама и медијима. | 5.1. Организовање обуке за тумаче знаковног језика за представнике јавних институција и медија; 5.2. Обезбједити обучене преводиоце знаковног језика у јавним институцијама, културним установама и спортским објектима; 5.3. Развити услуге за припремање и издавање информација у поједностављеном формату за особе с интелектуалним потешкођама; 5.4. Обезбиједити услуге издавања часописа и друге литературе на Брајевом писму, звучној техници и увеђаном формату. | 5.1.-5.4. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“, , Регионално удружење глувих и наглувих Бијељина и јавне институције. | 5.1.-5.4. 2025. и 2026. | 5.1.-5.4. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 6. Иницирати локалне туристичке организације, угоститеље и превознике да заједно са лицима са инвалидитетом направе програме путовања и друге садржаје. | 6.1. Развити службе подршке које ће омогуђити приступ институцијама културе и њиховим програмским садржајима, историјским споменицима и природним добрима; 6.2. Израдити календар културних манифестација лица са инвалидитетом; 6.3. Организовати туристичка путовања лица са инвалидитетом (туризам, религија, љетовање и сл.). | 6.1-6.3. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“ и туристичке организације. | 6.1-6.3. 2025. - и континуирано | 6.1-6.3. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |
| 7. Учинити приступачним изборниа мјеста лицима са инвалидитетом. | 7.1. Учинити приступачним изборна мјеста за лица са тјелесним инвалидитетом; 7.2. Учинити приступачним изборна мјеста и материјале за лица са сензорним инвалидитетом; 7.3.Учинити приступачним изборна мјеста за лица са менталним инвалидитетом; 7.4. Спустити ниво једне кабине за гласање на сваком изборном мјесту. | 7.1.-7.4. Градска управа Града Бијељина, Коалиција „КОЛОСИ“ и Градска изборна комисија | 7.1.-7.4. 2026. | 7.1.-7.4. Особље, простор, опрема, материјално-финансијска средства |

10. ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ

- Удружења лица са инвалидитетом / Коалиција организација особа са инвалидитетом Града Бијељине „КОЛОСИ”,

- Град Бијељина - Градска управа и Скупштина Града Бијељина,

- Министарство просвјете и културе Републике Српске,

- Републички педагошки завод Републике Српске,

- Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,

- ЈУ „Центар за социјални рад” Бијељина,

- ЈП „Дирекција за изградњу и развој града”,

- ЈЗУ „Дом здравља” Бијељина,

- ЈЗУ Болница ,,Свети Врачеви” Бијељина,

- Центар за заштиту менталног здравља,

- Удружења родитеља дјеце са сметњама у развоју,

- Народна библиотека ,,Филип Вишњић” Бијељина,

- ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске,

- ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Филијала Бијељина,

- Фонд за професиолну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске,

- Фонд здравственог осигурања Републике Српске,

- Омбудсман за дјечија права - канцеларија Бијељина,

- ЈУ Поште Српке,

- МУП Републике Српске,

- М:тел,

- Медији (јавни и приватни),

- Васпитно - образовне институције (вртићи, основне и средње школе, факултети),

- Привреда и услужне дјелатности,

- Превозници,

- Остале организације цивилног друштва и фондације,

- Утицајни појединци,

- Локални привредници,

11. ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛПАИ

Носиоци  програма  одговорни  за  реализацију  активности  из  ЛПАИ  треба у оквиру документа оквирног буџета, као и годишњих планова рада  институција/организација планирати  реализацију  активности  утврђених  овим ЛПАИ. У складу са програмским трогодишњим планирањем, носиоци активности ће у својим буџетима детаљно планирати средства и реализацију активности за наредну годину, док ће се за наредне двије године радити оквирно планирање.

Потребно  је  омогућити  привлачење  средстава  из  ЕУ  фондова  за  подршку програма  који се односе на  реализацију ЛПАИ кроз планирање намјенских грантова за суфинансирање наведених програма.

Дакле средства за реализацију мјера-активности предвиђених планом ће дијелом бити обезбијеђени из градског буџета, а дијелом из других извора (државни буџет, Фондови ЕУ, ИПА прекогранични фондови, спонзорства, донације итд.).

- ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ПРОЦЈЕНА ПРОВОЂЕЊА ЛПАИ

Након усвајања Локалног плана акције у области инвалидности (ЛПАИ) Града Бијељина 2025-2027 од стране градских власти Бијељина, потребно је осигурати континуирано праћење реализације циљева, мјера и активности. Праћење реализације плана биће фокусирано на редовно прикупљање информација, учестало провјеравање краткорочног и дугорочног напретка, те анализе посредних ефеката.

Препорука да праћење реализације ЛПАИ испред Градске управе Бијељина  те задатке обавља лице из популације лица са инвалидитетом са ВСС, које познаје проблематику, има знање и стручност, влада законском регулативом, али има и дугогодишње искуство у дјеловању и заступању права и потреба лица са инвалидитетом на подручју Града Бијељина.

Као алтернатива, за праћење ЛПАИ може бити задужена и Мјешовита радна група именована за израду ЛПАИ или организација коју овласти радна група за праћење реализације ЛПАИ. Уколико би за праћење била задужена Мјешовита радна група која је радила израду ЛПАИ преименоват ће се у Савјетодавни одбор за питања лица са инвалидитетом на подручју Града Бијељина. Праћење ће се вршити једном годишње (на крају сваке календарске године), а за потребе праћења морају бити планирана и обезбијеђена средства.

Сам процес праћења реализације ЛПАИ одвијаће се кроз:

-  Праћење реализације појединих активности произашлих из циљева ЛПАИ (квалитета  сервиса,  трошкова  изградње, поштовање рокова и сл.) одвијаће се кроз вођење регистра активности;

- Праћење реализације буџета надлежних институција, установа и тијела према активностима произашлим из ЛПАИ - Буџет  је  потребно прегледати  једном  у  буџетској  години  на  нивоу  Града Бијељина и  на нивоу Републике како би се процијенило колико је локална власт па и Влада спремна да одвајајући  неопходна  материјална  средства  спроведе ЛПАИ и  Стратегију за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској;

- Праћење промјене стања у областима друштвеног дјеловања фокусирано на ефекте произашле из ЛПАИ;

- Праћење нивоа задовољства корисничке групације и нивоа сензибилности дијелова система и опште јавности ефектима провођења ЛПАИ.

Праћење реализације је потребно осигурати кроз годишње извјештаје о примјени ЛПАИ, а потребно је предвидјети и припрему специфичних извјештаја за поједине области те истраживања која би потврдила степен примјене ЛПАИ и евентуално иницирала промјене плана када се за тим укаже потреба. Укупан прогрес реализације ЛПАИ валоризоваће се у форми годишњих извјештаја (једном годишње) заснованим на анализама сва четири процеса и они ће се разматрати на Скупштини Града Бијељина. Разматрање извјештаја ће се обављати уз пуну партиципацију удружења лица са инвалидитетом.

Извјештај се доставља Скупштини Града на усвајање, а како је Стратегијом Републике Српске наложено  да  свака  јединица  локалне  самоуправе  развије свој  ЛПАИ усклађен са Стратегијом, то је Град Бијељина дужан поднијети  годишњи  извјештај  о  праћењу и процјени, Интерресорном тијелу Владе Републике Српске за подршку лицима са инвалидитетом, тијелу које је одговорно за праћење примјене Стратегије.

Сама процјена ЛПАИ ће бити спроведена на основу индикатора који ће бити успостављени накнадно за сваку годину појединачно.

Како процес праћења Стратегије за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017–2026. дефинише доношење ЛПАИ на период од  три године то ће и овај ЛПАИ  Града Бијељина за период 2025-2027 значајно допринијети њеном праћењу.

- ТЕРМИНОЛОГИЈА

„Лица  са  инвалидитетом”  обухватају  лица  које  имају  дугорочна  физичка,  ментална, интелектуална  или  сензорна  оштећења  која  у  садејству  са  различитим  баријерама  могу отежати  пуно  и  ефективно  учешће  ових  лица  у  друштву  на  основу  једнакости  са другим.

„Дијете са сметњама у физичком и/или психичком развоју”  је дијете које због тјелесних, чулних, комуникацијских, говорно-језичких или интелектуалних тешкоћа треба додатну подршку за учење и развој, како би остварило најбољи могући развојни резултат и социјалну укљученост.

„Изједначавање могућности” означава процес којим различити дијелови  друштва и околине, као што су службе, дјелатности, информације и документација, постају доступни свима, посебно лицима са инвалидитетом.

„Комуникација” обухвата  језике,  приказивање  текстова,  Брајево  писмо,  тактилну комуникацију,  формате  са  великим  словима,  приступачне  мултимедије,  као  и  писане медије, аудио снимке, једноставан језик, људске читаче и аугментативне и алтернативне облике, средства  и  формате  комуникација,  укључујући  приступачне  информативне  и комуникацијске технологије;

»Језик« обухвата говорне и знаковне језике и друге облике неизговорених језика;

„Дискриминација по основу инвалидности” значи свако прављење разлике, искључивање или ограничавање  по  основу  инвалидности  чији  циљ  или  посљедица  јесте  ограничавање  или поништавање  признања,  уживања  или  спровођења  свих  људских  права  и  основних слобода у областима политике, економије, социјалних, културних, грађанских права и било којој  другој  области.  Дискриминација  укључује  све  облике  дискриминације,  укључујући ускраћивање разумних адаптација;

„Разумне адаптације” јесу неопходне и одговарајуће  модификације и прилагођавања које не представљају несразмјеран или непримјерен  терет, а потребне су у конкретним случајевима како би се лицима са инвалидитетом гарантовало уживање или остваривање свих људских права и основних слобода на једнаким основама;

„Универзални дизајн”  представља дизајнирање производа, окружења, програма и услуга тако да сва лица могу у највећој могућој мјери да их користе без додатних адаптација. »Универзални  дизајн«  не  искључује  постојање  асистивних  средстава  и  помагала  за одређене категорије лица са инвалидитетом када су им таква средства потребна.

„Инклузивно образовање” подразумијева укључивање дјеце и младих са инвалидитетом у редовне школе и најближе мјесту становања, гдје сви ученици добивају квалитетно образовање прилагођено њиховим индивидуалним способностима. По дефиницији УНЕСЦО-а, инклузивно образовање се односи на могућност школе да обезбиједи квалитетно образовање свој деци, без обзира на њихове различитости.

„Знаковни језик”  је језик који користи мануелну комуникацију и говор тијела да пренесе значење, наспрам акустички пренијетих образаца. Означава визуелни начин спорезумијевања глувих особа, посебно уговореним, односно стандардизованим знацима руку и прстију, са или без мимике, са сопственом граматиком и синтаксомпомоћу кога се преносе мисли, представе, намјере и појмови

Израда и штампање овог документа је омогућено у оквиру пројекта „ДИСК” (Disability Inclusion and Social Cooperation), који финансира Европска унија, а реализују Каритас Босне и Херцеговине у партнерству са Удружењем слијепих Кантона Сарајево, Удруге Ведри осмијех Мостар, Савеза слијепих Републике Српске и Уније организација особа с инвалидитетом у БиХ.