РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Број: _____________________

Датум:   ____________ године

А К Ц И О Н И   П Л А Н

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕПОРУКА БРОЈ 5.2. И 5.3. ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА RU 002-23

# I ОСНОВ, ЦИЉ И СВРХА ПЛАНА

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске спровела је ревизију учинка на тему „Формирање цијена комуналних услуга“ и у извјештају број RU 002-23 од децембра 2024. године дала више препорука за јединице локалне самоуправе, међу којима се двије препоруке директно односе на Град Бијељина.

У складу са Законом о ревизији јавног сектора, јединице локалне самоуправе су обавезне да у року од 60 дана од пријема извјештаја доставе Акциони план Главној служби за ревизију, са мјерама које ће бити предузете ради отклањања утврђених неправилности.

Циљ овог Акционог плана је да се, кроз конкретне активности и мјере, у утврђеним роковима, обезбиједи примјена датих препорука, унаприједи транспарентност, ефикасност и контролисаност у поступцима формирања цијена комуналних услуга и регулисања имовинских односа између Града и јавних комуналних предузећа.

## II РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у Извјештају о ревизији учинка број RU 002-23, под називом „Формирање цијена комуналних услуга“, дала је сљедеће препоруке које се директно односе на јединице локалне самоуправе, а тиме и на Град Бијељина:

### Препорука 5.2

Јединице локалне самоуправе треба да досљедно проводе процедуре давања сагласности на цијене комуналних услуга и да о датим сагласностима благовремено обавјештавају Министарство трговине и туризма Републике Српске.

Циљ препоруке: Јачање контролне улоге јединица локалне самоуправе у процесу утврђивања цијена и осигурање транспарентности према ресорном министарству.

### Препорука 5.3

Јединице локалне самоуправе треба да регулишу питања власништва и управљања над комуналним објектима и инфраструктуром коју користе јавна комунална предузећа.
Циљ препоруке: Успостављање јасних имовинско-правних односа и омогућавање објективног приказа трошкова одржавања и амортизације у поступку формирања цијена услуга.

Ове препоруке указују на потребу за системским унапређењем постојећих процедура и односа између Града као оснивача и јавних комуналних предузећа као пружалаца услуга. Акционим планом биће дефинисане активности, рокови и носиоци у циљу пуне примјене ових препорука.

АКЦИОНИ ПЛАН ПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКА РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА „ФОРМИРАЊЕ ЦИЈЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА“ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ РЕВИЗИЈЕ БРОЈ RU 002-23

| Ред. бр. | Препорука | Активности на провођењу препоруке | Рок за провођење активности | Носиоци провођења активности | Очекивани резултати проведених активности | Праћење и извјештавање о проведеним активностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2. | Јединице локалне самоуправе треба досљедно да проводе процедуре давања сагласности на цијене комуналних услуга и да о датим сагласностима обавјештавају Министарство трговине и туризма | - Израда интерне процедуре за давање сагласности на цијене. - Увођење обавезе да комунална предузећа достављају образложење са економском анализом уз захтјев. Овај дио активности Град Бијељина и комунална предузећа већ проводе. - Успостављање система за обавјештавање Министарства трговине и туризма. | До 30. септембра 2025. | Градска управа Бијељина – Одсјек за стамбено-комуналне послове; Сва јавна комунална предузећа у Бијељини | Стандардизована и транспарентна процедура за промјену цијена; успостављена евиденција о сагласностима; боље контроле и анализе цијена. | Годишњи извјештаји Одјељења за стамбено-комуналне послове градоначелнику и Градској скупштини; Годишње извјештавање Министарству трговине и туризма. |
| 5.3. | Јединице локалне самоуправе треба да регулишу питања власништва и управљања комуналним објектима и инфраструктуром коју користе комунална предузећа. | - Инвентаризација комуналне инфраструктуре у употреби. - Израда и доношење одлука о правном статусу и управљању инфраструктуром. - Потписивање уговора о кориштењу између Града и КП. - Усклађивање рачуноводствених евиденција. | До 31. децембра 2025. | Градска управа Бијељина – Одсјек за имовинско-правне послове, Одјељење за финансије, Одсјек за стамбено-комуналне послове Сва јавна комунална предузећа у Бијељини | Уређен имовинско-правни статус инфраструктуре; омогућена тачна калкулација трошкова амортизације и одржавања. | Полугодишњи извјештаји Координационог тима за имовинска питања; Завршни извјештај до краја године Министарству локалне управе. |

# III ЗАКЉУЧАК

У циљу реализације препорука број 5.2. и 5.3. из Извјештаја ревизије учинка RU 002-23 у складу са планираним активностима и предвиђеним роковима, неопходно је осигурати одговарајући мониторинг и извјештавање.

Носиоци активности утврђени овим Планом дужни су годишње, почев од 31.12.2025. године, достављати извјештаје о реализацији активности у својој надлежности. Извјештаји се достављају у електронском облику Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, који ће координирати и обједињавати податке, те припремати информацију за градоначелника и Скупштину Града.

Информација о степену извршења препорука биће достављена Скупштини Града на разматрање на првој сједници након истека четвртог квартала. Поред тога, у складу са налогом градоначелника, интерна ревизија може извршити провјеру реализације појединих препорука.

Усвојени Акциони план доставља се Главној служби за ревизију јавног сектора РС, Министарству финансија РС, Одбору за ревизију Народне скупштине РС, као и свим организационим јединицама и јавним комуналним предузећима који су одговорни за његову реализацију.

|  | ГРАДОНАЧЕЛНИК: __________________________ Љубиша Петровић |
| --- | --- |